## Slide 1: COMITÉ CAFAZNI 86
FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
JULIO DE 2023

## Slide 2
www. minenergia.gov.co
1. ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ
Designación de la secretaria técnica
Verificación del quórum
Normatividad y aspectos generales del FAZNI
Informe sobre recursos disponibles para asignación
Vigencias Expiradas
Proyectos con viabilidad técnica y financiera por parte del IPSE.
Criterios para la asignación de recursos FAZNI
Orden de Elegibilidad de los proyectos (OEP)
Consideración de la Dirección de Energía Eléctrica
Decisión del comité

## Slide 3
www. minenergia.gov.co
2. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA

## Slide 4
www. minenergia.gov.co
3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Decreto Único Reglamentario 1073 del 26 de mayo de 2015:
Articulo 2.2.3.3.2.2.1.1. Comité de Administración. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas –FAZNI, tendrá un Comité de Administración (CAFAZNI), que estará integrado de la siguiente manera:
1. Por la Ministra de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.
2. Por el Viceministro de Energía, o su delegado.
3. Por el Director de la UPME o su delegado.
El Comité aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y/o proyectos que le hayan sido presentados para financiación con cargo a FAZNI.

## Slide 5
www. minenergia.gov.co
4. NORMATIVIDAD FAZNI
Ley 633 de 2000, Crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas en los Artículos 81 a 84
Decreto 1124 de 2008, compilado en DUR 1073 de 2015. Modificado por Decretos 1623 de 2015 y 1513 de 2016.
Art. 190 Ley 1753 de 2015 (PND), el FAZNI recibirá a partir del 1 enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a $1,50 por kilovatio hora despachado.
Art. 21 Ley 1955 de 2019 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
Resolución 4 0378 de 2023 establece parámetros para asignación de recursos FAZNI.

## Slide 6
www. minenergia.gov.co
4.1. OBJETO FAZNI
Todos los recursos del FAZNI se utilizarán para financiar planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de la infraestructura eléctrica que permita la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas.

## Slide 7
www. minenergia.gov.co
4.2. MECANISMOS APROBACIÓN RECURSOS FAZNI ART. 2.2.3.3.2.2.3.7 (DECRETO 1513 DE 2016)
Previa viabilidad técnica y financiera efectuada por el IPSE, mediante alguno(s) de los siguientes mecanismos:
Esquemas empresariales – Financiar programas o proyectos de inversión en nueva infraestructura eléctrica, reposición, rehabilitación y/o modernización de la existente, mediante mecanismos de vinculación de capital privado, así como para asegurar cierre financiero de esquemas empresariales incluyendo ASE.
Proyectos presentados por los Entes Territoriales.
Proyectos adjudicados mediante convocatorias que podrían ser realizadas por el MME o por la entidad delegada por éste.
Proyectos estratégicos por su impacto económico o social – Para cumplimiento de metas o programas nacionales o estratégicos por su afectación económica y social.

## Slide 8
www. minenergia.gov.co
5. INFORME SOBRE RECURSOS DISPONIBLES
La distribución de los recursos financieros del fondo FAZNI para ejecución de proyectos se encuentran de la siguiente tabla:
VIGENCIAS​ | 2023​ | 2024​ | 2025​ | TOTAL​
 | APROPIADOS​ | PROYECTADOS​ |  | 
RECURSOS​ | $ 121.380.351.000 | $ 141.678.600.000 | $147.620.340.000 | $ 410.679.291.000
RECURSOS APROBADOS CAFAZNI 85​ | $ ​80.267.655.043 | $ 48.160.593.026 | $ 32.107.062.017 | $ 160.535.310.086
RECURSOS DISPONIBLES​ | $ 41.112.695.957 | $ 93.518.006.974 | $ 115.513.277.983 | $ 250.143.980.914

## Slide 9: 6. VIGENCIAS EXPIRADAS
CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITOS EXPIRADOS | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR
GGC-428-L04-20 | CONSORCIO PROISES | 48,30% | iv) 40% de obra, v) 60% de obra | Zona rural del departamento del Tolima | $861.400.611,00 | $258.420.198,00
GGC-615-L03-20 | ELECTROHUILA S.A. E.S.P. | 100% | iv) 40% de obra, v) 60% de obra | San Vicente del Caguán, Caquetá | $14.359.483.856 | $1.903.525.974,50
GGC-651-L02-20 | GENSA S.A. E.S.P. | 30% | iii) 20% de obra, iv) 40% de obra, v) 60% de obra | Solano, Caquetá | $9.497.344.601,00 | $1.888.484.537,00
GGC-659-L09-20 | GENSA S.A. E.S.P. | 57,59% | iv) 40% de obra, v) 60% de obra | Zona rural del departamento del Amazonas | $ 9,683,028,649,00 | $1.283.603.425,00
GGC-654-L08-20 | GENSA S.A. E.S.P. | 49,31% | iii) 20% de obra, iv) 40% de obra, v) 60% de obra | Fundación, Magdalena | $4.608.831.184,00 | $916.434.927,00
GGC-616-L05-20 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 100% | v) 60% de obra | Puerto Rico, Meta | $ 13.469.510.547,00 | $892.774.522,75
GGC-593-L05-20 | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 100% | v) 60% de obra | Mapiripán, Meta | $ 10.725.332.672,00 | $710.887.283,25
GGC-656-L07-20 | DISPAC S.A. E.S.P. | 60% | iii) 20% de obra, iv) 40% de obra, v) 60% de obra | Zona rural del departamento del Chocó | $25.921.843.189,00 | $5.154.388.002,00
GGC-721-19 | DISPAC S.A. E.S.P. | 100% | iii) 40% de obra, iv) 60% de obra | Zona Rural del departamento del Guainía | $ 14.280.117.905,0 | $2.965.790.117,61
TOTAL |  |  |  |  | TOTAL | $15.974.308.987,11

## Slide 10: 6.1. REINCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA EL IPSE
CONTRATO | EJECUTOR | FECHA RECIBO OBRA | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR A REINTEGRAR AL IPSE
FAZNI-GGC-597 IPSE-098 2017 | GENSA S.A. E.S.P. | 19/06/2019 | 22/08/2022 | Puerto Libertador, Córdoba | $ 1.841.835.932,00 | $33.336.875,08
 |  |  |  |  | TOTAL | $33.336.875,08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.895.720.000,00 | 
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO OTROSÌ No. 4 | $ 1.841.835.932,00 | 
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR INICIAL Y VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO | $53.884.068,00 | 
VALOR PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MME Y AL IPSE | MME (38.13%) $ 20.547.192,92 | IPSE (61.87%) $ 33.336.875,08

## Slide 11
www. minenergia.gov.co
7. PROYECTOS CON VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
A la fecha actual, la Dirección de Energía Eléctrica cuenta con los siguientes proyectos viabilizados técnica y financieramente por el IPSE:
VALORES IPSE
Costo Total Proyectos:
$ 92.505.800.667
Costos Interventoría:
$ 6.433.757.924
Costo Total de Proyectos sin Interventorías:
$ 86.072.042.742,82
Número de Usuarios: 2.940
BFAZNI | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | USUARIOS TOTALES | VALOR DEL PROYECTO
464 | VICHADA | CUMARIBO | 2.130 | $ 71.717.721.598
466 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 139 | $ 3.723.036.913
465 | BOLÍVAR | ARENAL | 267 | $ 6.142.842.239
467 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 301 | $ 8.169.544.950
449 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | 103 | $ 2.752.654.967
TOTAL |  | TOTAL | 2.940 | $ 92.505.800.667

## Slide 12
www. minenergia.gov.co
8. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FAZNI (RESOLUCIÓN No. 4 0378 DE 2023)
La asignación de recursos del FAZNI, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad de proyectos:
Chart: 
| 464 | 466 | 465 | 467 | 449
UNB/UNA | 0.2 | 0.013052 | 0.02507 | 0.028263 | 0.0096714
UEB/UEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUA/CXUB | 0.17082 | 0.23362 | 0.25 | 0.21192 | 0.21522
FNCER | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
MPAZ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
ETNICOS | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0

## Slide 13
www. minenergia.gov.co
9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS (OEP)
No | BFAZNI | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | USUARIOS TOTALES | VALOR DEL PROYECTO | COSTO POR USUARIO CXU | OPP | ACUMULADO
1 | 464 | VICHADA | CUMARIBO | 2.130 | $ 71.717.721.598 | $ 33.670.291,83 | 87,08% | $ 71.717.721.598
2 | 466 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | 139 | $ 3.723.036.913 | $ 26.784.438,22 | 72,78% | $ 75.440.758.511
3 | 465 | BOLIVAR | ARENAL | 267 | $ 6.142.842.239 | $ 23.006.899,77 | 62,51% | $ 81.583.600.750
4 | 467 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 301 | $ 8.169.544.950 | $ 27.141.345,35 | 39,02% | $ 89.753.145.700
5 | 449 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | 103 | $ 2.752.654.967 | $ 26.724.805,50 | 37,49% | $ 92.505.800.667
TOTAL |  |  | TOTAL | 2.940 | $ 92.505.800.667 |  |  | 

## Slide 14
RECURSOS​ | VIGENCIA 2023​ | VIGENCIA 2024​ | VIGENCIA 2025​ | TOTAL​
ASIGNADOS Y PROYECTADOS​ | $ 121.380.351.000 | $ 141.678.600.000 | $ 147.620.340.000 | $ 410.679.291.000
RECURSOS APROBADOS CAFAZNI 85 | $ 80.267.655.043 | $ 48.160.593.026 | $ 32.107.062.017 | $ 160.535.310.086
RECURSOS APROBADOS CAFAZNI 86 -PROYECTOS NUEVOS​ | $ 25.071.713.219,73 | $ 44.947.439.548 | $ 22.486.647.899,09 | $ 92.505.800.667
VIGENCIAS EXPIRADAS IPSE | $ 33.336.875,08 | $0 | $0 | $ 33.336.875,08
RECURSOS APROBADOS CAFAZNI 86 -EXPIRADAS​ | $ 16.007.645.862,19 | $0 | $0 | $ 16.007.645.862,19
DISPONIBLES​ | $ 0,0000 | $ 48.570.567.426 | $ 93.026.630.083,91 | $ 141.630.534..384,81
9.1. ANÁLISIS DE RECURSOS

## Slide 15
www. minenergia.gov.co
10. CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La Dirección de Energía Eléctrica iniciara proceso de vigencias futuras una vez se firme el acta del presente comité.
El Ministerio realizará procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación estatal, para la ejecución de obra e interventorías de los proyectos aprobados en este comité.

## Slide 16
www. minenergia.gov.co
11. DECISIÓN DEL COMITÉ
La decisión del Comité es:
Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la secretaría técnica, la cual consiste en destinar recursos FAZNI para financiar con recursos del FAZNI proyectos de ampliación de cobertura que beneficiarán a 2.940 nuevos usuarios por un valor de $92.505.800.667 millones de pesos colombianos (COP).
Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la secretaría técnica, la cual consiste en disponer de $15.974.308.987,11 millones de pesos colombianos (COP), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de los contratos descritos.
Aprobar, por unanimidad, la devolución al IPSE la suma de $33.336.875,08 millones de pesos colombianos (COP), por concepto de disminución del valor total del contrato GGC-597-2017..

## Slide 17
Gracias

## Slide 18: ANEXOS

## Slide 19
www. minenergia.gov.co
Anexos Fichas de los Proyectos

## Slide 20
Anexos Fichas de los Proyectos

## Slide 21
Anexos Fichas de los Proyectos

## Slide 22
Anexos Fichas de los Proyectos

## Slide 23
Anexos Fichas de los Proyectos

## Slide 24: RESUMEN SOLICITUD AL COMITÉ CAFAZNI DE REINCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA EL IPSE
CONTRATO | EJECUTOR | FECHA RECIBO OBRA | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR A REINTEGRAR AL IPSE
FAZNI-GGC-597 IPSE-098 2017 | GENSA S.A. E.S.P. | 19/06/2019 | 22/08/2022 | Puerto Libertador, Córdoba | $ 1.841.835.932,00 | $33.336.875,08
 |  |  |  |  | TOTAL | $33.336.875,08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.895.720.000,00 | 
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO OTROSÌ No. 4 | $ 1.841.835.932,00 | 
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR INICIAL Y VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO | $53.884.068,00 | 
VALOR PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MME Y AL IPSE | MME (38.13%) $ 20.547.192,92 | IPSE (61.87%) $ 33.336.875,08

## Slide 25: Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
Se firmó acta de inicio el 30 DE OCTUBRE DEL 2020 entre MME y DISPAC S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma del Otrosí 9. del contrato FAZNI-2020 GGC 721, la fecha de terminación de la Etapa 2 es el 1 de agosto del 2023 y se espera que en el trascurso se logre la liquidación del contrato. Por otra parte esta etapa se encuentra actualmente en finalización y la interventoría esta próxima a remitir el acta de avance del 100% de las SSFV construidas. Debido a lo anterior el cronograma se ha cumplido de acuerdo con lo esperado y se espera finalizar los contratos a tiempo.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 100%
AVANCE DE OBRA 100%
Contrato interadministrativo para la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas según el Proyecto "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA, YURI, LAGUNA NIÑAL, BACHACO, MATRACA, LAGUNA MURE, PUERTO VALENCIA, GARZA MORICHAL, SABANITAS, CAÑO COLORADO, LA ESPERANZA, SANTA RITA, BERROCAL, YURIZAL, TIGRE, CARTAGENA, SEJAL, TABAQUEN, SAN JOSE, MANACAL, TONINA, NIÑAL, DANACO, PUNTA BRAVA, FRITO TSIPANAPE, CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, SANTA MARTA, CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL, CHAVENY, DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL, PORVENIR, FRONTERA Y GUADALUPE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye, pero no se limita, a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la infraestructura.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 721 DE 2019

## Slide 26: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Julio -2020 | Por medio de comunicación del 11 de marzo de 2020, remitida por DISPAC, solicitaron modificar todas las clausulas concordantes respecto de la subcuenta del Encargo Fiduciario. | Se modificó Los numerales 2.3 - “Acta de inicio del contrato” 3.5 - "Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato", 6.1 - "Encargo Fiduciario" y 6.2 - "pago al Encargo Fiduciario" del Contrato FAZNI GGC No. 721 de 2019.
Otrosí No 2 | Septiembre -2020 | Por medio de comunicación del 7 de septiembre de 2020, remitida por DISPAC, acepto las modificaciones solicitadas y posteriormente, mediante el memorando No. 3-2020-013326 del 9 de septiembre de 2020 se remitió la respectiva justificación al área de GGC. | Se suprimió el numeral 4.8 Se modifico el CAPITULO IV, numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 y 10 Se incluyo el numeral 3.2.1 y un parágrafo en el 3.5 Se modifico el literal e del numeral 5.2 y se suprimieron los numerales 6.2 y 6.3 Se modifico el CAPITULO VI Se modifico los literales c y d del numeral 8.8 Se adiciono el numeral 20.9.1 al CAPITULO XX Se modifico el cronograma
Otrosí No 3 | Octubre -2022 | Por medio de correo electrónico del 22 de octubre de 2020, remitido por DISPAC, acepto las modificaciones solicitadas y posteriormente, mediante el memorando No. 3-2020-015440 del 19 de octubre de 2020 se remitió la respectiva justificación al área de GGC. | Se modifico el literal m del numeral 13.3 del capitulo XIII Se modificó los subnumerales (i) y (ii) del literal (b) del numeral 13.5 del CAPITULO XIII Se modificó los subnumerales (i) y (iii) del literal (a) del numeral 13.6 del Capítulo XIII

## Slide 27: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 4 | Agosto -2021 | Por medio de comunicación No. 20216000036701 del 31 de mayo de 2021, DISPAC solicita reprogramar actividades con el fin de incluir la actividad de de Acta de terminación de la Instalación y Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios. | Se modifico el numeral 3,7 plazo del contrato en el cual se incluye 4 meses para suscribir el acta de terminación de la instalación y el acta de infraestructura y entrega de inventarios
Otrosí No 5 | Diciembre -2021 | Se considera necesario la aplicación en el presente contrato del procedimiento de tesorería denominado “orden de pago valor liquido cero”, puesto que esta figura permitirá que el Ministerio de Minas y Energía gire los recursos de la vigencia 2020 al encargo fiduciario a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-DGCPTN-una vez se cumpla los hitos de avance de obra requeridos para dichos pagos | Se modificó la cláusula primera del contrato en la cual se incluye la figura de valor liquido cero relacionado a la vigencia 2020.
Otrosí No 6 | Junio -2022 | Que mediante Memorando No. 3-2022-015579de 22 de juniode 2022, el Director de Energía Eléctrica, en su condición de Supervisor, solicitó actualizar el cronograma conforme al acta de suspensión del contrato FAZNI GGC 721 de 2019. | Se realiza la actualización del cronograma del contrato de acuerdo con la suspensión de 30 días.

## Slide 28: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 7 | Agosto -2021 | Debido a la expiración de la vigencia 2020 del contrato FAZNI GGC 721 de 2019 actualmente se tiene una afectación económica para el desarrollo de la etapa de instalación, por tal motivo el contratista DISPAC S.A. solicita dividir los hitos de pago c y d del “Capitulo IV Aspectos Económicos” relacionados al avance del contrato del 80% y 100% de las SSFV en cuatro (4) hitos correspondientes al 70%, 80%, 90% y 100% de las SSFV | Se realiza modificación de hitos de pago c, d, e y f de la cláusula primera modificar.
Otrosí No 8 | Diciembre -2021 | la solicitud de prórroga de 100 días a la etapa de instalación se encuentra debidamente justificada y soportada, ya que de acuerdo con la comunicación remitida por DISPAC S.A. No 20226000010911 del 5 de agosto de 2022 (Anexo 2), se vio afectado el contrato FAZNI GGC 721 de 2019, en su etapa de instalación por las problemáticas generadas debido a la pandemia del COVID 19 y por fuertes precipitaciones que generaron retrasos en el transporte de personal y equipos y adicionalmente dificultaron el avance en la construcción de las SSFV. | Se realiza prorroga del contrato hasta el 1 de mayo de 2023.
Otrosí No 9 | Junio -2022 | se evidencia que la solicitud de prórroga al contrato FAZNI GGC 721 de 2019dela etapa de instalación hasta el 1 de agosto de 2023,se encuentra debidamente justificada y soportada, ya quede acuerdo con la comunicación remitida por DISPAC S.A. No 20236000004981del 17de abril de 2023(Anexo 2), las actividades de construcción se encuentran 100% terminadas y avaladas por la interventoría (Ver Anexo 3) y por tanto se requiere tiempo adicional para realizar las diferentes gestiones para la liquidación de acuerdo con la actividad 3.Acta de terminación de la Instalación entre Contratista–Interventoría y Ministerio de Minas y Energía | Se realiza prorroga del contrato hasta el 1 de agosto de 2023.

## Slide 29: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 721-19
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 721-19
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2019 | $ 7.414.475.294 | $ 7.414.475.294 | $ 0
2020 | $ 4.119.385.566,6 | $ 1.153.595.448,99 | $ 2.965.790.117,61*
2021 | $ 2.746.257.044,4 | $ 2.746.257.044,4 | $ 0
TOTAL CONTRATO | $ 14.280.117.905,0 | $ 10.627.763.526 | $ 2.965.790.117,61
Valor del Contrato | $ 14.280.117.905,0
Valor pagado | $ 10.627.763.526
Valor Pendiente por pagar | $ 3.652.354.378,71
Número de usuarios Finales | 798
*Se presento vigencia 2020 expirada por un valor de $ 2.965.790.117,61

## Slide 30: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-721-21
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2019 | $7.140.058.952,50 | PAGADO
Un pago cuando el Contratista presente cada uno de los informes de los usuarios replanteados | 2020 | $1.428.011.790,50 | PAGADO
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 40% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2020 | $1.499.412.380,03 | EXPIRADO
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 60% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2020 | $1.466.377.737,58 | EXPIRADO
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 70% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2021 | $686.564.261,10 | PAGADO (VL0)
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 80% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2021 | $686.564.261,10 | PAGADO (VL0)
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 90% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2021 | $686.564.261,10 | PAGADO (VL0)
Un pago cuando el contratista presente informe de avance de obra de mínimo el 100% de las unidades contratadas instaladas, suscrito por el contratista y el interventor | 2021 | $686.564.261,10 | PENDIENTE DE PAGO (VL0)

## Slide 31: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
Se retrasó la suscripción del acta de inicio del contrato FAZNI GGC 721-2019 hasta octubre del año 2020, teniendo en cuenta que los contratos de interventoría no se habían suscrito, debido a que el primer proceso licitatorio resultó desierto, motivo por el cual la vigencia 2020 no se ejecutó a tiempo.

## Slide 32: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.965.790.117,61) para ser girado a DISPAC.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas CAPITULO IV – ASPECTOS ECONOMICOS del contrato FAZNI GGC 721 de 2019, los hitos de pago que se vieron afectados son:
(a) Un pago, hasta por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 1.499.412.380,02), de los recursos del contrato correspondiente a la vigencia 2020, cuando el Contratista presente al MME un informe de avance de obra, suscrito por el contratista y el interventor que presente un avance mínimo del 40% de las unidades contratadas instaladas.
(b) Un pago, hasta por la suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.466.377.737,58), de los recursos del contrato correspondiente a la vigencia 2020, cuando el Contratista presente al MME un informe de avance de obra, suscrito por el contratista y el interventor que presente un avance mínimo del 60% de las unidades contratadas instaladas.
Adicionalmente teniendo en cuenta el reporte de DISPAC S.A. E.S.P. sobre el avance del contrato FAZNI GGC 721 de 2019 es del 100% de las instalaciones de obra construidas, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 33: Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
Se firmó acta de inicio el 31 DE MARZO DEL 2021 entre MME y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma anexo 2 del contrato FAZNI-2020 GGC 593, la fecha de terminación de la Etapa 2 fue el 24 de Marzo del 2023, Sin embargo, a la fecha 23 de mayo del 2023 las obras ya se encuentran terminadas y con el acta de recibo de infraestructura firmado por El MME, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y la Interventoría Consorcio Interventores de Colombia.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 95,0%
AVANCE DE OBRA 100%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN”.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 593 DE 2020

## Slide 34: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | 04 Marzo -2021 | De conformidad con el principio de responsabilidad que rige la Contratación Estatal ya fin de tener un mayor control por parte de la Entidad, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esta vigilancia, en los puntuales términos delos artículos 14 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011, debe ejercerse a través de un Supervisor o Interventor, según corresponda, lo cual asegura principios medulares como la moralidad administrativa y transparencia, así como prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la actividad contractual. | Mediante Otro si N.º 1 del 4 de marzo de 2021 se agregan los rubros respecto de los cuales se realiza el Registro presupuestal del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 593 DE 2020, agregando la cláusula sexta-imputación presupuestal.
Otrosí No 2 | 08 Marzo -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-005006 de marzo de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No.593-20 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC 593 de 2020. | Mediante Otro si No. 2 del 8 de marzo de 2021, se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación.

## Slide 35: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 3 | 24 Septiembre -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-015259 del 20 de septiembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 593-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual acuerdan modificar la clausula segunda y explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC-593 de 2020. . | Mediante Otro si N.º 3 del 24 de septiembre de 2021 se realizó modificación a la cláusula segunda y al cronograma del contrato.
Otrosí No 4 | 26 Octubre -2021 | De conformidad con el memorando No3-2021-019867 del 25 de octubre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 593-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la suspensión temporal del contrato FAZNI GGC 593 de 2020. | Mediante memorando No. 3-2021-019867 del 25 de octubre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 630-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, se solicitó suspensión No. 1 al contrato, la cual fue formalizada en plataforma Secop II el 26 octubre 2021.

## Slide 36: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 5 | 25 Noviembre -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-022757 del 25 de noviembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 593-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual acuerdan prorrogar la suspensión 01 teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC-593 de 2020. . | Posteriormente, mediante radicado 3-2021-022757 de fecha 25 de noviembre de 2021 la dirección de Energía emite concepto sobre solicitud del Contratista - CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA, relacionada con la prórroga 1 a la suspensión Nº 1 del Contrato FAZNI GGC 593 por un término de un (1) mes contado a partir de la suscripción de la correspondiente ampliación o prórroga en la plataforma SECOP II, suspensión la cual finalizo el 28 de enero de 2022, tal y como se desprende de la plataforma SECOP II.
Otrosí No 6 | 24 Agosto -2022 | De conformidad con el memorando No3-2022-020201 del 18 de agosto de 2022, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 5931-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la segunda suspensión temporal del contrato FAZNI GGC 593 de 2020. | Suspensión temporal No.2 otorgada el 24 de agosto de 2022 por un periodo de dos (02) meses por lo tanto se reactivó el día 24 de octubre de 2022.

## Slide 37: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 593-20
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 593-20
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $ 3.212.595.041,00 | $ 3.212.595.041,00 | $0
2021 | $ 2.843.549.133,00 | $ 2.132.661.849,75 | $ 710.887.283,25*
2022 | $ 4.669.188.498,00 | $0 | $ 4.669.188.498,00
TOTAL CONTRATO | $ 10.725.332.672,00 | $ 5.345.256.890,75 | $ 5.380.075.781,25
Valor del Contrato | $ 10.725.332.672,00
Valor pagado | $ 5.345.256.890,75
Valor Pendiente por Pagar | $ 5.380.075.781,25
Valor a solicitar al Comité CAFAZNI | $ 710.887.283,25
Número de usuarios Finales | 538
*Se presentó vigencia 2021 expirada por un valor de $ 710.887.283,25 correspondiente al cuarto pago 60% de avance de la etapa de instalación.

## Slide 38: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-593-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $3.212.595.041,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $710.887.283,25 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $710.887.283,25 | PAGADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $710.887.283,25 | PAGADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $710.887.283,25 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $2.334.594.249 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $2.334.594.249 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 39: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
El cuarto pago por un valor de $ 710.887.283,2 no se pudo realizar ya que Energuaviare tuvo problemas en la fabricación de las baterías.

## Slide 40: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 593 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($710.887.283,25) para ser girados a Energuaviare.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la cláusula cuarta – Pagos a el contratista del contrato FAZNI GGC 593 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
iv) Cuarto pago, correspondiente a la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($710.887.283,25), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.
Adicionalmente teniendo en cuenta el reporte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y la interventoría . sobre el avance del contrato FAZNI GGC 593 de 2020 es del 100% de las instalaciones de obra construidas, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.
ANEXOS
Anexo 1. CIC-MME-GGC 593-2020-L5-026 Aval a solicitud de modificación contractual Contrato FAZNI GGC 593 de 202
Anexo 2. Radicado MME 1-2022-046540 Aval a solicitud de modificación contractual Contrato FAZNI GGC 593
Anexo 3. 1-2022-046052 Solicitud Energuaviare del Encargo fiduciario
Anexo 4. -GGC630-2020 Acta de Recibo Infraestructura - GGC 593-2020 Firmada

## Slide 41: Contrato FAZNI GGC 615 de 2020
Se firmó acta de inicio el 16 DE ABRIL DEL 2021 entre MME y ELECTROHUILA S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma anexo 2 del contrato FAZNI-2020 GGC 615, la fecha de terminación de la Etapa 2 era el 8 de Diciembre del 2022 pero debido a retrasos del O.R. esta etapa se encuentra actualmente vencida y en consecuencia la interventoría remitió, en el mes de diciembre, el informe de posible incumplimiento, el cual se encuentra en el área de GGC de acuerdo con lo estipulado en el contrato FAZNI 2020 GGC 615-20.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 95,0%
AVANCE DE OBRA 100%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 615 DE 2020

## Slide 42: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 615 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Marzo -2021 | De conformidad con el principio de responsabilidad que rige la Contratación Estatal ya fin de tener un mayor control por parte de la Entidad, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esta vigilancia, en los puntuales términos de los artículos 14 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011, debe ejercerse a través de un Supervisor o Interventor, según corresponda, lo cual asegura principios medulares como la moralidad administrativa y transparencia, así como prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la actividad contractual. Por lo tanto, con las motivaciones expuestas por EL CONTRATISTA, es menester indicar que la obligación en la expedición de pólizas por parte del contratista presupone el cumplimiento de un requisito de ejecución y no de existencia del contrato. | Modificación de la clausula Decima Primera Garantías. Numeral 1. FRENTE A LA ETAPA PREVIA Y DE INSTALACION, PARAGRAFOS 1, 2, 3 y 4, literales a) El contratista y b) A CARGO DE LOS CONTRATISTAS
Otrosí No 2 | Agosto -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-015259 del 11 de agosto de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 631-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC 615 de 2020 | Modificación de la CLÁUSULA SEGUNDA –PLAZO, aclarando que el plazo máximo del contrato es de 140 meses.

## Slide 43: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 615 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 615-20
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 615-20
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $4.301.078.837 | $4.301.078.837 | $0
2021 | $3.807.051.949 | $ 1.903.525.974,50 | $ 1.903.525.974,50*
2022 | $6.251.353.070 | $0 | $6.251.353.070
TOTAL CONTRATO | $14.359.483.856 | $ 6.204.604.811,50 | $ 8.154.879.044,50
Valor del Contrato | $ 14.359.483.856
Valor pagado | $ 6.204.604.811,50
Valor Pendiente por Pagar | $ 8.154.879.044,50
Número de usuarios Finales | 763
*Se presento vigencia 2021 expirada por un valor de $ 1.903.525.974,50

## Slide 44: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-615-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $4.301.078.837,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $951.762.987,25 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $951.762.987,25 | PAGADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $951.762.987,25 | EXPIRADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $951.762.987,25 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $3.125.676.535,00 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $3.125.676.535,00 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 45: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 615 de 2020
Realización de varios replanteos y validación de usuarios debido a que los usuarios de la formulación del proyecto debieron ser sustituidos, puesto que se encontró en sitio variación de la información y ubicación de los usuarios propuestos en los listados iniciales.
Dificultades en la consecución de documentación aclaratoria por parte de entidades como Parques Naturales, Alcaldía de Solano, IPSE, Operador de Red, entre otros, de acuerdo con el anexo 4 del contrato FAZNI GGC 615 2020: CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS.
Dificultades de desplazamiento del personal contratista debido a inconvenientes de orden público y paro nacional.
Problemas en los desplazamientos a las veredas beneficiadas del proyecto por la fuerte ola invernal presentada en la zona de ejecución del proyecto.
Retrasos en la fabricación de los equipos importados, e indisponibilidad de navieras, provocadas por las medidas de mitigación contra el COVID-19 y la poca disponibilidad de contenedores afectando notoriamente los plazos de transporte y nacionalización.
Complicaciones de seguridad en la zona objeto del contrato lo cual impide el desplazamiento de personal y equipos además de general un riesgo al personal de campo.

## Slide 46: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 615 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.903.525.974,50) para ser girado a Electrohuila.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la clausula cuarta Pago al contratista del contrato FAZNI GGC 615 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
iii) Tercer pago, correspondiente a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($951,762,987,25), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría t entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventoría que certifique dicho avance de éste.
iv) Cuarto pago, correspondiente a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($951,762,987,25), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría t entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventoría que certifique dicho avance de éste.
Adicionalmente teniendo en cuenta el reporte de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. sobre el avance del contrato FAZNI GGC 615 de 2020 es del 100% de las instalaciones de obra construidas, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 47: Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
Se firmó acta de inicio el 31 DE MARZO DEL 2021 entre MME y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma anexo 2 del contrato FAZNI-2020 GGC 616, la fecha de terminación de la Etapa 2 fue el 24 de Abril del 2023, Sin embargo, a la fecha 23 de mayo del 2023 las obras ya se encuentran terminadas y con el acta de recibo de infraestructura firmado por El MME, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y la Interventoría Consorcio Interventores de Colombia.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 95,0%
AVANCE DE OBRA 100%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO”.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 616 DE 2020

## Slide 48: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | 03 Marzo -2021 | De conformidad con el principio de responsabilidad que rige la Contratación Estatal ya fin de tener un mayor control por parte de la Entidad, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Esta vigilancia, en los puntuales términos delos artículos 14 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 1474 de 2011, debe ejercerse a través de un Supervisor o Interventor, según corresponda, lo cual asegura principios medulares como la moralidad administrativa y transparencia, así como prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la actividad contractual. | Mediante otro si No.1 con radicado 3-2021-005005 se modificó la Cláusula Décima Primera del contrato – GARANTIAS. .
Otrosí No 2 | 22 Sept -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-017517 de septiembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No 616-20 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC 616 de 2020. | Mediante Otro si No.2 del 22 de septiembre de 2021 se dio ajuste a la cláusula segunda y cronograma. .

## Slide 49: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Suspensión No 1 | 26 Noviembre -2021 | De conformidad con el memorando No 3-2021-022755 del 25 de noviembre de 2021 y 3-2021-026874 prorroga a la suspensión 1 del 27 de diciembre del 2021 radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 616-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual se lleva a cabo la suspensión temporal del contrato teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC-616 de 2020. . | Suspensión temporal No.1 del 26 de noviembre del 2021 con una Suspensión temporal de tres meses.
Otrosí No 3 | 26 Octubre -2021 | Que de conformidad con el memorando con No. 3-2022-025141 y alcance remitido por correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2022 el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica y la interventoría solicitó ante el Grupo de Gestión Contractual trámite de Otrosí No. 3 al contrato FAZNI GGC 616-2020 en el sentido de actualizar el cronograma de conformidad a la suspensión y de la misma manera prorrogar el plazo de la etapa Instalación. | Mediante Otro si N.º 3 del 18 de octubre de 2022 se dio ampliación al plazo por término de dos meses adicionales.

## Slide 50: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 616-20
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 616-20
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $ 4.034.567.888,00 | $ 4.034.567.888,00 | $0
2021 | $ 3.571.098.091,00 | $ 2.678.323.568,25 | $ 892.774.522,75*
2022 | $ 5.863.844.568,00 | $0 | $ 5.863.844.568,00
TOTAL CONTRATO | $ 13.469.510.547,00 | $ 6.712.891.456,25 | $ 6.756.619.090,75
Valor del Contrato | $ 13.469.510.547,00
Valor pagado | $ 6.712.891.456,25
Valor Pendiente por Pagar | $6.756.619.090,75
Número de usuarios Finales | 702
*Se presentó vigencia 2021 expirada por un valor de $ 892.774.522,75
correspondiente al cuarto pago 60% de avance de la etapa de instalación.

## Slide 51: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-616-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $4.034.567.888,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $892.774.522,75 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $892.774.522,75 | PAGADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $892.774.522,75 | PAGADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $892.774.522,75 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $2.931.922.284,00 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $2.931.922.284,00 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 52: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
El cuarto pago cuyo hito es contra el 60% de ejecución de obra por un valor de $ 892.774.522,75. no se pudo realizar ya que Energuaviare tuvo problemas en la fabricación de las baterías. También se presentaron situaciones de orden público en algunas zonas de trabajo.

## Slide 53: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 616 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($892.774.522,75) para ser desembolsada a Energuaviare.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la clausula cuarta – Pagos a el contratista del contrato FAZNI GGC 616 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
iv) Cuarto pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VENTI DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($892.774.522,75), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.
Adicionalmente teniendo en cuenta el reporte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y la interventoría . sobre el avance del contrato FAZNI GGC 616 de 2020 es del 100% de las instalaciones de obra construidas, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.
ANEXOS
Anexo 1. 1-2022-046580 Aval a solicitud de modificación contractual FAZNI GGC 616-20
Anexo 2.CIC-MME-GGC 616-2020-L5-032 Aval a solicitud de modificación contractual
Anexo 3. 1-2022-046092 Solicitud Energuaviare Modificación encargo fiduciario.
Anexo 4. GGC630-2020 Acta de Recibo Infraestructura - GGC 616-2020 v0 firmada.

## Slide 54: CONTRATO FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas- ZNI, mediante la ejecución del proyecto “ IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA A NIVEL RESIDENCIAL PARA MEJO0RAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS UBICADAS EN LAS VEREDAS: SANTA ROSA, ROJERO Y LA JAGUA UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN JOSÉ, PERTENECIENTES AL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA” del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas- FAZNI
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 597-098 DE 2017
CONTRATANTES | MME-IPSE
EJECUTOR | GENSA S.A. E.P.S
MUNICIPIO-DEPARTAMENTO | PUERTO LIBERTADOR, CÒRDOBA
FECHA DE SUSCRIPSIÒN | 12 DE DICIEMBRE DE 2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.895.720.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO MODIFICADO OTROSÌ No. 4 | 
 | $ 1.841.835.932,00
 | 101
USUARIOS BENEFICIADOS FINALES | 
 | 22 DE AGOSTO 2022
LIQUIDACIÒN BILATERAL | 

## Slide 55: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | 31 de julio de 2018 | Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2018. Se Modificó el numeral tercero (3) de la Cláusula Cuarta “Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos”.
Otrosí No 2 | 30 de noviembre de 2018 | Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 28 de febrero de 2019
Otrosí No 3 | 28 de Febrero de 2019 | Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 15 de abril de 2019
Acta de Suspensión No. 1 | 12 de abril de 2019 | Se suspendió el plazo de ejecución del Contrato desde el 12 de abril de 2019 hasta el 30 de mayo de 2019
Otrosí No 4 | 30 de mayo de 2019 | Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de junio de 2019. Se modificó la Cláusula Tercera- el valor del presente contrato es de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.841.835.932,00) IVA incluido. Se modificó el numeral 5 de la cláusula cuarta del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC N° 597-2017 / IPSE 098-2017, correspondiente a la forma y condiciones de desembolso de los recursos. Se modificó la cláusula sexta del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC N° 597-2017 / IPSE 098-2017, correspondiente a la remuneración. Se modificó la cláusula Vigésima Tercera del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC N° 597-2017 / IPSE 098-2017, correspondiente a los documentos del contrato. Se modificó el anexo Nº. 1 del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC N° 597-2017 / IPSE 098-2017

## Slide 56: Distribución de Recursos Finales Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
Distribución de Recursos Finales del Contrato FAZNI GGC 597 IPSE-098-17
Vigencia | VALOR APORTE FAZNI (38.13%) | VALOR APORTE IPSE (61.87%) | TOTAL
2017 | $97.292.576,00 | $1.139.502.948,92 | $1.236.795.524,92
2018 | $605.040.407,08 | $- | $605.040.407,08
TOTAL CONTRATO | $702.332.983,08 | $1.139.502.948,92 | $1.841.835.932,00
El 30 de mayo de 2019 mediante Otrosí No. 4 se adicionó una (1) solución solar fotovoltaica individual - SISFV para un total de 101 SISFV. Además de lo anterior y de acuerdo a la modificación contractual por el cambio de especificaciones técnicas de baterías, el valor total del contrato se redujo a ($1.841.835.932), lo que corresponde a una disminución de ($53.884.068)

## Slide 57: Desembolsos Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
No de Desembolso | Vigencia | Desembolsos FAZNI | Desembolsos IPSE | TOTAL
1 | 2017 |  | $947.860.000,00 | $947.860.000,00
2 | 2017 | $97.292.576,00 29 /12/ 2017 |  | $97.292.576,00
3 | 2017 |  | $ 224.979.824,00 | $ 224.979.824,00
4 | 2018 | $436.015.600,00 5/07/ 2019 |  | $436.015.600,00
5 | 2018 | $135.687.932,00 15/10/2019 |  | $135.687.932,00
TOTAL |  | $668.996.108,00 | $1.172.839.824,00 | $1.841.835.932,00

## Slide 58: Balance Financiero Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 597-098-17
Fuente : Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 597 DE 2017-IPSE 098-2017

## Slide 59: Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
Contrato FAZNI GGC 597 IPSE-098-17
El valor del contrato inicialmente fue por ($ 1.895.720.000,00) y de acuerdo al cambio de especificaciones técnicas en las baterías y controlador el valor del contrato disminuyo a la suma de ($ 1.841.835.932,00). Esta disminución fue por valor de ($53.884.068), los cuales proporcionalmente le correspondió al IPSE la suma de ($33.336. 875,08) y al MME la suma de ($ 20.547.192,92).
Valor que se encuentra a favor del IPSE
($33.336.875,08).

## Slide 60: Justificación Vigencia Expirada Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
De conformidad con el cambio de las especificaciones técnicas referenciadas en el Otrosí No.4, se reflejó la disminución del valor del contrato en una suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 53.884.068). queda pendiente un saldo a favor del IPSE equivalente a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($33.336.875,08) que será pagado por parte del MME. Se adjunta (Acta de Liquidación)

## Slide 61: Solicitud Restitución Vigencia Expirada Contrato FAZNI-GGC-597 – IPSE-098 DE 2017
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($33.336.875,08) para ser retornados al IPSE de acuerdo con el resultado del balance financiero y la nota indicada en el numeral 22, del acta de liquidación bilateral del Contrato:
Fuente : Acta de Liquidación Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 597 DE 2017-IPSE 098-2017

## Slide 62: Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
Se firmó acta de inicio el 16 DE ABRIL DEL 2021 entre MME y DISPAC S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma anexo 2 del Otrosí 6. del contrato FAZNI-2020 GGC 656, la fecha de terminación de la Etapa 2 era el 9 de mayo del 2023 pero debido a retrasos del O.R. esta etapa se encuentra actualmente vencida y en consecuencia la interventoría remitió, en el mes de enero de 2023, el informe de posible incumplimiento, el cual se encuentra en el área de GGC de acuerdo con lo estipulado en el contrato FAZNI 2020 GGC 656-20.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 50%
AVANCE DE OBRA 60%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 656 DE 2020

## Slide 63: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Agosto -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-015714 del 19 de agosto de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 631-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC 656 de 2020. | Modificación de la CLÁUSULA SEGUNDA –PLAZO, aclarando que el plazo máximo del contrato es de 142 meses.
Otrosí No 2 | Noviembre -2021 | Modificar la Cláusula Vigésima Sexta –Lugar de ejecución, debido a que el lugar establecido en esta cláusula es “PUERTO ASÍS” y conforme al objeto contractual y al proyecto a ejecutar este se desarrolla en la “Zona Rural del departamento del Chocó” más específicamente en los municipios “Alto Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, El Litoral de San Juan, Riosucio y Atrato”; por lo anterior el lugar de ejecución debe ser corregido a ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ o en su defectos detallar cada uno de los municipio. | Modificarla Clausula Vigésima Sexta del contrato FAZNI GGC No. 656 de 2020, lugar de ejecución incluyendo los municipios “Alto Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, El Litoral de San Juan, Riosucio y Atrato”
Otrosí No 3 | Mayo -2022 | El OR remite diferentes tipos de soportes que permiten concluir que 19 usuarios iniciales potenciales en el proyecto se encontraban ubicados en el municipio de Medio Baudó (11 usuarios de Nuside y 8 usuarios de Oficina), confirmando de esta manera que no se registró de forma explícita en el proyecto el municipio del Medio Baudó, no obstante si se incluyeron las veredas Nuside y Oficina que si hacen parte de este municipio, | MODIFICAR la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA–LUGAR DE EJECUCIÓN en el sentido de incluir el municipio de Medio Baudó

## Slide 64: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 4 | Agosto -2022 | El OR comunica que ha tenido inconvenientes respecto a la fabricación y transporte de los equipos importados debido a confinamientos y cierres de los puertos en China por la variante Ómicron del COVID 19 (Anexo 2 y 3), se aclara que esta solicitud inicialmente pretendía prorrogar la etapa de instalación por un término de 233 días, pero la interventoría CONSORCIO SOLAR FAZNI 2020 solo considero que 63 días estaban debidamente justificados (Anexo 1). | MODIFICAR la cláusula segunda del contrato FAZNI GGC 656 de 2020 y el cronograma en el cual la nueva fecha de finalización es el 9 de abril de 2023
Otrosí No 5 | Noviembre -2022 | El OR remite diferentes tipos de soportes que permiten concluir que de acuerdo con la comunicación No. 20226000014541, del 20 de octubre de 2022, han tenido problemáticas con grupos armados al margen de la ley (Anexo 1.1), estos inconvenientes fueron verificados por la interventoría que por medio de la comunicación No. 1-2022-044716 de 9 de noviembre de 2022, aprueban la solicitud de prórroga de 30 días adicionales a la etapa de instalación El OR remite diferentes tipos de soportes que permiten concluir que 113 usuarios iniciales potencializados en el proyecto se encontraban ubicados en el municipio de Carmen Del Darién (51 usuarios de Jagual, 31 usuarios de Marcial y 31 de Pichinde), confirmando de esta manera que no se registró de forma explícita en el proyecto el municipio del Carmen Del Darién, no obstante si se incluyeron las veredas Jagual, Marcial y Pichinde que si hacen parte de este municipio | PRORROGAR la fecha de finalización de la Actividad Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO hasta el 9 de mayo de 2023 MODIFICAR la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA–LUGAR DE EJECUCIÓN en el sentido de incluir el municipio de Carmen del Darien

## Slide 65: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 656-20
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 656-20
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $7.764.457.053,00 | $7.764.457.053,00 | $0
2021 | $6.872.517.336,00 | $ 1.718.129.334,00 | $5.154.388.002,00
2022 | $11.284.868.800,00 | $0 | $11.284.868.800,00
TOTAL CONTRATO | $25.921.843.189,00 | $ 9.482.586.387,00 | $ 16.439.256.801,00
Valor del Contrato | $25.921.843.189,00
Valor pagado | $ 9.482.586.387,00
Valor Pendiente por pagar | $ 16.439.256.801,00
Número de usuarios Finales | 1380
Se presento vigencia 2021 expirada por un valor de $5.154.388.002,00

## Slide 66: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-656-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $7.764.457.053,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $1.718.129.334,00 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $1.718.129.334,00 | EXPIRADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $1.718.129.334,00 | EXPIRADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $1.718.129.334,00 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $5.642.434.400,00 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $5.642.434.400,00 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 67: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
Realización de varios replanteos y validación de usuarios debido a que los usuarios de la formulación del proyecto debieron ser sustituidos, puesto que se encontró en sitio variación de la información y ubicación de los usuarios propuestos en los listados iniciales.
Dificultades en la consecución de documentación aclaratoria por parte de entidades como Parques Naturales, IPSE, Operador de Red, entre otros, de acuerdo con el anexo 4 del contrato FAZNI GGC 656 2020: CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS.
Dificultades de desplazamiento del personal contratista debido a inconvenientes de orden público y paro nacional.
Problemas en los desplazamientos a las veredas beneficiadas del proyecto por la fuerte ola invernal presentada en la zona de ejecución del proyecto.
Retrasos en la fabricación de los equipos importados, e indisponibilidad de navieras, provocadas por las medidas de mitigación contra el COVID-19 y la poca disponibilidad de contenedores afectando notoriamente los plazos de transporte y nacionalización.
Complicaciones de seguridad en la zona objeto del contrato lo cual impide el desplazamiento de personal y equipos además de general un riesgo al personal de campo.

## Slide 68: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 656 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOS PESOS ($5.154.388.002,00) para ser desembolsada a DISPAC.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la clausula cuarta Pago al contratista del contrato FAZNI GGC 656 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
ii) Segundo pago, correspondiente a la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.718.129.334), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventoría que certifique dicho avance de éste.
iii) Tercer pago, correspondiente a la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.718.129.334), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventoría que certifique dicho avance de éste.
iv) Cuarto pago, correspondiente a la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.718.129.334), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventoría que certifique dicho avance de éste.
Adicionalmente teniendo en cuenta el reporte de DISPAC S.A. E.S.P. sobre el avance del contrato FAZNI GGC 656 de 2020 es del 100% de las instalaciones de obra construidas, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 69: Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
Se firmó acta de inicio el 31 DE MARZO DEL 2021 entre MME y GENSA S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma del Otrosí 3. del contrato FAZNI GGC-659-2020, la fecha de terminación de la Etapa de liquidación es el 17 de junio del 2023. El contrato a la fecha se encuentra suspendido hasta el día 5 de junio de 2023. La fecha de la etapa de liquidación del contrato de instalación es el día 17 de junio de 2023. Por otra parte esta etapa no se ha podido ejecutar debido a que el contratista no ha terminado la instalación de los sistemas fotovoltaicos, debido a los problemática de orden público que se presenta en la zona de influencia del proyecto.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 69,57%
AVANCE DE OBRA 57,59%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No interconectadas-ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO. DE AMAZONAS".
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 659 DE 2020

## Slide 70: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Marzo -2021 | Que mediante oficio 1-2021-008645 del 10 de marzo del 2021, el contratista solicitó se modifique la Cláusula Décima Primera del Contrato GGC No. 659 de 2020 | Clausula primera: se modifica el literal a del numeral 1 de la cláusula decima primera del contrato, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación.2019.
Otrosí No 2 | Septiembre -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-016898 del 7 de septiembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 636-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020, acuerdan modificar la cláusula segunda del contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020 y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020 . | Clausula primera: modificar la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO: el plazo del presente contrato es de ciento treinta y nueve (139) meses. - Clausula segunda: modificar el anexo 2 “cronograma” del contrato FAZNI GGC NO. 659 de 2020,
Otrosí No 3 | Septiembre -2022 | Que de conformidad con el memorando con No. 3-2022-021016 del 31 de agosto de 2022 y alcance con No.3-2022-022584 de fecha 19 de septiembre de 2022 radicado por el supervisor del contrato de la Dirección de Energía, el cual recomienda y solicita que se adelante el trámite de ampliación de plazo y actualización del Anexo 2 “cronograma” del Contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación, teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor, acuerdan modificar la la cláusula segunda del contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020 y el el Anexo No. 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 659 de 2020, | Por medio del cual se prorrogó la vigencia del Contrato FAZNI GGC 659 de 2020 hasta el 19 de marzo de 2023.

## Slide 71: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Suspensión 1 | Marzo -2021 | Mediante comunicado No. P14E-MINMINAS-PMS-L924-0061-2020 y radicado en el Ministerio de Minas bajo el número 1-2022-005804, la interventoría realiza la SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 - LOTE 9-24 – MIRITÌ/LA PEDRERA, AMAZONAS - EJECUTADO POR GENSA S.A. E.S.P | Por medio del cual se suspendió el Contrato FAZNI GGC 659 2020, por el termino de dos meses. La fecha de reinicio fue el 30 DE JUNIO DE 2022
Suspensión 2 | Febrero de 2023 | Mediante comunicado 0001442023 el día 26 de enero de 2023 y comunicado No P14E-MINMINAS-PMS-L924-0133-2020 y el día 27 de enero de 2023, la interventoría radica al Ministerio de Minas y energía bajo el número 1-2023-003831 del día 30 de enero de 2023 el CONCEPTO/INFORME AL COMUNICADO No. 0001442023 - SOLICITUD SUSPENSIÓN - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 - LOTE 9-24 – MIRITÌ/LA PEDRERA, AMAZONAS - EJECUTADO POR GENSA S.A. E.S.P. en la cual solicita la suspensión del CONTRATO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 | El día 22 de febrero del 2023, se suspendió el contrato INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 ejecutado por GENSA S.A. E.S.P, por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario. La fecha de reinicio fue el 8 DE ABRIL DE 2023
Suspensión 3 | Abril de 2023 | Mediante comunicado 0006662023 el día 3 de abril de 2023 y comunicado No P14E-MINMINAS-PMS-L924-0140-2020 y el día 3 de abril de 2023, la interventoría radica al Ministerio de Minas y energía el CONCEPTO/INFORME AL COMUNICADO No. 0001442023 – SOLICITUD DE ANMPLIACIÓN SUSPENSIÓN - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 - LOTE 9-24 – MIRITÌ/LA PEDRERA, AMAZONAS - EJECUTADO POR GENSA S.A. E.S.P. en la cual solicitan ampliar la suspensión del CONTRATO FAZNI No. GGC 659 DE 2020, por el termino de treinta (30) días adicionales a partir del día 7 de abril 2023 | El día 21 de abril del 2023, se suspendió el contrato INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 659 DE 2020 ejecutado por GENSA S.A. E.S.P, por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario. La fecha de reinicio es el 5 DE JUNIO DE 2023

## Slide 72: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 659-2020
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 659-2020
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $ 2,902,061,109 | $ 2,902,061,109 | $ 0
2021 | $ 2,567,206,847 | $ 1,283,603,422 | $ 1,283,603,425
2022 | $ 4,213,760,693 | $ 0 | $ 4,213,760,693
TOTAL CONTRATO | $ 9,683,028,649 | $ 4,428,664,531 | $ 5,497,364,118
Valor del Contrato | $ 9,683,028,649
Valor pagado | $ 4,428,664,531
Valor Pendiente por pagar | 5,497,364,118
Número de usuarios Finales | 491
Se presento vigencia 2020 expirada por un valor de $ 1,283,603,425

## Slide 73: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-659-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $2.902.061.109,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $641.801.711,75 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $641.801.711,75 | PAGADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $641.801.711,75 | EXPIRADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $641.801.711,75 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $2.106.880.346,50 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $2.106.880.346,50 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 74: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
No cumplen los hitos requeridos para realizar los desembolsos del tercero y cuarto pago de vigencia de 2021, se tienen inconvenientes por
Mayor tiempo en la realización del replanteo en razón a la alta dispersión de los usuarios de las comunidades beneficiarias y a que de debieron reemplazar 71 usuarios de los 491 inicialmente contemplados en el proyecto.
Situaciones de orden público y paro nacional.
Definición de la empresa transportadora fluvial, legalmente establecida, que garantice el transporte de la carga, para el traslado de los materiales y equipos desde Puerto Asis – Putumayo hasta La Pedrera – Amazonas.
Bajo nivel de los ríos entre Puerto Asís y La Pedrera.
Efectos derivados de la denominada pandemia COVID 19, la cual generó retrasos en la fabricación de los equipos importados, y una posterior congestión en los puertos de despacho y arribo, provocadas por las medidas de mitigación contra el COVID-19 y la poca disponibilidad de contenedores afectando notoriamente los plazos estimados inicialmente para el transporte y nacionalización de dichos equipos. Que las anteriores causas no permitieron avanzar con la instalación de las soluciones individuales solares fotovoltaicas, hasta llegar el 60%, en los tiempos planeados

## Slide 75: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 659 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.283.603.425,00) para ser desembolsado a GENSA.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la CLÁUSULA CUARTA- PAGOS AL CONTRATISTA–del contrato FAZNI GGC 659 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
(a) Tercer pago, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($641.801.711,75), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 40% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
(b) Cuarto pago, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($641.801.711,75), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 60% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance.
Adicionalmente teniendo en cuenta el avance reportado por la interventoría “CONSORCIO FAZNI PMS”. sobre el avance de ejecución del contrato FAZNI GGC 659-2020 al mes de febrero de 2023 (informe de febrero de 2023 dado que el contrato se encuentra suspendido hasta el día 5 de junio de 2023), es del 57,59%, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente

## Slide 76: Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
Se firmó acta de inicio el 28 DE MAYO DEL 2021 entre MME y GENSA S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma del Otrosí 9. del contrato FAZNI GGC-654-2020, la fecha de terminación de la Etapa de instalación es el 28 de mayo del 2023. El contrato a la fecha se encuentra en tramite de suspensión.. Por otra parte esta etapa no se ha podido ejecutar debido a que el contratista no ha terminado la instalación de los sistemas fotovoltaicos, debido a los problemática de orden público que se presenta en la zona de influencia del proyecto.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 63,23%
AVANCE DE OBRA 49,31%
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto “INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENÉRGETICAS PARA BENEFICIAR A 274 VIVIENDAS EN LAS VEREDAS: BUSIN, EL BOQUERÓN, FEYWIN, GUMAKU, GUNSEY, KANKAWAWA, MAÑIMAKE, RESGUARDO ARHUACO WINDIWA, SINGUNEY Y UMAKE DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION MAGDALENA
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 654 DE 2020

## Slide 77: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 4 | Diciembre -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-026251 del 21 de diciembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato justifica y presenta al Grupo de Gestión Contractual, las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.
Otrosí No 5* Sin Validez | Enero -2022 | 1. De conformidad con el memorando No. 3-2022-002597 del 20 de enero de 2022, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 635-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.
Otrosí No 6 | Marzo -2022 | Que mediante memorando con radicado MINISTERIO No. 3-2022-006583 del 08 de marzo de 2022, el Director y el supervisor del contrato de interventoría con numero de contrato GGC No. 635-2020, solicitan y explica ante el Grupo de Gestión Contractual, las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación, teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.

## Slide 78: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 7 | Junio -2022 | Que de conformidad con el memorando con No. 3-2022-015572 del 22 de junio de 2022, radicado por el Director de Energía el cual avala y solicita que se adelante el trámite requerido por el supervisor del contrato de interventoría ante el Grupo de Gestión Contractual, el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del presente contrato | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.
Otrosí No 8 | Agosto- 2022 | Que de conformidad con el memorando con No. 3-2022-020925 del 30 de agosto de 2022, radicado por el supervisor del contrato de la Dirección de Energía, el cual recomienda y solicita que se adelante el trámite requerido ante el Grupo de Gestión Contractual, el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación, teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor. () Importación de equipos (controladores, baterías, inversores): (.) motivo que obligo a las navieras trabajar por turnos en la entrada de buques al puerto. Además el certificado MSDS, exigido a la mercancía peligrosa.() Problemáticas de logística, disponibilidad y negociación con navieras para la comercialización ()Problemas en los desplazamientos a las veredas beneficiadas del proyecto por la fuerte ola invernal y difíciles vías de acceso a las viviendas de los beneficiarios del proyecto. () (instalación de internas, construcción de cimentaciones de los Sistemas solares fotovoltaicos). () Es de anotar que dentro del proceso de construcción de la cimentación e instalación eléctrica, se presentó un incendio en la vivienda del usuario 215 de la comunidad Feywin, (...) | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.

## Slide 79: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 9 | Noviembre - 2022 | ue por medio de memorando con radicado No. 3-2022-028409 del 23 de noviembre de 2022, el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica solicita ante el Grupo de Gestión Contractual trámite de Otrosí No. 9 al contrato FAZNI GGC 654-2020 en el sentido ampliar el plazo de ejecución del proyecto en su etapa de instalación, y a su vez modificar el Anexo 2 "cronograma" hasta el 28 de mayo de 2023, toda vez que en medio de la ejecución del contrato se presentaron circunstancias que afectaron la normal ejecución del contrato entre ellas dificultades, frente a la nacionalización de equipos; retrasos en el transporte de personal y entrega de material por el deterioro en las vías que genero deslizamientos debido a los Impactos directos de las situación climatológica en la zona de influencia del proyecto y el acceso limitado o restringido a las comunidades del proyecto, razón por la cual no se logró el rendimiento esperado de acuerdo con el cronograma de obra propuesto inicialmente. Que, la supervisión sustenta y avala jurídica y técnicamente los argumentos presentados por el Operador de Red, como fundamento de la modificación que se solicita | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 654 de 2020.

## Slide 80: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 654-2020
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 654-2020
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $1.381.486.658,00 | $1.381.486.658,00 | $ 0
2021 | $1.221.913.236,00 | $305.478.309,00 | $916.434.927,00
2022 | $2.005.431.290,00 | $ 0 | $2.005.431.290,00
TOTAL CONTRATO | $4.608.831.184,00 | $ 1.686.964.967,00 | $2.921.866.217,00
Valor del Contrato | $4.608.831.184,00
Valor pagado | $ 1.686.964.967,00
Valor Pendiente por pagar | $2.921.866.217,00
Número de usuarios Finales | 274
Se presento vigencia 2021 expirada por un valor de $916.434.927,00

## Slide 81: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-654-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $1.381.486.658,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $305.478.309,00 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $305.478.309,00 | EXPIRADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $305.478.309,00 | EXPIRADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $305.478.309,00 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $1.002.715.645,00 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $1.002.715.645,00 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 82: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
Se han presentado diferentes dificultades por las cuales se ha venido prorrogando el contrato desde la etapa previa hasta la fecha, actualmente el contrato se encuentra suspendido y se han realizado 9 otrosíes debido a problemas en el replanteo de los usuarios por cruces con otros proyectos, problemas en la importacion de equipos, problemas climaticos, temas de orden publico y dificultades en la entrega de los equipos de medida, por esta razon no cumplieron con los hitos de pago en las fechas que debieron presentarse.
Vigencia expirada correspondientes al tercer pago por valor de $305.478.309 y cuarto pago por valor de $305.478.309, correspondiente a la instalación del 40% y 60 % respectivamente de la totalidad de las soluciones solares fotovoltaicas contratadas.

## Slide 83: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 654 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE ($916.434.927,00) para ser desembolsados a GENSA.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la CLÁUSULA CUARTA- PAGOS AL CONTRATISTA–del contrato FAZNI GGC 654 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
(ii) Segundo pago, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($305.478.309), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 20% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
(iii) Tercer Pago, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($305.478.309), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 40% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
(iv) Tercer Pago, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($305.478.309), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 60% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
Adicionalmente teniendo en cuenta el avance reportado por la interventoría “PROINGES S.A.S.”. sobre el avance de ejecución del contrato FAZNI GGC 654-2020 al mes de abril de 2023, es del 63,23%, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 84: Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
Se firmó acta de inicio el 30 DE OCTUBRE 2020 entre MME y CONSORCIO PROISES. De acuerdo al cronograma del Otrosí 4. del contrato FAZNI GGC-428-L04-2020, la fecha de terminación de la Etapa de instalación es el 25 de octubre del 2023. Por otra parte, esta etapa no se ha podido ejecutar debido a que el contratista no ha terminado la instalación de los sistemas fotovoltaicos, debido a la problemática de alerta naranja en zonas cercanas al nevado del Ruiz.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 63,30%
AVANCE DE OBRA 48,30%
Contrato interadministrativo para la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye, pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la infraestructura.
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 428-L04 DE 2020
El Contrato FAZNI GGC 428 L04 realiza la interventoría del Contrato FAZNI-GGC-808-19

## Slide 85: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Agosto -2020 | De conformidad con el memorando No. 2-2020-014578 De fecha 24 de agosto de 2020 con el cual se dio respuesta la solicitud del contratista por parte del director de energía eléctrica se realiza la modificación requerida para todos los lotes | Cláusula Novena– Encargo Fiduciario contrato FAZNI GGC No. 428-L04 de 2020.
Otrosí No 2 | Diciembre 2021 -2021 | Se realiza modificaciones a los lotes 1, 4, 8 y 10 conforme a las solicitudes del supervisor | CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO AL ENCARGO FIDUCIARIO: Literal c y d contrato FAZNI GGC No. 428-L04 de 2020.
Otrosí No 3 | Diciembre -2022 | Que de mediante memorando con No. 3-2022-031033 del 14 de diciembre de 2022, el cual hace parte integrante del presente Otrosí, el Director de Energía (e), en su calidad de supervisor del contrato de interventoría FAZNI GGC 428-2020 LOTE 4 recomienda, avala y solicita que se adelante el trámite de modificación contractual en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución y proceder con la modificación de los literales e) y f) de la Cláusula Cuarta FORMA DE PAGO AL ENCARGO FIDUCIARIO (...) | CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO AL ENCARGO FIDUCIARIO: Literal e y f contrato FAZNI GGC No. 428-L04 de 2020. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC428 de 2020 Lote 4, hasta el 17 de mayo de 2023.

## Slide 86: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 4 | Mayo -2021 | Se realiza la presente modificación conforme a la solicitud del supervisor | PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC-428 de 2020 Lote 4, hasta el 16 de septiembre de 2023.

## Slide 87: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 428-L04-2020
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 428-L04-2020
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $344.560.264,00 | $ 344.560.264,00 | $ 0
2021 | $258.420.198,00 | $ 0 | $258.420.198,00
2022 | $258.420.199,00 | $ 0 | $258.420.199,00
TOTAL CONTRATO | $861.400.611,00 | $ 344.560.264,00 | $ 516.840.397,00
Valor del Contrato | $861.400.611,00
Valor pagado | $ 344.560.264,00
Valor Pendiente por pagar | $ 516.840.397,00
Número de usuarios Finales | N/A
Se presento vigencia 2021 expirada por un valor de $258.420.198,00

## Slide 88: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-428-L04-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Primer pago a título de pago anticipado | 2020 | $ 172.280.122,20 | PAGADO
Segundo pago cuando el Interventor certifique que el Contratista presentó al supervisor del contrato el certificado de adquisición y/o nacionalización de los equipos | 2020 | $ 86.140.061,10 | PAGADO
Tercer pago cuando el Interventor verifique mediante un acta, que los materiales adquiridos corresponden al 50% de los materiales nacionales para la ejecución de las obras | 2020 | $ 86.140.061,10 | PAGADO
Cuarto pago cuando el Interventor certifique que el Contratista presentó al supervisor del contrato el avance mínimo del 40% de ejecución de las Obras | 2021 | $ 43.070.030,55 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el Interventor certifique que el Contratista presentó al supervisor del contrato el avance mínimo del 60% de ejecución de las Obras | 2021 | $ 215.350.152,75 | EXPIRADO
Sexto pago cuando el Interventor certifique que el Contratista presentó al supervisor del contrato el avance mínimo del 80% de ejecución de las Obras | 2022 | $ 86.140.061,10 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el Interventor certifique que el Contratista presentó al supervisor del contrato el avance mínimo del 100% de ejecución de las Obras | 2022 | $ 172.280.122,20 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 89: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
Los hitos de pago fueron cumplidos por la empresa interventora PROISES en el mes de diciembre de 2022 y fueron recibidas y tramitadas en portal NEON las facturas:
PRC25 de fecha 07 de diciembre de2022 por valor de $43.070.033,05 correspondientes al 4to pago. Se presentaron inconvenientes en el trámite interno por parte del MME (financiera) , no fue posible pagarla.
PRC27 de fecha 22 de diciembre de 2022 por valor de $215.350.164,95 correspondientes al 5to pago. Se presentaron inconvenientes en los valores facturados y fue necesario solicitar ajustes al contratista, se realizó el trámite interno MME pero no fue posible pagarla.

## Slide 90: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 428 L04 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de DOSCIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($258.420.198,00) para ser desembolsada al CONSORCIO PROISES.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la CLÁUSULA CUARTA- PAGOS AL CONTRATISTA–del contrato FAZNI GGC 428-L04 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
d. Cuarto pago equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato de interventoría respectivo, cuando i) El Interventor certifique que el Contratista FAZNI tiene un avance del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de las Obras; ii) cuando el supervisor del contrato apruebe a satisfacción el respectivo Informe Mensual de Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago de acuerdo con lo establecido
e. Quinto pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato de interventoría respectivo, cuando i) el interventor certifique mediante Acta de verificación de inventario de equipos que el Contratista FAZNI cuenta con el 60% de las materiales importados en bodegas del contratista de obra ii) el interventor certifique mediante Acta de avance de obra física y de inversión mínima del 60% de acuerdo con las items del proyecto aprobado y iii) cuando el supervisor del contrato apruebe a satisfacción el respectivo Informe Mensual de Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago de acuerdo con lo establecido en el presento Contrato
Adicionalmente teniendo en cuenta que el “CONSORCIO PROISES”. Ya cumplió con los hits de pago que se encuentran expiradas para el contrato FAZNI GGC 428-L04-2020 se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 91: Contrato FAZNI GGC 651 de 2020
Se firmó acta de inicio el 31 DE MARZO DEL 2021 entre MME y GENSA S.A. E.S.P. De acuerdo al cronograma del Otrosí 10. del contrato FAZNI GGC-651-2020, la fecha de terminación de la Etapa de instalacion es el 25 de octubre del 2023. El contrato a la fecha se encuentra en tramite de suspensión. La actividad de construcción vence el 10 de junio del 2023. Por otra parte esta etapa no se ha podido ejecutar debido a que el contratista no ha terminado la instalación de los sistemas fotovoltaicos, debido a los problemática de orden público que se presenta en la zona de influencia del proyecto.
EL AVANCE ACUMULADO DE CONTRATO A LA FECHA ES DEL 44%
AVANCE DE OBRA 30%
OBJETO DEL CONTRATO FAZNI GGC 651 DE 2020
Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES {SSFVI} PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

## Slide 92: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 651 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 1 | Marzo -2021 | De conformidad con el memorando 3-2021-005648 del 10 de marzo del 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 658-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020, acuerdan modificar la clausula Decima Primera – Garantias del contrato FAZNI GGC No. 651 - 2020 | Cláusula Décima Primera – Garantías del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Otrosí No 2 | Agosto -2021 | Modificación fecha inicio y finalización, teniendo en cuenta que la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO: El plazo del presente Contrato es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) meses desagregados de la siguiente manera: (I) QUINCE (15) meses para el desarrollo de las etapas previa y de instalación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente CONTRATO y (ii) ciento veinte meses (120), esto es diez (10) años para la etapa de AOM. El acta de inicio fue suscrita el 31/03/2021. | Se actualiza fecha inicio y finalización en plataforma SECOP II, teniendo en cuenta la CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO:
Otrosí No 3 | Septiembre -2022 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-018120 del 27 de septiembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 658-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020, por lo anterior se modifica fecha inicio y finalización, de acuerdo con la "CLÁUSULA SEGUNDA PLAZOasí como el anexo 2 Cronograma. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.

## Slide 93: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 651 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 4 | Noviembre -2021 | De conformidad con el memorando No. 3-2021-021717 del 12 de noviembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 658-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020, se realiza modificación de la "CLÁUSULA SEGUNDA PLAZO:Así mismo se hace claridad sobre la numeración de las modificaciones de acuerdo con la organización de los documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II del Contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020, | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Otrosí No 5* Sin Validez | Diciembre-2021 | 1. De conformidad con el memorando No. 3-2021-025418 del 15 de diciembre de 2021, radicado por el supervisor del contrato de interventoría GGC No. 658-2020 ante el Grupo de Gestión Contractual, en el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Otrosí No 6 | Julio -2022 | Que de conformidad con el memorando con No. 3-2022-015-194- del 16 de Junio de 2022, radicado por el Director de Energía el cual avala y solicita que se adelante el trámite requerido por el supervisor del contrato de interventoría ante el Grupo de Gestión Contractual, el cual explica las razones por las cuales se lleva a cabo la presente modificación y teniendo en cuenta que las mismas han sido avaladas por el interventor que es a quien le corresponde el control de la ejecución durante la etapa previa y de instalación del presente contrato. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.

## Slide 94: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 651 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 7 | Octubre -2022 | Que por medio de memorando con radicado No. 3-2022-023721 del 03 de octubre de 2022, el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica solicitó ante el Grupo de Gestión Contractual trámite de Otrosí No. 7 al contrato FAZNI GGC No. 651 DE 2020 en el sentido de ampliar el plazo de ejecución Que la anterior modificación impacta el plazo total de Etapa de Instalación. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Otrosí No 8 | Diciembre- 2022 | Que por medio de memorando con radicado No. 3-2022-030707 del 12 de diciembre de 2022, el cual hace parte integral de la presente modificación, la Dirección de Energía Eléctrica solicitó ante el Grupo de Gestión Contractual trámite de Otrosí No. 8 al contrato FAZNI GGC No. 651 DE 2020 en el sentido de prorrogar del plazo de la Etapa de instalación contemplada en el Anexo 2 "cronograma" y Modificación de la Cláusula CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO del Contrato FAZNI GGC -651 de 2020. | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Otrosí No 9 | Enero de 2023 | se realiza el otrosí conforme a la solicitud radicada en el GGC | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.

## Slide 95: Modificaciones Contractuales Contrato FAZNI GGC 651 L04 de 2020
No. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | FECHA | ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Otrosí No 10 | Marzo -2023 | Se realiza la presente modificaciòn conforme a la solicitud presentada por el supervisor y el aval del interventor | mediante el cual se modifica la Cláusula Segunda del contrato PLAZO y el Anexo 2 “Cronograma” del contrato FAZNI GGC No. 651 de 2020.
Nota*: El otrosí 5 no tiene validez puesto que su aprobación fue extemporánea a la
fecha establecida en cronograma del contrato (radicado MME No. 2-2022-003965
Devolución trámite Otrosí N° 5 FAZNI GGC 651 de 2020 GENSA)

## Slide 96: Desembolsos Contrato FAZNI GGC 651 de 2020
Pagos Realizados a la fecha del Contrato FAZNI GGC 651-2020
Balance financiero del Contrato FAZNI GGC 651-2020
Vigencia | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE POR PAGAR
2020 | $ 2.844.728.144,00 | $ 2.844.728.144,00 | $ 0
2021 | $2.517.979.382,00 | $629.494.845,00 | $1.888.484.537,00
2022 | $4.134.637.075,00 | $ 0 | $4.134.637.075,00
TOTAL CONTRATO | $9.497.344.601,00 | $ 3.474.222.989,00 | $6.023.121.612,00
Valor del Contrato | $9.497.344.601,00
Valor pagado | $ 3.474.222.989,00
Valor Pendiente por pagar | $6.023.121.612,00
Número de usuarios Finales | 503
Se presento vigencia 2021 expirada por un valor de $1.888.484.537,00

## Slide 97: Hitos de Pago Contrato FAZNI-GGC-651-20
DESEMBOLSO | VIGENCIA | VALOR | ESTADO
Anticipo | 2020 | $2.844.728.144,00 | PAGADO
Primer pago cuando el contratista presente la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría. | 2021 | $629.494.845,50 | PAGADO
Segundo pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las instalaciones | 2021 | $629.494.845,50 | EXPIRADO
Tercer pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 40% de las instalaciones | 2021 | $629.494.845,50 | EXPIRADO
Cuarto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las instalaciones | 2021 | $629.494.845,50 | EXPIRADO
Quinto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las instalaciones | 2022 | $2.067.318.537,50 | RESERVA PRESUPUESTAL
Sexto pago cuando el contratista presente el Acta de Avance de Instalación mínimo del 100% de las instalaciones | 2022 | $2.067.318.537,50 | RESERVA PRESUPUESTAL

## Slide 98: Justificación Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 651 de 2020
Se han presentado diferentes dificulates por las cuales se ha venido prorrogando el contrato desde la etapa previa hasta la fecha, actualmente el contrato se encuentra suspendido y se han realizado 10 otrosíes debido a problemas en el replanteo de los usuarios por cruces con otros proyectos, problemas en la importacion de equipos, problemas climaticos, temas de orden publico y dificultades en la entrega de los equipos de medida. por esta razon no cumplieron con los hitos de pago en las fechas que debieron presentarse.
Vigencia expirada correspondientes al tercer pago por valor de $629.494.845,50, y cuarto pago por valor de $629.494.845,50, correspondiente a la instalación del al 40% y 60 % respectivamente de la totalidad de las soluciones solares fotovoltaicas contratadas.

## Slide 99: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 651 de 2020
La Dirección de Energía presenta solicitud al Comité CAFAZNI la aprobación de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.888.484.537,00) para ser desembolsados a GENSA.
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez verificados las condiciones de pago contenidas en la CLÁUSULA CUARTA- PAGOS AL CONTRATISTA–del contrato FAZNI GGC 651 de 2020, los hitos de pago que se vieron afectados son:
(ii) Segundo pago, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($629.494.845,50), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 20% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
(iii) Tercer Pago, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($629.494.845,50), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 40% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.

## Slide 100: Solicitud Restitución Vigencias Expiradas Contrato FAZNI GGC 651 de 2020
(iv) Cuarto Pago, correspondiente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($629.494.845,50), del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el acta de avance de instalación mínimo del 60% de las instalaciones recibidas por al interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente contrato y el informe del interventor que certifique dicho avance de este.
Adicionalmente teniendo en cuenta el avance reportado por la interventoría “CONSORCIO INTERVENTORIA FAZNI PI”. sobre el avance de ejecución del contrato FAZNI GGC 651-2020 al mes de abril de 2023, es del 44%, por lo anterior se recomienda iniciar el debido trámite de restitución de vigencia expirada para efectuar el pago del saldo pendiente.

## Slide 101
PROYECTOS DE SOLUCIONES INDIVIDUALES A MICROREDES

## Slide 103: SISTEMA CENTRALIZADO DE 5 A 9 USUARIOS (5 kW)

## Slide 104: DESCRIPCIÓN SITEMA 10 KW (11 a 24 Usuarios)
Número de Módulos Fotovoltaicos: 18 x 545 Wp
Número de Inversores: 2 Und X 5 Kw 48 V / 230 V
Número de Reguladores: 6 Und X 250 V/ 60 A
Número de Baterías de Litio: 6 Und X 120 Ah / 48 V
Número de Autotransformador: 1 Und 230 V/ 120 V – 230 V
Incluye Sistema de Gestión de energía
Incluye Estación Metereologíca
Número de Redes de Distribución: Acorde a la localidad
Número de Acometidas Internas: Acorde a la Localidad

## Slide 105: SISTEMA CENTRALIZADO DE 10 A 25 USUARIOS (10 kW)

## Slide 106: DESCRIPCIÓN SITEMA 10 KW (5 a 10 Usuarios)
Número de Módulos Fotovoltaicos: 9 x 545 Wp
Número de Inversores: 1 Und X 5 Kw 48 V / 230 V
Número de Reguladores: 3 Und X 250 V/ 60 A
Número de Baterías de Litio: 3 Und X 120 Ah / 48 V
Número de Autotransformador: 1 Und 230 V/ 120 V – 230 V
Incluye Sistema de Gestión de energía
Incluye Estación Metereologíca
Número de Redes de Distribución: Acorde a la localidad
Número de Acometidas Internas: Acorde a la Localidad

## Slide 107: EJEMPLO SISTEMA CENTRALIZADO

## Slide 108: VENTAJAS DEL SISTEMA DE MICROREDES
Es una solución integral con 24 horas de servicio.
Está adaptado culturalmente porque tiene un diseño comunitario.
Tamaño-capacidad mayor que un sistema solar individual permitiendo la generación de alternativas productivas.
El sistema de generación compacto permite la conexión a varios puntos incrementando la capacidad del mismo.
Requiere menor mantenimiento.
La red de distribución será subterránea protegiendo de la acción climática y reduce impactos.
Prevé el aumento poblacional.
Genera empleos locales y aumento en la demanda de bienes y servicios, principalmente en la etapa de construcción.

## Slide 109: SISTEMAS DE PAGO
El usuario paga con anticipación la cantidad de energía que consumirá.
Compra la cantidad de energía deseada
Tarjeta con un código que es ingresado al medidor de energía instalado en el hogar
De esta manera, la cantidad de energía que circulará hacia la casa estará sujeto al total del valor comprado e ingresado en el medidor
Cuando queda poco saldo, el medidor da una alerta para que el usuario sepa que es hora de comprar una nueva tarjeta, antes de que se quede sin energía

## Slide 110
¡GRACIAS!