## DATA (hidden)
ESTADO
ABIERTO
EN TRATAMIENTO
RIESGO MITIGADO

## Matriz de Tratamiento
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGUIMIENTO 2023 | [5 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
No. Riesgo | Vulnerabilidad | Riesgo Residual | Actividades de Tratamiento de Riesgos | Responsable | Fecha inicio | Duración por Actividad | Duración total | Estado
R5 | Falta de prácticas de desarrollo seguro | Medio | 1. Identificar los lenguajes de programación utilizados en el MINENERGIA. 2. Documentar las consideraciones de seguridad en desarrollo acorde a los lenguajes de programación utilizados. 3. Aprobar los cambios en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro. 4. Publicar la metodología de desarrollo. 5. Realizar la divulgación y capacitación del documento. | Líder Equipo de Desarrollo Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mes 2 | 1. M2 2. M3 3. M4 4. M4 5. M5 | 4 Meses | ABIERTO | Para este período se genera la cohesión de habilidades y competencias en programación con el equipo de desarrollo, adicionalmente se actualiza la sábana del inventario de los sistemas de información y posteriormente poder identificar los lenguajes de programación de la entidad. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimeste se generaron diferentes socializaciones con el equipo de desarrollo en el que se revisaron los diferentes lenguajes de programación asociados a cada sistema de información. Anexo se encuentra el informe con la descripción de los diferentes lenguajes de programación que operan los frentes de solución de la entidad. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este trimestre se trabajó en la versión inicial (borrador) de la Metodología para Desarrollo de Aplicaciones Seguras y las consideraciones de seguridad en desarrollo. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se presenta la Metodología para ajustes, aprobación y pueda ser publicada en el sistema de gestión de calidad y se capacita al equipo de desarrollo TICS y las áreas que se relacionan con desarrollo. El Riesgo no se materializó.Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R10 | Configuración no segura de las VLANs | Medio | 1. Consultar la guia de aseguramiento de los switches, acorde a su marca, en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/. 2. Revisar la guía de aseguramiento y seleccionar los controles de seguridad para la configuración de VLANs. 3. Ejecutar actividades de aseguramiento. 4. Gestión del cambio implementado. | Ingenieros de Red (Diego Martínez - Carlos David Flórez) y de Seguridad Informática | Mes 5 | 1. M5 y M6 2. M6 3. M7 y M8 4. M9 y M10 | 6 Meses | ABIERTO | En este período se inicia con las consultas a la guia de aseguramiento de los switches, acorde a su marca, en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/. y se procede con la revisión de la guía de aseguramiento para seleccionar los controles de seguridad para la configuración de VLANs. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimestre se realizó una investigación exhaustiva de las mejores prácticas y recomendaciones de seguridad proporcionadas por el CIS Benchmarks, centrándonos en los documentos "CIS Cisco NX-OS Benchmark v1.0.0 - 01-15-2021" y "CIS Cisco IOS 16 Benchmark v2.0.0 - 03-30-2023". Estos documentos son ampliamente reconocidos en la industria como guías fundamentales para garantizar la seguridad de las infraestructuras de red basadas en los sistemas operativos Cisco NX-OS y Cisco IOS 16, respectivamente. Se presenta informe. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimestre se ejecutaron las actividades de aseguramiento. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se ejecutó la implementación de las configuraciones específicas de anti-spoofing y protección de filtrado de ingreso en los switches Nexus core y se tuvieron las precauciones necesarias para evitar interrupciones en el funcionamiento de la red durante el proceso de configuración. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R11 | No se cuenta con monitoreo a los logs de seguridad | Alto | 1. Habilitar y configurar el modulo de auditoría de TODOS los sistemas de información acorde a lo establecido en las políticas de seguridad. 2. Crear un usuario con rol de auditor en los sistemas de información. 3. Ejecutar auditorías técnicas a los sistemas de información en donde se realice verificación de actividades tanto de usuarios como de administradores, ademas de la configuración de las políticas de seguridad. | Ingenieros Grupo TICS (Líder Equipo de Desarrollo e Ingenieros de Seguridad de la Información) | Mes 1 | 1. M1 y M2 2. M3 3. M8 | 3 Meses, y luego 1 mes de auditoría | ABIERTO | En este período se estructuró la hoja de ruta para proyectar plan de trabajo en la implementación de los módulos de auditoría de los sistemas de información a los que les aplique. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante el trimestre se realizó un diagnóstico para revisar la viabilidad de incluir o no usuarios de rol auditor dentro de los frentes de solución, teniendo en cuenta que algunos son de software libre, otros solo se utilizan para intercambio de información (interoperabilidad) y otros son específicamente para consulta ya sea interna o externamente. Se revisó cada uno de los sistemas de información que cuentan con módulo de auditoría para mayor presición y se continúa con los frentes de solución faltantes (los que apliquen). El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | En este período de tiempo se llevaron acabo sesiones técnicas por parte del equipo de desarrollo para continuar con la habilitación y configuración de los módulos de auditoria de los sistemas de información que se encuentran en uso y que son susceptibles de habilitarlos, sin embargo se aclara que la entidad cuenta con una herramienta de gestión, monitoreo y remediación de vulnerabilidades a los sistemas de información lo cual ha permitido mitigar este riesgo de manera eficaz (TENABLE). El Riesgo no se materializó.Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se actualizó el catálogo con varios sistemas de información a los que se les habilitó el módulo de auditoría que aplica. Se habilita usuario con rol auditor para varios sistemas de información. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R14 | Ausencia de procedimientos para la disposición de dispositivos que almacenan información | Alto | 1. Construir el As-Is del procedimiento para la disposición de medios que almacenan información digital. 2. Identificar mejoras en seguridad para la etapa de pruebas. 3. Construir To-Be del procedimiento para la disposición de medios que almacenan información digital incluyendo los controles de seguridad. 4. Publicar procedimiento. 5. Capacitar a administradores y personal que realiza el alistamiento y entrega de equipos. | Técnicos e Ingenieros Mesa de Ayuda - Grupo TICS (Nicolás Maldonado-Giovanny) | Mes 1 | 1. M1 2. M2 3. M2 4. M3 5. M3 | 3 Meses | ABIERTO | En este período de tiempo se incluyen los diferentes instructivos y procedimientos para la disposición de medios asi como para las copias de seguridad de la información y se capacita a los administradores y personal que realizan el alistamiento y entrega de equipos. Cumpliendo así con todas las actividades para el tratamiento de este riesgo. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante estre trimestre se cumplen con todos los procedimientos para la disposición de dispositivos que almacenan información. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este período se continua con el correcto cumplimiento de todos los procedimientos para la disposición de dispositivos que almacenan información. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante estre trimestre se cumplen con todos los procedimientos para la disposición de dispositivos que almacenan información. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R15 | Ausencia de controles de gestión de contraseñas | Medio | 1. Incluir en la política de control de acceso, el tema de gestión de contraseñas para usuarios privilegiados. 2. Publicar política. 3. Capacitar a los usuarios en los cambios efectuados a la política. | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Diego Martínez - Maria Carolina Bermúdez - Mesa de Ayuda) | Mes 3 | 1. M3 2. M3 3. M4 | 2 Meses | ABIERTO | Durante este período se incluye la política de contraseñas en el anexo técnico del proyecto de la nueva resolución de políticas de seguridad. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se realiza el control de contraseñas a través de ADManager Plus y campañas de sensibilización a los funcionarios del Ministerio para el manejo de contraseñas seguras . El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | En este trimestre se reciben comentarios y solicitud de ajustes por parte del Consultor BID a la resolución de políticas de seguridad y se envía nuevamente a secretaria general para aprobación. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | El riesgo ausencia de controles de gestión de contraseñas no se materializó, se realizaron los ajustes necesarios para incluir en la política general de seguridad y privacidad de la información política de control de acceso, el tema de gestión de contraseñas, quedando en la resolución 40646 publicada el 01-11-2023. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R16 | No se cuenta con procedimientos de recuperación | Medio | 1. Documentar los procedimientos de recuperación para TODOS los sistemas críticos de la Entidad. 2. Agendar pruebas al plan de continuidad de negocio donde se ponga en practica la ejecución de procedimientos de recuperación. 3. Ejecutar pruebas de continuidad de negocio. 4. Ajustar procedimientos con base en las fallas identificadas durante la ejecución de pruebas. | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ing Oscar Sánchez e Ingeniero Carlos Osorio) y Dependencias del Ministerio | Mes 3 | 1. M3, M4 y M5 2. M6 3. M7 4. M8 y M9 | 7 Meses | ABIERTO | En este trimestre se estructuran las diferentes pruebas y simulacros de recuperación de desastres que serán ejecutadas en los dos próximos trimestres. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este período se crea el borrador de documento cuyo objetivo principal es determinar los conceptos básicos y la metodología aplicable a Ministerio de Minas para el despliegue y recuperación de desastre en un sitio alterno para recuperación y continuidad de negocio. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se presenta informe de los dos SIMULACROS BASADOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP). El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este trimestre el riesgo no se materializó, se continua con pruebas de disponibilidad entre otras, la documentación se encuentra actualizada. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R17 | Ausencia de controles de acceso para la red inalámbrica | Medio | 1. Configurar todos los Access Point con contraseña en cifrado WPA2. 2. Publicar la contraseña de acceso en lugares visibles donde los visitantes la puedan conocer. * esto se realiza con el fin de proteger la información de los visitantes ya que esta viaja cifrada. | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ing Diego Martínez - Carlos Florez) | Mes 6 | 1. M6 2. M6 | 1 Mes | ABIERTO | En este período se presenta informe detallado donde se evidencia la configuración de todos los Access Point con contraseña en cifrado WPA2 y los controles de acceso a la red inalámbrica, Para PROVEEDORES e INVITADOS – SSID MINENERGIA_INVITADOS se empleó portal cautivo integrado con ClearPass donde se cuenta con el autoregistro que brinda conexión por un día, luego de la aprobación vía correo por el personal a quien se visita. El Riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se mantienen los controles de acceso a las redes inalámbricas por lo tanto el riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se mantienen los controles de acceso a las redes inalámbricas por lo tanto el riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se mantienen los controles de acceso a las redes inalámbricas por lo tanto el riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R18 | Ausencia de controles criptográficos | Alto | 1. Realizar la selección de la(s) herramienta(s) de cifrado contemplando documentos digitales, discos duros, y comunicaciones, ademas de verificar que manejen protocolos seguros como RSA y AES. 2. Adquirir herramienta de cifrado. 3. Instalar y configurar la herramienta de cifrado. 4. Capacitar a los colaboradores de la Entidad en el uso de las herramientas de cifrado. 5. Actualizar política de controles criptográficos con el fin de incluir las caracteristicas relacionadas con la herramienta. | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mesa de Ayuda Giovanny Ortiz) | Mes 1 | 1. M1 y M2 2. M3 a M6 3. M7 y M8 4. M9 5. M10 | 10 Meses | ABIERTO | Se cuenta con la herramienta de cifrado que hace parte de la plataforma de antivirus KASPERSKY, la cual se encuentra instalada y configurada. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este período la funcionalidad del cifrado de la plataforma de antivirus kaspersky se encuentra implementada y funcionando normalmente. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este período la funcionalidad del cifrado de la plataforma de antivirus kaspersky se encuentra implementada y funcionando normalmente, se capacita a los usuarios funcionales de la plataforma. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | En este trimestre se actualiza la politica de controles criptograficos haciendo ajustes a la politica general de seguridad de la información resolucion 40646 del 1 01-11-2023. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R20 | Ausencia de identificación y control de áreas seguras | Medio | 1. Identificar las áreas seguras de la Entidad (data center, tesoreria, oficina del (de la) Ministro(a). 2. Documentar los controles de seguridad para las áreas seguras. | Grupo de Servicios Administrativos y Grupo TICS (Nicolás Maldonado) | Mes 4 | 1. M4 2. M4 y M5 | 2 Meses | ABIERTO | Las áreas seguras se encuentran identificadas, se llevan controles como sucede en el centro de datos de la entidad, se lleva control mediante planilla de visitantes y cuentan con tarjeta de acceso. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se aplican los controles de ingreso a las áreas seguras. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Se aplican los controles de ingreso a las áreas seguras. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Las áreas seguras se encuentran identificadas, se llevan controles como sucede en el centro de datos de la entidad, se lleva control mediante planilla de visitantes y cuentan con tarjeta de acceso. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R21 | Falta de capacitación del personal en clasificación de información | Medio | 1. Capacitar a la Entidad en los lineamientos de clasificación de información acorde a la política de seguridad y a la ley 1712 de 2014. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (GRCGI) | Mes 4 | 1. M4 | 1 Mes | ABIERTO | Para este período se tienen instrumentos de acceso fácil y público para los usuarios de la entidad como lo es el Índice de Información Clasificada y Reservada - IICR V2, Se estructura un borrador de resolución de la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad. El riesgo no se materializó. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este período el riesgo no se materializó, se continúa con ajustes y comentarios al borrador de resolución de de la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimestre se reciben comentarios y solicitud de ajustes a la resolución por parte del Consultor BID, donde se encuentra la Política de Clasificación de la Información y se envía a secretaria general para aprobación. El riesgo no se materializó.Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimestre se realiza sensibilización sobre la Política de Clasificación de la Información. El riesgo no se materializó.Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
R22 | Ausencia de mecanismos de renovación oportuna de contratos | Medio | 1. Identificar los contratos críticos periódicos que se renuevan anualmente en la Entidad. 2. Establecer un cronograma con las fechas maximas de las fases que se ejecutan para la renovación de contratos, desde la redacción de anexos técnicos hasta la adjudicación del contrato. | Grupo TICS | Mes 7 | 1. M7 2. M7 | 1 Meses | ABIERTO | Se identifican los contratos críticos periódicos que se renuevan anualmente en la Entidad. Licenciamientos office 365 mayo, Canales de Conectividad Soacha y Ministerio marzo, Mesa de Servicios marzo, Bolsa de Repuestos mayo. No se materializó el riesgo. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este período se realizan las contrataciones de acuerdo al cronograma estrablecido. No se materializó el riesgo. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Durante este trimestre se realiza el seguimiento a la correcta ejecución de los contratos. No se materializó el riesgo. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Para este trimestre se realiza el seguimiento a la correcta ejecución de los contratos. No se materializó el riesgo. Evidencias se encuentran en \\172.17.0.150\b0\Grupo_TIC\1.2 TIC 2023\5. RIESGOS\5.3 RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION