## Indicadores finales PES
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRE 1 PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL*
PIVOTE | COMPONENTE PND | PRIORIDAD ESTRATÉGICA | TIPO DE INDICADOR | INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | META 2024 | META 2025 | META 2026 | NATURALEZA DEL INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO TRIM 1
Energía | Cierre de brechas energéticas | Comunidades energéticas | Resultado | Comunidades Energéticas implementadas por el Gobierno | Número de comunidades energéticas implementadas por el gobierno | Número | 15000 | 760 | 7500 | 20000 | Acumulado | ✓ Logramos la expedición de la resolución 40136 "Por la cual se crea el Registro Único de Comunidades Energéticas - RUCE" y la resolución 40137 "Por la cual se definen los criterios de focalización para la orientación de recursos públicos con destino a Comunidades Energéticas" . ✓ El 17 de mayo se realizó la inauguración de 24 Comunidades Energéticas (22 en Quibdó y 1 en Bojayá; y 1 en Ovejas,Sucre) en el corregimiento La Loma del municipio de Bojayá., ✓ Adelantamos el primer Comité de Focalización de Comunidades Energéticas (CAPSE), donde se presentó la focalización de 2.721 comunidades que habían participado en el proceso de postulación. ✓ Tenemos identificados 400 proyectos en ejecución y finalizados con potencial de convertirse en CE (valor inversión: COP 127.427 millones). ✓ Logramos la aprobación de recursos de Fenoge por COP 418 mil millones para 1.368 CE. ✓ Presentamos ante DNP proyecto de inversión vigencia 2025 por valor de COP 1,5 billones. ✓ El Ministerio de Minas y Energía firmó junto a FENOGE y el Ministerio de Educación Nacional, un convenio de Actividad de Fomento, Promoción, Estimulo e Incentivo (AFPEI) que tiene como objetivo implementar Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) de autogeneración en Comunidades Energéticas Educativas en zonas fuera del Sistema Interconectado Nacional (SIN) por un plazo de 36 meses. El valor del convenio es por 69.120.012.796 para una generación energética estimada de 6.247 MWh/año y una reducción de emisiones de GEI de aproximadamente 12.249 toneladas CO2 eq/año.
Energía | Cierre de brechas energéticas | Comunidades energéticas | Resultado | Municipios energéticos implementados | Número de municipios energéticos implementados | Número | 40 | 10 | 30 | 40 | Acumulado | Se generará reporte a partir del segundo trimestre de 2024
Energía | Generación de energía a partir de FNCER | Proyectos FNCER a gran escala | Resultado | Nueva capacidad FNCER en la matriz eléctrica del país (En operación y declarada en pruebas) | Nueva capacidad FNCER en la matriz eléctrica del país (En operación y declarada en pruebas) | MW | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | Acumulado | Alcanzamos en el primer trimestre del del presente año 208, 65 MW de fuentes solar: ✓ En el período comprendido entre agosto 2022 y Marzo 2024, este gobierno ha adicionado 529,5 megaviatios (MW) y se encuentran declarados 1048,08 megaviatios (MW) en pruebas en el Sistema Interconectado Nacional, para un total de 1.578,17megaviatios (MW). ✓ Nueva capacidad de FNCER y de soluciones tipo híbrido en ZNI, de 23,73 MW en el primer trimestre del año en curso. ✓ Continuamos realizando acercamiento con actores relevantes para acompañar y destrabar cuellos de botella en el desarrollo de los proyectos (XM, DANCP, MinAmbiente, ANLA, ASOCARS, Mindefensa).
Energía | Cierre de brechas energéticas | Costos de la energía y modernización del sistema eléctrico | Resultado | Porcentaje de disminución de la factura de energía eléctrica | Porcentaje de disminución de la factura de energía eléctrica | Porcentaje | 30% | 10% | 20% | 30% | Acumulado | ✓ Emitimos la resolución 40116 y el Decreto 0484 de 2024 como medidas para la reducción del costo de la energía eléctrica. ✓ Presentamos ante Presidencia el proyecto de Decreto de flexibilización de comercialización de gas destinado a plantas térmicas. ✓ Definimos agenda de medidas que tiene que regular de manera urgente la CREG para terminar de afrontar el fenómeno del niño y disminuir tarifas. ✓ Avanzamos en la consolidación de proyecto de decreto para la eficiencia tarifaria en el sector energético, a partir de las propuestas concertadas entre el MME, AIR-E, AFINIA, generadores y transmisores. ✓ Contamos con un proyecto de Ley express para la reducción del costo de energía eléctrica en la región caribe. ✓ Continuamos con el acompañamiento y seguimiento para la expedición del proyecto Decreto que está elaborando FINDETER para disponer de 1 billón adicional para aliviar la Opción Tarifaria.
Energía | Seguridad y confiabilidad energética | Plantas (Termos, Micay, PCH´s) | Gestión | Consecución de financiación para la implementación de transición de Termoeléctricas (Gecelca) | Porcentaje de avance en la consecución de financiación para la implementación de transición de termoeléctricas | Porcentaje | 100% | 80% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Logramos que se avanzara con 6 consultorías para la factibilidad técnica y financiera de la transición justa de las centrales termoeléctricas, (3 ya están finalizadas). ✓ Tanto Gecelca como Gensa están estudiando las posibilidades de iniciar despliegues solares lo antes posible. Gensa lo esta haciendo de la mano con pequeños y medianos mineros y se espera iniciar conversaciones con las alcaldías de Paipa y Boyacá. Gecelca estudia la posibilidad de despliegue en el polígono 1 que tiene menos conflictos ambientales y esta sería la primera etapa del despliegue total de dicha empresa y se está estudiando la posibilidad de empezar con un despliegue pequeño de 10 MW o 20 MW.
Energía | Seguridad y confiabilidad energética | Plantas (Termos, Micay, PCH´s) | Gestión | Estructuración y consecución de financiamiento para la red de generación de energía del Pacífico (Micay y PCH´s) | Porcentaje de avance en la estructuración y consecución de financiamiento para la red de generación de energía del Pacífico (Micay y PCH´s) | Porcentaje | 100% | 20% | 60% | 100% | Acumulado | ✓ Adelantamos el primer diagnóstico de aproximación para el desarrollo de una red de generación de energía limpia en el Pacífico. ✓ Avanzamos en relacionamiento con el embajador Jorge Rojas de Colombia en la Unión Europea, el embajador Eduardo Ávila en España para el apalancamiento de proyectos de energía renovables no convencionales y energías limpias y realizar rueda de negocios con todos los empresarios del sector energético.
Energía | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Electromovilidad | Resultado | Número de vehículos eléctricos implementados de diferentes categorías, de bajas y cero emisiones | Número de vehículos eléctricos implementados de diferentes categorías, de bajas y cero emisiones** | Número | 2000 | 100 | 1000 | 2000 | Acumulado | ✓ E-lanchas: Estructuramos la Ruta Energética Fluvial con 140 km en el de río San Juan, para embarcaciones de motor eléctrico que contempla el diseño de 4 estaciones de carga (electrolineras) beneficiando a 4 municipios de Chocó (Istimina-Bebedó-Negría-Fujiado), en el marco del "Proyecto Movimiento Pacífico". En este sentido, estructuramos la solución de 30 KW de generación de energía a partir de fuentes hídricas para dichas comunidades. ✓ E-turbinas: Así mismo, focalizamos las comunidades en ZNI, de acuerdo con la Resolución 40137 de abril de 2024. Se identificaron 28 comunidades con cobertura de solución fluvial eléctrica. ✓ E-bicis: Avanzamos en el documento de estructuración técnica sobre e-bicis y sostuvimos reuniones con proveedores de bicicletas. ✓ E-Buses + estaciones de carga: Conceptualizamos y realizamos acuerdo de trabajo con USAID y Alcaldía Local de Providencia. ✓E.-Tricis: Entregamos junto a FENOGE el primer "tuc-tuc" eléctrico en la ciudad..
Energía | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Electromovilidad | Resultado | Nuevas estaciones de carga eléctrica (conectores) y electrolineras | Número de nuevas estaciones de carga eléctrica (conectores) y electrolineras | Número | 100 | 10 | 50 | 100 | Acumulado | ✓ Inauguramos primera estación de carga compartida de vehículos eléctricos en Mingueo, La Guajira. ✓ Expedimos resolución para "Interoperabilidad de infraestructura de carga para vehículos eléctricos". ✓ Realizamos el modelado de electrificación de ruta Bogotá-Cali (464 km) con estaciones de carga para vehículos eléctricos (electrolineras). ✓ Generamos el mecanismos de financiación para estructura de carga, a través del documento de consultoria de Deloitte "Mecanismos financieros para apoyar la infraestructura de movilidad eléctrica en Colombia".
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevo Marco Regulatorio de Minería | Gestión | Radicación a Congreso de la Nueva Ley Minera consultada con sujetos étnicos | Porcentaje de avance en la radicación a Congreso de la Nueva Ley Minera consultada con sujetos étnicos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Avanzamos con la consolidación, revisión y sistematización de comentarios de la ciudadanía en el formulario dispuesto para el documento de la Nueva Ley Minera. ✓ Adelantamos reuniones de socialización del articulado con diferentes actores sociales del sector público y privado. ✓ Avanzamos en el desarrollo de la fase de despliegue territorial de consulta previa con comunidades indígenas, conforme al cronograma concertado con la Mesa Permanente de Concertación MPC. ✓ Organizamos la primera reunión de acuerdo, con comunidades ROM.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevo Marco Regulatorio de Minería | Gestión | Adopción de actos administrativos para la transformación progresiva del sector minero | Porcentaje de avance en la adopción de actos administrativos para la transformación progresiva del sector minero | Porcentaje | 100% | 50% | 80% | 100% | Acumulado | ✓ Contamos con versión para discusión con presidencia del Decreto de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación. ✓ Presentamos propuesta de Decreto de cierre de minas proyectado por la DME al sector minas y llevamos a cabo reuniones con la ANM, UPME y el SGC, con el objetivo de organizar el contenido del Decreto.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Consolidación de empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto / solución comercialización minerales | Porcentaje de avance en la discusión y viabilidad del proyecto de Ley Ecominerales en el Congreso | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Propusimos cinco (5) audiencias públicas sobre el proyecto de Ley (Boyacá, Antioquia, Córdoba, Guajira y Bogotá). ✓ Realizamos la primera audiencia pública del proyecto de ley en Tunja- Boyacá con la participación de una comunidad de pequeños mineros. ✓ Construimos la ponencia en un trabajo articulado entre coordinadores ponentes, la ANM y el MME para el primer debate.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Consolidación de empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto / solución comercialización minerales | Porcentaje de avance en la adquisición a través del mecanismo de enajenación temprana de empresas mineras bajo la administración de la SAE | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Remitimos manifestaciones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre el interés del MME de adquirir las empresas CIJ.GUTIERRERZ, MEPRECOL, que estan bajo su administración. ✓ Hemos adelantado conversaciones y desplegado gestiones para conseguir recursos necesarios para viabilizar la adquisición: FRISCO, fondo paz, así como evaluar alternativas jurídicas.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Formulación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje de avance en formulación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | ✓Trabajamos de manera mancomunada con las entidades del sector y de otras instituciones claves en la formulación del Plan. ✓Continuamos con las mesas de trabajo sistemáticamente para abordar los siguientes frentes a). Planificación y uso del suelo y subsuelo; b). Cuidado y la gestión del agua; c). Evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico; d). Recursos estratégicos para la transición energética; e). Industrialización y seguridad alimentaria; f). Infraestructura pública ✓Adelantamos los siguientes temas para la formulación del Plan: 1) definición de “conocimiento” para el Plan, 2) alcances del Plan, 3) territorialización, 4) glosario del documento, 5) edición de textos.​ Consolidamos los 32 textos de las líneas de conocimiento del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico. ✓Realizamos la convocatoria a docentes investigadores de universidades que participarán en la construcción del Plan. Esta se envió a las decanaturas de ciencias exactas, ciencias económicas, ciencias humanas, ciencias de la salud, ingenierías y ciencias agrícolas de 23 instituciones de educación superior del país. ✓En ese sentido, diseñamos el formulario para solicitud de información a las instituciones de educación superior. Así mismo, sostuvimos reuniones con representantes de las instituciones para sistematizar sus aportes al Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, los cuales se harán a través del formulario.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Implementación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje | 100% | 40% | 70% | 100% | Acumulado | Se generará reporte a partir del segundo semestre de 2024
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos Mineros | Resultado | Delimitación de Distritos para la Paz en zonas de alta presencia de la minería informal | Número de distritos delimitados para la Paz en zonas de alta presencia de la minería informal | Número | 10 | 8 | 10 | 10 | Acumulado | Acciones transversales en los Distritos: ✓ Se suscribió el memorando de entendimiento entre la Gobernación de Nariño y la ANM, y está en proceso de firmas el memorando de entendimiento entre la Gobernación de Chocó y la ANM. ✓ Se finalizó la Pre-caracterización de los siete (7) distritos mineros, con información base secundaria de los componentes mineros, ambiental, social, económico y productivo de los municipios que conforman los Distritos. ✓ Se realizaron ajustes al proyecto reglamentario del Art 231 del PND con los comentarios finales de las entidades involucradas. Una vez se realicen los últimos ajustes, se hará la publicación ✓ Publicamos para conocimiento de la ciudadanía el proyecto de resolución de delimitación del Distrito Bajo Cauca. ✓ Se contactó a los alcaldes de los 6 municipios del Distrito de Bajo Cauca, para conocer el estado actual de la inclusión del tema de Distritos Mineros y Comunidades Energéticas, dentro del Plan de Desarrollo Territorial ✓ Avanzamos en la articulación de oferta institucional para los distritos con FondoPaz, MinAgricultura, MinCultura, DNP, MinComercio, SENA, MinAmbiente, MinDefensa, Gobernación de Nariño, ART, ANM, SAE, ADR, Unidad Solidaria, Superfinanciera, VicePresidencia, entre otras entidades. Distrito de Piedemonte y la Cordillera nariñense- ABADES: ✓ Se realizó el diálogo con las comunidades de estos municipios para socializar la estrategia de distritos especiales (Municipio de Samaniego). ✓ Se articuló con organizaciones sociales de base en territorio que permitan articular procesos de productivos en torno a actividades de reconversión productiva. ✓ Se articuló con la Cámara de Comercio de Pasto a fin de mapear los actores e inventario de establecimientos de comercio y sociedades presentes en los municipios pertenecientes al distrito a fin de establecer posibles sinergias operativas en lo que a los resultados de la implementación del distrito se refiere. ✓ Se convocó a los responsables de la estructuración de los Planes de Desarrollo Territorial, de los municipios del Distrito de Piedemonte y la Cordillera Nariñense (Abades), Santa Cruz, Samaniego, La Llanada, AndesSotomayor y Mallama, para preparar la asistencia técnica dentro de la realización de la Cumbre Minera. Distrito del Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, Zaragoza, Tarazá, El Bagre y Nechí en Antioquia): ✓ Se participó en el taller “Intercambio de experiencias en la restauración de paisajes, anfibios, bosques riparios y humedales en la región del bajo Cauca y La Mojana”. ✓ Se realizó una reunión con entidades territoriales de la subregión del Bajo Cauca, para articular acciones en el marco de los planes de desarrollo municipales. ✓ Se contactó a los alcaldes de los 6 municipios del Distrito de Bajo Cauca, para conocer el estado actual de la inclusión del tema de Distritos Mineros y Comunidades Energéticas, dentro del Plan de Desarrollo Territorial
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos Mineros | Resultado | Delimitación de Distritos Mineros para la Transición Energética Justa | Número de distritos Mineros delimitados para la Transición Energética Justa | Número | 5 | 3 | 5 | 5 | Acumulado | ✓ Articulamos acciones para promover la inclusión de los Distritos Mineros dentro los Planes de Desarrollo Territorial de las zonas identificadas. ✓ Se realizó una reunión con la Secretaría de Minas de Cundinamarca donde se socializaron los distritos mineros y cómo podrían ser incorporados en el Plan de Desarrollo departamental. ✓ Se priorizaron 19 municipios en Boyacá y algunos municipios por la provincia de Ubaté para la conformación de Distritos Mineros Andinos. Nota: Ver avances de Corredor de Vida del Cesar.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Corredor de Vida del Cesar | Resultado | Implementación y/o atracción de proyectos ancla de diversificación productiva. | Número de proyectos ancla de diversificación productiva implementados | Número | 15 | 5 | 10 | 15 | Acumulado | ✓ Adelantamos acciones conjuntas con representantes del Banco Mundial / Dobbin International para definir los Términos de Referencia para la Segunda Donación que buscará focalizar parte de los recursos en los procesos asociados al Distrito para la Diversificación del Cesar, específicamente en la caracterización de la fuerza laboral, en la viabilización de los proyectos productivos y en Comunidades Energéticas. ✓ Realizamos acciones conjuntas con la OIT para ahondar en el conocimiento del piloto de reconversión laboral en el municipio de La Jagua De Ibirico. ✓ Estructuramos un plan de articulación con los 5 municipios priorizados para el Distrito para la Diversificación del Cesar y con la Gobernación para promover la inclusión de líneas estratégicas del sector en los Planes de Desarrollo Territorial, así como de líneas específicas para uso de regalías. ✓ Desarrollamos espacios de diálogo con las Alcaldía de Becerril, Agustín Codazzi, El Paso, La Jagua y la Gobernación del Cesar para avanzar en la implementación del Corredor de Vida del Cesar. ✓ Se realizó un primer barrido de los proyectos propuestos por el Banco Mundial / Dobbin International en el marco de la primera Donación. Se identificaron 28 proyectos productivos de diversificación proyectados en los municipios priorizados para el Distrito para la Diversificación del Cesar.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales Estratégicos | Resultado | Cadenas de valor de minerales estratégicos implementadas | Número de cadenas de valor de minerales estratégicos implementadas | Número | 4 | 1 | 2 | 4 | Acumulado | Se generará reporte a partir del segundo semestre de 2024
Hidrocarburos | Seguridad y confiabilidad energética | Incorporar reservas de hidrocarburos | Resultado | Producción de hidrocarburos | Producción de petróleo | Número de Barriles por día | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Eficiencia | ✓ Avanzamos en la construcción del Informe de Reservas y Recursos 2023 consolidando la información auditada de la mano de las empresas del sector.
Hidrocarburos | Seguridad y confiabilidad energética | Incorporar reservas de hidrocarburos | Resultado | Factor de recobro promedio | Porcentaje de factor de recobro último esperado | Porcentaje | 20.09% | 20.01% | 20.05% | 20.09% | Acumulado | ✓Avanzamos en la evaluación el factor de recobro mejorado ultimo esperado actual y el factor de recobro, toda vez que este es directamente relacionado y construido para el IRR 2023 que se publica anualmente en el mes de mayo. ✓ Adelantamos la formulación y consolidación de un plan de acción para la gestión eficiente de reservas de hidrocarburos.
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Hidrógeno | Gestión | Puesta en funcionamiento de plataforma de registro de proyectos asociados con hidrógeno | Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de plataforma de registro de proyectos asociados con hidrógeno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Identificamos las caracteristicas que contemplará la plataforma de registro de proyectos asociados con hidrógeno y a su vez el sustento normativo para la implementación del mismo.
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Hidrógeno | Gestión | Expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo del hidrógeno en el país | Porcentaje de avance en la expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo del hidrógeno en el país | Porcentaje | 100% | 40% | 70% | 100% | Acumulado | ✓ Concertamos con el equipo de hidrógeno los enfoques que se deben desarrollar para la promoción, incentivo y desarrollo del hidrógeno en el país en materia de demanda y oferta del energético.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Geotermia | Gestión | Apertura ronda / subasta de geotermia | Porcentaje de avance en la apertura de la ronda / subasta de geotermia | Porcentaje | 100% | 30% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Identificamos las áreas con potencial geotermico para la estructuración de la ronda de asignación de áreas en el país.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Geotermia | Gestión | Expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo de la geotermia en el país | Porcentaje de avance en la expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo de la geotermia en el país | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | ✓ Definimos y acordamos los ajustes normativos que se deben realizar del modelo de geotermia en el país.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Eólica offshore | Gestión | Asignación del permiso de ocupación temporal de áreas para generación de energía eléctrica mediante tecnologías de eólica offshore. | Porcentaje de avance en la asignación del permiso de ocupación temporal de áreas para generación de energía eléctrica mediante tecnologías de eólica offshore. | Porcentaje | 100% | 40% | 70% | 100% | Acumulado | ✓ Identificamos medidas de mejoramiento al proceso normativo actual, para flexibilizar y hacer más atractivo este proceso competitivo, creando un abanico de oportunidades para todos los involucrados. ✓ Contamos con la caracterización socioeconómica del área de influencia del polígono gracias a la consultoría en materia socioeconómica - USAENE (BID). ✓ Contamos con una metodología de trabajo definida para la construcción de los mapas de sensibilidad ambiental para la región Caribe - ERM (BM). ✓ Tenemos caracterizados los puertos de Barranquilla (Sociedad Portuaria y Palermo – puerto de Barranquilla Cormagdalena) y Cartagena (Sociedad portuaria – Puerto Bahía y Puerto Mamonal) para el despliegue de los proyectos de energía eólica offshore.
* El reporte cuantitativo se reportará a partir del segundo trimestre de 2024
** Indicador modificado con respecto a la versión 1 del Plan Estratégico Sectorial publicado

## FORMULACIÓN INDICADOR (hidden)
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | FORMULACIÓN INDICADOR | [12 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2026
PIVOTE | COMPONENTE PND | TEMA | EJE ESTRATÉGICO | RESULTADO | PRIORIDAD | IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA PRIORIDAD | TIPO DE INDICADOR | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR2 | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | META 2024 | META 2025 | META 2026 | NATURALEZA DEL INDICADOR | ÁREA/ENTIDAD QUE REPORTA | PERSONA RESPONSABLE DEL REPORTE | CORREO DEL RESPONSABLE | META 2024 MARZO | META 2024 JUNIO | META 2024 SEPTIEMBRE | META 2024 DICIEMBRE | META 2025 MARZO | META 2025 JUNIO | META 2025 SEPTIEMBRE | META 2025 DICIEMBRE | META 2026 MARZO | META 2026 JUNIO | META 2026 SEPTIEMBRE | META 2026 DICIEMBRE | COMENTARIOS GENERALES
Energía | Cierre de brechas energéticas | Comunidades Energéticas | 1.1 Plan 6 Gigas | 1.1.1 Democratizar la generación, distribución y comercialización de energía a partir de fuentes FNCER. | Comunidades energéticas y Techos solares | Las Comunidades Energéticas son un abrazo colectivo para organizarnos y unidos crear la Energía del Cambio. Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(FNCER)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. | Resultado | Comunidades energéticas consolidadas | Principal | Comunidades energeticas registradas en el Registro Unico de Comunidades | Número | 20000 | 760 | 6000 | Pte | Acumulativo | Viceministerio de energia | Mauricio Rey | nmrey@minenergia.gov.co |  |  |  | 760 | 6000 | [6 empty] | 20000 | ¿La meta de 2026 (columna P) no corresponderìa con las 20.000 que se muestran en la columna AF?
Energía | Cierre de brechas energéticas | Cobertura de Energía | 1.1 Plan 6 Gigas | 1.1.1 Democratizar la generación, distribución y comercialización de energía a partir de fuentes FNCER. | Costos de la energía y Modernización del Sector Eléctrico | Durante los últimos periodos, se ha evidenciado un incremento constante en el valor de la factura que están pagando los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo cual se considera necesario buscar alternativas para que se pueda reducir el valor que se les factura por la prestación del servicio | Resultado | Porcentaje de disminución de la factura de energía eléctrica. | Principal |  | Porcentaje | 20% | 5% | 5% | 10% | Acumulativo | Viceministerio de energia | Juan Carlos Bedoya | jcbedoya@minenergia.gov.co |  |  |  | Pte | 5% | 10% | 20% | Pte |  |  |  | Pte | Estaría pendiente incluir la fórmula de cálculo del indicador y ajustar las metas, ya que en la columa P se dice que se espera reducir en un 5%, pero en el seguimiento 2024, la meta está pendiente. No sería la misma de 5% distribuida en los trimestres? No es claro por qué las metas trimestrales de 2025 incluyen todas las metas del cuatrienio
Energía | Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) | FNCER | 1.1 Plan 6 Gigas | 1.1.1 Democratizar la generación, distribución y comercialización de energía a partir de fuentes FNCER. | Proyectos FNCER a gran escala | El Gobierno Nacional ha planteado la meta estratégica de adicionar 6GW de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) para 2026. Si bien actualmente existen proyectos con conexión asignada suficientes para cubrir dicha meta, se ha observado que éstos no entran en operación comercial de forma oportuna. La entrada oportuna en operación de los proyectos de FNCER es fundamental para avanzar en la TEJ. Es necesario identificar las principales causas de retraso de los proyectos FNCER, y contar con una estrategia que monitoree, alerte y gestione los riesgos para la entrada en operación de los proyectos con conexión asignada, de manera que puedan mitigarse dichos retrasos y alcanzarse la meta. | Resultado | Capacidad FNCER adicionada desde agosto de 2022 (en pruebas u operación) conectadas al sistema interconectado nacional. | Principal | Agregado de los proyectos FNCER en operación y pruebas desde el inicio de gobierno (agosto 2022) hasta la fecha | MW | 5300 | 1900 | 2800 | 5300 | Acumulativo | Viceministerio de energia | Rosana Buelvas | rbbuelvas@minenergia.gov.co |  | 1500 MW |  | 1900 MW |  |  |  | 2800 MW |  |  |  | 5300 MW | Revisar el término "hasta la fecha" de la fórmula de cálculo para que sea un poco más preciso.
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Electromovilidad y Reconversión vehicular | La demanda nacional energética ubica al sector transporte terrestre carretero como el mayor consumidor de energía del país, con un 44% de la demanda total nacional al 2021 de los cuales más del 90% son combustibles fósiles de acuerdo al Balance Energético Colombiano (BECO) de la Unidad Nacional de Planeación Minero Energética (UPME) (UPME, 2021). Así, el sector transporte es clave para lograr la descarbonización de la matriz energética Colombiana. Por tanto, se debe impulsar la movilidad eléctrica o electromovilidad, como la estrategía principal a nivel mundial para el dicho sector. Con esta estrategia se busca (i) disminuir el consumo de gasolina y diesel del sector transporte, (ii) disminuir las emisiones de efecto invernadero, (iii) disminuir las importaciones de derivados del crudo para suplir la demanda actual y proyectada, (iv) potencializar la cadena de valor de la electromovilidad mediante la reindustrialización y el fomento de la industría nacional de vehículos y autopartes, en consecuencia, la generación de nuevas fuentes de empleo, competencias y la reconversión laboral y productiva, y finalmente como resultado, aportar a la descarbonición de la matriz energética. | Resultado | Porcentaje de avances en la construcción del análisis de impacto normativo (AIN) de retrofit siguiendo la metodología del DNP. | Principal | Número de avances en la construcción del análisis de impacto normativo AIN/Análisis de impacto normativo final X 100 | Porcentaje | 0.5 | 50% | 0 | 0 | Anualizado | Viceministerio de energia | Ana María Orozco |  |  | 50% |  | 50%
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Electromovilidad y Reconversión vehicular | La demanda nacional energética ubica al sector transporte terrestre carretero como el mayor consumidor de energía del país, con un 44% de la demanda total nacional al 2021 de los cuales más del 90% son combustibles fósiles de acuerdo al Balance Energético Colombiano (BECO) de la Unidad Nacional de Planeación Minero Energética (UPME) (UPME, 2021). Así, el sector transporte es clave para lograr la descarbonización de la matriz energética Colombiana. Por tanto, se debe impulsar la movilidad eléctrica o electromovilidad, como la estrategía principal a nivel mundial para el dicho sector. Con esta estrategia se busca (i) disminuir el consumo de gasolina y diesel del sector transporte, (ii) disminuir las emisiones de efecto invernadero, (iii) disminuir las importaciones de derivados del crudo para suplir la demanda actual y proyectada, (iv) potencializar la cadena de valor de la electromovilidad mediante la reindustrialización y el fomento de la industría nacional de vehículos y autopartes, en consecuencia, la generación de nuevas fuentes de empleo, competencias y la reconversión laboral y productiva, y finalmente como resultado, aportar a la descarbonición de la matriz energética. | Resultado | Porcentaje de estructuración del proyecto "Movimiento pacífico: Transitando hacia la movilidad eléctrica, sostenible y productiva del transporte fluvial en el Pacífico" | Secundario | Número de avances en la estructuración del proyecto/Proyecto Movimiento Pacífico X 100 | Porcentaje | 100% | 100% | Sin definir | Sin definir | Anualizado | Viceministerio de Minas | Ana María Orozco |  |  |  |  | 100%
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Electromovilidad y Reconversión vehicular | La demanda nacional energética ubica al sector transporte terrestre carretero como el mayor consumidor de energía del país, con un 44% de la demanda total nacional al 2021 de los cuales más del 90% son combustibles fósiles de acuerdo al Balance Energético Colombiano (BECO) de la Unidad Nacional de Planeación Minero Energética (UPME) (UPME, 2021). Así, el sector transporte es clave para lograr la descarbonización de la matriz energética Colombiana. Por tanto, se debe impulsar la movilidad eléctrica o electromovilidad, como la estrategía principal a nivel mundial para el dicho sector. Con esta estrategia se busca (i) disminuir el consumo de gasolina y diesel del sector transporte, (ii) disminuir las emisiones de efecto invernadero, (iii) disminuir las importaciones de derivados del crudo para suplir la demanda actual y proyectada, (iv) potencializar la cadena de valor de la electromovilidad mediante la reindustrialización y el fomento de la industría nacional de vehículos y autopartes, en consecuencia, la generación de nuevas fuentes de empleo, competencias y la reconversión laboral y productiva, y finalmente como resultado, aportar a la descarbonición de la matriz energética. | Gestión | Porcentaje de avances en la creación de línea de crédito para electromovilidad (ascenso tecnológico / vehículos eléctricos nuevos) con MinHacienda | Secundario | Número de avances en la creación de línea de crédito para electromovilidad/ Línea de crédito para electromovilidad consolidada X100 | Porcentaje | 1 | 50% | 50% | 0 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Ana María Orozco |  |  |  |  | 50%
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Electromovilidad y Reconversión vehicular | La demanda nacional energética ubica al sector transporte terrestre carretero como el mayor consumidor de energía del país, con un 44% de la demanda total nacional al 2021 de los cuales más del 90% son combustibles fósiles de acuerdo al Balance Energético Colombiano (BECO) de la Unidad Nacional de Planeación Minero Energética (UPME) (UPME, 2021). Así, el sector transporte es clave para lograr la descarbonización de la matriz energética Colombiana. Por tanto, se debe impulsar la movilidad eléctrica o electromovilidad, como la estrategía principal a nivel mundial para el dicho sector. Con esta estrategia se busca (i) disminuir el consumo de gasolina y diesel del sector transporte, (ii) disminuir las emisiones de efecto invernadero, (iii) disminuir las importaciones de derivados del crudo para suplir la demanda actual y proyectada, (iv) potencializar la cadena de valor de la electromovilidad mediante la reindustrialización y el fomento de la industría nacional de vehículos y autopartes, en consecuencia, la generación de nuevas fuentes de empleo, competencias y la reconversión laboral y productiva, y finalmente como resultado, aportar a la descarbonición de la matriz energética. | Producto | Expedición de la regulación para el aumento de en ventas y retrofit de vehículos eléctricos, híbridos y retrofit | Secundario | Sumatoria de expedición de la regulación para el aumento de en ventas y retrofit de vehículos eléctricos, híbridos y retrofit | Número | 100% | 100% | 100% | 100% | Anualizado | Viceministerio de Minas | Ana María Orozco |  |  |  |  | 1
Energía | Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) | FNCER | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Fomento a la industria fotovoltaica | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Eficiencia Energética y Electromovilidad |  | Producto | Número de proyectos de electromovilidad para diversos modos de transporte implementados | Principal | Número de proyectos de electromovilidad para diversos modos de transporte implementados | Número | 4 | 2 | 1 | 1 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Ana María Orozco |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Pendiente incluir las metas para el seguimiento trimestral de 2025 y 2026
Energía | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Descarbonización del sector transporte | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Eficiencia Energética y Electromovilidad |  | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de proyecto de comunidades energéticas basadas en fuentes hídricas | Principal | Porcentaje de avance en la implementacón del proyecto de comunidades energéticas basadas en fuentes hídricas a partir de los siguientes hitos: Hito 1: Definir comunidades en ZNI, en la cuenta del San Juan para instalación de turbinas para autogeneración eléctrica - Ruta eléctrica (x%) Hito 2: Realizar modelado y caracterización de energía (demanda de hogares + proyección para productividad + demanda de embarcaciones eléctricas eLanchas) (x%) Hito 3: Realizar la estructuración técnica, financiera y socioambiental del proyecto y Generar el Plan de Implementación de las soluciones de ingeniería del proyecto .(x%) | Porcentaje | 100% | 15% | 75% | 100% | Anualizado | Viceministerio de Minas | Ana María Orozco | [13 empty] | Pendiente incluir la ponderación de los hitos registrados en la fórmula de cálculo, así como las metas para el seguimiento trimestral de 2024, 2025 y 2026
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Gestión | Realización de consultas previas con comunidades indígenas, negras y ROM, en el marco del proyecto de la nueva Ley Minero | Principal | Sumatoria de consultas previas realizadas con comunidades indígenas, negras y ROM. | Número | 3 | 3 | 0 | 0 | Acumulativo | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  | 3
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Producto | Porcentaje de acciones para la implementación de la Ley Minera | Principal | Número de avances de acciones para la implementación de la Ley Minera/Total de acciones para la implementación de la Ley Minera X 100 | Porcentaje | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 |  | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno | [6 empty] | 50% | [5 empty] | 50%
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Producto | Decreto Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva DMEDP | Secundario | Sumatoria de Decretos Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva DMEDP firmados | Número | ´1 | 1 | 0 | 0 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  | 1
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Producto | Expedición de Decreto de Cierre de Minas | Secundario | Sumatoria de decretos de cierre de minas expedidos | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  | 1
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Producto | Texto de Política Minero Ambiental para comentarios | Secundario | Sumatorio de textos de la Política Minero Ambiental para comentarios generados y socializados en terrotorio | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  | 1
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Producto | Porcentaje de avance en el Plan Nacional de Desarrollo Minero | Secundario | Número de avances en las fases del desarollo del PNDM/PNDM primera versión X 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 0 | 0 | Acumulativo | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  | 50% |  | 100%
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Gestión | Porcentaje de avance de cumplimiento de órdenes del Consejo de Estado Sentencia Ventanilla Minera | Secundario |  | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | Anualizado | Viceministerio de Minas | Marcela Moreno |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100&
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería | Transformar el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad minera en Colombia, de conformidad con los lineamientos trazados en el Programa de Gobierno "Colombia potencia mundial de la vida" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Teniendo en cuenta los siguientes pilares: 1. Planificación de la actividad minera, teniendo en cuenta determinantes ambientales, sociales y culturales. 2, Desarrollo de la actividad minera en condiciones de garantía de derechos humanos y ambientales. 3. Administración soberana de los minerales yacentes en el territorio nacional. 4. Tránsito de una economía extractivista a una productiva y diversificada. 5. Protección y fomento para la minería de pequeña escala y minería artesanal. 6. Aprovechamiento de minerales estratégicos como vehiculo para avanzar en los procesos de TEJ, reindustrialización, construcción de infraestructura y desarrollo agrícola. 7. Robustecimiento de la capacidad del Estado para el seguimiento, control y fiscalización de proyectos mineros. | Gestión | Número de sentencias estructurales para el sector minero | Secundario | Número de sentencias estructurales del sector minero para el sector minero establecidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Empresa Pública para el Sector Minero | Para la transformación de la Minería del Pais, se propone la creación de una empresa estatal minera cuyo objetivo es garantizar una minería sostenible, responsable y productiva. Entre las funciones clave de la empresa se encuentran la gestión de bienes revertidos al Estado, el fomento de la formalización de la pequeña y mediana minería, la comercialización de minerales estratégicos como el oro para abastecer el mercado local, y el impulso a cadenas de joyería limpia. | Gestión | Porcentaje de avance en la consolidación de la empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto | Principal | Porcentaje de avance en la consolidación de la empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto | Porcentaje | 100% | 20% | 70% | 10% | Acumulativo | MME / VM | Ivan Montenegro | imontenegro@minenergia.gov.co |  |  |  | 30% |  |  |  | 70% |  |  |  |  | Si el indicador es acumulado, las metas del cuatrienio deberían serlo: 20%- 90%-100%. Se recomienda incluir 2 o 3 hitos generales y su ponderación en la fórmula de cálculo. Se recomienda que las metas de seguimiento trimestral no queden solamente en diciembre (Si es posible)
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Empresa Pública para el Sector Minero | Para la transformación de la Minería del Pais, se propone la creación de una empresa estatal minera cuyo objetivo es garantizar una minería sostenible, responsable y productiva. Entre las funciones clave de la empresa se encuentran la gestión de bienes revertidos al Estado, el fomento de la formalización de la pequeña y mediana minería, la comercialización de minerales estratégicos como el oro para abastecer el mercado local, y el impulso a cadenas de joyería limpia. | Gestión | Porcentaje de avance en la participación de los debates y audiencias públicas en el Congreso de la República | Principal | Porcentaje de avance en la participación de los debates y audiencias públicas en el Congreso de la República | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulativo | MME / VM | Ivan Montenegro | imontenegro@minenergia.gov.co |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | No se recomienda como indicador PES
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Conocimiento Geocientífico | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | El Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, establece una serie de metas asociadas con el conocimiento geocientífico como: a) Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en geociencias en un 20% para el año 2026, b) fortalecer la capacidad institucional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para generar y difundir el conocimiento geocientífico, c) generar conocimiento geocientífico relevante para la toma de decisiones en políticas públicas d) promover el uso del conocimiento geocientífico en el sector privado para el desarrollo sostenible, d) sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del conocimiento geocientífico para el desarrollo del país. Además, los pilares fundamentales de este plan son; agua, territorio, energía, recursos minerales, ciencia y tecnología. | Producto | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico formulado | Principal | Un (1) Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico Formulado | Número | 100% | 1 | 0 | 0 | Anualizado | MME / SGC | John Londoño Elias Pinto | jglondono@minenergia.gov.co epinto@minenergia.gov.co |  |  | 1
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Conocimiento Geocientífico | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | El Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, establece una serie de metas asociadas con el conocimiento geocientífico como: a) Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en geociencias en un 20% para el año 2026, b) fortalecer la capacidad institucional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para generar y difundir el conocimiento geocientífico, c) generar conocimiento geocientífico relevante para la toma de decisiones en políticas públicas d) promover el uso del conocimiento geocientífico en el sector privado para el desarrollo sostenible, d) sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del conocimiento geocientífico para el desarrollo del país. Además, los pilares fundamentales de este plan son; agua, territorio, energía, recursos minerales, ciencia y tecnología. | Producto | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico formulado | Secundario | % avance de implementación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje | 100% | 0 | 50% | 50% | Acumulativo | MME / SGC | John Londoño Elias Pinto | jglondono@minenergia.gov.co epinto@minenergia.gov.co | [5 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | Se podría dejar el indicador como porcentaje de avance en la formulación e implementación del PNCG y en la fórmula de cálculo, definir hitos con su ponderación. Así, el 2024 tendría metas relacionadas con el hito 1: formulación. Si el indicador es acumulado, debería reflejar eso en las metas: 0- 50%-100%
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión Productiva | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Distritos Mineros y Formalización | Para mitigar esta problemática, se ha dispuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, acciones para lograr un equilibrio entre el desarrollo minero, la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades locales. Para cumplir con esta apuesta, se propone la creación de distritos mineros especiales para la diversificación, con el objetivo de promover el desarrollo de actividades productivas que permitan aprovechar las vocaciones de los diferentes territorios, avanzar hacia la formalización de las empresas más pequeñas y lograr el aprovechamiento de minerales estratégicos. Como se menciona dentro de la delimitación de los distritos mineros, es importante el componente de Formalización Minera, por ello el Gobierno impulsará estrategias para mejorar la implementación de los mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y empresariales para los procesos de formalización, mediante la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 que permita el acceso a la formalización de la pequeña minería de manera ágil y diferenciada. Adicionalmente se propone la estrategia de reconversión laboral y diversificación productiva con un enfoque territorial de los mineros de pequeña escala, teniendo en cuenta factores como el cuidado del agua y el cambio climático. | Producto | Delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva en zonas de alta presencia de minería ilegal con acciones de formalización | Principal | Número de distritos mineros delimitados y reglamentados para la diversificación productiva en zonas de alta presencia de minería ilegal con acciones de formalización | Número | 17 | 7 | 5 | 5 | Acumulativo | MME/ DFM | Jenny Marcela Rodríguez Cañon | jmrodriguezc@minenergia.gov.co |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | ok
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión Productiva | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Distritos Mineros y Formalización | Para mitigar esta problemática, se ha dispuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, acciones para lograr un equilibrio entre el desarrollo minero, la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades locales. Para cumplir con esta apuesta, se propone la creación de distritos mineros especiales para la diversificación, con el objetivo de promover el desarrollo de actividades productivas que permitan aprovechar las vocaciones de los diferentes territorios, avanzar hacia la formalización de las empresas más pequeñas y lograr el aprovechamiento de minerales estratégicos. Como se menciona dentro de la delimitación de los distritos mineros, es importante el componente de Formalización Minera, por ello el Gobierno impulsará estrategias para mejorar la implementación de los mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y empresariales para los procesos de formalización, mediante la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 que permita el acceso a la formalización de la pequeña minería de manera ágil y diferenciada. Adicionalmente se propone la estrategia de reconversión laboral y diversificación productiva con un enfoque territorial de los mineros de pequeña escala, teniendo en cuenta factores como el cuidado del agua y el cambio climático. | Producto | Medir la efectividad de los DMEPLDP en el desarrollo de alternativas de reconversión productiva. | Secundario | Cantidad de Mineros que cambiaron su actividad | Número | 200 | 200 | 0 | 0 | Acumulativo | MME/ DFM | Jenny Marcela Rodríguez Cañon | jmrodriguezc@minenergia.gov.co |  |  |  | 200 | [8 empty] | Dado que solo tiene meta 2024 recomendaría que fuera PAA y no PES
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión Productiva | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Distritos Mineros y Formalización | Para mitigar esta problemática, se ha dispuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, acciones para lograr un equilibrio entre el desarrollo minero, la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades locales. Para cumplir con esta apuesta, se propone la creación de distritos mineros especiales para la diversificación, con el objetivo de promover el desarrollo de actividades productivas que permitan aprovechar las vocaciones de los diferentes territorios, avanzar hacia la formalización de las empresas más pequeñas y lograr el aprovechamiento de minerales estratégicos. Como se menciona dentro de la delimitación de los distritos mineros, es importante el componente de Formalización Minera, por ello el Gobierno impulsará estrategias para mejorar la implementación de los mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y empresariales para los procesos de formalización, mediante la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 que permita el acceso a la formalización de la pequeña minería de manera ágil y diferenciada. Adicionalmente se propone la estrategia de reconversión laboral y diversificación productiva con un enfoque territorial de los mineros de pequeña escala, teniendo en cuenta factores como el cuidado del agua y el cambio climático. | Gestión | Mejorar la administración de la actividad minera mediante la formalización de mineros y la actualización de registros | Secundario | Número de Mineros formalizados / Mineros Informales Identif en la Caracterización | Número | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Acumulativo | MME/ DFM | Jenny Marcela Rodríguez Cañon | jmrodriguezc@minenergia.gov.co |  |  |  | 2000 | [8 empty] | Dado que solo tiene meta 2024 recomendaría que fuera PAA y no PES
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión Productiva | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Distritos Mineros y Reindustrialización | En esa lucha contra el cambio climático, el Gobierno propone impulsar alternativas de diversificación productiva en áreas dependientes de actividades extractivas sobre todo de carbón térmico en los departamentos del Cesar y la Guajira. Según el estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), se estima que el carbón podría salir de la industria debido a los crecientes costos relativos de uso generados por la entrada en vigor del impuesto al carbono y de la generación de electricidad en 2035. De acuerdo con lo anterior, el escenario calculado establece una reducción del 55% en las exportaciones de carbón en 2030 . Por lo anterior, se hace necesario realizar un proceso paulatino de transición de las termoeléctricas que permita avanzar en la descarbonización y además promover paralelamente la reconversión laboral de los trabajadores de ese sector de la minería. | Resultado | Delimitación de Distritos Mineros para la diversificación productiva en zonas de gran minería con acciones de reindustrialización | Principal | Número de distritos mineros delimitados y reglamentados para la diversificación productiva en zonas de gran minería con acciones de reindustrialización | Número | 3 | 1 | 1 | 1 | Acumulativo | MME / DME / DFM | Felipe Corral Catalina Caro | facorral@minenergia.gov.co ccaro@minenergia.gov.co |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión Productiva | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Distritos Mineros y Reindustrialización | En esa lucha contra el cambio climático, el Gobierno propone impulsar alternativas de diversificación productiva en áreas dependientes de actividades extractivas sobre todo de carbón térmico en los departamentos del Cesar y la Guajira. Según el estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), se estima que el carbón podría salir de la industria debido a los crecientes costos relativos de uso generados por la entrada en vigor del impuesto al carbono y de la generación de electricidad en 2035. De acuerdo con lo anterior, el escenario calculado establece una reducción del 55% en las exportaciones de carbón en 2030 . Por lo anterior, se hace necesario realizar un proceso paulatino de transición de las termoeléctricas que permita avanzar en la descarbonización y además promover paralelamente la reconversión laboral de los trabajadores de ese sector de la minería. | Gestión | Avance en las acciones de reindustrialización relacionadas con los Distritos Mineros | Principal | Porcentaje de avance en las acciones de reindustrialización relacionadas con los Distritos Mineros | Número | 3 | 1 | 1 | 1 | Acumulativo | MME / DME / DFM | Felipe Corral Catalina Caro | facorral@minenergia.gov.co ccaro@minenergia.gov.co |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | Si va a ser un indicador de gestión, las metas deberían ser en porcentaje. En la fórmula de cálculo se pueden establecer hitos y su ponderación.
Hidrocarburos | Seguridad y confiabilidad energética | Eficiencia-recobro mejorado | 3.1 Gestión de Recursos y Reservas | 3.1.1 Incrementar las reservas de hidrocarburos en el país. | Incorporar reservas de hidrocarburos -->Gestión operativa (Recobro mejorado, Liga B, Poliductos) -->Gestión social (Reactivar y prevenir contratos suspendidos) | En el maco de la linea de gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración de hidocaburos; mejorar la gestión operativa de los contractos actuales (exploración y producción) y la gestión social para asegurar la continuidad o reactivación de contratos suspendidos, se vuelve fundamental para la sobenia energetica del pais, y para garantizar los recursos economicos necesarios en el financiamiento la Transición Energética Justa | Resultado | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | 3.2 Exploración Energética / Nuevos energéticos | 3.2.1 Aumentar las exploraciones/explotación de nuevos energéticos para la diversificación de la matriz energética | Hidrógeno | El hidrógeno como combustible limpio y versátil, ofrece una alternativa viable a los combustibles fósiles, contribuyendo a la descarbonización de la economía y al cumplimiento de las metas climáticas propuestas por el Gobierno Nacional, por lo anterior el desarrollo de un marco normativo y un modelo de negocio nacional claro, es fundamental para impulsar este nuevo energético de manera progresvia en la transición de la matriz energetica tanto electrica como termica hacia una matriz limpia y eficiente. | Gestión | Expedición de marco normativo para la habilitación de la demanda, oferta y exportación del hirdógeno verde | Principal | Número de documentos normativos de hidrógeno verde expedidos | Número | 8 | 4 | 3 | 1 |  | DEE | Juan Camilo Zapata | jczapata@minenergia.gov.co | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ok
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | 3.2 Exploración Energética / Nuevos energéticos | 3.2.1 Aumentar las exploraciones/explotación de nuevos energéticos para la diversificación de la matriz energética | Geotermia | La geotermia ofrece una serie de ventajas significativas, desde su disponibilidad constante hasta su baja emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para que esta fuente de energía alcance su máximo impacto, es crucial establecer un mercado definido y estructurado, atractivo para el pais contemplando a las comunidades y haicendo participe a empresas públicas. Esto implica crear un marco regulatorio adecuado, fomentar la inversión en investigación y desarrollo, entre otros. Al desarrollar un mercado de negocio claro para la geotermia, no solo estamos impulsando la transición hacia un futuro más sostenible y libre de carbono, sino también creando oportunidades económicas y de empleo en industrias relacionadas. | Resultado | Actos administrativos expedidos para la primera ronda de asignación de áreas | Principal | Número de actos administrativos expedidos para la primera ronda de asignación de áreas | Número | SIN DEFINIR | 2 | 0 | 0 |  | DH | Lina Franco | lbfranco@minenergia.gov.co | [12 empty] | Pendiente definir las metas del cuatrienio y las metas para el seguimiento trimestral por año. En el informe de marzo, se muestra que dentro de las metas 2024 está Generar 700 kWhr de energía eléctrica a través de geotermia. No se podría pensar en que el indicador PES sea este pero con metas del cuatrienio? Consolidar la información técnica de las zonas con potencial geotérmico (algo que tenga que ver con esto?)
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | 3.2 Exploración Energética / Nuevos energéticos | 3.2.1 Aumentar las exploraciones/explotación de nuevos energéticos para la diversificación de la matriz energética | Eólica offshore | En materia de eólica costa afuera, se espera continuar con la primera ronda de asignación de áreas para la generación de energía electrica en el caribe central, la cual administrará la Agencia Nacional de Hidrocarburos acorde con el acuerdo interadministrativo ANH-DIMAR 314 de 2023 y la resolución 40712; lo anterior con el objetivo de desarrollar, integrar e incentivar esta nueva tecnología dentro de la matriz energética del pais. | Gestión | Habilitación de empresas para el primer proceso competitivo de asignación de áreas para la genración de energía electrica a partir de tecnologias de eólica offshore | Principal | Asignar entre 1 a 3 GW de porducción de energía electrica a partir de Eólica Offshore | Capacidad asignada | 3 | 0 | 2 | 1 |  | OARE | Ingrid Amaya | ijamaya@minenergia.gov.co | [12 empty] | No es clara la relación entre el nombre del indicador y la fórmula de cálculo. Si el indicador se mide en capacidad asignada entonces su unidad de medida es número o MW y no serìa de gestiòn sino de resultado y/o producto. Pendiente definir las metas de seguimiento trimestral por cuatrienio
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | 3.2 Exploración Energética / Nuevos energéticos | 3.2.1 Aumentar las exploraciones/explotación de nuevos energéticos para la diversificación de la matriz energética | Bioenergía: biogas y biodigestores | El biogás desempeña un papel crucial en el desarrollo de la transición energética hacia un futuro más sostenible y libre de carbono. Esta fuente de energía renovable se produce a partir de materia orgánica, como residuos agrícolas, estiércol, desechos alimentarios y aguas residuales, lo que no solo ayuda a reducir la contaminación y mitigar el cambio climático al evitar la liberación de metano, sino que también proporciona una fuente de energía limpia y confiable. Además, el biogás puede utilizarse de diversas maneras, desde la generación de electricidad y calor hasta el transporte y la producción de biocombustibles. Al integrar el biogás en el mix energético, no solo diversificamos nuestras fuentes de energía, reduciendo así nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sino que también contribuimos al desarrollo económico local al fomentar la creación de empleo en sectores como la agricultura y la gestión de residuos. En resumen, el biogás emerge como un componente esencial en el camino hacia un futuro energético más limpio, más seguro y más sostenible para las generaciones presentes y futuras. | Producto | Reglamentación de 6 esquemas de implementación de proyectos de biogás y biometano (1individuales, 4 comunitarios y 1 gran escala) | Principal | marco normativo, técnico, financiero, social y colaborativo para la implementación de proyectos de: soluciones individuales de Biogás para la sustitución de leña en zona rurales del país, proyectos de Biogás comunitario y/o generación eléctrica (Comunidad energética con Biogás) y proyectos de Biometano para inyectar al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural del país. | Esquemas de biogás reglamentados | 6 | 0 | 3 | 3 |  | VE | Isleany Angulo | iangulo@minenergia.gov.co | [12 empty] | El indicador PES deberìa estar enfocado en el número de proyectos implementados de: a. Soluciones individuales de Biogás para la sustitución de leña en zona rurales del país. b. Biogás comunitario y/o generación eléctrica (Comunidad energética con Biogás). c. Biometano para inyectar al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural del país. O incluso se puede formular como un indicador de gestión con diferentes hitos: a) reglamentación (PONDERACIÓN %) b) Implementación de proyectos (PONDERACIÓN %)
Transversal | Capacidades y articulación para la gestión territorial | Relacionamiento territorial | 4.1 Procesos organizativos y comunitarios del sector minero-energético de la TEJ | 4.1.1 Conformar el movimiento social y popular del sector minero-energético para la Transición Energética Justa | Relacionamiento social y territorial | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Transversal | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Comunicación estratégica | 4.2 Comunicación política-estratégica para consolidar el Cambio | 4.1.2 Posicionar al sector y al Ministro como líder en la implementación de la agenda del gobierno del cambio. | Comunicación estratégica | SIN DEFINIR |  | SIN DEFINIR |  | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | Sin definir | 0
Transversal | Gobierno digital para la gente | Gobernanza del dato y monitoreo | 4.3 Transformación digital del sector | 4.1.3 Desarrollar una eficiente gestión de datos y la información que permite hacer más transparente el sector y basar las decisiones en la evidencia | Gobernanza del dato y monitoreo | Creación de Sala de Monitoreo del Sector (Sistema de Información) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Regalías para la TEJ | El Ministerio de Minas y Energía es el responsable de distribuir el recurso del incentivo a la producción conforme a lo descrito en el el numeral 8, literal A del artículo 7 de la Ley 2056 de 2020. A través del Acuerdo 05 de 2021, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías adopotó la metodología de distribución del incentivo a la producción - 30% de los rendimientos financieros del Sistema. La Ley 2279 de 2022 “Ley bienal de Presupuesto 2023-2024”, determina que el valor total asignado por concepto de Incentivo a la producción es de $ 395.680.537.553, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía en el año 2023 realizó una distribución parcial de $ 158.272.215.021 (Resolución 4 0320 de 2023), quedando pendiente por distribuir para el año 2024 $ 237.408.322.532. En ese sentido y con el fin de realizar la distribución del saldo pendiente, el Grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía realizó la aplicación de la metodología ya adoptada por Comisión Rectora y se desarrolló un proyecto de Resolución para la distribución y asignación del saldo disponible para el bienio | Gestión | Distribución de los recursos correspondientes al 5% de mayor recaudo para proyectos enfocados a la TEJ en los territorios (monto actual 2024: $483 mil millones). | Principal | Recursos comprometidos para proyectos TEJ/total de recursos correspondientes al 5% de mayor recaudo de regalías | Porcentaje | 3 | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | No es claro por qué si el indicador se va a medir en porcentaje, la meta del cuatrienio es 3. Identificar la naturaleza del indicador para definir las metas
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | El papel de la cooperación internacional es necesario para el proceso de transición energética justa. Dada la magnitud del cambio climático en su componente transnacional y transgeneracional, es una apuesta global. Numerosas iniciativas de cooperación internacional para facilitar las TEJ se han identificado, sin embargo se debe hacer seguimiento y lograr su efectiva operación. Entre estas son especialmente relevantes aquellas regionales que permitirán la soberanía energética y confiabilidad de nuestro sistema en la transición. | Producto | Número de escenarios generados para visibilidad internacional del MME. | Principal | Número de escenarios en los que participó el MME para visibilidad internacional / Número de escenarios generados para visibilidad internacional del MME | Porcentaje | 3 | 100% | 100% | 100% | Acumulativo | Grupo de Gestión Internacional | Orlando Trujillo | ojtrujillo@minenergia.gov.co |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | El papel de la cooperación internacional es necesario para el proceso de transición energética justa. Dada la magnitud del cambio climático en su componente transnacional y transgeneracional, es una apuesta global. Numerosas iniciativas de cooperación internacional para facilitar las TEJ se han identificado, sin embargo se debe hacer seguimiento y lograr su efectiva operación. Entre estas son especialmente relevantes aquellas regionales que permitirán la soberanía energética y confiabilidad de nuestro sistema en la transición. | Gestión | Recursos de cooperación para apoyar la estructuración de proyectos de TEJ con énfasis en Comunidades energéticas, movilidad sostenible, distritos mineros para la vida. | Principal | Sumatoria de recursos de cooperación internacional para apoyar la estructuración de proyectos TEJ | Número | 12 millones de dolares | 12 millones de dolares | 0 | 0 | Anualizado | Grupo de Gestión Internacional | Orlando Trujillo | ojtrujillo@minenergia.gov.co |  |  |  | 12.000.000 de dolares | [8 empty] | Estos indicadores pueden ser PES, pero es necesario definir las metas para el cuatrienio
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | El papel de la cooperación internacional es necesario para el proceso de transición energética justa. Dada la magnitud del cambio climático en su componente transnacional y transgeneracional, es una apuesta global. Numerosas iniciativas de cooperación internacional para facilitar las TEJ se han identificado, sin embargo se debe hacer seguimiento y lograr su efectiva operación. Entre estas son especialmente relevantes aquellas regionales que permitirán la soberanía energética y confiabilidad de nuestro sistema en la transición. | Gestión | Recursos de cooperación para apoyar la implementación de proyectos de TEJ con énfasis en Comunidades energéticas, movilidad sostenible, distritos mineros para la vida. | Principal | Sumatorio de recursos de cooperación internacional para apoyar la implementación de proyectos TEJ | Número | 30 millones de dolares | 30 millones de dolares | 0 | 0 | [16 empty] | Estos indicadores pueden ser PES, pero es necesario definir las metas para el cuatrienio
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Alianzas para el financiamiento | Actualmente, los recursos situados en el presupuestos de rentas y gastos de la vigencia 2024 del MME no se encuentran alineados con las estrategias del PND 2022-2026 "Colombia potencia de vida"relacionados con componente de transformación productiva/ Transición Energética Justa. Por lo anterior, se propone estrategias de trabajo con diferentes fuentes de financiación para que se puedan utilizar los recursos adecuadamente, tales fuentes como: FONENERGIA, Obras por Impuestos, SGP (libre inversión y libre destinación), Crédito y presupuesto del MME de baja ejecución. | Resultado | Viabilización del 50% de los recursos de FONENERGIA para Comunidades Energéticas. | Principal | (Recursos comprometidos de FONERNERGIA para Comunidades Energéticas / Recursos total de FONENERGIA)*100 | Porcentaje | 1.5 | 50% | 50% | 50% | Anualizado | MME / Despacho / Secretaría General | Leonardo Rojas | lrojas@minenergia.gov.co |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Alianzas para el financiamiento | Actualmente, los recursos situados en el presupuestos de rentas y gastos de la vigencia 2024 del MME no se encuentran alineados con las estrategias del PND 2022-2026 "Colombia potencia de vida"relacionados con componente de transformación productiva/ Transición Energética Justa. Por lo anterior, se propone estrategias de trabajo con diferentes fuentes de financiación para que se puedan utilizar los recursos adecuadamente, tales fuentes como: FONENERGIA, Obras por Impuestos, SGP (libre inversión y libre destinación), Crédito y presupuesto del MME de baja ejecución. | Resultado | Financiamiento a través de obras por impustos | Principal | (Presupuesto comprometido / presupuesto proyectado )* 100 | Porcentaje | 3 | 100% | 100% | 100% | Anualizado | MME / Despacho / Secretaría General | Leonardo Rojas | lrojas@minenergia.gov.co |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Alianzas para el financiamiento | Actualmente, los recursos situados en el presupuestos de rentas y gastos de la vigencia 2024 del MME no se encuentran alineados con las estrategias del PND 2022-2026 "Colombia potencia de vida"relacionados con componente de transformación productiva/ Transición Energética Justa. Por lo anterior, se propone estrategias de trabajo con diferentes fuentes de financiación para que se puedan utilizar los recursos adecuadamente, tales fuentes como: FONENERGIA, Obras por Impuestos, SGP (libre inversión y libre destinación), Crédito y presupuesto del MME de baja ejecución. | Resultado | Viabilización del 4,1% de los recursos de SGP para Comunidades Energéticas, dirigido a municipios y distritos especiales de categorías 1,2 y 3. | Principal | (recursos comprometidos de SGP para CE / recurso total de SGP) *100 | Porcentaje | 0.123 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | Anualizado | MME / Despacho / Secretaría General | Leonardo Rojas | lrojas@minenergia.gov.co |  |  | 4.1% |  |  | 4.1% |  |  |  | 4.1%
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Alianzas para el financiamiento | Actualmente, los recursos situados en el presupuestos de rentas y gastos de la vigencia 2024 del MME no se encuentran alineados con las estrategias del PND 2022-2026 "Colombia potencia de vida"relacionados con componente de transformación productiva/ Transición Energética Justa. Por lo anterior, se propone estrategias de trabajo con diferentes fuentes de financiación para que se puedan utilizar los recursos adecuadamente, tales fuentes como: FONENERGIA, Obras por Impuestos, SGP (libre inversión y libre destinación), Crédito y presupuesto del MME de baja ejecución. | Resultado | Viabilización del 30% de las líneas de crédito para techos solares y compra de electrodomésticos de alta eficiencia | Principal | (recursos comprometidos de líneas de crédito para techos solares y compra de electrodomésticos de alta eficiencia / recurso total de créditos)*100 | Porcentaje | 0.9 | 30% | 30% | 30% | Anualizado | MME / Despacho / Secretaría General | Leonardo Rojas | lrojas@minenergia.gov.co |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  |  | 30%
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Fondo para la TEJ | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Alianzas para el financiamiento | Actualmente, los recursos situados en el presupuestos de rentas y gastos de la vigencia 2024 del MME no se encuentran alineados con las estrategias del PND 2022-2026 "Colombia potencia de vida"relacionados con componente de transformación productiva/ Transición Energética Justa. Por lo anterior, se propone estrategias de trabajo con diferentes fuentes de financiación para que se puedan utilizar los recursos adecuadamente, tales fuentes como: FONENERGIA, Obras por Impuestos, SGP (libre inversión y libre destinación), Crédito y presupuesto del MME de baja ejecución. | Gestión | 100% de recursos de baja ejecución del MME redireccionados a CE | Principal | (recursos de baja ejecución del MME comprometidos para CE / total de recursos identificados de baja ejecución del MME)*100 | Porcentaje | 3 | 100% | 100% | 100% | Anualizado | MME / Despacho / Secretaría General | Leonardo Rojas | lrojas@minenergia.gov.co |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Note on P3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La meta pendiente no seria la diferencia entre 20000 y 6760 ?
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El indicador solo muestra metas en 2025, esto significa que solo se enfocaran en este año? Qué se haría en 2026?
Note on K5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este indicador es diferente al de PND y 6G?
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser indicador de plan de acción dado que solo se espera desarrollarlo en 2024 (según metas)
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recomendaría que el indicador hiciera referencia al producto terminado
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser indicador de plan de acción dado que solo se espera desarrollarlo en 2024 (según metas)
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recomendaría que el indicador hiciera referencia al producto terminado
Note on K8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recomendaría que el indicador hiciera referencia al producto terminado
Note on K9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recomendaría que el indicador hiciera referencia al producto terminado
Note on K13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dado que solo tiene metas 2024, podría ser PAA?
Note on K14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se podría desagregar en hitos y su ponderación
Note on K15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser PAA
Note on K16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser PAA
Note on K17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser PAA
Note on K18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser PAA
Note on K20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Puede ser PAA
Note on K24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se pueden incluir los hitos y ponderarlos
Note on K25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Las metas anualizadas podrían tener avances en los demás trimestres?
Note on K26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si solo se tiene meta para 2024, sería un indicador de PAA?
Note on K27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si solo se tiene meta para 2024, sería un indicador de PAA?
Note on M29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En los hitos del indicador, se debería indicar cuáles son esas actividades y su ponderación Reply: La meta podría ser 100%, porque así como está expresada, el indicador sería más de producto
Note on K31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Esta sería la meta más importante del cuatrienio?
Note on M31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En los hitos del indicador, se debería indicar cuáles son esas actividades y su ponderación
Note on K32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Esta sería la meta más importante de la prioridad?
Note on I34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿La gran meta del cuatrienio es generar la reglamentación en este tema?
Note on K34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de documentos elaborados para la reglamentación xxx
Note on K40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dado que no se tienen claras las metas de los otros años, se debería modificar el indicador
Note on N40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dado que la meta es solo para 2024, podría ser parte del PAA y no del PES
Note on K41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dado que no se tienen claras las metas de los otros años, se debería modificar el indicador

## Cuadro de control (hidden)
# | PRIORIDAD | META 2024 | META 2025 | PES. 9/4/2024
1 | Comunidades energéticas y Techos solares | ok | ok | ok
2 | Costos de la energía y Modernización del Sector Eléctrico | ok | ok | ok
3 | Proyectos FNCER a gran escala | ok | ok | ok
4 | Electromovilidad y Reconversión vehicular | ok | Sin definir | ok
5 | Nuevo marco regulatorio para la minería | ok | ok | ok | Pendiente definir si se incluirá indicador PES
6 | Empresa Pública para el Sector Minero | ok | ok | ok
7 | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | ok | ok | ok
8 | Distritos Mineros - formalización | ok | ok | ok
9 | Distritos Mineros - Reindustrialización - corredores de vida | ok | ok | ok
11 | IIncorporar reservas de hidrocarburos | Sin definir | Sin definir | ok | Pendiente definir si se incluirá indicador PES
12 | Hidrógeno | ok | ok | ok
13 | Geotermia | ok | Sin definir | ok
14 | Eólica offshore | ok | ok | ok
15 | Bioenergía: Biogás y Biometano | ok | ok | ok
17 | Comunicación estratégica | Sin definir | Sin definir | ok | Pendiente definir si se incluirá indicador PES
18 | Gobernanza del dato y monitoreo | Sin definir | Sin definir | ok | Pendiente definir si se incluirá indicador PES
19 | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | ok | ok | ok
20 | Regalías para la TEJ | ok | ok | ok
21 | Alianzas para el financiamiento | ok | ok | ok

## Desplegables
[6 empty] | Pivote | Transformación PND | Catalizador PND | Componente PND | Prioridad Estratégica | Temática línea de acción
Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER | Comunidades Energéticas | 1.1 Plan 6 Gigas | 1.1.1 Democratizar la generación, distribución y comercialización de energía a partir de fuentes FNCER. | Comunidades energéticas y Techos solares | Resultado | Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima | Territorio y sociedad resilientes al clima | Comunidades energéticas | Almacenamiento energético
Seguridad y confiabilidad energética | Cobertura de Energía | 1.2 Eficiencia Energética | 1.1.2 Reducir los gigavatios hora por acciones de eficiencia energética | Costos de la energía y Modernización del Sector Eléctrico | Producto | Hidrocarburos | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | Proyectos FNCER a gran escala | Captura y almacenamiento de Carbono
Cierre de brechas energéticas | FNCER | 2.1 Política Minera para el cambio | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Proyectos FNCER a gran escala | Gestión | Energía | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Costos de la energía y modernización del sistema eléctrico | Cobertura de energía
Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | FNCER | 2.2 Minería productiva y sostenible | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Electromovilidad |  | Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Plantas (Termos, Micay, PCH´s) | Cobertura de gas
Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | FNCER | 3.1 Gestión de Recursos y Reservas | 2.1.1 Implementar una nueva visión y planificación de la minería en el país que promueva el aprovechamiento de los recursos minerales respetando las condiciones ambientales y sociales del territorio y fomentando una economía productiva. | Fomento a la industria fotovoltaica |  |  | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Electromovilidad | Comunicación y apropiación de la información
Gobierno digital para la gente | Descarbonización del sector transporte | 3.2 Exploración Energética / Nuevos energéticos | 2.2.1 Aprovechar los recursos minerales para la industria local, la transición energética, el desarrollo agrícola, la infraestructura pública y la diversificación productiva. | Nuevo marco regulatorio para la minería |  |  | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Nuevo Marco Regulatorio de Minería | Comunidades energéticas
Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Normativa minera | 4.1 Procesos organizativos y comunitarios del sector minero-energético de la TEJ | 3.1.1 Incrementar las reservas de hidrocarburos en el país. | Empresa Pública para el Sector Minero |  |  | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Empresa pública para el sector minero | Conocimiento Geocientífico
Capacidades y articulación para la gestión territorial | Conocimiento Geocientífico | 4.1 Procesos organizativos y comunitarios del sector minero-energético de la TEJ | 3.1.1 Incrementar las reservas de hidrocarburos en el país. | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico |  |  | Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Plan nacional de Conocimiento Geocientífico | Consumo energético eficiente
| Distritos mineros/Reconversión Productiva | 4.2 Comunicación política-estratégica para consolidar el Cambio | 3.2.1 Aumentar las exploraciones/explotación de nuevos energéticos para la diversificación de la matriz energética | Distritos Mineros y Reindustrialización |  |  | Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia | Distritos Mineros | Consumo indispensable
| Eficiencia-recobro mejorado | 4.3 Transformación digital del sector | 4.1.1 Conformar el movimiento social y popular del sector minero-energético para la Transición Energética Justa | Incorporar reservas de hidrocarburos --> Gestión operativa (Recobro mejorado, Liga B, Poliductos) |  |  | Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial | Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial | Corredor de Vida del Cesar | Costos de la energía y justicia tarifaria
| Eficiencia-recobro mejorado | 4.4 Movilización de recursos para la TEJ | 4.1.2 Posicionar al sector y al Ministro como líder en la implementación de la agenda del gobierno del cambio. | Incorporar reservas de hidrocarburos-->Gestión social (Reactivar y prevenir contratos suspendidos) |  |  | Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Minerales Estratégicos | Descarbonización
| Nuevos energéticos |  | 4.1.3 Desarrollar una eficiente gestión de datos y la información que permite hacer más transparente el sector y basar las decisiones en la evidencia | Hidrógeno |  |  | Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Incorporar reservas de hidrocarburos | Distritos mineros/Reconversión productiva
| Relacionamiento territorial |  | 4.1.4 Implementar una sólida estrategia de movilización de recursos para apalancar la implementación de la TEJ | Geotermia |  |  | Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Hidrógeno | Economía popular
| Comunicación estratégica |  |  | Eólica offshore |  |  | Convergencia Regional | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Geotermia | Electromovilidad y Reconversión vehicular
| Gobernanza del dato y monitoreo |  |  | Bioenergía: biogas y biodigestores |  |  | Seguridad Humana y Justicia social | Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país | Eólica offshore | FNCER
| Fondo para la TEJ |  |  | Relacionamiento social y territorial |  |  | Seguridad Humana y Justicia social | Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo | Bioenergía | Fondo para la TEJ
|  |  |  | Comunicación estratégica |  |  | Seguridad Humana y Justicia Social | Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP) | Comunicación estratégica | Fortalecimiento institucional
|  |  |  | Gobernanza del dato y monitoreo |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | Gobernanza del dato y monitoreo | Gestión de riesgo de desastres y cambio climático
|  |  |  | Regalías para la TEJ | [5 empty] | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | Instituto de investigación de energías limpias
|  |  |  | Cooperación para la TEJ e inversión extranjera | [5 empty] | Regalías para la TEJ | Instituto de investigación de energías limpias
|  |  |  | Alianzas para el financiamiento | [5 empty] | Alianzas para el financiamiento | Integración energética regional
[10 empty] | No aplica | Lucha contra la corrupción
Mercado eléctrico
Minerales estratégicos
Normativa minera
Nuevos energéticos
Participación ciudadana
Precio de combustibles líquidos
Recobro mejorado
Reindustrialización
Relacionamiento territorial
Seguridad energética
Servicios públicos domiciliarios
Sustitución de leña
Termoeléctricas
Transformación digital y datos sectoriales
No aplica