## Hoja1
PLAN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SECTOR MINERO ENERGÉTICO 2024 - 2026
Título del documento: | Plan para la atención de la población en condición de discapacidad, Sector Minero Energético 2024 - 2026
Objetivo general: | Eliminar las barreras en el ejercicio de la autonomía, la vida independiente y la participación en la comunidad para la garantía de una vida digna de las personas con discapacidad (PcD) en un contexto de igualdad, equidad y no discriminación en el Sector de Minas y Energía.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsables (s) de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [9 empty] | Costo de las acciones aprox. |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes | [12 empty] | Acción | Corte No. 01 de 2024: | [6 empty] | Corte No. 02 de 2024: | [6 empty] | Corte No. 03 de 2024:
[21 empty] | (Millones de pesos) |  |  |  | (Millones de pesos) | [13 empty] | 2024-06-01 | [6 empty] | 2024-09-01 | [6 empty] | 2024-12-01
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | 2024 | 2025 | 2026 | final | 2024 | 2025 | 2026 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
1. Mejorar el acceso a servicios, medios técnicos, tecnológicos e instalaciones en los asentamientos humanos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad | 25% | 1.1 Diseñar y publicar en los portales web institucionales contenidos con información relevante del quehacer del sector minero energético, dirigida a la población con discapacidad auditiva. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado | 5 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | [13 empty] | 1.1. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Producto | Contenidos publicados en el portal web institucional | 2 Contenidos elaborados y publicados por cada año | Acumulado |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | [17 empty] | 1.1. SGC
|  | 1.2 Implementar mecanismos de acceso a la participación de la población con discapacidad visual, auditiva entre otras. | 35% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado | 2 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | [13 empty] | 1.2. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Producto | Mecanismos de acceso implementados | 1 mecanismos de acceso implementados | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 1.2. SGC
|  | 1.3 Formular y ejecutar el plan de acción para implementar mejoras en la accesibilidad física de personas en situación de discapacidad | 30% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Gestión Administrativa | Jeyce Liliana Parra | jlparra@minenergia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | 30 | 30 | 11 | 71 | [13 empty] | 1.3. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Gestión | Plan de acción ejecutado | 1 plan ejecutado | Acumulado |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% | [17 empty] | 1.3. SGC
2. Garantizar la igualdad de condiciones para el ejercicio pleno y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación en la comunidad | 20% | 2.1 Convocar las organizaciones, instituciones y ciudadanos en situación de discapacidad a los espacios de Rendición de Cuentas. | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | [13 empty] | 2.1. Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Producto | Convocatoria realizada | 1 Convocatoria institucional realizada en cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 2.1. SGC
3. Fortalecer la articulación y coordinación intra, intersectorial e intersistémica entre las instancias del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) a nivel nacional y territorial, para garantizar las trayectorias de vida de las personas con discapacidad | 10% | 3.1 Diseñar y ejecutar una estrategia sectorial para brindar asistencia técnica, acompañamiento, orientación y asesoramiento de entidades líderes en temas de Discapacidad (DAFP, DNP, Minigualdad, Gerencia para la Discapacidad de la Presidencia de la república) en las acciones a realizar en las entidades del sector minero energético. | 100% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Gestión | Estrategia sectorial ejecutada | 1 estrategia sectorial diseñada | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 20% | 40% | 40% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
4. Promover la igualdad de oportunidades para la autonomía económica y el bienestar de las personas con discapacidad, a través del acceso a educación inclusiva, formación para el trabajo, empleo digno y emprendimiento | 15% | 4.1 Diseñar e implementar un plan de alistamiento para la vinculación de personas en condicion de discapacidad que permita alcanzar las metas de vinculación indicadas por la normatividad vigente | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado | 1 | 2024-06-01 | 10% | 40% | 50% | 100% | 15 | 20 | 25 | 60 | [13 empty] | 4.1 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Gestión | Plan de alistamiento implementado | 1 plan de alistamiento implementado | Acumulado |  |  | 10% | 40% | 50% | 100% | [17 empty] | 4.1 SGC
|  | 4.2 Actualizar y socioalizar anualmente la caracterización de los funcionarios con discapacidad del Ministerio y sus entidades adscritas | 50% | NO | Min. Minas y Energía | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-06-30 | 2026-12-30 | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado | 1 | 2024-07-01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 4.41 | 12.61 | [13 empty] | 4.2 Min. Minas y Energía
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANH
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 ANM
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 CREG
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 UPME
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 IPSE
[11 empty] | Producto | Caracterización actualizada y socailizada | 1 Caracterización actualizada y publicada cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 4.2 SGC
5. Aumentar la participación y representatividad de las personas con discapacidad en los procesos e instancias de toma de decisiones en los asuntos públicos | 10% | 5.1 Convocar a instituciones y organizaciones sociales de las personas en condición de discapacidad sobre los mecanismos de participación en decisiones normativas que realicen las entidades del sector | 100% | NO | Min. Minas y Energía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado | 0 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | [13 empty] | 5.1 Min. Minas y Energía
[5 empty] | ANH | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANH
[5 empty] | ANM | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 ANM
[5 empty] | CREG | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 CREG
[5 empty] | UPME | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 UPME
[5 empty] | IPSE | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 IPSE
[5 empty] | SGC | [5 empty] | Producto | Matriz de convocatorias realizada | 1 Matriz de convocatoiras realizadas cada año | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [17 empty] | 5.1 SGC
6. Reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios y prácticas asistencialistas y capacitistas que generan condiciones de desigualdad frente a las personas con discapacidad. | 20% | 6.1 Elaborar y socializar un protocolo sectorial de atención a población en situación de discapacidad | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Lina saavedra | Lrsaavedra@minenergia.gov.co | 2024-01-01 | 31/12/2026 | Producto | Protocolo elaborado y socializado | 1 Protocolo sectorial elaborado y socializado para el sector | Acumulado | 1 | 2023-12-31 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 6.1 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
|  | 6.2 Brindar capacitación a cuidadores de personas con discapacidad que hagan parte del grupo familiar de los servidores de las entidades del sector | 50% | NO | COLABORATIVA CONJUNTA Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME | Talento Humano | Julián Felipe Aguilar Arboleda | jfaguilar@minenergia.gov.co | 2024-08-30 | 2026-12-30 | Producto | Capacitación anual para los colaboradores del sector | 1 Capacitación anual realizada para el sector | Acumulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 16.5 | [13 empty] | 6.2 - Min. Minas y Energía, ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME
Costos y recursos asignados totales
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [21 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO GENERAL
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dependencia técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
Corte No. 1 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 2 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. 3 | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Corte No. N | 1.
MM/AA | 2.
3.
4.
Control de Cambios | Versión 1 Marzo 2024
Control de Cambios articulación con Conpes | Versión 2 Junio 2024
Note on W6: los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
Note on K8: Escriba la fecha de inicio de la acción. Formato DD/MM/AAAA.
Note on L8: Escriba la fecha de finalización de la acción. Formato DD/MM/AAAA
Note on M8: Los indicadores de cumplimiento se clasifican en: 1. Indicadores de gestión. 2. Indicadores de producto. 3. Indicadores de resultado.
Note on N8: Escriba el nombre del indicador. Este debe reflejar con toda presición la propiedad que se pretende medir, y debe ser coherente con la fórmula de medición. No se deben formular varios indicadores para una misma acción.
Note on O8: Escriba la fórmula de cálculo del indicador, teniendo en cuenta las indicaciones del paso 1. Plan de acción en la hoja "Instrucciones PAS".
Note on P8: Flujo: Si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. Acumulado: si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores Reducción: si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado Reducción acumulada: si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores.
Note on AO9: expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos.