## Reporte PES-PEI Trim 2 2024
PIVOTE | COMPONENTE PND | TEMA | Instrumento de Planeación | RESULTADO | PRIORIDAD | TIPO DE INDICADOR | INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | META 2024 | META 2025 | META 2026 | NATURALEZA DEL INDICADOR | AVANCE CUANTITATIVO TRIM 2. | AVANCE CUALITATIVO TRIM 2.
Energía | Cierre de brechas energéticas | Comunidades energéticas | PES | Plan 6G | Comunidades energéticas | Resultado | Comunidades Energéticas implementadas por el Gobierno | Número de comunidades energéticas implementadas por el gobierno | Número | 15000 | 300 | 7500 | 20000 | Acumulado | 27 | ✓ Se inauguraron 27 Comunidades Energéticas de generación solar, híbrida y agrovoltaica en los departamentos de Guainía, Choco, La Guajira y Sucre. ✓ Se desarrollaron 4 reuniones del Comité Administrador Para Comunidades Energéticas (CAPCE) en donde se presentaron propuestas preliminares de focalización, priorización y selección de Comunidades Energéticas, así como la socialización de resultados de análisis de data de las 17.383 comunidades postuladas. Como resultado, se obtuvo una priorización preliminar de al menos 400 comunidades. ✓ La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó en el mes de junio 2 proyectos de resolución para regular a las Comunidades Energéticas: 1) 701 052 de 2024 “Por la cual se establecen medidas transitorias sobre las desviaciones de las plantas variables”. 2) 701 051 de 2024 “Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones”. ✓ Se adelantó el segundo Comité de Focalización Intersectorial para presentar la metodología y procesos de selección de las potenciales comunidades beneficiarias de recursos públicos que aspiran ser Comunidad Energética. Este Comité fue presidido por el Ministerio de Minas y Energía y contó con la participación de seis entidades de orden nacional. ✓Se identificaron 1000 potenciales comunidades qué serán beneficiadas con recursos públicos para convertirse en Comunidad Energética. Las regiones con mayor presencia de comunidades priorizadas son la región pacífica y la región caribe, específicamente en los departamentos de La Guajira, Cauca, Sucre, Cesar y Nariño.
Energía | Cierre de brechas energéticas | Comunidades energéticas | PES | Plan 6G | Comunidades energéticas | Resultado | Municipios energéticos implementados | Número de municipio energéticos implementados | Número | 40 | 15 | 30 | 40 | Acumulado | 0 | ✓Se publicó la iniciativa en la página web del Ministerio de Minas y Energía y estuvo activa hasta el 31 de mayo de 2024. Los datos obtenidos con este cierre de las postulaciones arrojaron 644 registros, correspondientes a 427 municipios interesados en implementar proyectos energéticos. ✓ Se adelantó la estructuración a nivel de ingeniería básica de proyectos basados en sistemas solares fotovoltaicos de diferentes potencias, entre los cuales se destacan las canchas energéticas y las granjas solares agrovoltaicas, cada una con capacidad y alcance diferente. ✓ Se avanzó en la definición de criterios que permitan la focalización y la priorización de la formulación, estructuración, financiamiento, implementación de los proyectos y su debido acompañamiento, para lo cual se expedirá la reglamentación respectiva en garantía de los principios que orientan a la administración pública. ✓ Se realizaron 39 visitas ténicas a lotes correspondientes a 37 municipios postulados a la estrategia de Territorios Energéticos. Del total de lotes visitados se identifican 18 lotes viables técnicamente y 7 lotes que deben surtir un análisis respecto a las condiciones existentes. ✓ Se identificó como fuente de financiación nacional los programas “PEECES” y “Techos”, los cuales están siendo ejecutados por El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – (FENOGE) y con los que se podrá financiar un aproximado de 18 Territorios Energéticos. ✓ Se logró la articulación con FINDETER en aras de promover la Línea de Redescuento y Crédito Directo del programa Eficiencia Energética, la cual permitirá a los Ente Territoriales acceder a la financiación con tasas compensadas para lograr la implementación de los proyectos solares agrovoltaicos en todo el país.
Energía | Generación de energía a partir de FNCER | FNCER | PES | Plan 6G | Proyectos FNCER a gran escala | Resultado | Nueva capacidad FNCER en la matriz eléctrica del país (En operación y declarada en pruebas) | Nueva capacidad FNCER en la matriz eléctrica del país (En operación y declarada en pruebas) | MW | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | Acumulado | 1.726.71 | ✓ El sistema eléctrico nacional alcanzó a superar 1 GW en operación comercial de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER. El logro se concretó con la entrada en operación comercial de los proyectos Solares La Loma (150 MW) y Fundación (90 MW) promovidos por ENEL. ✓ Se encuentran declarados en Pruebas en el Sistema Interconectado Nacional: 8 proyectos de Energía Solar por 514,68 (MW), 1 proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH por 10,50 (MW) y 2 proyectos Eólicos por 31,90 (MW). Suman 557,08 (MW).
Energía | Cierre de brechas energéticas | Costos de la energía y justicia tarifaria | PES | Plan 6G | Costos de la energía y modernización del sistema eléctrico | Resultado | Porcentaje de disminución de la factura de energía eléctrica | Porcentaje de disminución de la factura de energía eléctrica | Porcentaje | 30% | 10% | 20% | 30% | Acumulado | 0 | ✓ Se publicó la Resolución 40225 de 2024 el 2 de julio del presente año"Por la cual se adoptan medidas para la reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica" ✓ Se lograron acuerdos con el Grupo EPM y sus filiales (Afinia, Cens, Chec, Edeq, Essa y EPM) para reducir las tarifas del servicio de energía en los tres primeros estratos socio económicos. ✓ Se publicó a comentarios el 26 de julio el proyecto de decreto con FINDETER para asignar el segundo billón para los créditos de opción tarifaria. ✓ Se realizaron aproximadamente 20 mesas de trabajo con las empresas del sector para identificar medidas en línea de reducción de tarifas de los usurarios.
Energía | Seguridad y confiabilidad energética | Termoeléctricas | PES | Plan 6G | Plantas (Termos, Micay, PCH´s) | Gestión | Consecución de financiación para la implementación de transición de Termoeléctricas (Gecelca y Gensa) | Porcentaje de avance en la consecución de financiación para la implementación de transición de termoeléctricas | Porcentaje | 100% | 80% | 100% | 100% | Acumulado | 5% | ✓ Con respecto a GENSA, se logró radicar el CONPES en el DNP y se encuentra en revisión. Además, se iniciaron los estudios apoyados por Rocky Mountain Institut (RMI) para la creación del vehículo financiero óptimo para la transición energética justa. ✓ En referencia a GECELCA, se firmaron los acuerdos de confidencialidad de información con CARBON TRUST y RMI para empezar la realización de los estudios para la transición energética de las centrales termoeléctricas. ​
Energía | Seguridad y confiabilidad energética | Termoeléctricas | PES | Plan 6G | Plantas (Termos, Micay, PCH´s) | Gestión | Estructuración y consecución de financiamiento para la red de generación de energía del Pacífico (Micay y PCH´s) | Porcentaje de avance en la estructuración y consecución de financiamiento para la red de generación de energía del Pacífico (Micay y PCH´s) | Porcentaje | 100% | 20% | 60% | 100% | Acumulado | 15% | ✓ Se apoyó la creación del proyecto de ordenanza Departamental del Cauca en la cual se le otorgan facultades al gobernador para la constitución de la promotora de proyectos de generación de energía del Dpto. del Cauca. ✓ Se apoyó la elaboración de los documentos técnico jurídicos para la creación de la promotora de proyectos de energía del departamento del Cauca. ✓ Se construyó la hoja de ruta para la financiación de los estudios de factibilidad técnico ambiental del proyecto Hidro Micay 800. ✓ Se logró la incorporación del proyecto Hidro Micay 800 a categoría PINES (proyectos de interés nacional estratégicos)y al CONPES PACIFICO. ✓ Se logró que el proyecto Hidro Micay 800 hiciera parte de la estrategia de desarrollo territorial Misión Cauca. ✓ Se realizó el Workshops con posibles empresas del sector energético para activar el la inversión en proyectos de generación de energía (PowerChina, China Energy, Sumitomo, otros). ✓ Se realizó un enlace con la autoridad ambiental del Departamento del Cauca para introducir en la agenda social y ambiental el proyecto Hidro Micay 800.
Energía | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Electromovilidad y Reconversión vehicular | PES | Eficiencia Energética | Electromovilidad | Producto | Número de vehículos eléctricos implementados de diferentes categorías, de bajas y cero emisiones | Número de vehículos eléctricos implementados de diferentes categorías, de bajas y cero emisiones | Número | 2000 | 100 | 1000 | 2000 | Acumulado | 6 | ✓ E-lanchas: Se cuenta con la solución de 30 KW de generación de energía a partir de fuentes hídricas para las comunidades.​ Además, se realizaron actividades con las comunidades del Chocó, en el marco de la Escuela TEJ, incluyendo el tema de ajuste del proyecto “Movimiento Pacífico” y la sostenibilidad del mismo. ​Se avanzó en la estructuración del proyecto, ampliando el alcance del mismo, en donde incluiremos el uso de energía para distritos mineros, principalmente en las zonas de Cauca y Nariño, y ampliamos la cobertura de 80 hogares a beneficiar 120 hogares de las comunidades de ACADESAN (Chocó) para la movilidad eléctrica y la productividad.​ ✓ E-movilidad: En alianza con el FENOGE, se amplió el alcance del proyecto sobre e-movilidad, con el objetivo de incluir la gama de vehículos de 2 y 3 ruedas incluyendo: bicicletas, motos y tucs-tucs eléctricos.​ -Iniciamos la estructuración financiera de la línea de crédito para e-movilidad con los aliados estratégicos (Grupo Financiero Bicentenario y MinHacienda).​ Además, se conceptualizó un programa de crédito para electromovilidad. Se está haciendo el modelo para generar un crédito blando para electromovilidad (vehículos de 2 y 3 ruedas). ✓ E-turbinas: Así mismo, se foalizaron las comunidades en ZNI, de acuerdo con la Resolución 40137 de abril de 2024. Se identificaron 28 comunidades con cobertura de solución fluvial eléctrica.​ Igualmente, se estructuró la solución energética basada en e-Turbinas de 5KW en arreglos desde tres e-Turbinas o más para las comunidades energéticas basadas en fuentes hídricas.
Energía | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Electromovilidad y Reconversión vehicular | PES | Eficiencia Energética | Electromovilidad | Producto | Nuevas estaciones de carga eléctrica (conectores) y electrolineras | Número de nuevas estaciones de carga eléctrica (conectores) y electrolineras | Número | 100 | 10 | 50 | 100 | Acumulado | 1 | ✓ Se generó el documento de estructuración técnica para vehículos de 2 y 3 ruedas y estaciones de carga para el desarrollo del programa para ascenso tecnológico de vehículos livianos. El documento se envió como propuesta para temas de cooperación internacional: 10 estaciones de carga y 4MCH.​ ✓ Se publicó la versión final de la resolución para "Interoperabilidad de infraestructura de carga para vehículos eléctricos".​ ✓ Se generó el documento "Mecanismos financieros para apoyar la infraestructura de movilidad eléctrica en Colombia", a través de Banco Mundial y Deloitte. ​ ✓ Se está formulando el documento sobre la "Estrategia Nacional para el despliegue de infraestrutura de carga" con el apoyo de la CEPAL. ✓ Se estructuró el análisis técnico, jurídico, social y financiero del documento de "Estrategia Nacional para el despliegue de infraestructura de carga“, el cual se presentará a la junta directiva de COMCE (Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos) para poder acceder a los recursos del piloto de estaciones de energía. ​El 17/Jul presentamos el proyecto a la junta directiva, tuvo voto favorable, por lo cual se aprobó el presupuesto para dos estaciones de carga. ✓ Para determinar la ubicación de las estaciones, se realizó una ruta previa en vehículo de combustión en la "Ruta Energética" (Bogotá-CaliI, reconociendo las estaciones habilitadas. La ubicación será: Carretera Girardot-Ibagué, y Calarcá-Quindío (en el asceonso a La Línea). ✓ Se están desarrollando los términos de referencia con el Banco Mundial, como insumo para política pública para la estandarización de conectores del sistema de transporte público.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | PES | Política minera para el cambio | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | Gestión | Radicación a Congreso de la Nueva Ley Minera consultada con sujetos étnicos | Porcentaje de avance en la radicación a Congreso de la Nueva Ley Minera consultada con sujetos étnicos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 78% | ✓Se realizaron nuevas mesas de trabajo y reuniones con agremiaciones, organizaciones sociales y ambientales, y otros actores involucrados en el sector minero, que generaron comentarios al documento articulado de la Nueva Ley Minera.​ ✓Se inició el proceso de sistematización e integración de los comentarios al articulado de la Nueva Ley Minera. ✓Se avanzó en el Proceso de Consultas Previas de la siguiente manera:​ Indígenas: Se participó en la Sesión No 3 de la MPC realizada el día 4 y 5 de junio. Allí se aprobó la solicitud de modificación del cronograma propuesto por las organizaciones debido a algunas demoras administrativas que retrasaron la realización de algunos despliegues territoriales. Se realizarán reuniones con cada organización para ajustar las enmiendas de los convenios. El 30 de junio se finalizaron los despliegues territoriales de socialización de la Nueva Ley Minera.​ NARP: Se está a la espera del giro por parte de MinHacienda, y la expedición del CDP para la disponibilidad de recursos. ​Se avanzó en la suscripción de convenios para realizar la consulta con los pueblos Negros, Afro, Raizales y Palenqueros, luego de la autorización de recursos por un valor de 15 mil millones de pesos.​ ROM: El 05 y 06 de junio se realizó preconsulta en la que se fijó la ruta metodológica, y 17 de junio se desarrolló la sesión de instalación de la consulta previa. ​​
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Normativa minera | PES | Política minera para el cambio | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | Gestión | Adopción de actos administrativos para la transformación progresiva del sector minero | Porcentaje de avance en la adopción de actos administrativos para la transformación progresiva del sector minero | Porcentaje | 100% | 50% | 80% | 100% | Acumulado | 24% | ✓Se cuenta con una versión para discusión con presidencia del Decreto de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación. ​​ ✓ Se ha venido trabajado en la estructuración y la elaboración de los contenidos del Decreto de Cierre de Minas para su presentación ante las entidades adscritas. ✓ En cuanto a la Nueva Política Minero Ambiental (NPMA), se definieron 13 lugares para la socialización de la NPMA: Barrancas – La Guajira; Caucasia – Antioquia; Antioquia (Andes- Jardín – Jericó); Istmina – Chocó; Valle del Cauca (Cali); Cauca (Popayán); Los Andes – Nariño; Norte de Santander (Cúcuta); Sur de Bolívar (Santa Rosa del Sur); Socha – Boyacá; Acacías – Meta; Palermo- Huila y Mitú – Vaupés.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales estratégicos | PES | Política minera para el cambio | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Consolidación de empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto / solución comercialización minerales | Porcentaje de avance en la discusión y viabilidad del proyecto de Ley Ecominerales en el Congreso | Porcentaje | 100% | 50% | 100% | 100% | Acumulado | 25% | ✓ Se realizó la audiencia pública en Medellín (3/May), Planeta Rica (9/May) y en Bogotá (16/May) con la participación de una comunidad de pequeños mineros.​ ✓ Se realizaron ajustes a la ponencia en conjunto con los equipos de los coordinadores ponentes en fuentes de financiación, condiciones de competitividad e igualdad y gobierno corporativo. ​ ✓ Se logró que la ponencia para primer debate fuera radicada el 24/May y se avanza en la implementación de la estrategia para su aprobación. ✓ Se logró que la iniciativa fuera aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y continuara su trámite en la siguiente legislatura a partir del 20 de julio de 2024.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales estratégicos | PES | Política minera para el cambio | Empresa pública para el sector minero | Gestión | Consolidación de empresa pública del sector minero con estructura orgánica y presupuesto / solución comercialización minerales | Porcentaje de avance en la adquisición a través del mecanismo de enajenación temprana de empresas mineras bajo la administración de la SAE | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 15% | ✓ Se logró comunicación con la SAE para realizar mesa de trabajo sobre la adquisición de las empresas CIJ.GUTIERRERZ, MEPRECOL, que están bajo su administración.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Conocimiento Geocientífico | PES | Política minera para el cambio | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Gestión | Formulación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje de avance en formulación del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 90% | ✓Se avanzó en la convocatoria de entidades del sector y de otras instituciones claves en la formulación e implementación del Plan. Contamos con 33 delegados/as de diferentes entidades. ✓Se cuenta con las respuestas de 21 entidades de 75 contactadas al formulario para la construcción del PNCG. De estas respuestas trabajamos en la revisión de comentarios para el ajuste de los textos. ​ ✓Se realizó la presentación de los avances PNCG con comunidades Mesa Minera Permanente del Chocó el 17 de junio.​ ✓En el marco de la construcción del Plan, se realizó una mesa de trabajo el 25 de junio con la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria), para conocer buenas prácticas sobre el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario.​ ✓En ese sentido, se diseñó el formulario para solicitud de información a las instituciones de educación superior. Así mismo, sostuvimos reuniones con representantes de las instituciones para sistematizar sus aportes al Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, los cuales se harán a través del formulario. ✓ Se elaboraron 27 textos sobre las fichas técnicas de las líneas de conocimiento del PNCG: Planificación y uso del suelo y subsuelo; Cuidado y la gestión del agua; Evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico; Recursos estratégicos para la transición energética; Industrialización y seguridad alimentaria e Infraestructura pública.​ ✓ Se cuenta con la estructura del texto del Plan: lineamientos generales del plan, pilares y transversalidades, misión, visión, objetivos, marco conceptual de Políticas y Acuerdos Internacionales, el capítulo de gobernanza y finalizamos el glosario del PNCG. ​ ✓ Se adelantaron los siguientes temas para la formulación del Plan: 1) definición de “conocimiento” para el Plan, 2) alcances del Plan, 3) territorialización, 4) glosario del documento, 5) edición de textos.​ ✓Se realizó la convocatoria a docentes investigadores de universidades que participarán en la construcción del Plan. Esta se envió a las decanaturas de ciencias exactas, ciencias económicas, ciencias humanas, ciencias de la salud, ingenierías y ciencias agrícolas de 23 instituciones de educación superior del país. ✓ El formulario es una metodología de evaluación interinstitucional para la construcción del PNCG, en donde se recibió la información generada o requerida sobre conocimiento geocientífico de las entidades y universidades.​
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Conocimiento Geocientífico | PES | Política minera para el cambio | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Gestión | Presentación de Informes de Conocimineto Geocientífico del País. | Porcentaje de avance del Informe de Conocimiento Geocientífico del País. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 50% | ✓Se inició la construcción del primero Informe del Estado Geocientífico del país, con la información provista por las entidades en el Formulario de la metodología, e información del SGC.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | PES | Minería productiva y sostenible | Distritos Mineros | Resultado | Delimitación de Distritos para la Paz en zonas de alta presencia de la minería informal | Número de distritos delimitados para la Paz en zonas de alta presencia de la minería informal | Número | 10 | 8 | 10 | 10 | Acumulado | 0 | Acciones transversales: ✓ Se suscribió el Memorando de Entendimiento entre la Gobernación del Chocó, la Agencia Nacional de Minería y el MME para iniciar la articulación institucional de la estrategia de DMEPDP. ✓ Se suscribió el convenio marco entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el MME, a través del que se busca mejorar las condiciones operativas de la actividad, formando a la comunidad minera y fortaleciendo las redes de conocimiento sectoriales e institucionales y las unidades productivas y empresas de este segmento. ✓ Se avanzó en la definición de los componentes, actividades, presupuesto y metas en el marco de adición de recursos al convenio GGC 1035-2023 entre Colombia Productiva y la Dirección de Minería Empresarial, para articular la implementación de un programa de desarrollo socio-empresarial y el desarrollo de una estrategia de gestión de mercado de minerales. Acciones por Distrito: 1. Distrito de Piedemonte y la cordillera nariñense - ABADES ​ (Santa Cruz, Samaniego, La Llanada, Mallama y Los Andes Sotomayor en Nariño): ✓ Se desarrolló la Cumbre Minera y Agropecuaria de la Subregión de Abades con la participación de 1.185 personas en los municipios de Samaniego, La Llanada y Mallama, Nariño ✓Se realizaron jornadas de socialización y concertación de alternativas productivas de reconversión con mineros de la vereda Aldecio de Samaniego y La Vereda Canadá de los Andes para participaron alrededor de 100 asistentes. 2. Distrito Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, Zaragoza, Tarazá, El Bagre y Nechí): ✓Se desarrolló de un espacio virtual con tres (03) asociaciones agro-mineras caracterizadas del Bajo Cauca, para dar a conocer la estrategia de reconversión productiva y revisar posibles procesos de acompañamiento con las mismas. ✓ En coordinación con la ANM y Corantioquia, se desarrolló reunión de seguimiento a los compromisos adquiridos en los procesos de formalización minera desarrollados con el titular Mineros Aluvial S.A.S., en los que se destaca la agilización por parte de la ANM de la evaluación de los tres (03) subcontratos radicados, que benefician a ocho (08) UPM y ochenta siete (87) pequeños mineros. ✓Se avanzó en la construcción de una estrategia para desarrollar la concertación con comunidades étnicas del Distrito Bajo Cauca, a partir de la identificación preliminar de 31 comunidades indígenas y 49 comunidades NARP. ​ 3. Distrito Triángulo de Telembí​ (Barbacoas, Magüí y Roberto Payán en Nariño): ✓ Se acompaño la formalización minera en Barbacoas a cuatro (04) procesos, y en el municipio de Máguí Payán a un (01) proceso. ✓Se desarrolló la Cumbre Minera del Triángulo de Telembí realizada en el municipio de Barbacoas, Nariño con una participación de 257 personas (25 de mayo de 2024). 4. Distrito Litoral Pacífico Caucano​ (Guapi, Timbiquí y López de Micay en Cauca); ✓Se desarrolló la Cumbre Minera del Litoral Pacífico Caucano con 200 participantes en el municipio de Guapi, Cauca (4 de mayo de 2024). 5. Distrito Atrato ​(Bagadó, Lloró, Atrato (Yuto), y Cértegui en Chocó): ✓Se desarrolló la Cumbre Minero-Energética del Chocó “Distritos para la vida y la Paz” realizada el 3 de julio de 2024 en el municipio de Quibdó, Chocó con una participación de 270 personas. 6. Distrito Norte del Cauca ​(Suárez y Buenos Aires): ✓Se desarrolló la Cumbre Minera en el Norte del Cauca en Suárez con la participación de la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Suarez, la Alcaldía de Buenos Aires, la alcaldía de Santander de Quilichao y el Ministerio de Minas y Energía, en la que se socializó la estrategia de DMEPDP y los temas asociados a la formalización. En este espacio participaron alrededor de 200 personas.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Distritos mineros/Reconversión productiva | PES | Minería productiva y sostenible | Distritos Mineros | Resultado | Delimitación de Distritos Mineros para la Transición Energética Justa | Número de distritos Mineros delimitados para la Transición Energética Justa | Número | 5 | 3 | 5 | 5 | Acumulado | 0 | En cuanto al Distrito Minero Corredor de Vida del César: ✓ Se avanzó en la construcción del acto administrativo para delimitar el distrito con las acciones/programas conjuntos de los otros ministerios.​ ✓ Se socializó el Pacto por el Corredor de Vida con organizaciones sociales, campesinas, ambientales, sindicatos, universidades, entre otras. ​ ✓ Se avanzó en los diálogos con ANM para realizar acciones conjuntas con el cierre de minas PRODECO.​ ✓ Se avanzó en los espacios de diálogo con el DNP y entidades de Gobierno Nacional para la definición del CONPES de importancia estratégica.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Reindustrialización | PES | Minería productiva y sostenible | Corredor de Vida del Cesar | Resultado | Implementación y/o atracción de proyectos ancla de diversificación productiva. | Número de proyectos ancla de diversificación productiva implementados | Número | 15 | 5 | 10 | 15 | Acumulado | 0 | ✓Se han realizado acercamientos con diferentes actores (privados y gubernamentales) para identificar los proyectos claves que podrían aportar en la reindustrialización y diversificación productiva del corredor de vida del cesar. En ese sentido, se adelantó una propuesta con cuatro puntos escenciales para trabajar articuladamente con GLENCORE. Dentro de esos puntos están: 1. Aporte en la Transición ejergética justa: con recursos monerarios para la contribución a la diversificcación económica y los cierres mieros 2. Propiedad de la tierra: transferencia de la propirdad de la tierra al Estado para reforma agraria e implementación de proyectos productivos 3. Reversión de activos: entrega de activos mineros ymaquinaria al Estado para su reutilización 4. Inversión estratégica: inversión en proyectos estratégicos para la rendustrilaización e inversión en esquemas de compa eficiente para productos locales
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales estratégicos | PES | Minería productiva y sostenible | Minerales Estratégicos | Resultado | Cadenas de valor de minerales estratégicos implementadas | Número de cadenas de valor de minerales estratégicos implementadas | Número | 4 | 1 | 2 | 4 | Acumulado | 0 | ✓ Se realizó el modelado de la cadena de producción de las arenas silíceas desde el Ministerio de Minas y Energía, para apoyar la transición económica y productiva. ​
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales estratégicos | PES | Minería productiva y sostenible | Minerales Estratégicos | Resultado | Áreas evaluadas geológicamente para minerales estratégicos | Número de áreas evaluadas geológicamente para minerales estratégicos | Número | 30 | 5 | 15 | 8 | Acumulado | N/D | ✓El Servicio Geológico Colombiano planificó e inició la comisión de campo al Distrito de California ZRP 733-734 ubicado en el Departamento de Santander a partir del 20 de mayo hasta el 7 de junio de 2024, a fin de llevar a cabo la evaluación de potencial mineral mediante la toma de información geológica y de las muestras en campo; insumo clave en la generación del segundo informe técnico de evaluación de zonas con potencial mineral, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el SGC en mesa de trabajo de Santurbán, para el 2do informe técnico de la meta SINERGIA para el año 2024, que cita 5 informes técnicos. Con respecto a lo informado por la Agencia Nacional de Minería, en lo que atañe a la falta de recursos para la formalización del Convenio Interadministrativo, se ajustaron los estudios previos en alcance y entregables según las disponibilidad presupuestal de la ANM.
Minería | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Minerales estratégicos | PES | Minería productiva y sostenible | Minerales Estratégicos | Resultado | Áreas asignadas para aprovechamiento de minerales estratégicos | Número de áreas asignadas para aprovechamiento de minerales estratégicos | Número | 30 | 10 | 10 | 10 | Acumulado | N/D | ✓Se están desarrollando las acciones previas para la delimitación y declaración de bloques de Áreas Estratégicas Mineras, a través del SGC, avanzando en la elaboración de cinco conceptos técnicos relacionados: 1. Evaluación del informe diagnóstico ""Almorzadero 2"" (1 concepto). 2. Evaluación del potencial en un bloque en el Departamento de Antioquia (1 concepto). 3. Priorización de áreas a reservar para fosfatos en el territorio nacional (1 concepto). 4. Evaluación de la existencia de potencial en títulos terminados en Tolima y Boyacá - 2 áreas (2 conceptos).​ ✓Se continuan realizando la recopilación de información secundaria cartográfica, geológica, geofísica, geoquímica y metalogénica, con el objeto de planificar las actividades técnicas a realizar en campo en las áreas de las diferentes ZRP objeto de evaluación de potencial mineral, desde el Servicio Geológico Colombiano. ​ ✓Se realizó la comisión a campo a la zona del Bajo Cauca, a sectores de los municipios de El Bagre, Caucasia, Nechí y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, con el propósito de evaluar el potencial mineral mediante la toma de información geológica, muestras de roca y concentrados de batea en campo para posterior análisis en laboratorio. ​ ✓Se planificó e inició, a través del SGC, la comisión de campo al Distrito de California ubicado en el Departamento de Santander, con el fin de llevar a cabo la evaluación de potencial mineral mediante la toma de información geológica y de las muestras en campo."
Hidrocarburos | Seguridad y confiabilidad energética | Almacenamiento energético | PES | Gestión de recursos y reservas | Incorporar reservas de hidrocarburos | Resultado | Producción de hidrocarburos | Producción de petróleo | Número de Barriles por día | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Eficiencia | 784.83 | ✓ Se presentó el Informe de Recursos y Reservas IRR—2023 junto con las "Medidas adoptadas para gestión eficiente de reservas y recursos contingentes de petróleo y gas en los contratos y convenios de hidrocarburos vigentes". ✓ Se publicó a comentarios el proyecto de decreto para adoptar medidas de política pública orientadas a viabilizar las fuentes de gas. natural costa afuera y la importación de gas natural. ✓ Se publicó a comentarios el proyecto de resolución por la cual se establece el Reglamento de Transporte por Oleoductos y la metodología tarifaria para el transporte de Oleoductos. ✓ Se avanzó en la construcción de la reglamentación frente los requerimientos para recobro mejorado y proyectos de producción incremental
Hidrocarburos | Seguridad y confiabilidad energética | Almacenamiento energético | PES | Gestión de recursos y reservas | Incorporar reservas de hidrocarburos | Resultado | Factor de recobro promedio | Porcentaje de factor de recobro último esperado | Porcentaje | 20.09% | ##### | 20.05% | 20.09% | Acumulado | 19.85 | En cuanto a Recobro Mejorado (EOR):​ ✓ Se identificaron 18 proyectos piloto de recobro mejorado. De estos, se han aprobado 11 proyectos durante este gobierno, cuatro proyectos están en revisión para su extensión o masificación, y cuatro han sido declarados no exitosos. También se han identificado los campos con mayor potencial para aumentar su factor de recobro.​ En cuanto a Producción Incremental (PPI):​ ✓ Se avanzó en 12 proyectos de producción incremental, aprobando siete de ellos (cinco proyectos están en estudio)​. ✓ Se identificaron 20 campos con recursos no desarrollados o inactivos para diseñar estrategias de recuperación y comercialización.
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | PES | Exploración energética/ nuevos energéticos | Hidrógeno | Gestión | Puesta en funcionamiento de plataforma de registro de proyectos asociados con hidrógeno | Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de plataforma de registro de proyectos asociados con hidrógeno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 95% | Se cuenta con la versión final del proyecto de decreto que reglamenta la plataforma de "Ecosistema de Hidrógeno de Colombia (ECOH2), integra la viabilidad de aplicación de certificación de origen, conforma un comité interministerial para nuevos energéticos y establece mecanismos de gestión, promoción y simplificación de trámites para el desarrollo y ejecución de proyectos de hidrógeno.
Hidrocarburos | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Nuevos energéticos | PES | Exploración energética/ nuevos energéticos | Hidrógeno | Gestión | Expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo del hidrógeno en el país | Porcentaje de avance en la expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo del hidrógeno en el país | Porcentaje | 100% | 40% | 70% | 100% | Acumulado | 50% | ✓ Se publicó a comentarios la actualización de resolución 319 de la UPME, que incluye equipos y servicios de Hidrógeno Blanco para la aplicación de incentivos tributarios (Ley 1715 de 2014). ✓ En cuanto a la estructuración de proyectos se ha avanzado en: 1. Puerto Verde: Se llevaron a cabo mesas con el DNP y el BM, para el diagnóstico de puertos de exportación y posterior análisis y estimación de las necesidades en su adaptación hacia puertos verdes; se han seleccionado 4 puertos con mayor potencial (Puerto Brisa, Puerto Bolívar, Barranquilla y Cartagena) para el análisis de viabilidad técnica, de seguridad, impacto ambiental y social y potencial económico y regulatorio. 2. Proyectos Ecopetrol: Se realizaron sesiones de acompañamiento con Ecopetrol frente a sus necesidades en proyectos a desarrollar. 3. Estufas de hidrógeno: se está realizando, junto con el FENOGE, una evaluación de operación y seguridad de equipos de cocción con hidrógeno. 4. Otros: Se inauguró la cooperación Colombo-Alemana H2Diplo (5 junio) e Iniciamos con la mesa de alto nivel (regulatoria y de proyectos) en donde se espera. consolidar los puntos focales para el desarrollo del hidrógeno de Colombia por parte de equipo Alemán.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Nuevos energéticos | PES | Exploración energética/ nuevos energéticos | Geotermia | Gestión | Apertura ronda / subasta de geotermia | Porcentaje de avance en la apertura de la ronda / subasta de geotermia | Porcentaje | 100% | 30% | 100% | 100% | Acumulado | 8% | Se cuenta con las posibles caracteristicas de la ronda de asignación de áreas para el desarrollo del recurso geotérmico.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Nuevos energéticos | PES | Exploración energética/ nuevos energéticos | Geotermia | Gestión | Expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo de la geotermia en el país | Porcentaje de avance en la expedición / ajuste de la política pública requerida para la promoción/incentivo y desarrollo de la geotermia en el país | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | Acumulado | 60% | Se trabajó en la construcción de un proyecto de decreto con mejoras normativas del modelo de asignación de áreas para el desarrollo del recurso geotérmico.
Hidrocarburos | Generación de energía a partir de FNCER | Nuevos energéticos | PES | Exploración energética/ nuevos energéticos | Eólica offshore | Gestión | Asignación del permiso de ocupación temporal de áreas para generación de energía eléctrica mediante tecnologías de eólica offshore. | Porcentaje de avance en la asignación del permiso de ocupación temporal de áreas para generación de energía eléctrica mediante tecnologías de eólica offshore. | Porcentaje | 100% | 40% | 70% | 100% | Acumulado | 25% | ✓ Se socializó mediante dos Webinar el proyecto de resolución que modifica la resolución 40284 del 2022 y la 40712 de 2023, flexibilizando los requisitos identificados para la participación del proceso. ✓ Se dio inicio, junto con el equipo de Gestión Internacional, un sondeo con posibles empresas de EEUU interesadas en la participación del proceso de eólica offshore, para la gestión de un roadshow en EEUU. ✓ Durante el evento "Roadshow" realizado en Londres del 1 al 3 de julio se atendieron 11 empresas desarrolladoras, dos consultoras aliadas a desarrolladores, una empresa prestadora de servicios, tres entidades financieras y a la Agencia de Seguridad Energética de UK, en el marco de la promoción del proceso; a la fecha se cuentan con nueve desarrolladores interesados de países Europeos y Asiáticos. ✓ Se realizó una socialización de la propuesta de mapas de sensibilidad ambiental a diferentes entidades (PNN/UPME/MADS/ANH/MME.) para la validación de criterios de selección y articulación interinstitucional en el marco de la cooperación internacional Banco Mundial/ERM. ✓ Se socializó la entrega final de la consultoría de Mecanismos de Mercado – Cooperante AFRY, en el que se desarrollaron los tres principales mecanismos de mercado más usados internacionalmente seleccionando el más acorde para implementar en el proceso
Transversal | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Consumo energético eficiente | PEI | Implementación de auditoría energética y acciones de mejora derivadas | No aplica | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de auditoría energética en el MME | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de auditoría energética en el MME con los siguientes hitos: 1. Documento elaborado con los hallazgos de la auditoría energética realizada (30%) 2. Plan elaborado con acciones de mejora de corto y largo plazo (20%) 3. Porcentaje de avance en la implementación de las acciones del Plan elaborado (50%) | Porcentaje | 100% | 30% | 71% | 100% | Acumulado | 0 | No se reporta avance para el periodo en mención.
Transversal | Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país | Transformación digital y datos sectoriales | PEI | Aplicación de la política de gobierno digital | Gobernanza del dato y monitoreo | Gestión | Porcentaje de avance en la Implementación de la política de gobierno digital | Porcentaje de avance en la Implementación de la política de gobierno digital con los siguientes hitos: 1. Documento con hoja de ruta para el fortalecimiento de la estrategia de gobernanza y monitoreo del dato (10%) 2. Porcentaje de avance en la implementación de lo establecido en el documento Hoja de Ruta (90%) | Porcentaje | 100% | 25% | 35% | 40% | Acumulado | 10% | ✓ Se realizaron mesas en conjunto entre MINENERGÍA y UPME en el marco de la Resolución No. 40119 “Por la cual se adoptan los lineamientos del modelo de gobierno de tecnologías de la información y del modelo de gobierno de datos del sector minero energético”, con el fin de establecer un plan de trabajo unificado sectorial para avanzar en la implementación de la mencionada resolución y se avanzó en la definición de una metodología para la implementación de la explotación de datos en el Sector, iniciando con la definición y aplicación en el segundo semestre de 2024, de un instrumento para medir la madurez del sector en lo relacionado con la analítica y el Big Data. ✓ Se ha garantizado la operación, administración, soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica y los servicios de información de la Infraestructura de Datos Sectorial " Intégrame". ✓ Se fortaleció la Infraestructura de Datos Espaciales Sectorial (IDE Sectorial), incluido la administración, mantenimiento y soporte. ✓ En conjunto MINENERGÍA y UPME se realizó el Open Gov Week 2024, un espacio de discusión sectorial en torno a los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación del gobierno abierto. ✓ Se ha venido gestionando gestionando la entrega de los productos sectoriales comprometidos en la hoja de ruta para la implementación de la Estrategia Sectorial de Datos, que hace parte del Plan Nacional de Infraestructura de DATOS (PNID). ✓ Se está formulando formulando la estrategia de uso y apropiación, con la que se pretende generar las condiciones y prácticas necesarias para facilitar el proceso de adaptación de todas las partes involucradas en las transiciones que supone la incorporación de los servicios y soluciones basados en la analítica de datos, en la cultura organizacional de la entidad y del sector. ✓ Se han generado productos y servicios de información de analítica descriptiva, tableros de MS Power BI, a partir del uso de la data acopiada por la Infraestructura de Datos Sectoriales “Intégrame” para responder a requerimientos de información específica, como en el caso de los tableros adaptados para la APP Móvil “Energía del Cambio”. ✓ Se ealizaron espacios de formación y transferencia de conocimiento acerca de la Infraestructura de Datos Sectoriales” Intégrame” y de la Infraestructura de Datos Espaciales Sectorial (IDE Sectorial) con Entidades del Sector.
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Instituto de Investigación de Energías Limpias | PEI | Creación del Instituto de Investigación de Energías Limpias | No aplica | Gestión | Porcentaje de avance del plan de acción para la creación del instituto de energías limpias | Porcentaje de avance del plan de acción para la creación del instituto de energías limpias con los siguientes hitos: 1. Documento de análisis y diagnóstico, con detalle de la viabilidad jurídica y técnica, para la creación del Instituto Nacional de Investigación en energías limpias (20%) 2. Documento de Evaluación y aprobación de la propuesta para la creación del Instituto (20%) 3. Porcentaje de avance en la propuesta de creación del Instituto aprobada. (60%) | Porcentaje | 100% | 40% | 100% | 100% | Acumulado | 0 | No se reporta avance para el periodo en mención.
Transversal | No aplica | Certificación HSEQ para el ministerio de Minas y Energía | PEI | Certificación Institucional | No aplica | Resultado | Porcentaje de avance en la implementación de los numerales de la norma ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 | Hitos: 1. Finalizar la transición del Sistema de Gestión actual 2. Diagnóstico de implementación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 3. Implementación de las actividades en pro de lograr el cumplimiento de los numerales de las normas 4. Auditoría interna bajo la luz de las normas ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 e ISO 5. Cierre de hallazgos de la auditoría interna 6. Atender auditoría externa de certiticación 45001:2018 | Porcentaje | 100% | 60% | 80% | 100% | Acumulado | 33% | ✓ Se finalizó la transición del SG actual: Ajuste del mapa de procesos en página, migración de información del SIG en nuevo mapa, avance al 50% en parametrización de SIGAME y 27% en actualización documental con nuevo formato. ✓ Se adelantaron los diagnósticos de las normas ISO 14001 y 45001, verificando cumplimiento de requisitos al 90% cada uno.
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Relacionamiento territorial | PEI | Implementar lineamientos frente a la Estrategia de Relacionamiento Territorial con enfoque de DDHH, Género y etnico que permita alinear las estrategias de trabajo priorizadas encaminadas hacia una transición energetica justa | No aplica | Gestión | Diseño e implementación de una Estrategia de Relacionamiento Territorial con enfoque de DDHH, Género y etnico que permita alinear las estrategias de trabajo priorizadas encaminadas hacia una transición energetica justa | Porcentaje de Avance de implementacion de la ERT Hito 1: Elaboración del documento con lineamientos de la estrategia (30%) Hito 2: Socialización del documento elaborado (20%) Hito 3: Implementación de los lineamientos establecidos en el documento (30%) Hito 4: Seguimiento y Medición (20%) | Porcentaje | 100% | 40% | 80% | 100% | Acumulado | 25% | ✓ A la fecha se cuenta con todos los comentarios por parte del equipo de género para incorporar el componente dentro de la ERT. ✓ Aún se está definiendo la forma en que se va a incorporar el componente de DDHH a la estrategia. ✓ Desde la parte étnica se viene trabajando en la construcción de lineamientos, queda pendiente validar cómo se podrían incorporar los lineamientos a la ERT. ✓ Se revisó la primera versión del borrador con la Jefe OAAS, se están realizando modificaciones según sus observaciones.
Transversal | Cierre de brechas energéticas | Relacionamiento territorial | PEI | Implementar lineamientos para la Estrategia de Comunicación Popular donde se pueda democratizar los saberes en los territorios relacionados en el SME con el fin de fomentar su participación. | No aplica | Gestión | Diseño e implementación de una Estrategia de Comunicación Popular donde se pueda democratizar los saberes en los territorios relacionados en el SME con el fin de fomentar su participación. | Porcentaje de Avance de implementación para la estrategia de comunicación Hito 1: Definición de Estrategia de Comunicación Popular ( 20%) Hito 2: Implementación y Medición Proyecto Piloto (30%) Hito 3 : Implementación y Medición Despliegue en territorios priorizados Estrategica de Comunicación Popular (50%) | Porcentaje | 100% | 30% | 70% | 100% | Acumulado | 10% | ✓ Teniendo en cuenta las reuniones realizadas con los equipos de Asambleas, pedagogía y la directora de la OAAS, se estructuró la matriz de prioridades de comunicación popular. ✓ Se define cronograma para la socialización de la estrategia de comunicación. Frente a la implementacion del piloto, se realizó una reunión virtual con el comité de usuarios de Sincelejo para presentarles los avances del plan de trabajo.