## Hoja1
FASE | ITEM RESOLUCIÓN | DESCRIPCIÓN | INDICADOR / ENTREGABLE MONITOREO
Fase 2. Diálogo social de concertación | i) Descripción de las actividades de socialización con la comunidad que incluyan los siguientes temas: • Presentación y divulgación del proyecto a la comunidad. • Concertación del proyecto a los beneficiarios y procedimiento para constituirse Comunidad Energética (CE). • Concertación del cronograma de obra con la Comunidad Energética (CE). • Reporte de ajustes al cronograma de implementación de la obra a la Comunidad Energética (CE), con el acompañamiento de la supervisión y/o interventoría. | · Se debe presentar el plan de trabajo, en el cual se establezcan actividades orientadas a la socialización del proyecto, recursos, equipo profesional requerido, cronograma de ejecución y espacios físicos para su pleno desarrollo. | Plan de trabajo especificando actividades de socialización del proyecto
Plan de trabajo especificando recursos de ejecución
Plan de trabajo especificando equipo profesional requerido, roles y funciones
Plan de trabajo especificando cronograma de ejecución
Plan de trabajo especificando espacios fisicos para la implementación.
|  | · Durante la concertación y constitución de la Comunidad Energética, los profesionales tanto sociales como técnicos, deben realizar el debido diligenciamiento de un acta, en donde se estipulen los acuerdos y el cronograma de actividades. | Acta en la cual se especifique lugar, hora, cantidad de participantes
Acta en la cual se especifique el desarrollo de la sesión.
Acta en la cual se especifiquen los acuerdos con la comunidad
Acta en la cual se especifique el cronograma de actividades concertado con la comunidad
Listados de asistencia con: Nombres, apellidos, documento de identidad, firma y/o huella de los participantes.
Registro fotográfico.
|  | · Descripción detallada de los tipos de actividades que se realizarán (talleres, capacitaciones, cursos, diplomados, u otros), los medios por medio de los cuales se realizarán (presencial, virtual, uso de redes sociales, u otros). | Informe de actividades a implementarse, en donde se estipula: tipo de actividad, objetivos, medios de implementación, tiempos de desarrollo, recursos.
|  | · Descripción de las estrategias proyectadas para el reporte de ajustes al cronograma de obra. | Informe con las estrategias proyectadas para la implementación de la obra, cada estrategia con su debida descripción para su implementación y cronograma de ejecución.
| ii) Descripción de las actividades de capacitación que incluyan las siguientes temáticas: • Cadena de valor de la energía eléctrica. • Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y Uso Racional de la Energía (URE). • Fortalecimiento organizativo según enfoque diferencial, identificación de roles y capacidad para las actividades de AOM de la Comunidad Energética (CE). • Actividades de mantenimiento de la Comunidad Energética (CE). | · Descripción de la estrategia pedagógica orientada a la comunidad, en la cual se incluya el componente social y técnico. Su implementación debe integrar actividades diseñadas para personas de todos los ciclos vitales y con enfoque transversal inclusivo y diferencial. | Se cumple con la estrategia pedagogíca con el componente social y técnico.
|  | · Descripción de las modalidades de capacitación (presenciales, virtuales, por medios audiovisuales). | Se cumple con actividades diseñadas para personas de todos los ciclos vitales y con enfoque inclusivo y diferencial
|  | · Descripción del equipo profesional requerido para el desarrollo de las actividades de capacitación (roles, perfil, funciones) | La estrategia pedagógica cumple con las siguientes temáticas: • Cadena de valor de la energía eléctrica. • Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y Uso Racional de la Energía (URE). • Fortalecimiento organizativo según enfoque diferencial, identificación de roles y capacidad para las actividades de AOM de la Comunidad Energética (CE). • Actividades de mantenimiento de la Comunidad Energética (CE).
| iii) Descripción de las actividades formación y educación de líderes comunitarios y usuarios finales que garanticen la apropiación social del proyecto, su correcto uso y mantenimiento. | · Presentación de los planes curriculares de la formación orientada al componente técnico y de sostenibilidad, en el cual se estipulen los componentes temáticos y duración. | Presentación de la entidad que prestará los servicios de formación orientados al componente técnico y de sostenibilidad, descripción del tipo de formación, documento avalado por el Ministerio de Educación Nacional.
Presentación de los componentes curriculares, en donde se refieran las temáticas y duración de cada una.
|  | · Descripción de las modalidades de capacitación (presenciales, virtuales, por medios audiovisuales). | Presentación de la modalidad de la capacitación y los recursos requeridos para su implementación.
|  | · Descripción del equipo profesional requerido para el desarrollo de las actividades de capacitación (roles, perfil, funciones) | Perfiles de los profesionales que implementarán la capacitación con sus respectivos componentes a desarrollar.
| iv) Descripción de las herramientas de medición de impacto social del proyecto que incluya por lo menos: • Determinación de indicadores sociales del programa. • Diseño de una herramienta para el levantamiento de información. • Diseño de una herramienta para el análisis de información y producción de datos. • Estrategia para el levantamiento de información. • Análisis y reporte de datos sociales. | · Proyección del tipo de herramienta (s) que se contemplará para el monitoreo del impacto social del proyecto. | Procedimiento, indicadores y herramientas a implementarse para el control y monitorio social del impacto, con sus respectivas descripciones para uso.
|  | · Descripción del equipo profesional requerido para el desarrollo de las actividades de medición de impacto social del proyecto (roles, perfil, funciones). | Profesional(es) encargados del moniteo e impacto social, con sus funciones y roles.
| v) Cronograma del plan de acción de responsabilidad social en el cual se deben indicar las actividades y productos, donde estos últimos deben estar conformados por: • Material pedagógico, didáctico y de divulgación de todo el plan de responsabilidad, con enfoque social inclusivo y diferencial. • Material pedagógico, didáctico y de divulgación sobre el funcionamiento del sistema energético, con enfoque social inclusivo y diferencial. • Listado de usuarios y beneficiarios que participen de las jornadas de socialización, y de las actividades de capacitación y formación. Incluir en los listados nombre y apellido del usuario/beneficiario, identificación, pertenencia étnica, número telefónico, dirección de correo, dirección y firma. • Herramientas de gestión, registro y seguimiento de PQRS realizadas por los usuarios/beneficiarios. | · Detalle por mes y semanas de las actividades del plan de acción de responsabilidad social, identificando responsables de las actividades, ubicación y participantes proyectados. | Cronograma semanal y mensual en donde se relacione el plan de accion, identificando respnsables, ubicación, actividades y participantes proyectados.
|  | · El cronograma debe incluir las actividades de diseño, preparación, ejecución y evaluación del plan de acción de responsabilidad social. | En el cronograma debe existir un apartado en donde se especifiquen los tiempos de diseño, preparación, ejecución y evlacuón del plan de acción.
|  | · En el cronograma se deberá incluir la entrega mensual de un informe al Ministerio en el cual se verificarán los avances de cumplimiento del proyecto. | Informe de cumplimiento mensual al Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con el porcentaje de avance.
Fase 3. Dialogo social de implementación | i) Descripción de las actividades de socialización con la comunidad que incluyan los siguientes temas: • Presentación y divulgación del proyecto a la comunidad. • Concertación del proyecto a los beneficiarios y procedimiento para constituirse Comunidad Energética (CE). • Concertación del cronograma de obra con la Comunidad Energética (CE). • Reporte de ajustes al cronograma de implementación de la obra a la Comunidad Energética (CE), con el acompañamiento de la supervisión y/o interventoría. | •Plan de trabajo especificando actividades de presentación y divulgación, con cronograma, previo a la socialización. | Informe dando a conocer la ejecución del plan de trabajo de la fase anterior.
|  | •Acta de socialización. | Actas de socialización debidamente diligenciadas.
|  | •Listado de asistencia de las personas participantes del encuentro. | Listados de asistencia con: Nombres, apellidos, documento de identidad, firma y/o huella de los participantes.
|  | •Registro fotográfico. | Registro fotográfico.
|  | •Documento firmado por las partes (CE y supervisor del contrato) de verificación del cronograma de la obra. | Documento en donde se acuerde el cronograma de la obra.
| ii) Descripción de las actividades de capacitación que incluyan las siguientes temáticas: • Cadena de valor de la energía eléctrica. • Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y Uso Racional de la Energía (URE). • Fortalecimiento organizativo según enfoque diferencial, identificación de roles y capacidad para las actividades de AOM de la Comunidad Energética (CE). • Actividades de mantenimiento de la Comunidad Energética (CE). | •Documento en el cual se desarrolle una estrategia pedagógica que incorpore el enfoque inclusivo y diferencial, como elementos transversales para su implementación. Se deben estipular las sesiones y por cada sesión la temática a desarrollar, actividades, descripción, materiales y tiempo de ejecución. | Acta con el desarrollo de la sesión, en donde se identifiquen las actividades que se desarrollaron durante la sesión y se cumplimiento con la estrategia pedagógica.
•Para su validación se requiere productos por sesión desarrollada como:
|  | Listados de asistencia | Registro fotográfico.
|  | Acta de cada encuentro | Listados de asistencia de los encuentros con las caracteristicas anteriormente mencionadas.
Registro fotográfico de cada actividad implementada
| iii) Descripción de las actividades formación y educación de líderes comunitarios y usuarios finales que garanticen la apropiación social del proyecto, su correcto uso y mantenimiento. | •Acta de la comunidad, en el cual se designan y/o identifican los líderes que realizaran la capacitación, con nombres, apellidos, documentos de identidad. | Acta en el que se designan a los lideres que tomarán la formación, con nombres, apellidos, documentos de identidad.
|  | •Listado de asistencia. | Listados de asistencia de los encuentros con las caracteristicas anteriormente mencionadas.
|  | •Plan curricular de formación, en donde se definen horarios, sesiones y actividades. | Informe quincenal de los avances de las capacitaciones, en el cual se especifiquen logros y dificultades de acuerdo a cada tematica trabajada.
| iv) Descripción de las herramientas de medición de impacto social del proyecto que incluya por lo menos: • Determinación de indicadores sociales del programa. • Diseño de una herramienta para el levantamiento de información. • Diseño de una herramienta para el análisis de información y producción de datos. • Estrategia para el levantamiento de información. • Análisis y reporte de datos sociales. | •Informe mensual. | Informe mensual que describa las actividades realizadas, cumplimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos.
|  | •Documentos soporte: actas, fotos y listados de asistencia. | Entega de documentos soporte como actas, fotos, listados de asistencia y los demas que se consideren necesarios.
|  | •Informe final. | Informe final de la implementación del proyecto, que contenta los resultados cuantitativos y cualitativos.
| v) Cronograma del plan de acción de responsabilidad social en el cual se deben indicar las actividades y productos, donde estos últimos deben estar conformados por: • Material pedagógico, didáctico y de divulgación de todo el plan de responsabilidad, con enfoque social inclusivo y diferencial. • Material pedagógico, didáctico y de divulgación sobre el funcionamiento del sistema energético, con enfoque social inclusivo y diferencial. • Listado de usuarios y beneficiarios que participen de las jornadas de socialización, y de las actividades de capacitación y formación. Incluir en los listados nombre y apellido del usuario/beneficiario, identificación, pertenencia étnica, número telefónico, dirección de correo, dirección y firma. • Herramientas de gestión, registro y seguimiento de PQRS realizadas por los usuarios/beneficiarios. | •Registro de usuarios y beneficiarios. | Listado de usuarios y beneficiarios que participen de las jornadas de socialización, y de las actividades de capacitación y formación. Incluir en los listados nombre y apellido del usuario/beneficiario, identificación, pertenencia étnica, número telefónico, dirección de correo, dirección y firma.
|  | •PQRS | Estructura de un plan para recibir y gestionar PQRS
Informe mensual de las PQRS recibidas, en donde se contemplen tiempos de respuesta y planes de acción y respuesta frente a las solicitudes de la comunidad
FASE 4. Registro y entrega de la Comunidad Energética | i) El operador de red realizará la entrega a la comunidad del proyecto | •Entrega del proyecto a la comunidad | Documento de compromisos y entrega del proyecto entre la comunidad, la empresa y el Ministerio de Minas y Energía, en el cual se especifiquen los acuerdos y firmas de las partes.
|  | •AOM | Entrega de cartillas para la AOM a la comunidad
Documento firmado por las partes de los compromisos asumidos de Administración Operación y Mantenimiento periodico por parte de la empresa.
|  | •Registro Comunidad Energética | Registro RUCE.