## Informe Trim 1
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2024-03-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2024 |  | Recursos PAE | 518321802059 |  | PRESUPUESTO |  | 385609742786 | 80084486476 | 4858655371 | 47768917426 | 518321802059
[5 empty] | v18 PAE SECOP | COMPROMISOS |  | 65922816623.94 | 1130203674 | 55910864 | 0 | 67108931161.94
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 17.1% | 1.411% | 1.151% | 0% | 12.95%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1026.4 | 613 | 59.72% | 52.21% |  | I | 385609742786 | 65922816623.94 | 17.1% | 12.72%
| II | 134.6 | 14 | 10.4% | 53.41% |  | II | 80084486476 | 1130203674 | 1.411% | 12.94%
| III | 9 | 1 | 11.11% | 53.49% |  | III | 4858655371 | 55910864 | 1.151% | 12.95%
| IV | 4 |  | 0% | 53.49% |  | IV | 47768917426 |  | 0% | 12.95%
| Total | 1174 | 628 | Cumplimiento % Trimestre | 53.49% |  | Total | 518321802059 | 67108931161.94 | Cumplimiento % Trimestre | 12.95%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 59.72% |  | ANUALIDAD | 53.49% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 17.1% |  | ANUALIDAD | 12.95%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el primer trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $67.109 millones de pesos con la suscripción de 628 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el primer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 628 contratos por valor de $67.109 millones de pesos, lo que representó un 17% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y 13% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE I: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 59.72% | Evaluación |  | Regular | Acción de Mejora |  | Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 17.1% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 53.49% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 12.95% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE I, se observa una baja gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y regular ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializando la gestión en regular cumplimiento dentro de los términos estimados. Durante este periodo se presenta una coyuntura y contingencia por los nuevos el volumen de trámites con personas naturales, además de la deficiente planificación sobre los lineamientos de la priorización de las necesidades, generando los primeros contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión donde se indica a las áreas previamente mediante socialización y circular la debida planificación. Se observa una anticipación en la suscripción de a 14 prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que estaban programados para el 2° trimestre y 1 contrato que corresponden mantenimiento de ascensores del 3er trimestre. Se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, por cuanto no todas las necesidades son prioritarias para el desarrollo gradual de los proyectos. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE I permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2024 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2024-04-10

## Informe Trim 2
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2024-06-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2024 |  | Recursos PAE | 522747134841 |  | PRESUPUESTO |  | 351983967482 | 111263741325 | 11880508608 | 47618917426 | 522747134841
[5 empty] | v18 PAE SECOP | COMPROMISOS |  | 70961876710.11 | 47299536469 | 0 | 0 | 118261413179.11
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 20.16% | 42.51% | 0% | 0% | 22.62%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1150.8333 | 628 | 54.57% | 46.05% |  | I | 351983967482 | 70961876710.11 | 20.16% | 13.57%
| II | 188.9967 | 241 | 127.5% | 63.72% |  | II | 111263741325 | 47299536469 | 42.51% | 22.62%
| III | 20 |  | 0% | 63.72% |  | III | 11880508608 |  | 0% | 22.62%
| IV | 4 |  | 0% | 63.72% |  | IV | 47618917426 |  | 0% | 22.62%
| Total | 1363.83 | 869 | Cumplimiento % Trimestre | 63.72% |  | Total | 522747134841 | 118261413179.11 | Cumplimiento % Trimestre | 22.62%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 127.5% |  | ANUALIDAD | 63.72% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 42.51% |  | ANUALIDAD | 22.62%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el segundo trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $47.299 millones de pesos con la suscripción de 241 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el segundo trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 869 contratos por valor de $118.261 millones de pesos, lo que representa un 43% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y el 23% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE II: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 127.5% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 42.51% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 63.72% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 22.62% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE II, se observa una baja gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y baja ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializando la gestión en bajo cumplimiento dentro de los parámetros estimados. Durante este periodo se presenta una coyuntura y contingencia por el volumen de trámites con personas naturales, además de la deficiente planificación sobre los lineamientos de la priorización de las necesidades, generando los primeros contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión donde se indica a las áreas previamente mediante socialización y circular la debida planificación. Se observa una anticipación en la suscripción de a 14 prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que estaban programados para el 2° trimestre y 1 contrato que corresponden mantenimiento de ascensores del 3er trimestre. Se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, por cuanto no todas las necesidades son prioritarias para el desarrollo gradual de los proyectos. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE II permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2024 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2024-07-12

## Informe Trim 3
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2024-09-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2024 |  | Recursos PAE | 522747134841 |  | PRESUPUESTO |  | 351983967482 | 111263741325 | 11880508608 | 47618917426 | 522747134841
[5 empty] | v86 PAE SECOP | COMPROMISOS |  | 70961876710.11 | 47299536469 | 42627192404.78 | 0 | 160888605583.89
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 20.16% | 42.51% | 358.8% | 0% | 30.78%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1150.8333 | 628 | 54.57% | 46.05% |  | I | 351983967482 | 70961876710.11 | 20.16% | 13.57%
| II | 188.9967 | 241 | 127.5% | 63.72% |  | II | 111263741325 | 47299536469 | 42.51% | 22.62%
| III | 20 | 259 | 1295% | 82.71% |  | III | 11880508608 | 42627192404.78 | 358.8% | 30.78%
| IV | 4 |  | 0% | 82.71% |  | IV | 47618917426 |  | 0% | 30.78%
| Total | 1363.83 | 1128 | Cumplimiento % Trimestre | 82.71% |  | Total | 522747134841 | 160888605583.89 | Cumplimiento % Trimestre | 30.78%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 1295% |  | ANUALIDAD | 82.71% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 358.8% |  | ANUALIDAD | 30.78%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el tercer trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $42.627 millones de pesos con la suscripción de 259 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el tercer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 1128 contratos por valor de $160.888 millones de pesos, lo que representa un 359% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre frente a lo programado, que muestra una sobreproducción de contratos para el periodo, pero que obedece al rezago de la alta concentración programada para el primer periodo por parte de las dependencias, aunque en el acumulado representa solo un 31% de los compromisos programados en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas y la consecución de los contratos y convenios estratégicos, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE III: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 1295% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 358.8% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 82.71% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 30.78% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE III, se observa una excelente gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y baja ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializando la gestión en bajo cumplimiento dentro de los parámetros estimados. Durante este periodo se continúa con una coyuntura y contingencia por el volumen de trámites con personas naturales, además de la deficiente planificación sobre los lineamientos de la priorización de las necesidades, continuando con contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por requerimientos de las áreas, múltiples modificaciones al PAE, retrocesos en los procesos y se socializa en los seguimientos periodicos de PAE 2024, resaltando la importancia de gestionar los procesos competitivos y aquellos contratos y convenios estratégicos que logren la ejecución de los recursos orientados a las metas para las cuales fueron proyectados. Se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, priorizar los procesos competitivos y contratos o convenios estratégicos para el desarrollo gradual en los proyectos institucionales. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE III permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia en función de la cantidad de contratos.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2024 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2024-10-10

## Informe Trim 4
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2024-12-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2024 |  | Recursos PAE | 842899210574 |  | PRESUPUESTO |  | 218722682428 | 103898557948 | 32413216223 | 487864753975 | 842899210574
[5 empty] | v86 PAE SECOP | COMPROMISOS |  | 72254582028.95 | 47526203396 | 46171067108.78 | 459015483457.27 | 624967335991
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 33.03% | 45.74% | 142.4% | 94.09% | 74.14%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1229 | 632 | 51.42% | 35.57% |  | I | 218722682428 | 72254582028.95 | 33.03% | 8.572%
| II | 224 | 239 | 106.7% | 49.02% |  | II | 103898557948 | 47526203396 | 45.74% | 14.21%
| III | 182 | 267 | 146.7% | 64.04% |  | III | 32413216223 | 46171067108.78 | 142.4% | 19.69%
| IV | 142 | 257 | 181% | 78.5% |  | IV | 487864753975 | 459015483457.27 | 94.09% | 74.14%
| Total | 1777 | 1395 | Cumplimiento % Trimestre | 78.5% |  | Total | 842899210574 | 624967335991 | Cumplimiento % Trimestre | 74.14%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 181% |  | ANUALIDAD | 78.5% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 94.09% |  | ANUALIDAD | 74.14%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el tercer trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $42.627 millones de pesos con la suscripción de 259 contratos. | [11 empty] | (Nota 2)
Hasta el tercer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 1128 contratos por valor de $160.888 millones de pesos, lo que representa un 359% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre frente a lo programado, que muestra una sobreproducción de contratos para el periodo, pero que obedece al rezago de la alta concentración programada para el primer periodo por parte de las dependencias, aunque en el acumulado representa solo un 31% de los compromisos programados en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas y la consecución de los contratos y convenios estratégicos, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE IV: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 181% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 94.09% | Evaluación |  | Excelente | Acción de Mejora |  | No
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 78.5% | Evaluación |  | Regular | Acción de Mejora |  | Si
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 74.14% | Evaluación |  | Regular | Acción de Mejora |  | Si
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE IV, se observa una Excelente gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y una Alta ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAE, materializando la gestión en buen cumplimiento dentro de los parámetros estimados. Durante este periodo se continúa con una coyuntura y contingencia por el volumen de trámites con personas naturales, además de la deficiente planificación sobre los lineamientos de la priorización de las necesidades, continuando con contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por requerimientos de las áreas, múltiples modificaciones al PAE, retrocesos en los procesos y se socializa en los seguimientos periodicos de PAE 2024, resaltando la importancia de gestionar los procesos competitivos y aquellos contratos y convenios estratégicos que logren la ejecución de los recursos orientados a las metas para las cuales fueron proyectados. Se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, priorizar los procesos competitivos y contratos o convenios estratégicos para el desarrollo gradual en los proyectos institucionales, por cuanto se avanza mayormente en los últimos meses de la vigencia, generando riesgos en el cumplimiento y ejecución de los contratos. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE IV permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia en función de la cantidad de contratos. Se sobreestiman las necesidades y la gestión de parte de las dependencias se rezaga al no concretar las acciones que generen mayor valor a la gestión de la entidad.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2024 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de contratos mes a mes.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/contrataci%C3%B3n/
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2025-01-20

## Detalle
SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO
AÑO 2024
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO |  | Periodicidad: | Trimestral
|  | Detalle Trimestre 1 |  | Fecha de Corte: | 2024-03-31
DEPENDENCIA | Vigencia |  | Trimestre
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
103-GRUPO DE REGALIAS | 57 | 2570036000 | 18 | 4 | 580001667 | 467181667 | 7.018% | 18.18%
11-OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 108.7 | 44698759534 | 93.7 | 72.5 | 19100490760 | 17777832281 | 66.7% | 39.77%
12-OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 39 | 4993350000 | 37 | 31 | 4374350000 | 3056396667 | 79.49% | 61.21%
13-OFICINA ASESORA JURIDICA | 23.5 | 2023000000 | 23.5 | 16.5 | 2023000000 | 1441043320 | 70.21% | 71.23%
14-OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 55 | 4612321000 | 54 | 44 | 4496947333 | 3089830000 | 80% | 66.99%
21-DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | 105 | 13137101500 | 70 | 31 | 8514701500 | 2770365501 | 29.52% | 21.09%
2200-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | 134.8 | 28893647476 | 112.2 | 49 | 21813183676 | 4805202400 | 36.35% | 16.63%
2-DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 16 | 11420366666 | 15 | 10 | 5793183333 | 1121383334 | 62.5% | 9.819%
31-DIRECCION DE HIDROCARBUROS | 166.5 | 63784702538 | 160.5 | 66.5 | 29092101968 | 5772173889 | 39.94% | 9.049%
32-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 183 | 294149736052 | 179 | 147 | 246030818626 | 14714405481.67 | 80.33% | 5.002%
4002-GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS | 31.5 | 9294764375 | 24.5 | 13.5 | 7867224625 | 2519689515.18 | 42.86% | 27.11%
4005-GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 28 | 2604265626 | 27 | 22 | 2556265626 | 1130096667 | 78.57% | 43.39%
4011-GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 83 | 16050704720 | 72 | 44.5 | 14778639113 | 2205115802.09 | 53.61% | 13.74%
4-SECRETARIA GENERAL | 143 | 20089046572 | 140 | 76.5 | 18588834559 | 6238214637 | 53.5% | 31.05%
Total general | 1174 | 518321802059 | 1026.4 | 628 | 385609742786 | 67108931161.94 | 53.49% | 12.95%
INFORME DE SEGUIMIENTO
|  | Detalle Trimestre 2 |  | Fecha de Corte: | 2024-06-30
DEPENDENCIA | Vigencia |  | Trimestre
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
103-GRUPO DE REGALIAS | 63.5 | 2815918110 | 39.5 | 20 | 2108969776 | 1006649000 | 31.5% | 35.75%
11-OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 131.1667 | 46113913722 | 9.5 | 36 | 17534015737 | 2252980000 | 27.45% | 4.886%
12-OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 44 | 5609916667 | 8 | 7 | 929466667 | 305783333 | 15.91% | 5.451%
13-OFICINA ASESORA JURIDICA | 22.5 | 2011392500 | 1 | 5 | 45100000 | 287872000 | 22.22% | 14.31%
14-OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 56 | 4645921000 | 2 | 4 | 148973667 | 136180000 | 7.143% | 2.931%
1-DESPACHO MINISTRO | 135 | 6066474613 | 1 | 22 | 86233333 | 1404317333 | 16.3% | 23.15%
21-DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | 106.5 | 12497601500 | 37 | 47 | 4641900000 | 2972796666 | 44.13% | 23.79%
2200-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | 137.6667 | 27726785476 | 29.5 | 22 | 7654311800 | 1633585825 | 15.98% | 5.892%
2-DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 16 | 11420366666 | 1 | 1 | 5627183333 | 78533333 | 6.25% | 0.6877%
31-DIRECCION DE HIDROCARBUROS | 175.1367 | 63930603277 | 15.1667 | 19 | 37608757545 | 1268093999 | 10.85% | 1.984%
32-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 202.03 | 294047994051 | 12 | 14 | 30908179294 | 31479302627 | 6.93% | 10.71%
4002-GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS | 23.5 | 6055262954 | 5 | 6 | 643370600 | 1398933667 | 25.53% | 23.1%
4005-GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 29 | 2651265626 | 2 | 1 | 95000000 | 38500000 | 3.448% | 1.452%
4011-GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 74.83 | 16474482071 | 13.33 | 15 | 458292340 | 729597866 | 20.05% | 4.429%
4-SECRETARIA GENERAL | 147 | 20679236608 | 13 | 22 | 2773987233 | 2306410820 | 14.97% | 11.15%
Total general | 1363.83 | 522747134841 | 188.9967 | 241 | 111263741325 | 47299536469 | 17.67% | 9.048%
INFORME DE SEGUIMIENTO
|  | Detalle Trimestre 3 |  | Fecha de Corte: | 2024-09-30
DEPENDENCIA | Vigencia |  | Trimestre
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
103-GRUPO DE REGALIAS | 63.5 | 2815918110 | 4 | 7 | 108650667 | 268933333 | 11.02% | 9.55%
11-OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 131.1667 | 46113913722 | 3 | 16 | 5572953037 | 18144468605 | 12.2% | 39.35%
12-OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 44 | 5609916667 | 1 | 6 | 713500000 | 468868066 | 13.64% | 8.358%
13-OFICINA ASESORA JURIDICA | 22.5 | 2011392500 |  | 2 | 51900000 | 51900000 | 8.889% | 2.58%
14-OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 56 | 4645921000 |  | 3 |  | 104633333 | 5.357% | 2.252%
1-DESPACHO MINISTRO | 135 | 6066474613 |  | 57 |  | 1429886656 | 42.22% | 23.57%
21-DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | 106.5 | 12497601500 | 1 | 27 | 0 | 1155580000 | 25.35% | 9.246%
2200-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | 137.6667 | 27726785476 | 1 | 23 | 16000000 | 7390411571 | 16.71% | 26.65%
2-DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 16 | 11420366666 |  | 1 |  | 60706667 | 6.25% | 0.5316%
31-DIRECCION DE HIDROCARBUROS | 175.1367 | 63930603277 | 3 | 59 | 3705770658 | 9027714808.78 | 33.69% | 14.12%
32-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 202.03 | 294047994051 |  | 13 |  | 427383333 | 6.435% | 0.1453%
4002-GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS | 23.5 | 6055262954 | 1 | 3 | 467313000 | 1090856526 | 12.77% | 18.02%
4005-GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 29 | 2651265626 |  | 3 |  | 868251910 | 10.34% | 32.75%
4011-GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 74.83 | 16474482071 | 7 | 22 | 1296321246 | 1378018565 | 29.4% | 8.365%
4-SECRETARIA GENERAL | 147 | 20679236608 |  | 17 |  | 759579031 | 11.56% | 3.673%
Total general | 1363.83 | 522747134841 | 21 | 259 | 11932408608 | 42627192404.78 | 18.99% | 8.154%
INFORME DE SEGUIMIENTO
|  | Detalle Trimestre 4 |  | Fecha de Corte: | 2024-12-31
DEPENDENCIA | Vigencia |  | Trimestre
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
103-GRUPO DE REGALIAS | 63.5 | 2815918110 | 18 | 15 | 1485498603 | 796399267 | 23.62% | 28.28%
11-OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 131.1667 | 46113913722 | 7 | 10 | 2055209802 | 9328970197 | 7.624% | 20.23%
12-OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | 44 | 5609916667 |  | 3 |  | 62426667 | 6.818% | 1.113%
13-OFICINA ASESORA JURIDICA | 22.5 | 2011392500 | 9 | 7 | 199767466 | 106259999 | 31.11% | 5.283%
14-OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | 56 | 4645921000 | 3 | 7 | 22500000 | 81300000 | 12.5% | 1.75%
1-DESPACHO MINISTRO | 135 | 6066474613 | 53 | 40 | 410417582836 | 664223329 | 29.63% | 10.95%
21-DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | 106.5 | 12497601500 | 8 | 9 | 244200000 | 4132487000 | 8.451% | 33.07%
2200-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA | 137.6667 | 27726785476 |  | 18 |  | 7318589115 | 13.08% | 26.4%
2-DESPACHO VICEMINISTRO MINAS | 16 | 11420366666 | 1 | 2 | 1110250000 | 2885380000 | 12.5% | 25.27%
31-DIRECCION DE HIDROCARBUROS | 175.1367 | 63930603277 | 15 | 30 | 11322751771 | 10194850133 | 17.13% | 15.95%
32-DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 202.03 | 294047994051 | 3 | 66 | 47618917426 | 410232866167 | 32.67% | 139.5%
4002-GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS | 23.5 | 6055262954 | 3 | 14 | 6608463005 | 7203763507 | 59.57% | 119%
4005-GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 29 | 2651265626 | 1 | 1 | 195000000 | 82745480 | 3.448% | 3.121%
4011-GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 74.83 | 16474482071 | 14 | 22 | 5054893066 | 2840609910.27 | 29.4% | 17.24%
4-SECRETARIA GENERAL | 147 | 20679236608 | 7 | 13 | 1529720000 | 3084612686 | 8.844% | 14.92%
Total general | 1363.83 | 522747134841 | 142 | 257 | 487864753975 | 459015483457.27 | 18.84% | 87.81%