## ANEXO 1
ANEXO No. 1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
CONVOCATORIA PRONE No. 001 DEL 2025
| RAZÓN SOCIAL: | [7 empty] | NIT:
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | [7 empty] | CORREO:
| NOMBRE DEL DILIGENCIADOR: | [7 empty] | CORREO:
| IDENTIFICACIÓN DEL DILIGENCIADOR: | [7 empty] | CELULAR:
INFORMACIÓN BÁSICA:
NOMBRE DEL PLAN, PROGAMA O PROYECTO:
|  |  |  | DEPARTAMENTO | [6 empty] | MUNICIPIO
|  |  |  | CATEGORIA | [6 empty] | PDET/ZOMAC
| BARRIO(S) |  |  | CÓDIGO(S) SUI |  |  |  | USUARIOS REGISTRADOS EN EL SUI: |  |  |  | USUARIOS A NORMALIZAR:
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO: |  |  | $
|  |  |  | VALOR DE COFINANCIACIÓN: |  |  | $
|  |  |  | VALOR SOLICITADO: |  |  | $
GARANTÍA DE SERIEDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA Para la cual se considera: i) La responsabilidad de los diseños y presupuestos, ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes, iii) Los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red.
|  | ASEGURADORA: |  |  |  |  | VALOR ASEGURADO:
|  | VIGENCIA | DESDE: |  |  |  | HASTA:
INFORMACIÓN TÉCNICA:
| SUBESTACION DE CONEXIÓN: | [6 empty] | CIRCUITO |  | ESTRUCTURA No
| ÍNDICES ACTUALES: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
| ÍNDICES ALCANZADOS: |  |  | SAIFI |  | SAIDI |  |  | PÉRDIDAS NO TÉCNICAS:
| NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN: |  |  | kV |  | kM REDES MT: |  |  |  |  | kM REDES BT:
| NÚMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: | [6 empty] | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: |  |  |  |  | kVA
| VALOR TOTAL DEL DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: |  |  |  |  | $ |  |  | LUMINARIAS EXISTENTES |  |  |  | SI _____ | NO ________
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA:
| VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE MEDIDA: | [6 empty] | No. ACCIDENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO PRESENTADOS
DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS AGPE A INSTALAR:
| NÚMERO DE SISTEMAS AGPE A INSTALAR: | [6 empty] | CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: | [5 empty] | kW
| VALOR TOTAL SISTEMAS AGPE: |  |  |  | $
CERTIFICO QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA EN ESTE MISMO ANEXO, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASEN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO. QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN VIGENTE APLICABLE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 3 DEL DECRETO 1073 DE 2015, Y LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 001- 2025. QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONZABILIZA DE LA ENERGIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DE NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.
Dado en |  |  |  | a los |  | del mes de |  | de 2025.
_________________________________
Firma del Representante Legal
NOMBRES Y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD Y DEPARTAMENTO:

## ANEXO 2
ANEXO No. 2 COMPROMISO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA
Señores:
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Bogota D.C.
A continuación se listan los proyectos caracterizados, considerando las variables relacionadas en la tabla, los cuales serán presentados en su totalidad por la empresa ____________________________________ E.S.P., y podran ser objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energia cuando éste lo considere pertinente.
Municipio | Barrio(s) | Número de Usuarios Certificados por la Alcaldía | Inicio de Contrato (Fecha de Inicio de la Etapa 1 - Actividad 3 del Anexo 3) | Finalización de Contrato (Fecha Final de la etapa 4 - Actividad 3 del Anexo 3) | Valor del Proyecto
TOTAL
Dado en | A los |  | del mes de |  | de 2025.
Firma del Representante Legal
NOMBRES Y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD Y DEPARTAMENTO:

## ANEXO 3
ANEXO No. 3 CRONOGRAMA
CONTRATO PRONE GGC (xxx) - 2025
PROYECTO:
OPERADOR DE RED:
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO (Actividad 3 Etapa 1)
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas) |  | PLAZO DE FASE I + 20 AÑOS
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
Actividad |  | Duración (dias) | Comienzo | Fin | DOCUMENTOS SOPORTE
Items | a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:
1 | Suscribir Encargo Fiduciario |  |  |  | Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2 | Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación
3 | Suscribir acta de inicio. |  |  |  | N/A
5 | Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica) |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6 | Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8 | Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4 | Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
10 | Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo |  |  |  | Certificación Municipal
11 | Elaborar pliegos de contratación de obra |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
12 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
13 | Publicar pliegos o invitación directa según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
14 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
15 | Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
16 | Realizar diagnostico comunitario |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
17 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. |  |  |  | Planos /Actas
18 | Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) |  |  |  | ACTAS
19 | Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación/Copias documentos soporte
20 | Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Licencias, certificaciones, permisos
21 | Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
22 | Realizar la metodología del proceso pedagógico |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA
23 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
24 | Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
25 | Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
26 | Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Items | b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:
1 | Avance de obra del 10% |  |  |  | Acta de Avance
2 | Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energeticas con enfasís en capacitar y acompañar la conformación de C.E. |  |  |  | Actas y Anexos a INTERVENTORÍA
3 | Avance de obra del 40% |  |  |  | Acta de Avance
4 | Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
5 | Avance de obra del 60% |  |  |  | Acta de Avance
6 | Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
7 | Avance de obra del 80% |  |  |  | Acta de Avance
8 | Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
9 | Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
10 | Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
11 | Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
12 | Realizar taller de refuerzo entorno a AOM |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
13 | Avance de obra del 100% |  |  |  | Acta de Avance
14 | Desarrollar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
15 | Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Accion de Responsabilidad social |  |  |  | Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
16 | Compromiso de asumir de manera provisional la responsabilidad integral sobre el AOM de la infraestructura de AGPE implementada, hasta tanto la Comunidad Energética correspondiente se encuentre formalmente constituida y manifieste, mediante acto escrito y expreso, su aceptación de asumir dichas funciones. |  |  |  | Constancia del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA.
17 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda. |  |  |  | Actas
Items | c) Etapa 3 – Actividades de cierre, recibo y entrega de la infraestructura:
1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes) |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
2 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito |  |  |  | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos
4 | Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos