## PM 2025
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
AÑO 2025
No. | CÓDIGO | PROCESO SIG | FUENTE | SUB FUENTE | TEMA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE (Nombre, Cargo, Dependencia) | ESTADO EFICACIA | Nombre de quien verifica la eficacia | ANALISIS DE EFECTIVIDAD ( 6 meses posterior al cierre) | Nombre de quien verifica la efictividad (OPGI u OCI) | SEGUIMIENTO No. _1_ A Enero - Marzo |  |  |  | SEGUIMIENTO No. _2_ Abril - Junio |  |  |  | SEGUIMIENTO No. _3_ Julio - Septiembre |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_Octubre - Diciembre |  |  |  | VINCULO SOPORTES PLAN DE MEJORA
[8 empty] | día | mes | año | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | DESCRIPCIÓN | día | mes | año | DESCRIPCIÓN | día | mes | año | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | DESCRIPCIÓN
1 | PM-25-AI2025-01 | Hidrocarburos | Auditoría Interna | Evaluación independiente | Compensación del transporte de combustibles líquidos Yumbo - Pasto | 1. H-01 - Ausencia de documentos en el expediente contractual virtual interno contrato GGC710-2022 2. H-02 - Publicación extemporánea y/o no publicación de documentos contractuales en SECOP II 3. H-03 - Cargue de soportes incompletos en SECOP II 4. OM-5 - Dificultad en la identificación de soportes del cumplimiento de obligaciones específicas del contrato GGC710-2022 | 1, Socializar al interior de los Grupos de Trabajo de la Dirección de Hidrocarburos el cumplimiento respecto de la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II, en los tiempos establecidos | 25 | 2 | 2025 | 20 | 3 | 2025 | Adwar M. Casallas |  | YAZMIN ALEXANDRA BELTRAN RODRIGUEZ |  |  | 29 | 4 | 2025 | Se socializó al interior de la Dirección, el cumplimiento oportuno a los lineamentos establecidos en el Manual de Contratación, se cuenta con evidencia de actividad debidamente cargada Drive.
[7 empty] | 2, Generar una alerta mensual para la verificación de la publicación y cargue de documentos a SECOP II | 25 | 2 | 2025 | 31 | 10 | 2025 | Luis Fabian Ocampo Marulanda |  | YAZMIN ALEXANDRA BELTRAN RODRIGUEZ |  |  | 29 | 4 | 2025 | En Gestión
[7 empty] | 3. Realizar mesa de trabajo con la líder de Riesgos de la Entidad a fin de validar la información contenida en el Mapa de riesgos vigencia 2025 de la Dirección de Hidrocarburos | 25 | 2 | 2025 | 30 | 3 | 2025 | Oscar Eduardo Montenegro |  | YAZMIN ALEXANDRA BELTRAN RODRIGUEZ |  |  | 29 | 4 | 2025 | Se llevó a cabo mesa de trabajo al interior de la Dirección de Hidrocarburos junto con el Lider de Calidad, a fin de verificar, actualizar y formalizar los riesgos de la presente vigencia 2025 y fue remitido a la Oficina de Planeación para su aprobación
[7 empty] | 4. Se realizará validación con el Contratista, respecto a la información aportada (registros fotográficos), como soporte de esta validación se registrara en acta de reunión | 25 | 2 | 2025 | 15 | 10 | 2025 | Oscar Andrés Rodríguez Jauregui |  | YAZMIN ALEXANDRA BELTRAN RODRIGUEZ |  |  | 29 | 4 | 2025 | En Gestión
2
Note on C4: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on G4: Describa de forma clara y completa el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on H4: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on O4: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on P4: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on T4: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on Z4: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AF4: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AL4: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AM4: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on T5: user: Fecha del reporte del seguimiento
Note on W5: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AC5: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AI5: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AP5: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno