## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 463
| Fecha | 2024-05-17
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01-2024 FONDOS | H01 Falta de informes requeridos por operadores de red, interventoría y fiducia, además de gestión inadecuada de supervisión. | Falta de evidencias de la gestion realizada por parte de los apoyos de supervision a los OR, Fiducia y intervetoria relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales | Reiterar solicitudes al OR y Fiducias. y manejo de la trazabilidad en cada uno de los expedientes de los contratos como manejar evidencias y trazabilidad de las accioes realizadas por la supervision cuando el OR no ha dado cumplimieto a sus obligacion cotractual | Elaborar y enviar un comunicado dirigido a los OR y a las fiducias que, en su momento, no enviaron los documentos requeridos. Archivar las evidencias de las solicitudes realizadas a los OR en los casos en que no hayan remitido los informes correspondientes. | Comunicado al OR y fiducia | 51 | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 28 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02-2024 FONDOS | H02 Incumplimiento en el reintegro de recursos no ejecutados de contratos en liquidación, lo que genera incertidumbre sobre la recuperación de dichos fondos. | Los contratos PRONE-GGC-623-2020 y PRONE-GGC-641-2020, que fueron aprobados para terminación anticipada, no han realizado el reintegro de los recursos no ejecutados al Tesoro Nacional. | Reiterar sobre la solicitud de reintegro de los recursos no ejecutados al OR y realización de mesas de trabajo | Coordinar y llevar a cabo mesas de trabajo con el OR | Actas de reunion | 2 | 18/12/2024 | 30/03/2025 | 14 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03-2024 FONDOS | H03 Documentos esenciales de contratos no fueron publicados en la plataforma SECOP, incumpliendo con normas de transparencia. | Al revisar los expedientes contractuales de los contratos financiados con recursos del Fondo PRONE, se evidenció que no se publicaron en la plataforma SECOP la totalidad de los documentos requeridos por el procedimiento de supervisión de proyectos. | Revisión y ajuste del procedimiento de supervisión en coordinación con la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) | Realización de mesas de trabajo con la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) para revisar los criterios del manual de contratación y alinearlos con el procedimiento interno de supervisión. | Actas de reunion Procedimiento ajustado | 2 | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 28 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión / Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04-2024 FONDOS | H04 Plazo actividad de construcción y puesta en operación PRONE 771/2019 | En el cotrato PRONE-GGC-771-2019, el plazo pactado para la suscripción del acta de terminación y balance financiero ha vencido sin que se haya cumplido con esta formalidad. no se ha procedido con la formalización de la terminación de los contratos ni con la realización del balance financiero. | Suscribir actas de terminación y balance financiero. Mapeo de los contratos cuyo termino de suscripcion de acta de termiacion y balance financiero venció. | Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE-GGC-771-2019 Realizacion de una base de datos que consolide los términos de cada una de las minutas para las actas de terminación y balance financiero. | Actas de terminacion y balance financiero GGC-771-2019 Base de datos creada | 1 | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 28 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05-2024 FONDOS | H05 Actividad de “Terminación - balance financiero y liquidación” contratos PRONE 280 de 2014 y 399 de 2015 | Los contratos PRONE 280 de 2014 y PRONE 399 de 2015 han finalizado las obras y las infraestructuras están en funcionamiento, pero no se ha realizado la liquidación final de estos contratos. Aunque los proyectos fueron completados. | Suscribir acta de terminación y balance financiero, la liquidación del contrato se realizará luego de culminado su periodo de AOM el cual es a 20 años | Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE 280 de 2014 y PRONE 399 de 2015 | Actas de termiacion y balance financiero PRONE 280 de 2014 y PRONE 399 de 2015 | 1 | 18/12/2024 | 30/10/2025 | 45 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06-2024 FONDOS | H06 Proyecto ABAJO contrato PRONE 298 de 2014 | El contrato PRONE 298 de 2014 fue ejecutado con el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica en el municipio de Sitio Nuevo, específicamente en la zona conocida como "Abajo". Aunque la infraestructura fue construida y entregada, se observó que la red eléctrica no está en funcionamiento, ya que los usuarios beneficiarios no fueron conectados a la red. | Realizar requerimieto al OR el cual se le entregó el proyecto en AOM para exigencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato AOM Reforzar la etapa de socialización de los cotratos con los componentes de la OAAS Reforzar seguimiento AOM, realizar mesas de trabajo | Redactar y remitir un comunicado dirigido al Operador de Red (OR).Coordinación de mesas de trabajo o solicitud de acompañamiento al OAAS. Mesa de trabajo con el grupo encargado de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).Realizar seguimiento periodico de los contratos que se encuentren en etapa de AOM | ComUcado al OR Actas de reunion Actas de reunion Comunicados enviados | 1 | 18/12/2024 | 31/12/2025 | 54 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07-2024 FONDOS | H07 Deberes del Supervisor | La situación descrita refleja deficiencias en la labor de supervisión al no remitir al área responsable de dicho registro las actas de recibo y entrega de la infraestructura, conllevando a que el Ministerio no tenga la propiedad y el control de los activos adquiridos en el marco de los contratos PRONE 298-2014 PRONE 399-2015 PRONE 280-2014 | Continuar con la implemetación del procedimieto de entrada al inventario de los activos | Validar los inventarios entregados por los operadores de red bajo metodología del MME de los activos construidos dentro del proceso de suscripción del acta de recibo y entrega de activos | Mesas de trabajo para la suscripción del Acta de recibo y entrega de los contratos PRONE 298-2014 PRONE 280-2014 | 1 | 18/12/2024 | 31/12/2025 | 54 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08-2024 FONDOS | H08 Registro ingreso a almacén de activos producto de la ejecución de recursos del Fondo FAER | Durante la ejecución de proyectos financiados por el Fondo FAER, se identificó que los activos generados por la construcción de infraestructura no fueron registrados en los inventarios . Esto incluye infraestructuras eléctricas entregadas a los operadores de red (AOM). | Continuar con la implemetación del procedimiento de entrada al inventario de los activos | Validar los inventarios entregados por los operadores de red bajo metodología del MME de los activos construidos dentro del proceso de suscripción del acta de recibo y entrega de activos | Mesas de trabajo para la suscripción del Acta de recibo y entrega de los contratos 307-2014, 763-2019, 756-2019, 141-2014, 374-2016, 312-2014 | 1 | 18/12/2024 | 31/12/2025 | 54 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09-2024 FONDOS | H09 Actividad “Terminación - balance financiero y liquidación” contratos FAER GGC-141-2014, FGC- 374-2016, GGC- 312-2014 | En los contratos GGC-141-2014, GGC-374-2016 y GGC-312-2014, aunque las obras fueron terminadas y las infraestructuras están en funcionamiento, no se ha realizado la liquidación ni el balance financiero correspondientes. | Suscribir actas de terminación y balance financiero. Mapeo de los contratos cuyo termino de suscripción y acta de terminación y balance financiero venció | Elaboración del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato PRONE-GGC-374-2016 y GGC-312-2014 (3) Construccion de matriz de seguimiento(1) | Actas terminacion y balance financiero suscritas Matriz de seguimiento | 3 | 18/12/2024 | 31/12/2025 | 54 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-2024 FONDOS | H10 Publicación plataforma SECOP contratos FAER | Al revisar expedientes contractuales de contratos financiados con recursos del Fondo FAER, se evidenció que no se publicaron en la plataforma SECOP la totalidad de los documentos requeridos por el procedimiento de supervisión de proyectos. | Revisión y ajuste del procedimiento de supervisión en coordinación con la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) | Realización de mesas de trabajo con la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) para revisar los criterios del manual de contratación y alinearlos con el procedimiento interno de supervisión. | Actas de reunion Procedimiento ajustado | 1 | 18/12/2024 | 30/06/2025 | 28 |  | Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión / Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO