## Hoja1
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2025
Momento | No. | Acción de gestión institucional (necesidad - tema de interés de la cumunidad) | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Fase en la que se enmarca la Acción |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa (Objetivo) | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones | HERRAMIENTAS / GUIAS / LINEAMIENTOS QUE PUEDE USAR | BUENAS PRACTICAS | Seguimiento 1mer Semestre de 2025
[6 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | [9 empty] | % de Avance | Descripción de las Actividades Realizadas | Evidencias
Acciones participativas | 1 | Caracterización de Ciudadanos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía y comunidad en General (Municipios PDET) | Juntas de Acción Comunal | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Caracterizar a la ciudadanía participante de las Ferias de Servicios programadas por la Función Pública (Juntémonos) durante el año | Feria de Servicios con aplicación de herramienta de Caracterización de Ciudadanos, Necesidades y Expectativas | Un documento de diagnóstico | Segundo Semestre | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  | Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación de la Gestión Pública - Versión 1 - Julio 2018 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34271987 | https://www.urnadecristal.gov.co/becas_por_impuestos | 25% | El Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información, asiste a las jornadas Pre-Juntémonos en los municipios de Ocaña, Norte de Santander y Argelia, Cauca, los días 25 al 29 de mayo y 1 al 4 de julio de 2025 respectivamente. El objetivo de estos espacios de participación, son generar acercamientos con grupos de valor de los territorios donde se realizará la Feria de Servicios "JUNTÉMONOS, para tejer lo Público". Para estas jornadas diagnósticas, se busca que tanto las autoridades locales, como comunidades, asociaciones y ciudadanía en general nos cuenten sus necesidades y expectativas, respecto a la feria que se espera realizar en los meses de Agosto y Noviembre del año 2025. Este ejercicio Pre-Juntémonos es un espacio de escucha activa y a su vez de dar a conocer por cada una de las entidades su oferta de servicios de forma general. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EuDECmghs7ZDs7lI_ZwPsk0BYaC30RuQK-7FaH3r2GP2GQ?e=8mDwG9
| 2 | Evaluar Trámites y Servicios en el marco de la oferta institucional | Plan de Acción | Ciudadanía y comunidad en General (Municipios PDET) | Juntas de Acción Comunal |  |  |  | X | La ciudadanía controla y evalua | Obtener una evaluación por parte de la ciudadanía respecto a la oferta de Trámites y Servicios del Ministerio de Minas y Energía en los municipios donde se realicen las Ferias de Servicios programadas por la Función Pública (Juntémonos). | Feria de Servicios con aplicación de herramienta de evaluación de los Trámites y Servicios del MME | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Segundo Semestre | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información |  |  |  | 25% | El Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y gestión de la información, asiste a las jornadas Pre-Juntémonos en los municipios de Ocaña, Norte de Santander y Argelia, Cauca, los días 25 al 29 de mayo y 1 al 4 de julio de 2025 respectivamente. El objetivo de estos espacios de participación, son generar acercamientos con grupos de valor de los territorios donde se realizará la Feria de Servicios "JUNTÉMONOS, para tejer lo Público". Para estas jornadas diagnósticas, se busca que tanto las autoridades locales, como comunidades, asociaciones y ciudadanía en general nos cuenten sus necesidades y expectativas, respecto a la feria que se espera realizar en los meses de Agosto y Noviembre del año 2025. Este ejercicio Pre-Juntémonos es un espacio de escucha activa y a su vez de dar a conocer por cada una de las entidades su oferta de servicios de forma general. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Eu1d_UMfnIJOpnahgK-0cNEB41dQKjcSBvGumDHaugxMSg?e=fhP5le
| 3 | Consulta Normativa (Foros) | Plan de Acción | Ciudadanía y comunidad en General |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Permitir que la ciudadanía participe en la producción normativa que expide el Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de sus funciones. | Un espacio en la web dispuesto para que la ciudadanía y/o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Permanente | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Informe de Comentarios / Bitácora de Foros |  |  | 50% | Durante el primer semestre de 2025 se pusieron a consulta ciudadana en el espacio de foros 38 actos normativos, los cuales recibieron 382 cometarios por parte de la ciudadanía y grupos de interés. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EvVtCcIqbzlOo-JoMUT2tqQBO20bLJJXxBS_uma6D18d-g?e=Ndtiij
| 4 | Encuentros Territoriales por una Minería Responsable | Plan Nacional de Desarrollo | Comunidad Minera de los Distritos Mineros en proceso de delimitación, Minero y mineras en general, pequeña minería,ciudadanía en general, gobiernos locales. |  |  | X |  |  | La ciudadanía formula y define | Garantizar el acompañamiento y la asistencia técnica a los territorios con actividades mineras | Mesa temáticas | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Segundo Semestre | Diana Becerra - Carlos Bermudez (Distritos Mineros - Formalización Minera) | Borrador del Plan Estratégico de Gestión |  |  | 0% | Esta actividad inicia en el segundo semestre de 2025
| 5 | Encuentros Territoriales por una Minería Responsable | Plan Nacional de Desarrollo | Comunidad Minera - CAR |  | X |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Mejorar las condiciones de legalidad en el desarrollo de las actividades que adelantan los pequeños mineros en el territorio nacional. | Mesa de seguimiento a trámites minero ambientales. Eventos de divulgación para generar capacidades en temas de formalización Minera apoyados las Escuelas de Minería para la Paz y la Vida. | Un documento de diagnóstico Un Plan, programa, proyecto, pres | Primer y Segundo Semestre | Fabian Chamorro (Formalización Minera) | Actas de las mesas de trabajo Listas de Asistencia Memorias del evento |  |  | 50% | En el primer semestre de 2025 se han desarrollado 12 Mesas de seguimiento a trámites Minero - Ambientales en 11 municipios contando con la participación de 368 personas. Ver Actas de las Mesas en anexos Se han llevado a cabo 86 eventos de divulgación (22 virtuales y 64 presenciales) en 39 municipios. Ver memorias de los eventos en los anexos | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EqYUChDuJtZHr9h3GprJoVMBcVphcijGNIuEKaVKrqdyyg?e=72RqDt
| 6 | Realizar acompañamiento social y territorial para la conformación de comunidades energéticas | Plan de Acción | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, Grupos Reincorporados/Reinsertados Organización de Mujeres Organización de Jóvenes Sindicatos, Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Cooperativas, Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Zonas de Reservas Campesinas, Asociaciones Campesinas | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Conocer las necesidad energéticas de los territorios a través de la creación de comunidades que les permita la generación de energía, para consumo y/o producción | Seleccionar y priorizar las comunidades postuladas y realizar el acompañamiento pedagógico a las comunidades seleccionas | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Permanente | Dirección de Energía Eléctrica | Informe de acciones realizadas en el semestre Caracterización de usuarios que participaron en el espacio | Lineamientos para la realización de presupuestos participativos haciendo uso de medios electrónicos Enlace: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_recurso_2.pdf | http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/49-participacion/4656-presupuesto-participativo | 50% | Durante el primer semestre del 2025 se han realizado las siguientes actividades orientadas a las comunidades Energéticas: 1. MOMENTO 0: Esta orientado al primer acercamiento con las comunidades. Este contacto se realiza a traves de medios digitales o telefónico, con el fin de verificar la información registrada durante la postulación y obtener datos relevantes para la confirmación de la visita del equipo social y técnico. Se implementaron 52 Momentos 0. 2. MOMENTO 1: Esta orientado a la primera visita concertada con la comunidad y el equipo social, en el cual hace la validación de la información reportada y la implementación del primer momento de la Escuela de Transición Energética Justa. Se implementaron 13 Momentos 1 3. RELACIONAMIENTO TERRITORIAL: Estas actividades estan vinculadas con encuentros que se han implementado con entidades territoriales y/o institucionales, actores sociales vinculados con las comunidades energéticas. Se implementaron 65 relacionamientos Territoriales. 4. VALIDACIÓN DE LA ESCUELA TEJ: Momento en el que se verifica el cumplimento de la implementación de la escuela TEJ. Se implementó 1 validación de la Escuela TEJ | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Eg3M4VvTYUNCgI-ktUnO084BDnC6NeZ1rc46GyHMQpwDbg?e=iPHFPq https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/ERfujw-3hpJPkNWnANysKE0B73yvWojVWGuPRQMdGP8AAQ?e=0fgClL
| 7 | Realizar acompañamiento social y territorial para la conformación de comunidades energéticas | Plan de Acción | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, Grupos Reincorporados/Reinsertados Organización de Mujeres Organización de Jóvenes Sindicatos, Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Cooperativas, Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Zonas de Reservas Campesinas, Asociaciones Campesinas |  |  | X |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Formar a la comunidades energéticas seleccionadas en capacidades y habilidades necesarias para la sostenibilidad de la comunidad energética | Implementar la Escuela de Transición Energética Justa en las comunidades energéticas seleccionadas | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Segundo Semestre | Dirección de Energía Eléctrica | Informe de acciones realizadas en el semestre. Listado de asistentes | Lineamientos para la realización de presupuestos participativos haciendo uso de medios electrónicos Enlace: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_recurso_2.pdf | http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/49-participacion/4656-presupuesto-participativo | 0% | Esta actividad inicia en el segundo semestre de 2025
| 8 | Asambleas Populares por la democracia energética y la paz | Plan Nacional de Desarrollo | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, Grupos Reincorporados/Reinsertados Organización de Mujeres Organización de Jóvenes Sindicatos, Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Asociaciones de Servicios Públicos | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información A la ciudadanía se le va a consultar | Dialogar con la comunidad en torno al mercado energético. Encuentro para la cooperación, corresponsalidad y control social para fortalcer el tejido comunitario | Realizar Asambleas en el Territorio Nacional (50 asambleas durante el año) | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Primer y Segundo Semestre | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Informe de las Asambleas realizadas, donde Priorización de temas para los comités de usuarios Caracterización de usuarios que participaron en el espacio | Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-08-25_Buenas_practicas_participacion_ciudadana_sopo.pdf/29f62a74-185d-e318-63f5-62d079ef4097?t=1661788334117 | 38% | En el marco de la estrategia de diálogo social promovida por el Ministerio de Minas y Energía, para acompañar a las comunidades, se busca cualificar la participación de la ciudadanía entorno a los temas energéticos, fortaleciendo la democracia energética a partir de la realización de la Asamblea Popular por la democracia energética y la paz Para el primer semestre de 2025 se realizan 19 Asambleas en los municipios de Soledad Atlántico, Carmen de Bolivar, Santander de Quilichao, Líbano, Planadas, Dolores, Algeciras, Espinal, Serranía del Perijá, Puerto Libertador Córdoba, Cali, Lérida, Yumbo, Gradana, Restrepo, Sevilla, Isiacurí , Baranoa y Florencia Caquetá. Este espacio fomenta el dialogo social a partir de un contexto general frente a los temas relacionados con: mercado energético, propuesta modernización de la ley 142 y 143 y normatividad reciente frente a la mejora de tarifas justas y autogeneración de energía. Así mismo recopila experiencias exitosas que permita la consecución de tarifas justas, así como procesos de autogeneración de energía, desde el fomento de la participación y control social. Las jornadas contaron con la asistencia de JAC, Barrios, Asociación de mujeres, comunidades indígenas y representantes del Gobierno Nacional, sumando aproximadamente la particpación de 1573 ciudadanos | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EnvhpNSCvftDhsvsrUIyzogBlzzsAy6b-ARbrzh_tvpmZA?e=jo7n7h
| 9 | Asambleas Populares por la democracia energética y la paz | Plan Nacional de Desarrollo | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, Grupos Reincorporados/Reinsertados Organización de Mujeres Organización de Jóvenes Sindicatos, Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Asociaciones de Servicios Públicos |  | X |  |  | La ciudadanía formula y define | Cualificar, apropiar y generar agendas de organización y control social en torno al mercado energético | Comités de Usuarios para la formulación Planes de Acción Anual (80% de los comités creados en asambleas se les va a realizar plan de acción) | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Segundo Semestre | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Formato de Plan de acción de cada comité | Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-08-25_Buenas_practicas_participacion_ciudadana_sopo.pdf/29f62a74-185d-e318-63f5-62d079ef4097?t=1661788334117 | 37% | El encuentro del Comité de Usuarios Por la democracia Energética y la Paz reunió a representantes comunitarios de los municipios de Sopó, Buenaventura, Umbita, Buga, San Carlos Córdoba, Pacho, Yumbo, Santader de Quilichao, Cartagena, Líbano, Planadas, Duitama, Tierralta, Santa Marta y Valledupar consolidando así, 15 relatorias de seguimiento a comites de usuarios. Con el fin de analizar los desafíos energéticos que han surgido en sus territorios luego de la Asamblea Popular por la Democracia Energética y la Paz realizadas. Se discutieron las implicaciones de las leyes 142 y 143 y su proyecto de reforma, destacando la necesidad de mayor control social y participación ciudadana en la prestación de servicios públicos. Se identificó como prioridad la urgencia de una justicia tarifaria, pues en los municipios se perciben tarifas elevadas que no reflejan el consumo real ni las condiciones socioeconómicas de los hogares. Además, se abordó el interés de la comunidad de en organizarse como comunidades energéticas con el propósito de gestionar de manera autónoma y solidaria la generación y distribución de energías limpias. Durante estos encuentros participaron 195 líderes comunitarios. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/Etpbg2XmDCBMt1iFjnelrcIBt4d6IYzGQQ_tC5S6ulOcow?e=Rw1rwx
| 10 | Asambleas Populares por la democracia energética y la paz | Plan Nacional de Desarrollo | Pueblo Indígena, Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, ROM Comunidad Campesina, Grupos Reincorporados/Reinsertados Organización de Mujeres Organización de Jóvenes Sindicatos, Comunidad LGBTIQ+ Comunidad Rural, Comunidad Urbana Ciudadanía General | Asociaciones de Servicios Públicos | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información A la ciudadanía se le va a consultar | Realizar espacios de articulación territorial a nivel nacional, regional o gremial de comités en torno a la energía. Oportunidad de expresión amplia y diversa y popular para manifestarse sobre la energía | Cumbres: Encuentros amplios | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Segundo Semestre | Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | Comunicado por cada cumbre | Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-08-25_Buenas_practicas_participacion_ciudadana_sopo.pdf/29f62a74-185d-e318-63f5-62d079ef4097?t=1661788334117 | 60% | Durante el primer semestre de 2025 se llevaron a cabo 3 Cumbres en las ciudades de Barraquilla, Popayán y Valledupar. Durante el primer trimestre, las acciones emprendidas alcanzaron una incidencia significativa, especialmente gracias al acompañamiento a espacios como las cumbres regionales, que han sido escenarios privilegiados para posicionar la democracia energética como un eje central del debate público. Estas cumbres, articuladas en varios casos con movilizaciones sociales, sirvieron además como expresión del respaldo popular a decisiones tomadas desde el poder ejecutivo para reducir las tarifas de energía, dentro del marco de sus competencias institucionales y constitucionales. Las movilizaciones realizadas el 30 de enero en Barranquilla, con alrededor de 10.000 asistentes, y el 6 de marzo en Popayán, con alrededor de 5.000 participantes, reflejan el interés creciente de la ciudadanía por involucrarse directamente en la toma de decisiones sobre el futuro energético del país. Durante el segundo trimestre la metodología desde la que se plantearon la cumbre tuvo un cambio significativo pasando del acompañamiento a las movilizaciones sociales que respaldaban decisiones en favor de la democracia energética a escenarios tipo foro en los que se socializa y pone en diálogo el ante proyecto de ley para la reducción de tarifas. Para lo que respecta a este periodo se realizó el Foro Reducción de Tarifas de Energía en la ciudad de Valledupar el 26 de junio con una asistencia de más de 344 personas y en los que estuvieron como panelistas una vocera del Comité de Usuarios por la Democracia Energética y la paz de Valledupar y un vocero del Comité Intercultural por la Democracia Energética y la Paz de la subregión de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/EobGe6DWykNCnmFrS6z0mzgBmQ_fORBKYxWC7vlr39zIMg?e=dRBc6Q
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay algunas celdas ocultas, por favor si no forman parte del plan 2025 eliminarlas, porque este archivo se publica en datos abiertos, o de lo contrario por favor abrir las celdas y quitar la inmovilización de filas
Note on R4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si las columnas q y r si se incluyen en el plan, de ser así, dejarlas visuales y o ocultas. Dado que este es un plan formulado, los links de buenas prácticas o soportes no deberian ir, pero queda a su criterio según indicaciones del DAFP. Recordar que esto es para la revisión de ciudadanía y autoridades
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este Plan ya no existe, debe indicarse Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano