## Slide 2
COMITÉ CAFAZNI 93
FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
ABRIL DE 2026

## Slide 3: ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ
1. Designación de secretaría técnica
2. Verificación del quórum
3. Normatividad y aspectos generales del FAZNI
3.1 Objeto FAZNI
3.2 Mecanismos aprobación recursos FAZNI
4. Estado del proyecto de inversión
5. Vigencias Expiradas
5.1. Contratos de interventoría (8)
5.2. Contratos de obra (1)
6. Recomendación de la Dirección de Energía Eléctrica
7. Decisión del comité

## Slide 4: 1. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

## Slide 5: 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Decreto Único Reglamentario 1073 del 26 de mayo de 2015:
Articulo 2.2.3.3.2.2,1.1. Comité de Administración. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, FAZNI, tendrá un Comité de Administración, CAFAZNI, que estará integrado de la siguiente manera:
1. Por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.
2. Por el Viceministro de Energía, o su delegado.
3. Por el Director de la UPME o su delegado.
El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, FAZNI.

## Slide 6: 3. NORMATIVIDAD FAZNI
Ley 633 de 2000, Crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas en los Artículos 81 a 84
Decreto 1124 de 2008, compilado en DUR 1073 de 2015. Modificado por Decretos 1623 de 2015 y 1513 de 2016.
Art. 190 Ley 1753 de 2015 (PND), el FAZNI recibirá a partir del 1 enero de 2016 los recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) correspondientes a $1,50 por kilovatio hora despachado.
Art. 21 Ley 1955 de 2019 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030
Resolución 4 1208 de 2016 establece parámetros para asignación de recursos FAZNI.
Resolución 4 0603 de 2023 Por la cual se modifica la Resolución MME 4 0378 de 2023 y se
dictan otras disposiciones

## Slide 7: 3.1. OBJETO FAZNI
Todos los recursos del FAZNI se utilizarán para financiar planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e instalación de la infraestructura eléctrica que permita la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas.

## Slide 8: 3.2. MECANISMOS APROBACIÓN RECURSOS FAZNI ART. 2.2.3.3.2.2.3.7 (DECRETO 1513 DE 2016)
www.---------------.gov.co
Previa viabilidad técnica y financiera efectuada por el IPSE, mediante alguno(s) de los siguientes mecanismos:
Esquemas empresariales – Financiar programas o proyectos de inversión en nueva infraestructura eléctrica, reposición, rehabilitación y/o modernización de la existente, mediante mecanismos de vinculación de capital privado, así como para asegurar cierre financiero de esquemas empresariales incluyendo ASE.
Proyectos presentados por los Entes Territoriales.
Proyectos adjudicados mediante convocatorias que podrían ser realizadas por el MME o por la entidad delegada por éste.
Proyectos estratégicos por su impacto económico o social – Para cumplimiento de metas o programas nacionales o estratégicos por su afectación económica y social.

## Slide 9: 4. ESTADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
La distribución de los recursos financieros disponibles del fondo FAZNI se encuentran de la siguiente tabla:
Actividad | Recurso disponible vigencia 2026
Girar los recursos destinados a financiar los planes, programas y proyectos para la construcción e instalación de nueva infraestructura. | $ 8.373.257.265
Girar los recursos para asistencia técnica y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad | $ 190.447.029
Girar los recursos para la Interventoría del proyecto | $ 0
Total Producto | $ 8.563.704.294

## Slide 10: 5. VIGENCIAS EXPIRADAS
www.---------------.gov.co
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA (8)
CONTRATOS DE OBRA (1)

## Slide 11: 5. CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA
www.---------------.gov.co
CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITOS EXPIRADOS | UBICACIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | DESEMBOLSOS REALIZADOS | VALOR HITO
FAZNI-GGC 429-L03-20 | SECOB LTDA | 100% | e) Avance del 80% f) Acta de recibo y entrega de inventarios + Informe final interventoría aprobado por supervisión | Meta / La Uribe | $ 700.921.900,00 | $ 490.645.330,00 | $ 210.276.570,00
FAZNI-GGC-433-L02-20 | CONSORCIO INTER-FAZNI E&P 2020 | 100% | f) Acta de recibo y entrega de inventarios + Informe final interventoría aprobado por supervisión | La Macarena / Meta | $ 844.161.010,00 | $ 675.328.808,00 | $ 168.832.202,00
FAZNI-GGC-631-L03-20 | CONSORCIO SOLAR | 100% | f) Suscripción Acta de Terminación Etapa de Instalación | San Vicente del Caguán / Caquetá | $ 764.140.705,00 | $ 687.726.634,50 | $ 76.414.070,50
FAZNI-GGC-636-L09-20 | FAZNI PMS | 100% | f) Suscripción Acta de Terminación Etapa de Instalación | Miriti Parana (CD), Puerto Alegría – La Chorrera / Amazonas | $ 750.336.829,00 | $ 675.300.146,10 | $ 75.036.682,90
FAZNI-GGC-644-L01-20 | UT INTERVENTORIA DE PUTUMAYO | 100% | f) Suscripción Acta de Terminación Etapa de Instalación | Mocoa – Orito – Valle del Guamuez – Puerto Asís / Putumayo | $ 719.141.551,00 | $ 647.227.395,90 | $ 71.914.155,10
FAZNI-GGC-630-L05-20 | CONSORCIO INTERVENTORES COLOMBIA | 100% | f) Suscripción Acta de Terminación Etapa de Instalación | Calamar – El Retorno - Puerto Rico – Mapiripán – Puerto Gaitán / Guaviare y Meta | $ 1.577.946.710,00 | $ 1.406.010.594,80 | $ 171.936.115,20
FAZNI-GGC-658-L02-20 | CONSORCIO FAZNI PI | 100% | f) Suscripción Acta de Terminación Etapa de Instalación | Solano – Milán – San José de Fragua / Caquetá | $1.114.103.643,00 | $886.338.575,52 | $23.331.137,40
FAZNI-GGC-432-L06-20 | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. | 100% | f) Acta de recibo y entrega de inventarios + Informe final interventoría aprobado por supervisión | Puerto Inírida / Guainía | $ 923.488.790,00 | $ 738.791.032,00 | $ 184.697.758,00
FAZNI-GGC-634-20 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | 100% | v) Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% | Puerto Gaitán / Meta | $ 783.416.586 | $ 442.362.389 | $ 170.527.098,50
TOTAL |  |  |  |  |  |  | $1.152.965.789,60

## Slide 12: 6. RECOMENDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
www.---------------.gov.co
Teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos de los referenciados contratos se han superado y que a la fecha los contratistas han dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales, la Dirección de Energía Eléctrica – DEE como Supervisor de los contratos antes mencionados considera que para la óptima ejecución de los mismos y con el fin de lograr el total cumplimiento de los objetos contractuales, iniciará proceso para solicitar la orden de giro de las vigencias expiradas una vez se autoricé y firme el acta del presente comité.

## Slide 13: 7. DECISIÓN DEL COMITÉ
www.---------------.gov.co
La decisión del Comité es:
Aprobar, por unanimidad, la recomendación expuesta por la Dirección de Energía Eléctrica, la cual consiste en disponer de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($1,152,965,789.60), por concepto de Vigencia Expirada para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos referenciados.