## Slide 2
COMITÉ CAPRONE 43
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS – PRONE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
13 DE MARZO DE 2026

## Slide 3: ORDEN DEL DÍA DEL COMITÉ
Designación de la secretaría técnica
Verificación del Quórum
Normatividad y aspectos generales del PRONE
Disponibilidad del recurso
Solicitud de vigencias expiradas
Consideración de la Dirección de Energía Eléctrica
Decisión del comité

## Slide 4: 1. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

## Slide 5: 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Decreto Único Reglamentario 1073 del 26 de mayo de 2015:
Artículo 2 2 3 3 3 3 2 1 Comité de Administración El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, tendrá un Comité de Administración integrado de la siguiente manera:
1. Por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.
2. Por el Viceministro de Energía, o su delegado.
3. Por el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía.
El Comité de Administración aprobará, objetará e impartirá instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE.

## Slide 6: 3. NORMATIVIDAD PRONE
Art 63 y 64 Ley 812 de 2003 Crea el Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE
Art. 190 Ley Nro. 1753 de 2015. El PRONE recibirá a partir del 1 enero de 2016 los recursos a $1,90 por kilovatio hora transportado, los cuales se actualizan con el Índice de Precios al Productor-IPP por así disponerlo el inciso 8° de este artículo.
Art 21 Ley 1955 de 2019 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030

## Slide 7: 3.1. OBJETO PRONE
www.---------------.gov.co
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivo la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN.

## Slide 8: 4. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
Actividad​ | Año 2026
Girar los recursos destinados a financiar la normalización de redes de energía eléctrica en barrios subnormales situados en municipios del sistema interconectado nacional, sin | $ 38,430,363,819.00
Girar los recursos para asistencia técnica y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad | $ -
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos | $ 125,760,000.00
Disponible para proyectos​ PRONE | $ 38,556,123,819.00

## Slide 9
ITEM | CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITO EXPIRADO | UBICACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | VALOR HITO
1 | PRONE-GGC-619-20 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 100% | f) Avance de obra del 100% | Barranquilla / Atlántico | $5.325.294.789,00 | $266.264.739,00
2 | PRONE-GGC-606-20 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 100% | f) Avance de obra del 100% | Barranquilla / Atlántico | $3.678.416.320,00 | $183.920.816,00
3 | PRONE-GGC-629-20 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 100% | f) Avance de obra del 100% | Barranquilla / Atlántico | $602.156.075,00 | $30.107.803,50
4 | PRONE-GGC-624-20 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 100% | f) Avance de obra del 100% | Soledad / Atlántico | $1.206.770.249,00 | $ 60.338.512,00
5 | PRONE-GGC-725-22 | ENELAR E.S.P. | 60,38% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% d) Avance de obra del 60% | Saravena / Arauca | $8.224.757.741,00 | $ 3.289.903.096,00
6 | PRONE-GGC-727-22 | ENELAR E.S.P. | 60,11% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% d) Avance de obra del 60% | Saravena / Arauca | $2.396.700.215,00 | $ 958.680.086,00
7 | PRONE-GGC-713-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 45,70% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Ciénaga / Magdalena | $1.482.938.236,00 | $ 444.881.471
8 | PRONE-GGC-729-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,82% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Ciénaga / Magdalena | $2.296.358.225,00 | $ 688.907.468
9 | PRONE-GGC-718-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 43,38% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Luruaco / Atlántico | $768.651.595,00 | $ 230.595.479
10 | PRONE-GGC-714-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 41,39% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Maicao / La Guajira | $4.111.986.727,00 | $ 1.233.596.018
11 | PRONE-GGC-731-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 48,80% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Malambo / Atlántico | $1.697.389.253,00 | $ 509.216.776
12 | PRONE-GGC-723-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 42,31% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Polonuevo / Atlántico | $614.017.572,00 | $ 184.205.271
13 | PRONE-GGC-716-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 42,40% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Puerto Colombia / Atlántico | $1.813.971.614,00 | $ 544.191.484
14 | PRONE-GGC-730-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 48,28% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Puerto Colombia / Atlántico | $3.390.887.786,00 | $ 1.017.266.336
15 | PRONE-GGC-724-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,69% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Santa Marta / Magdalena | $1.211.695.906,00 | $ 363.508.772
5. SOLICITUD DE VIGENCIAS EXPIRADAS

## Slide 10
ITEM | CONTRATO | EJECUTOR | AVANCE DE OBRA | HITO EXPIRADO | UBICACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | VALOR HITO
16 | PRONE-GGC-717-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 41,48% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sitionuevo / Magdalena | $1.742.530.191,00 | $ 522.759.057
17 | PRONE-GGC-732-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,71% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sitionuevo / Magdalena | $1.322.671.149,00 | $ 396.801.345
18 | PRONE-GGC-726-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,50% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sitionuevo / Magdalena | $1.329.755.563,00 | $ 398.926.669
19 | PRONE-GGC-733-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 44,95% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Baranoa / Atlántico | $3.639.466.974,00 | $ 1.091.840.092
20 | PRONE-GGC-738-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 41,00% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Ciénaga / Magdalena | $1.589.887.522,00 | $ 476.966.256
21 | PRONE-GGC-734-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,65 % y 41,75% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Riohacha / La Guajira | $1.180.644.561,00 | $ 354.193.368
22 | PRONE-GGC-720-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,82% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sabanalarga / Atlántico | $1.711.479.444,00 | $ 513.443.833
23 | PRONE-GGC-735-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 41,07% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sabanalarga / Atlántico | $1.760.705.623,00 | $ 528.211.687
24 | PRONE-GGC-740-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 42,00%, 40,25% y 40,79% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Ciénaga / Magdalena | $2.135.854.190,00 | $ 640.756.257
25 | PRONE-GGC-736-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,00%, 40,85% y 41,75% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Maicao / La Guajira | $2.495.929.703,00 | $ 748.778.911
26 | PRONE-GGC-737-22 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | 40,04% | b) Avance de obra del 10% c) Avance de obra del 40% | Sabanalarga / Atlántico | $2.904.281.407,00 | $ 453.779.897
TOTAL |  |  |  |  |  |  | $16.132.041.499,50
5. SOLICITUD DE VIGENCIAS EXPIRADAS

## Slide 11
www.---------------.gov.co
Con relación a los contratos PRONE-GGC-619-20, PRONE-GGC-606-20, PRONE-GGC-629-20, PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729-22, PRONE-GGC-718-22, PRONE-GGC-714-22, PRONE-GGC-731-22, PRONE-GGC-723-22, PRONE-GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE-GGC-717-22, PRONE-GGC-732-22, PRONE-GGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735-22, PRONE-GGC-740-22, PRONE-GGC-736-22 y PRONE-GGC-737-22 suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E S.A.S. E.S.P., teniendo en cuenta que, a la fecha el Operador de Red ha dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales, la Dirección de Energía Eléctrica – DEE y la Supervisión de los contratos antes mencionados, iniciará los procesos para solicitar la orden de giro de las vigencias expiradas una vez el COMITÉ CAPRONE autorice y firme el acta del presente comité, esto para la óptima ejecución de los mismo y con el fin de lograr el total cumplimiento de los objetos contractuales.
Con relación a los contratos PRONE-GGC-725-22 y PRONE-GGC-727-22, suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca E.S.P. – ENELAR E.S.P., teniendo en cuenta que, a la fecha el Operador de Red ha dado cumplimiento a los hitos de pago contractuales, la Dirección de Energía Eléctrica – DEE y la Supervisión de los contratos antes mencionados, iniciará los procesos para solicitar la orden de giro de las vigencias expiradas una vez el COMITÉ CAPRONE autorice y firme el acta del presente comité, esto para la óptima ejecución de los mismo y con el fin de lograr el total cumplimiento de los objetos contractuales.

## Slide 12
www.---------------.gov.co
6. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el numeral 5, existen obligaciones por parte del Ministerio que deben ser cumplidas frente a los recursos destinados para la ejecución y/o finalización de los proyectos, en el entendido que los Operadores de Red han dado cumplimiento a los hitos de pago expirados, se requiere de la aprobación de los recursos antes indicados para la continuidad de los contratos y/o proyectos.

## Slide 13
www.---------------.gov.co
7. DECISIÓN DEL COMITÉ
La decisión del Comité es:
APROBAR el pago de vigencia expirada por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos PRONE-GGC-619-20, PRONE-GGC-606-20, PRONE-GGC-629-20, PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729-22, PRONE-GGC-718-22, PRONE-GGC-714-22, PRONE-GGC-731-22, PRONE-GGC-723-22, PRONE-GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE-GGC-717-22, PRONE-GGC-732-22, PRONE-GGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735-22, PRONE-GGC-740-22, PRONE-GGC-736-22, PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC-725-22 y PRONE-GGC-727-22.