## Hoja1 (hidden)
Conclusión de la Caracterización | Objetivo del Plan 2026 | Acciones Estratégicas 2026 | Indicador de Seguimiento | Responsables
Predominio del canal telefónico como principal medio de contacto, con alta carga operativa. | Optimizar la gestión de los canales de atención para mejorar la oportunidad y calidad del servicio. | • Fortalecer la capacidad operativa del canal telefónico. • Promover el uso del agendamiento virtual y canales digitales. • Actualizar protocolos de atención multicanal. | Porcentaje de atenciones resueltas en el primer contacto por canal | Ivonne Estefanny Bermudez Ginet Martinez Angela Lorena Amaya
Alta demanda asociada a trámites, PQRSD y consulta del estado de los procesos. | Reducir la recurrencia de contactos asociados a la consulta del estado de trámites y PQRSD. | • Mejorar la trazabilidad y visibilidad del estado de los procesos. • Fortalecer mensajes automáticos y notificaciones al ciudadano. • Articular dependencias responsables de los trámites. | Reducción porcentual de contactos repetitivos por el mismo motivo | Equipo SGDEA Hernando Rodríguez Carolina Aldana
Concentración de usuarios en zonas urbanas y Bogotá D.C., con baja participación territorial. | Ampliar el acceso equitativo a los servicios de atención ciudadana en el territorio nacional. | • Implementar estrategias de divulgación territorializadas. • Fortalecer jornadas de atención descentralizadas. • Coordinar con entidades territoriales. | Número de acciones de atención o divulgación territorial realizadas | Lina Saavedra Enrique Sanchez Leydi Yohana Cuca Ivan Cardona
Baja participación de grupos poblacionales diferenciales y étnicos. | Fortalecer el enfoque diferencial e inclusivo en la atención ciudadana. | • Ajustar lineamientos y protocolos con enfoque diferencial. • Capacitar al talento humano en atención inclusiva. • Fortalecer accesibilidad en canales de atención. | Porcentaje de servidores capacitados en enfoque diferencial | Lina Saavedra Ivan Cardona
Predominio de ciudadanos no asociados a organizaciones formales. | Garantizar una comunicación clara, accesible y pedagógica para la ciudadanía en general. | • Simplificar lenguaje institucional en respuestas y contenidos. • Fortalecer piezas pedagógicas en web y correo. • Actualizar preguntas frecuentes. | Nivel de satisfacción con la claridad de la información | Lina Saavedra Carolina Aldana Enrique Sanchez
Uso predominante de la web y correo electrónico como fuentes de información institucional. | Consolidar los canales digitales como medios principales de información y autogestión. | • Actualizar contenidos de la página web institucional. • Mejorar la navegación y acceso a información clave. • Fortalecer boletines y comunicaciones electrónicas. | Número de actualizaciones de contenido web realizadas | Andrea Arango Carolina Aldana WEBMASTER - Guillermo Pinilla
Impacto de la gestión interna de trámites en la percepción del servicio. | Fortalecer la articulación interna para mejorar la experiencia ciudadana. | • Realizar mesas de trabajo con las dependecias del MME. • Emitir alertas preventivas de vencimiento. • Hacer seguimiento periódico a compromisos internos. | Porcentaje de trámites y PQRSD atendidos oportunamente | Hernando Rodriguez Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Lorena Silva Floralba Sterling

## Hoja2
Estrategia Servicio a las Ciudadanías
| Entidad: Ministerio de Minas y Energía | [6 empty] | Año: | 2026 |  | Apoyo |  | Seguimiento 1mer Semestre de 2025 |  |  | Seguimiento 2do Semestre de 2025 |  |  | Seguimiento 1mer Semestre de 2026
| Componente | Nivel | Objetivo | No. | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Personas que Lideran | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias | % de avance | Descripción de Actividades | Evidencias
| Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Intermedia | Planear acciones estratégicas para la mejora continua del servicio | 1.1 | Diseñar y publicar la Estrategia de Servicio a la Ciudadanías para la vigencia, con un autodiagnóstico de la vigencia anterior. | Una Estrategia de Servicio a la Ciudadanía | 1 Documento Publicado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar | 28 de febrero de 2026 | [8 empty] | 100% | El 13 de febrero 2026 se lleva a cabo reunión con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano para evaluar la Estrategia de Servicio del año 2025 y así formular las acciones para el año 2026. Una vez consolidada las acciones se publica la estrategia en la página web. https://www.minenergia.gov.co/documents/15424/ESC_2026.pdf | 1.1
|  | Alta | Fortalecer la articulación interna para mejorar la experiencia ciudadana. | 1.2 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias del MME para mejorar la articulación en la gestión de trámites | 22 Mesas de trabajo y/o socializaciones con las dependencias involucradas del MME para facilitar la gestión y digitalización de trámites. | Número de mesas de trabajo / capacitaciones realizadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Lorena Silva Floralba Sterling Lina Saavedra | Durante la vigencia del año 2026 | [8 empty] | 82% | En febrero 2026, se iniciaron las mesas de socialización de los Trámites Ministerio Minas y Energía 2026, las cuales están dirigidas a las personas del CADA, PQRS, GRCGI, TIC y GGyD, con el fin de tener mayor profundidad en la normatividad, el contexto, procedimientos, paso a paso (flujograma) de cada trámite, fortaleciendo el conocimiento y proceso de radicación a nivel de todos los profesionales, a 30 de junio se han realizado 18 mesas (18 trámites). | 1.2
|  | Alta |  | 1.3 | Emitir alertas preventivas de vencimiento de términos para trámites y PQRSD para informar oportunamente a las dependencias qué solicitudes estan proximas a vencer mitigando el riesgo que no sean contestadas oportunamente | 52 Alertas preventivas de vencimiento durante la vigencia | Numero de alertas emitidas / Numero de alertas programadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Hernando Rodríguez Carolina Aldana Floralba Sterling | Semanalmente | [8 empty] | 50% | Se realizó el envío semanal de alertas de vencimiento de PQRSD a las dependencias responsables, con el propósito de fortalecer el seguimiento a los tiempos de respuesta, prevenir el incumplimiento de los términos legales y promover la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas. Durante el período evaluado, se remitieron un total de 23 alertas. Se realizó el seguimiento a los términos de los trámites con el propósito de identificar las solicitudes próximas a vencer y prevenir el incumplimiento de los términos establecidos para su atención, Durante el primer semestre 2026 se emitieron 22 alertas dirigidas a las dependencias responsables de los trámites y Opas pendientes de gestión. | 1.3
| Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | Alta | Optimizar la gestión de los canales de atención para mejorar la oportunidad y calidad del servicio. | 2.1 | Fortalecer la capacidad operativa del canal telefónico mediante ajustes en la asignación de recursos y fortalecimiento de competencias del personal. | 5 Agentes telefónicos | Número de personas dedicadas a la atención del canal | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Ivonne Estefanny Bermudez Ginet Martinez Angela Lorena Amaya 2 agentes más | Periodica | [8 empty] | 90% | Actualmente, la atención de los canales, incluido el canal telefónico, se encuentra a cargo de tres agentes. Es importante señalar que uno de ellos se vinculó al equipo en el mes de marzo y, tras culminar su proceso de capacitación e integración, ha fortalecido la capacidad operativa del equipo, contribuyendo a la mejora en la prestación del servicio. Adicionalmente, la profesional que brinda apoyo a la supervisión permanece disponible para apoyar la atención de la línea cuando las necesidades de la operación así lo requieren, favoreciendo la continuidad del servicio. | 2.1
|  | Intermedia | Fortalecer el enfoque diferencial e inclusivo en la atención ciudadana. | 2.2 | Socializar al talento humano en atención inclusiva, enfoque diferencial y trato digno. | 2 capacitaciones | Número de capacitación realizadas / Número de capacitación programadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Subdirección de Talento Humano | Lina Saavedra Enrique Sánchez Subdirección de Talento Humano (Karen Hernandez) | Julio de 2026 Diciembre de 2026 | [8 empty] | 100% | Se realizaron cuatro (4) jornadas de capacitación dirigidas a fortalecer las capacidades de los servidores y colaboradores en temas de inclusión, promoviendo el reconocimiento de la diversidad, la accesibilidad y la construcción de entornos laborales más equitativos e incluyentes. | 2.2
|  | Intermedia |  | 2.3 | Desarrollar espacios de formación dirigidos a funcionarios y contratistas de la entidad sobre protocolos de atención al ciudadano, la importancia de dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición y Lenguaje Claro | 5 socializaciones | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez | 2 en segundo trimestre 2 en tercer trimestre 1 en cuarto trimestre | [8 empty] | 100% | Se realizaron seis (6) jornadas de socialización sobre la gestión de PQRSD, el servicio al ciudadano y los protocolos de atención, dirigidas a funcionarios y contratistas, con el fin de fortalecer sus conocimientos, promover la aplicación de los lineamientos institucionales y contribuir a la prestación de una atención homogénea, oportuna y de calidad a la ciudadanía. | 2.3
| Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | Intermedia | Optimizar la gestión de los canales de atención para mejorar la oportunidad y calidad del servicio. | 3.1 | Promover el uso del agendamiento virtual y canales digitales. | Campaña de comunicación con la promoción de los canales | 2 campañas de comunicación en el año | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Oficina de Comunicaciones y Prensa | Ivonne Estefanny Bermudez | 1 campaña cada semestre | [8 empty] | 0% | A la fecha del presente reporte no se registra avance en la ejecución de la campaña de comunicación para la promoción del agendamiento virtual y los canales digitales correspondiente al periodo evaluado. La actividad continúa pendiente de implementación y se gestionará su articulación con la Oficina de Comunicaciones y Prensa para su desarrollo en el siguiente periodo, con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida de dos campañas en el año.
|  | Intermedia |  | 3.2 | Actualizar protocolo de atención multicanal con enfoque diferencial | 1 Documento publicado actualizado | 1 Documento Publicado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Ivonne Estefanny Bermudez Carolina Aldana | Junio de 2026 | [8 empty] | 0% | A la fecha no se presentan avances en la actividad, cuya meta contemplaba la publicación de un documento actualizado durante el primer semestre de 2026. En atención a las prioridades operativas y a la programación de las actividades del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, el desarrollo de esta actividad ha sido reprogramado para el segundo semestre de 2026, periodo en el cual se adelantará la actualización y publicación del protocolo conforme a la meta establecida.
|  | Alta | Reducir la recurrencia de contactos asociados a la consulta de un radicado | 3.3 | Mejorar la trazabilidad y visibilidad del estado de los radicados a través de ARGO | Incluir botón de visualización y descarga del radicado de respuesta, en caso que el radicado de entrada se encuentre en estado "Tramitado" enel módulo de Consulta Web de Radicados | 1 Botón de Visualización y descarga del radicado de respuesta | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Equipo SGDEA Carolina Aldana | Tercer Trimestre de 2026 | [8 empty] | 0% | Actividad programada para segundo semestre
|  | Alta |  | 3.4 | Ajustar la información del Estado del Documento en el módulo de Consulta Web de Radicadosde de tal forma que el ciudadano conozca el tiempo que toma su trámite o pqrsd y el tiempo transcurrido | Normalizar el tiempo a días hábiles igual que en ARGO | Ajustar barras de progreso de conformidad con el avance real del tramite de la comunicacion Ajustar tiempos a días habiles | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Equipo SGDEA Carolina Aldana | Tercer Trimestre de 2026 | [8 empty] | 0% | Actividad programada para segundo semestre
|  | Intermedia | Ampliar el acceso equitativo a los servicios de atención ciudadana en el territorio nacional. | 3.5 | Fortalecer jornadas de atención descentralizadas para divulgar la oferta institucional en eventos, ferias y espacios de diálogo | 15 Jornadas de Atención Descentralizadas | Número de Jornadas de Atención realizadas / Número de Jornadas de Atención Programadas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Dependencias Minisionales | Lina Saavedra Enrique Sanchez Leydi Yohana Cuca Ivan Cardona | Durante la vigencia del año 2026 | [8 empty] | 50% | Actualmente se han realizado 8 espacios de participación ciudadadana en donde 6 desde el componenete de control social en gacheta y ubala se han adelantado acompañamientos a las iniciacitivas sociales y de mejora sectorial, y un acompañamiento al prejuntemos en cienaga , Magdalena | 3.5
|  | Intermedia | Garantizar una comunicación clara, accesible y pedagógica para la ciudadanía en general. | 3.6 | Formular la estrategia de lenguaje claro del MMEque permita la creación de herramientas de consulta orientadas a la simplificación del lenguaje institucional en respuestas y contenidos. | Estrategia de Lenguaje Claro para el sector minero-energético | 1 Documento formulado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Grupo de Comunicaciones Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enrique Sánchez - Iván Cardona - Estefanny Bermudez - Carolina Aldana Jessica Naranjo - Yudy Amaya Adriana Vargas - Germán - Orlando | Entrega versión preliminar: 31 de Julio Validación con dependencias: 1 de agosto-30 de octubre Entrega versión final: diciembre 2026 | [8 empty] | 100% | Para el corte a 31 de Julio del 2026 se entregan versiones preliminares de la estrategia de Lenguaje Claro y de decálogo de lenguaje claro para su aprobación por parte de la dirección/dependencia encargada | 3.6
|  | Intermedia |  | 3.7 | Fortalecer piezas pedagógicas en web y correo con el decálogo de Lenguaje Claro | 1 campaña de comunicación | Campaña de comunicación realizada | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Grupo de Comunicaciones Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enrique Sánchez - Iván Cardona - Estefanny Bermudez - Carolina Aldana Jessica Naranjo - Yudy Amaya Adriana Vargas - Germán - Orlando | Diseño campaña: julio – agosto de 2026 Lanzamiento campaña: septiembre de 2026 Cierre campaña: noviembre de 2026 | [8 empty] | 0% | La campaña de comunicación de la estrategia de lenguaje claro esta programada para realizarse una vez se apruebe por parte de la coordinación del GRCGI el documento base de la estrategia y el decálogo actualizado.
|  | Alta |  | 3.8 | Socializaciones al talento humano en uso de Lenguaje claro en la producción de documentos | 10 Talleres teorico - practicos sobre Lenguaje Claro | Número de talleres realizados / Número de talleres programados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Grupo de Comunicaciones Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enrique Sánchez - Iván Cardona - Estefanny Bermudez - Carolina Aldana Jessica Naranjo - Yudy Amaya Adriana Vargas - Germán - Orlando | Ciclo 1: 17 y 19 de febrero de 2026 (realizados) Ciclo 2: Abril – junio 2026 Ciclo 3: Agosto – septiembre 2026 Cierre: Octubre 2026 | [8 empty] | 30% | Se han realizado 3 talleres de lenguaje claro con corte al 30 de junio de 2026 a la OARE: 1 taller al Grupo de Política y Regulación Energética, 1 taller al Grupo de Asuntos Nucleares; y 1 taller al Grupo de Reglamentos Técnicos | 3.8
|  | Baja |  | 3.9 | Actualizar preguntas frecuentes (FAQ) en página web y en chatbot de whatsapp | Preguntas frecuentes actualizadas | Cantidad de preguntas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Contenidos Web | Ivonne Estefanny Bermudez Gineth Martinez Angela Lorena Amaya Leydi Yohana Cuca Munar Andrea Arango | Permanente | [8 empty] | 0% | Durante el primer semestre de 2026 se realizó el monitoreo periódico del repositorio de preguntas frecuentes (FAQ) de la página web y del chatbot de WhatsApp. Como resultado de esta revisión, no se identificaron nuevas consultas recurrentes que requirieran la actualización o incorporación de contenidos. Esta actividad continuará desarrollándose de manera permanente, con el fin de mantener la información actualizada y reportar las novedades que se presenten en los próximos periodos de seguimiento.
|  | Intermedia | Consolidar los canales digitales como medios principales de información y autogestión. | 3.10 | Actualizar contenidos de la página web institucional en el menú de Atención al Ciudadano | Actualización del micrositio Atención a la Ciudadanía en el marco del Índice de Transparencia y Acceso a la Información | Micrositio actualizado | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Contenidos Web | Andrea Arango Leydi Yohana Cuca Gloria Calderon Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Guillermo Pinilla | Junio de 2026 | [8 empty] | 50% | Para el menú de atención al ciudadano, se han llevado a cabo 3 mesas de trabajo y se cuenta con el documento prototipo con los ajustes del menú. | 3.10
|  | Intermedia |  | 3.11 | Mejorar la navegación y acceso a información clave. | Actualizar Menú Transparencia Menú Participa Menú Atención al Ciudadano | Numero de menús actualizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información Contenidos Web | Andrea Arango Leydi Yohana Cuca Gloria Calderon Carolina Aldana Ivonne Estefanny Bermudez Lina Saavedra Lorena Silva Guillermo Pinilla | Permanente | [8 empty] | 50% | Se realiza la actulización del menú Participa, con los lineamientos dados por la Contraloría en cuanto a índice de transparencia y acceso a la información (ITA). Se crear el documento con el prototipo de cambios y ajustes que se requieren en el menú de Transparencia. Para el menú de atención al ciudadano, se han llevado a cabo 3 mesas de trabajo y se cuenta con el documento prototipo con los ajustes del menú. | 3.11
do | Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Alta | Seguimiento, control de tiempos, percepción ciudadana y resultados del servicio | 4.1 | Generar informe de Mecanismos de Interacción y Participación Ciudadana | 4 informes en el año | 1 Informe trimestral | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar | Trimestral | [8 empty] | 50% | Se realiza informe de mecanismos de interacción y participación ciudadana correspondiente al 2do trimestre de 2026 | 4.1
|  | Alta |  | 4.2 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y virtual | 4 informes en el año | 1 Informe trimestral | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Ivonne Estefanny Bermúdez | Trimestral | [8 empty] | 50% | Se realiza un informe trimestral de la aplicación de la estratégia de ciudadano incognito. | 4.2
|  | Alta |  | 4.3 | Generar informe de seguimiento a PQRSD incluyendo Buzón de Transparencia | 4 informes en el año | 1 Informe trimestral Publicado en la página web | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Carolina Aldana | Trimestral | [8 empty] | 100% | Durante el primer semestre de 2026 se elaboraron los informes correspondientes al primer y segundo trimestre, en los cuales se analizó el comportamiento de las PQRSD recibidas por el Ministerio de Minas y Energía, incluyendo su clasificación, estado de atención, canales de recepción y dependencias responsables. Estos informes permiten realizar seguimiento a la gestión de las solicitudes ciudadanas, identificar oportunidades de mejora y generar información para la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano. | 4.3
|  | Alta |  | 4.4 | Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | 2 Informes en el año | 1 Informe cada semestre | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Lorena Silva Floralba Sterling Lina Saavedra | Semestral | [8 empty] | 50% | Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites I semestre 2026 | 4.4
|  | Alta |  | 4.5 | Generar informe de Medición de la Satisfacción de los canales de atención | 2 Informes en el año | 1 Informe cada semestre | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información | Leydi Yohana Cuca Munar | Semestral | [8 empty] | 50% | Se realiza informe semestral de medición de la satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor año 2026 | 4.5
[10 empty] | % DE AVANCE 1MER SEMESTRE | [8 empty] | 50.09%
Note on C3: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado