## Plan de acción
Plan de acción del Plan Estadístico Minero - Energético 2026 -2030
Cada acción combina: (i) una meta cuantitativa para medir el avance y (ii) un criterio cualitativo para verificar que el resultado sea útil, completo y técnicamente adecuado.
Objetivo específico | Estrategia | Código | Acción | Descripción | Responsables | Periodicidad cuantitativa | Producto | Seguimiento cualitativo | Evidencia | Seguimiento cuantitativo | Fórmula | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
OE1. Articulación institucional y gobernanza de datos | Fortalecer el ecosistema de datos institucional | 1.1.1 | Actualizar el directorio del ecosistema de datos institucional | Actualizar los flujos de información y sus correspondientes casos de uso de conformidad con la priorización para el sector, la información de contactos, roles, fuentes y sistemas de las entidades integrantes de la MES Minero-Energética. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética | Semestral | Documento de caracterización de casos de uso Diagrama del ecosistema de datos actualizado (flujos de información y casos de uso priorizados) Directorio del ecosistema de datos institucional actualizado | Verificar que los productos remitidos estén completos, actualizados y validados por la entidad; que el documento caracterice los casos de uso priorizados y que el diagrama y el directorio reflejen los flujos de información, contactos, roles, fuentes y sistemas vigentes. | Correo o radicado semestral de la remisión y aprobación de los productos | Número de entregas semestrales completas remitidas. | (Productos aprobados por la secretaría técnica / Productos programados para la entidad) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Robustecer los flujos de información a través del marco de referencia de interoperabilidad | 1.2.1 | Elaborar, revisar o actualizar el protocolo de intercambio de información | Definir y documentar los criterios para el intercambio de la información priorizada, incluyendo datos, responsables, periodicidad, canales y validaciones. Posteriormente, revisar o actualizar el protocolo cuando se identifiquen necesidades de ajuste. | Secretaría Técnica MES | Anual | Protocolo técnico de intercambio de información | Verificar que el protocolo defina claramente la información priorizada, responsables, periodicidad, canales de intercambio, validaciones y procedimiento de actualización; y que las revisiones anuales documenten si se requieren ajustes y sus respectivas justificaciones. | Actas de la socialización del protocolo técnico de intercambio de información | Número de protocolos elaborados, revisados o actualizados por la Secretaría Técnica, según la actividad programada en cada vigencia. | Protocolos elaborados, revisados o actualizados Para el seguimiento, el cumplimiento sería: 0: no realizado. 1: actividad programada realizada. |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.2 | Implementar el protocolo técnico de intercambio de datos | Aplicar el protocolo técnico cuando una entidad reciba una solicitud de intercambio de información priorizada que cumpla los criterios definidos, garantizando responsables, canal, periodicidad, validaciones y trazabilidad. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Semestral | Registro de intercambios de información realizados mediante el protocolo | Verificar que cada solicitud atendida cuente con la definición de la información requerida, entidad responsable, canal de intercambio, validaciones aplicadas y soportes que permitan su trazabilidad. | Solicitudes recibidas que cumplen los criterios establecidos en el protocolo; registro de solicitudes atendidas; correos, radicados o actas de intercambio. | Porcentaje de solicitudes de intercambio recibidas que cumplen los criterios establecidos en el protocolo y son atendidas mediante este. | (Número de solicitudes de intercambio de información atendidas mediante el protocolo / Número de solicitudes de intercambio recibidas que cumplen los criterios establecidos en el protocolo) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Integrar los instrumentos de planeación institucional y/o sectorial con la gestión estadística | 1.3.1 | Poner en funcionamiento la gobernanza de la Mesa Estadística Sectorial | Desarrollar las sesiones programadas de la Mesa Estadística Sectorial, socializar sus lineamientos y realizar seguimiento trimestral a los compromisos definidos con las entidades integrantes. | Secretaría Técnica MES | Trimestral | Sesiones de la MES realizadas y matriz de compromisos actualizada. | Las decisiones quedan registradas, los compromisos tienen responsable y se hace seguimiento a los retrasos. | Actas, presentaciones, listados de asistencia, registro fotográfico, comunicaciones de convocatoria y matriz de compromisos actualizada. | Número de sesiones realizadas e informe anual elaborado | ∑ Sesiones de la MES realizadas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1.3.2 | Operar el tablero de seguimiento del PES | Registrar y actualizar los avances, alertas, evidencias y decisiones relacionadas con las acciones del Plan Estadístico Sectorial, a partir de la información reportada por las entidades integrantes de la MES Minero-Energética. | Secretaría Técnica MES | Trimestral | Tablero de seguimiento del PES actualizado. | El tablero refleja avances reales, alertas oportunas y evidencia suficiente para sustentar cada reporte. | Tablero actualizado, evidencias e informe anual | Número de consolidaciones trimestrales realizadas al tablero de seguimiento del PES con la información recibida de las entidades. | ∑ Consolidaciones trimestrales realizadas al tablero de seguimiento del PES |  | 4 | 4 | 4 | 4
OE2. Calidad y estandarización en producción estadística | Adoptar, adaptar e implementar estándares estadísticos | 2.1.1 | Diagnosticar las operaciones estadísticas priorizadas que no cuenten con diagnóstico previo. | Realizar el diagnóstico de las operaciones estadísticas priorizadas a las que no se les haya realizado previamente, frente a las fases y subprocesos aplicables del GSBPM y los requisitos de la NTC PE 1000, con el fin de identificar, priorizar y formular acciones de mejora para cerrar las brechas encontradas. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Semestral | Informe de diagnóstico de las operaciones estadísticas priorizadas y matriz de brechas y acciones de mejora. | Verificar que el diagnóstico analice las fases aplicables del GSBPM y los requisitos de la NTC PE 1000; identifique brechas claras y sustentadas; establezca su nivel de prioridad; y defina acciones de mejora, responsables y plazos para su cierre. | Informes de diagnóstico, matrices de brechas y acciones de mejora, instrumentos de revisión diligenciados y soportes de validación interna de la entidad. | Porcentaje de operaciones estadísticas priorizadas, programadas y sin diagnóstico previo que cuentan con diagnóstico realizado durante la vigencia. | (Operaciones estadísticas priorizadas diagnosticadas / Operaciones estadísticas priorizadas para diagnosticar en la vigencia) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.2 | Diagnosticar los registros administrativos priorizados que no cuenten con diagnóstico previo. | Realizar el diagnóstico de los registros administrativos priorizados a los que no se les haya realizado previamente, revisando los aspectos aplicables de su producción, administración, calidad, documentación, seguridad, disponibilidad y aprovechamiento estadístico; así como las fases y subprocesos del GSBPM y los requisitos de la NTC PE 1000, cuando estos sean utilizados como fuente para la producción de estadísticas, con el fin de identificar, priorizar y formular acciones de mejora para cerrar las brechas encontradas. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Semestral | Informe de diagnóstico del registro administrativo y matriz de brechas y acciones de mejora. | Verificar que el diagnóstico describa el registro administrativo y su finalidad; analice los aspectos aplicables de producción, administración, calidad, documentación, seguridad, disponibilidad y aprovechamiento estadístico; identifique y sustente las brechas con evidencias; establezca su prioridad; y defina acciones de mejora con responsables y plazos. Cuando el registro sea fuente para la producción de estadísticas, verificar además la revisión de las fases aplicables del GSBPM y los requisitos pertinentes de la NTC PE 1000. | Informes de diagnóstico, matrices de brechas y acciones de mejora, instrumentos de revisión diligenciados y soportes de validación interna de la entidad. | Porcentaje de registros administrativos priorizados, programados y sin diagnóstico previo que cuentan con diagnóstico realizado durante la vigencia. | (Registros administrativos priorizados, programados y sin diagnóstico previo con diagnóstico realizado / Registros administrativos priorizados, programados y sin diagnóstico previo) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.3 | Implementar las acciones de mejora priorizadas en las operaciones estadísticas y registros administrativos diagnosticados. | Ejecutar las acciones de mejora definidas en los diagnósticos de las operaciones estadísticas y los registros administrativos priorizados, orientadas a fortalecer sus flujos, roles, procedimientos, controles, documentación, calidad y aprovechamiento estadístico; así como la aplicación de las fases y subprocesos aplicables del GSBPM cuando corresponda. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Anual | Planes de mejoramiento implementados e informes de avance de las operaciones estadísticas y los registros administrativos diagnosticados. | Verificar que las acciones de mejora implementadas correspondan a las brechas priorizadas en los diagnósticos y que cuenten con productos o soportes que demuestren su aplicación. | Planes de mejoramiento actualizados; para los registros administrativos, Planes de Fortalecimiento de Registros Administrativos – PFRA, cuando corresponda; fichas técnicas, metodologías, manuales, diccionarios de datos, flujogramas, procedimientos, matrices de roles u otros documentos ajustados; actas de validación, registros de implementación e informes de avance. | Porcentaje de acciones de mejora programadas para la vigencia que han sido implementadas por las entidades responsables. | (Acciones de mejora implementadas durante la vigencia / Acciones de mejora programadas para la vigencia) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fortalecer la calidad y estandarización del proceso estadístico | 2.2.1 | Gestionar la preparación y postulación de operaciones estadísticas para evaluación de calidad. | Identificar operaciones estadísticas priorizadas, organizar y revisar las evidencias requeridas, y presentar ante el DANE las solicitudes de inclusión en el Programa Anual de Evaluación para la Calidad Estadística (PECE), cuando corresponda. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Anual | Expediente técnico de evidencias preparado y solicitud formal de inclusión en el PECE, cuando corresponda. | Verificar que la operación seleccionada esté priorizada; que el expediente contenga evidencias completas, organizadas y acordes con los requisitos técnicos aplicables; y que la solicitud incluya la justificación técnica y los soportes requeridos por el DANE. | Expediente de evidencias; solicitud y radicado de postulación; actas o correos de revisión y validación; y respuesta del DANE, cuando aplique. | Porcentaje de operaciones estadísticas priorizadas y programadas para alistamiento y postulación al PECE que cuentan con expediente técnico preparado y solicitud radicada ante el DANE, cuando corresponda. | (Operaciones programadas con expediente técnico preparado y solicitud radicada / Total de operaciones programadas para alistamiento y postulación al PECE) |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar periódicamente la actualización de inventarios | 2.3.1 | Actualizar los inventarios F1, F2 y F3 del sector minero-energético. | Reportar o actualizar, en SICODE o en el instrumento definido por el DANE, la información de oferta estadística (F1), demanda de información estadística (F2) y registros administrativos (F3) de las entidades del sector, incluyendo las novedades relacionadas con su producción y difusión. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Anual | Inventarios F1, F2 y F3 del sector minero-energético actualizados. | Verificar que la información reportada corresponda a fuentes, necesidades y registros administrativos vigentes; esté completa; incorpore las novedades identificadas; y haya sido validada por la entidad responsable antes de su reporte o actualización. | Reportes o constancias de actualización en SICODE; inventarios F1, F2 y F3 consolidados; soportes de validación interna de las entidades y comunicaciones de seguimiento de la Secretaría Técnica MES. | Porcentaje de inventarios F1, F2 y F3 programados para actualización que fueron actualizados y validados por las entidades responsables durante la vigencia. | (F1, F2 o F3 actualizados y validados / Total de inventarios F1, F2 y F3 programados para actualización) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
OE3. Producción, acceso, uso y difusión de información | Fortalecer capacidades estadísticas del talento humano | 3.1.1 | Realizar cursos de formación en el Aula Digital del Sistema Estadístico Nacional – SEN. | Completar cursos de formación ofrecidos por el Aula Digital del SEN, relacionados con la gestión de datos, la producción estadística, la calidad de la información y demás temas pertinentes para fortalecer las capacidades estadísticas del sector. Cada entidad integrante de la MES Minero-Energética deberá completar al 100 % al menos un curso por trimestre, diferente a los realizados en los demás trimestres de la vigencia. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética | Trimestral | Registro trimestral consolidado de cursos finalizados por las entidades integrantes de la MES Minero-Energética. | Verificar que cada entidad complete al 100 % al menos un curso por trimestre y que el curso realizado sea diferente a los completados en los demás trimestres de la vigencia. | Capturas de pantalla del Aula Digital del SEN que permitan identificar el curso realizado, la persona participante, la entidad y el avance del 100 %; junto con el registro trimestral consolidado por entidad. | Porcentaje de entidades integrantes de la MES Minero-Energética que completan al 100 % al menos un curso del Aula Digital del SEN durante el trimestre. | (Número de entidades integrantes de la MES que completaron al 100 % al menos un curso durante el trimestre / Total de entidades integrantes de la MES Minero-Energética) × 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1.2 | Garantizar la transferencia interna de conocimiento para el cumplimiento del PES. | Definir e implementar un mecanismo de transferencia de conocimiento dirigido a las áreas internas de cada entidad, sobre el PES, sus acciones, responsabilidades y demás temas necesarios para su cumplimiento. Como mínimo, se realizará una actividad trimestral de capacitación, socialización o transferencia con las áreas responsables. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética | Semestral | Mecanismo de transferencia de conocimiento definido e implementado y registro de actividades semestrales realizadas. | Verificar que el mecanismo defina los temas, áreas responsables, modalidad y cronograma; y que las actividades realizadas aborden contenidos pertinentes para el cumplimiento del PES y cuenten con participación de las áreas involucradas. | Mecanismo y cronograma de transferencia; presentaciones, guías, infografías, videos u otros materiales; listados de asistencia, actas, registros fotográficos o evidencias de las actividades realizadas. | Porcentaje de entidades integrantes de la MES que cuentan con un mecanismo de transferencia de conocimiento definido y realizan al menos una actividad semestral con sus áreas internas. | (Número de entidades integrantes de la MES con mecanismo definido y al menos una actividad de transferencia realizada en el semestre / Total de entidades integrantes de la MES Minero-Energética) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fortalecer la producción y el aprovechamiento de la información estadística sectorial. | 3.2.1 | Identificar y priorizar demandas de información no satisfechas por la oferta estadística sectorial. | Consultar a los usuarios internos y externos de la información para identificar requerimientos de información que no sean atendidos, o lo sean de manera insuficiente, por la oferta estadística actual del sector minero-energético. Las demandas identificadas deberán caracterizarse según su propósito, usuarios, ámbito territorial, enfoque diferencial y socioambiental, fuente potencial y viabilidad de atención; posteriormente, se priorizarán de acuerdo con su impacto para la toma de decisiones sectoriales. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética | Anual | Matriz sectorial de demandas de información no satisfechas, caracterizadas y priorizadas. | Verificar que las demandas identificadas no estén cubiertas, o estén cubiertas de manera insuficiente, por la oferta estadística actual; que incluyan usuarios, propósito, variables requeridas, desagregaciones territoriales, diferenciales y socioambientales, así como una valoración de su impacto para la toma de decisiones. | Matriz de demandas; instrumentos de consulta; actas, listados de asistencia, presentaciones, encuestas, correos y demás soportes de las consultas realizadas; documento o acta de priorización. | Porcentaje de demandas de información no satisfechas identificadas que cuentan con caracterización y priorización. | (Número de demandas identificadas con caracterización y priorización realizada / Total de demandas de información no satisfechas identificadas) × 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.2.2 | Identificar y, cuando corresponda, diseñar nuevas operaciones estadísticas, registros administrativos e indicadores. | Realizar un ejercicio de identificación de posibles nuevas operaciones estadísticas, registros administrativos o indicadores, mediante la revisión de la información producida por la entidad, la consulta con sus áreas técnicas y el análisis de requerimientos de información. Cuando se identifiquen iniciativas viables, elaborar el diseño técnico correspondiente (F1, F3 u hoja metodológica del indicador). Cuando no se identifiquen iniciativas, presentar el resultado del ejercicio y los soportes que evidencien las acciones realizadas. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética | Anual | Informe o balance anual del ejercicio de identificación de posibles nuevas operaciones estadísticas, registros administrativos e indicadores; y, cuando corresponda, los diseños técnicos elaborados. | Verificar que la entidad haya realizado un ejercicio de búsqueda e identificación, mediante la revisión de la información que produce, consultas con áreas técnicas y análisis de requerimientos de información. Cuando se identifiquen iniciativas viables, verificar la elaboración del F1, F3, hoja metodológica del indicador u otro instrumento técnico aplicable. Cuando no se identifiquen iniciativas, verificar que el resultado y las acciones adelantadas estén debidamente sustentados. | Informe o balance del ejercicio; matriz de iniciativas identificadas; actas, listados de asistencia, correos, presentaciones, consultas a áreas técnicas y demás soportes del proceso. Cuando corresponda: F1 de operación estadística, F3 de registro administrativo, hoja metodológica del indicador y soportes de validación. | Porcentaje de entidades que realizan y documentan el ejercicio de identificación de posibles nuevas operaciones estadísticas, registros administrativos e indicadores. | (Número de entidades que documentan el ejercicio de identificación, con los diseños técnicos cuando corresponda / Total de entidades integrantes de la MES Minero-Energética) * 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fortalecer la accesibilidad y difusión de la información | 3.3.1 | Definir e implementar el Plan de Difusión y Accesibilidad de la Información Estadística. | Definir e implementar, para la información estadística de cada entidad, las acciones, productos, públicos objetivo, canales de difusión, responsables, periodicidad y criterios de accesibilidad necesarios para facilitar su consulta, comprensión y reutilización. Como mínimo, se realizará una actividad semestral de difusión o fortalecimiento de la accesibilidad de la información estadística. | Entidades integrantes de la MES Minero-Energética, productoras de información estadística | Semestral | Plan de Difusión y Accesibilidad de la Información Estadística definido e implementado, con informe anual de avance. | Verificar que el plan defina los productos de información, públicos objetivo, canales de difusión, acciones, responsables, periodicidad y criterios de accesibilidad. Asimismo, verificar la realización de mínimo una actividad semestral de difusión o fortalecimiento de la accesibilidad, así como el avance de las acciones programadas. | Plan de Difusión y Accesibilidad; cronograma; piezas y publicaciones divulgadas; enlaces o capturas de los canales utilizados; actas, listados de asistencia, presentaciones y demás soportes de las actividades realizadas; informe anual de avance. | Porcentaje de acciones programadas en los planes de difusión y accesibilidad que fueron implementadas durante la vigencia. | (Número de acciones implementadas durante la vigencia / Total de acciones programadas para la vigencia) × 100 |  | 100% | 100% | 100% | 100%