## Informe Trim 3
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  |  |  | Fecha de Corte: | 2026-09-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2026 |  | Recursos PAA | 756045348009.1901 |  | PRESUPUESTO |  | 511551382589.1901 | 94860415779 | 148915740490 | 717809151 | 756045348009.1901
|  |  |  | PAA v38: | 2026-09-24 | COMPROMISOS |  | 484652542707.47 | 2244098493 | 13587100627 | 0 | 500483741827.47
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 94.74% | 2.366% | 9.124% | 0% | 66.2%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1843 | 1739 | 94.36% | 83.85% |  | I | 511551382589.1901 | 484652542707.47 | 94.74% | 64.1%
| II | 131 | 6 | 4.58% | 84.14% |  | II | 94860415779 | 2244098493 | 2.366% | 64.4%
| III | 94 | 48 | 51.06% | 86.45% |  | III | 148915740490 | 13587100627 | 9.124% | 66.2%
| IV | 6 |  | 0% | 86.45% |  | IV | 717809151 |  | 0% | 66.2%
| Total | 2074 | 1793 | Cumplimiento % Trimestre | 86.45% |  | Total | 756045348009.1901 | 500483741827.47 | Cumplimiento % Trimestre | 66.2%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 51.06% |  | ANUALIDAD | 86.45% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 9.124% |  | ANUALIDAD | 66.2%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el tercer trimestre del año se comprometieron recursos por valor de $13,587 millones de pesos (9% sobre lo programado) con la suscripción de 48 contratos (51% de lo programado). (Nota 2)
Hasta el tercer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción acumulada de 1793 contratos que equivalen al 86%, por valor de $500.484 millones de pesos que representan el 66% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el segundo trimestre se observó una gestión menor teniendo en cuenta la ley de garantías electorales del 2026 y para el tercer trimestre se aprecia una una gestión contenida de acuerdo con los iniciales lineamientos de empalme de la nueva administración de gobierno, que se encuentra reevaluando las necesidades actuales y programadas.
Conclusiones.
TRIMESTRE III: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 51.06% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 9.124% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 86.45% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 66.2% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA ESCENARIO IDEAL
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE IIi, se observa un avance gradual con buena gestión en la contratación (cantidad de contratos) de acuerdo con la programación de las áreas en el PAA, pero aún baja ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras, materializando la gestión en bajo cumplimiento dentro de los términos estimados. Durante este periodo se presenta una coyuntura por bajo volumen de trámites de cara a los términos de la actual ley de garantías electrorales y baja radicación de trámites, con incididencia del bloqueo presupuestal y los lineamientos emitidos desde la nueva administración de gobierno, socialiando Circulares mediante las cuales se realiza la revisión del PAA y sus contrataciones pendientes en reales condiciones de las actuales necesidades y la aprobación de lo estrictamente necesario. Aún sobre lo anteriormente señalado, siempre se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, por cuanto durante el segundo trimestre se esperaba una gestión superior para el desarrollo gradual de los proyectos y no dejar para los siguientes trimestres acumular procesos que puedan poner en riesgo la ejecución sobre los compromisos de la entidad. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE III permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2026 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de PAA.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/ejecucion-contractual/
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/informacion-contractual/
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2026-10-09

## Detalle
SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO
AÑO 2026
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO |  | Periodicidad: | Trimestral
PAA Total inicial SECOP II |  | Detalle Trimestre 1 |  | Fecha de Corte: | 2026-03-31
DEPENDENCIA PROYECTO/RECURSOS | Vigencia |  | Trimestre 1
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
Dirección de Energía Eléctrica | 505 | 366004126709.3 | 497 | 484 | 246115595064.3 | 243992379720 | 97.38% | 99.14%
Dirección de Hidrocarburos | 160 | 153461487601 | 150 | 144 | 99298841565 | 79473783794 | 96% | 80.03%
Dirección de Formalización Minera | 215 | 53998608542.97 | 195 | 188 | 39698117233.52 | 37890453257.01 | 96.41% | 95.45%
Secretaría General | 220 | 46108286274 | 217 | 209 | 45576636274 | 19937207953 | 96.31% | 43.74%
Dirección de Minería Empresarial | 170 | 35316589785 | 159 | 158 | 14513620000 | 14046083333 | 99.37% | 96.78%
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 108 | 34997916540.6 | 102 | 98 | 27956037949.6 | 24870120000 | 96.08% | 88.96%
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 137 | 26754801632 | 124 | 123 | 14167126828 | 12306103333 | 99.19% | 86.86%
Grupo de Gestión Administrativa | 97 | 11822542719.67 | 77 | 27 | 9703662490.67 | 2890444383.18 | 35.06% | 29.79%
Viceministerio de Minas | 91 | 11070179980 | 86 | 73 | 5990179980 | 9919761696 | 84.88% | 165.6%
Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 98 | 8629280000 | 95 | 95 | 8468280000 | 8357834667 | 100% | 98.7%
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | 50 | 5546747282 | 50 | 50 | 5546747282 | 23455405971.28 | 100% | 422.9%
Grupo de Regalías | 48 | 3956819243 | 18 | 16 | 2266067934 | 2099751267 | 88.89% | 92.66%
Oficina Asesora Jurídica | 49 | 3572291590 | 49 | 41 | 3572291590 | 2937990000 | 83.67% | 82.24%
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Grestión de la Información | 20 | 1844268102 | 18 | 18 | 1035100000 | 1032600000 | 100% | 99.76%
Grupo de Asuntos Legislativos | 15 | 1452940000 | 15 | 15 | 1452940000 | 1442623333 | 100% | 99.29%
Total general | 1983 | 764536886001.54 | 1852 | 1739 | 525361244191.09 | 484652542707.47 | 93.9% | 92.25%
|  |  | Nota: | Se actualiza información sistema neon vs Secop con actualizaciones de PAA en Suscritos y Valor Contratos
INFORME DE SEGUIMIENTO
PAA Total v24 SECOP II |  | Detalle Trimestre 2 |  | Fecha de Corte: | 2026-06-30
DEPENDENCIA PROYECTO/RECURSOS | Vigencia |  | Trimestre 2
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
Dirección de Energía Eléctrica | 513 | 366004126709.3 | 2 |  | 27034400 |  | 0% | 0%
Dirección de Hidrocarburos | 160 | 153461487601 | 8 |  | 53405646036 |  | 0% | 0%
Dirección de Formalización Minera | 215 | 53998608542.97 | 18 |  | 13958905865 |  | 0% | 0%
Secretaría General | 220 | 46108286274 | 1 |  | 31650000 |  | 0% | 0%
Dirección de Minería Empresarial | 170 | 35316589785 | 11 |  | 20802969785 |  | 0% | 0%
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 109 | 36997235540.6 | 5 |  | 6441878591 |  | 0% | 0%
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 137 | 26754801632 | 13 |  | 12587674804 |  | 0% | 0%
Grupo de Gestión Administrativa | 100 | 13740634571.67 | 10 | 4 | 1372669777 | 123805500 | 40% | 9.019%
Viceministerio de Minas | 91 | 11070179980 | 2 |  | 180000000 |  | 0% | 0%
Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 98 | 8629280000 | 2 |  | 51000000 |  | 0% | 0%
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | 50 | 5546747282 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Regalías | 48 | 3956819243 | 7 |  | 539156000 |  | 0% | 0%
Oficina Asesora Jurídica | 49 | 3572291590 |  | 1 |  | 11164104 | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Grestión de la Información | 20 | 1844268102 | 1 | 1 | 795602602 | 2109128889 | 100% | 265.1%
Grupo de Asuntos Legislativos | 15 | 1452940000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Total general | 1995 | 768454296853.54 | 80 | 6 | 110194187860 | 2244098493 | 7.5% | 2.036%
|  |  | Nota: | Se actualiza información sistema neon vs Secop con actualizaciones de PAA en Suscritos y Valor Contratos
INFORME DE SEGUIMIENTO
PAA Total v38 SECOP II |  | Detalle Trimestre 3 |  | Fecha de Corte: | 2026-09-30
DEPENDENCIA PROYECTO/RECURSOS | Vigencia |  | Trimestre 3
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
Dirección de Energía Eléctrica | 532 | 370363770042 | 19 | 6 | 119878940578 | 351133333 | 31.58% | 0.2929%
Dirección de Hidrocarburos | 166 | 134544265339 | 1 | 5 | 3133245517 | 8356780600 | 500% | 266.7%
Dirección de Formalización Minera | 222 | 53982261932.52 | 10 | 3 | 901021334 | 193250000 | 30% | 21.45%
Secretaría General | 230 | 47445550690 | 2 | 3 | 359800000 | 147333333 | 150% | 40.95%
Dirección de Minería Empresarial | 198 | 37050963122 | 18 | 9 | 12238343122 | 421116666 | 50% | 3.441%
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 113 | 37005064181 | 7 | 5 | 3837099051 | 2345402883 | 71.43% | 61.12%
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 140 | 27275022304 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Gestión Administrativa | 102 | 12346278051.67 | 12 | 7 | 2438678746 | 406807576 | 58.33% | 16.68%
Viceministerio de Minas | 90 | 10970179980 | 3 | 1 | 4900000000 | 37500000 | 33.33% | 0.7653%
Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 100 | 8686513326 | 2 | 1 | 152000000 | 35466667 | 50% | 23.33%
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | 50 | 5546747282 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Regalías | 44 | 3838319243 | 18 | 6 | 999723309 | 462600000 | 33.33% | 46.27%
Oficina Asesora Jurídica | 49 | 3572291590 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Grestión de la Información | 23 | 1965180926 | 2 | 2 | 76888833 | 829709569 | 100% | 1079%
Grupo de Asuntos Legislativos | 15 | 1452940000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Total general | 2074 | 756045348009.1901 | 94 | 48 | 148915740490 | 13587100627 | 51.06% | 9.124%
INFORME DE SEGUIMIENTO
PAA Total v38 SECOP II |  | Detalle Trimestre 4 |  | Fecha de Corte: | 2026-12-31
DEPENDENCIA PROYECTO/RECURSOS | Vigencia |  | Trimestre 4
| Contratos Estimados | Valor total estimado | Contratos Estimados | Contratos Suscritos | Valor estimado | Valor Contratos | Avance Contratos Periodo % | Avance Recursos Periodo %
Dirección de Energía Eléctrica | 532 | 370363770042 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Dirección de Hidrocarburos | 166 | 134544265339 | 1 |  | 460000000 |  | 0% | 0%
Dirección de Formalización Minera | 222 | 53982261932.52 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Secretaría General | 230 | 47445550690 | 1 |  | 200000000 |  | 0% | 0%
Dirección de Minería Empresarial | 198 | 37050963122 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 113 | 37005064181 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 140 | 27275022304 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Gestión Administrativa | 102 | 12346278051.67 | 3 |  | 17009151 |  | 0% | 0%
Viceministerio de Minas | 90 | 10970179980 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 100 | 8686513326 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales | 50 | 5546747282 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Regalías | 44 | 3838319243 | 1 |  | 40800000 |  | 0% | 0%
Oficina Asesora Jurídica | 49 | 3572291590 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Grestión de la Información | 23 | 1965180926 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Grupo de Asuntos Legislativos | 15 | 1452940000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Total general | 2074 | 756045348009.1901 | 6 | 0 | 717809151 | 0 | 0% | 0%

## Informe Trim 2
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  |  |  | Fecha de Corte: | 2026-06-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2026 |  | Recursos PAA | 768454296853.54 |  | PRESUPUESTO |  | 525361244191.09 | 111937279712 | 130147963799.45 | 1007809151 | 768454296853.5399
|  |  |  | PAA v24: | 2026-07-01 | COMPROMISOS |  | 466641180446.4701 | 2244098493 | 0 | 0 | 468885278939.4701
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 88.82% | 2.005% | 0% | 0% | 61.02%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1852 | 1737 | 93.79% | 87.07% |  | I | 525361244191.09 | 466641180446.4701 | 88.82% | 60.72%
| II | 90 | 6 | 6.667% | 87.37% |  | II | 111937279712 | 2244098493 | 2.005% | 61.02%
| III | 44 |  | 0% | 87.37% |  | III | 130147963799.45 |  | 0% | 61.02%
| IV | 9 |  | 0% | 87.37% |  | IV | 1007809151 |  | 0% | 61.02%
| Total | 1995 | 1743 | Cumplimiento % Trimestre | 87.37% |  | Total | 768454296853.54 | 468885278939.4701 | Cumplimiento % Trimestre | 61.02%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 6.667% |  | ANUALIDAD | 87.37% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 2.005% |  | ANUALIDAD | 61.02%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el segundo trimestre del año se comprometieron recursos por valor de $2,244 millones de pesos (2% sobre lo programado) con la suscripción de 6 contratos (7% de lo programado). (Nota 2)
Hasta el segundo trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción acumulada de 1743 contratos que equivalen al 87%, por valor de $468.885 millones de pesos que representan el 61% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE II: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 6.667% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 2.005% | Evaluación |  | Baja | Acción de Mejora |  | Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 87.37% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 61.02% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE II, se observa una baja gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y baja ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAA, materializando la gestión en bajo cumplimiento dentro de los términos estimados. Durante este periodo se presenta una coyuntura por bajo volumen de trámites de cara a los términos de la actual ley de garantías electrorales y baja radicación de trámites, a pesar de los lineamientos de la priorización de las necesidades de acuerdo con las indicaciones a las áreas previamente mediante socialización y circular la debida planificación del PAA. Se recomienda a las áreas mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, por cuanto durante el segundo trimestre se esperaba una gestión superior para el desarrollo gradual de los proyectos y no dejar para los siguientes trimestres acumular procesos que puedan poner en riesgo la ejecución sobre los compromisos de la entidad. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE II permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2026 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de PAA.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/ejecucion-contractual/
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/informacion-contractual/
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2026-07-09

## Informe Trim 1
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  |  |  | Fecha de Corte: | 2026-03-31
INFORME DE SEGUIMIENTO
[8 empty] | TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado
[8 empty] | I | II | III | IV
AÑO | 2026 |  | Recursos PAA | 764536886001.54 |  | PRESUPUESTO |  | 525361244191.09 | 110194187860 | 127973644799.45 | 1007809151 | 764536886001.54
|  |  |  | PAA inicial: | 2026-01-31 | COMPROMISOS |  | 466641180446.4701 | 0 | 0 | 0 | 466641180446.4701
[6 empty] | EJECUCIÓN |  | 88.82% | 0% | 0% | 0% | 61.04%
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| (Nota 1) | [6 empty] | (Nota 1)
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [5 empty] | RECURSOS PAE ($)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado |  | Trim. | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado
| I | 1852 | 1737 | 93.79% | 87.59% |  | I | 525361244191.09 | 466641180446.4701 | 88.82% | 61.04%
| II | 80 |  | 0% | 87.59% |  | II | 110194187860 |  | 0% | 61.04%
| III | 42 |  | 0% | 87.59% |  | III | 127973644799.45 |  | 0% | 61.04%
| IV | 9 |  | 0% | 87.59% |  | IV | 1007809151 |  | 0% | 61.04%
| Total | 1983 | 1737 | Cumplimiento % Trimestre | 87.59% |  | Total | 764536886001.54 | 466641180446.4701 | Cumplimiento % Trimestre | 61.04%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | Indicador de Recursos Comprometidos = |  |  | ($) Acumulado
|  |  | # Contratos Programados | [5 empty] | Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE | [6 empty] | RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 93.79% |  | ANUALIDAD | 87.59% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 88.82% |  | ANUALIDAD | 61.04%
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el primer trimestre del año, se comprometieron recursos por valor de $466.641 millones de pesos con la suscripción de 1.737 contratos. (Nota 2)
Hasta el primer trimestre del año, se comprometieron recursos dentro de este plan con la suscripción de 1.737 contratos por valor de $466.641 millones de pesos, lo que representó un 89% de la ejecución de los recursos de los proyectos en el trimestre y 61% acumulado en los retos asumidos por esta cartera mediante contratación pública. Durante el último trimestre se genera una mayor gestión de recursos especialmente en las contribuciones para la ampliación de la cobertura de las matrices energéticas, beneficiando a más ciudadanos progresivamente.
Conclusiones.
TRIMESTRE I: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 93.79% | Evaluación |  | Alta | Acción de Mejora |  | No
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 88.82% | Evaluación |  | Buena | Acción de Mejora |  | No
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados para la vigencia, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 87.59% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
* Se evalúa al final del ciclo.
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 61.04% | Evaluación |  | Al final del ciclo | Acción de Mejora |  | Al final del ciclo
MEDICIÓN SUGERIDA
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE I, se observa una alta gestión en la contratación según la misma programación de las áreas y buena ejecución de compromisos de los recursos con las áreas ejecutoras dentro de la programación del PAA, materializando la gestión en buen cumplimiento dentro de los términos estimados. Durante este periodo se presenta una coyuntura y contingencia por el volumen de trámites con personas naturales y jurídicas de cara a los términos de la actual ley de garantías electrorales, sobre los lineamientos de la priorización de las necesidades, generando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de acuerdo con las indicaciones a las áreas previamente mediante socialización y circular la debida planificación. Se recomienda a las áreas aún así estos resultados, mejorar su planificación bajo ese mismo principio de la contratación, por cuanto no todas las necesidades son prioritarias en el primer mes o trimestre para el desarrollo gradual de los proyectos. La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE I permite observar el avance de la gestión y de cumplimiento en la vigencia.
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver Plan Anual de Adquisiciones 2026 en https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/ (clic aquí), donde encontrará los reportes de PAA.
Les invitamos a consultar las actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/ejecucion-contractual/
https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gestion/contratacion/informacion-contractual/
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME. | [10 empty] | Grupo de Gestión Contractual
2. PAE en SECOP / PAA publicado en Colombia Compra Eficiente. | [10 empty] | Fecha Informe | 2026-04-24