## RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1 |  | 1.1 | Revisar y/o ajustar la Resolución de Administración del Riesgo | Resolución ajustada | Resolución de Administración del Riesgo ajustada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Noviembre 30 de 2018
Política de Administración del riesgo
|  | 1.2 | Adoptar, Publicar y socializar la Resolución de Administración de Riesgos | Resolución adoptada, Publicada y Socializada | Resolución de Administración del Riesgo Publicada | Resolución | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Diciembre 30 de 2018
Subcomponente 2 Construcción |  | 2.1 | Realizar y/o ajustar la identificación de riesgo Anticorrupción | Revisar los riesgos Anticorrupción que fueron identificados en la vigencia inmediatamente anterior, y si es el caso proceder a ajustar., teniendo como insumos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad | Riesgos de corrupción identificados | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018
Modelo de gestión de riesgo de corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)
|  | 2.2 | Aplicar el Instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgo y el Procedimiento de la administración del riesgo publicados y disponibles en el aplicativo SIGME, para la Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a la prestación de trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPA. | Identificación de Riesgos de Corrupción asociados a trámites de acuerdo a los documentos: | Riesgos identificados de corrupción asociados a trámites en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que actualmente tiene la entidad. | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 30 de 2018
1. Identificar los proceso misionales que incluyan trámites para el ciudadano.
2. Verificar los puntos sensibles o vulnerables en el procedimiento del trámite, con ayuda del triángulo de la corrupción (Oportunidad, Presión y Responsabilidad).
3. Analizar las debilidades que puedan ser causas de hechos de corrupción en las actividades internas de la entidad, así como las amenazas del entorno.
|  | 2.3 | Realizar el proceso de valoración del riesgo de Corrupción | Revisar los controles establecidos a los riesgos existentes, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o materialización | Valoración Riesgos de corrupción | Informe | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 19 de 2018
|  | 2.4 | Diligenciar la matriz del mapa de riesgos de Corrupción | Revisar el Mapa de Riesgos existente y ajustar, si es el caso, de conformidad con los cambios propuestos | Revisar Riesgos | Matriz de Riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Enero 31 de 2018
Subcomponente 3 Comunicación |  | 3.1 | Someter a consideración de las áreas organizacionales los ajustes al Mapa de Riesgo, propuestos dentro de un proceso participativo | Mapa de Riesgos debidamente socializado a nivel interno de la entidad | Socialización Mapa de Riesgos a nivel interno de la entidad | Comunicado | 1 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Febrero 28 de 2018
Consulta
Subcomponente 4 |  | 4.1 | Evaluar periódicamente los riesgos | Reporte de seguimiento y control cuatrimestral | Evaluación de Riesgos | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
Monitoreo y revisión |  | 4.2 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Revisión de variables que afecten los procesos | Contexto Interno y Externo | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
|  | 4.3 | Detectar la probabilidad de nuevos riesgos | Incluir los riesgos anticorrupción detectados en los procesos, en el aplicativo SIGME | Riesgos Anticorrupción detectados | Informe | 3 | Líderes de los procesos y equipos correspondientes | Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
Subcomponente 5 |  | 5.1 | Consolidación informe | Consolidación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y reporte en el SIGME | Informes consolidados | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 8 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
| Seguimiento | 5.2 | Seguimiento y evaluación a los riesgos anticorrupción. | Revisión del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos Anticorrupción | Seguimiento plan anticorrupción | Informes | 2 | Oficina de Control Interno | 10 días hábiles después de Abril 30, Agosto 31.

## RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 2: Racionalización de trámites
Estrategia Racionalización de trámites 2018
Nombre tramite, proceso o procedimiento |  | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar tramite, proceso o procedimiento | Situación propuesta | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Dependencia responsable | Fecha de realización
[10 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
1 | Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora | Actualmente los usuario deben realizar el trámite en forma presencial, reuniendo los documentos y radicándolos directamente en las oficinas del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficios para las entidades Públicas, Instituciones, Organizaciones Extranjeras y Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31
2 | Informes Nómina de Empleados | Actualmente el peticionario debe presentar los informes de nómina de las personas dedicadas a la industria del petróleo, incluyendo la prestación de los servicios técnicos en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía. | Se esta desarrollando un sistema online que permita realizar todo el proceso en línea desde la radicación de los documentos y la solicitud, hasta el seguimiento y la obtención del resultado a través del mismo sin necesidad de acercarse al Ministerio de Minas y Energía. | Poner en línea el trámite para facilitar y disminuir los tiempos de atención de cara al ciudadano. | Beneficio para las Empresas Petroleras y para el Ministerio de Minas y Energía. | Tramite racionalizado | Tramite | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Participación Ciudadana, Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 2018-01-16 | 2018-12-31

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la información, del módulo de rendición de cuentas del portal web que entregue al ciudadano información actualizada que le permita ejercer de manera permanente su derecho al control social a la gestión de la entidad | Publicar información en el módulo de rendición de cuentas para facilitar el ejercicio del control social de la ciudadanía | Realizar publicaciones de información de interés ciudadano en el portal web, que facilite el ejercicio del control social al ciudadano | Publicaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.2 | Implementar acciones de socialización para coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de información y participación, relacionadas con los tres temas de mayor recurrencia y viabilidad de acuerdo con PQRDS recibidas. | Ejecutar 3 acciones de socialización para aclarar, ampliar o difundir información a los ciudadanos interesados, sobre los tres temas de mayor recurrencia recibidas por PQRDS. | Realizar socialización por canales presenciales o virtuales en temas recurrentes en PQRDS a la ciudadanía | Socializaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30
[8 empty] | 2da | 2018-08-31
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 1.3 | Elaborar el informe de gestión del Ministerio de Minas y Energía para consulta ciudadana previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | Elaborar el Informe de Gestión de MinMinas para difundir previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Elaborar Informe de Gestión MinMinas | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-09-28
| 1.4 | Difundir al interior de la entidad la importancia de utilizar lenguaje claro y de calidad para atender la rendición de cuentas y las inquietudes ciudadanas | Realizar socializaciones o difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Realizar difusiones sobre lenguaje claro al interior de la entidad | Difusiones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30
[8 empty] | 2da | 2018-05-30
[8 empty] | 3ra | 2018-07-31
[8 empty] | 4ta | 2018-09-28
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Identificar con áreas misionales y de apoyo potenciales espacios de participación de acuerdo con los temas en los cuáles es necesario involucrado a la ciudadanía. | Relación de espacios ciudadanos potenciales en áreas misionales y de apoyo | Realizar consolidación de temas y espacios potenciales de participación ciudadana | Matriz | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-04-30
| 2.2. | Gestionar espacios de participación ciudadana presenciales o virtuales, de acuerdo con los temas identificados como potenciales con áreas misionales y de apoyo. | Espacios ciudadanos virtuales o presenciales en temas específicos. | Gestionar espacios virtuales o presenciales | Espacios ciudadanos | 40 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31
| 2.3 | Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas bajos los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas vigente, expedido por el Gobierno Nacional | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Minas y Energía | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Minas y Energía | Audiencia | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2018-11-30
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
| 2.4 | Interactuar con Vocales de Control, en temas del sector minero energético, que permita la atención de inquietudes y facilite su ejercicio del control social | Realizar evento con Vocales de Control para interactuar en temas de su interés del sector minero energético | Participar en espacios con Vocales de Control | Memorias | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar reconocimiento a las dependencias y/o funcionarios que en la gestión de la entidad sobresalen por cumplimiento en la atención de inquietudes, requerimientos ciudadanos y rendición de cuentas | Realizar reconocimientos públicos a dependencias y/o funcionarios en relación con la atención ciudadana | Realizar Reconocimientos Públicos | Reconocimiento | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-05-31
[8 empty] | 2da | 2018-09-28
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar acciones de capacitación y/o sensibilización dirigidas a los ciudadanos, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de capacitación y/o sensibilización | Realizar capacitación y/o sensibilización a ciudadanos | Capacitación y/o sensibilización | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31
| 3.3 | Realizar acciones de sensibilización o promoción dirigidas a la servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más importantes que la entidad adelanta para una "Gestión para resultados con Valores". | Realizar actividad de sensibilización y/o promoción | Realizar sensibilización a los ciudadanos | Sensibilización y/o promoción | 2 | Subdirección de Talento Humano | 1ra | 2018-06-28
[7 empty] | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2da | 2018-09-30
| 3.4 | Informar a los ciudadanos o grupos de interés mediante mensajes de texto y/o redes sociales, los espacios y canales que se habilitan para el ejercicio de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública | Enviar mensajes institucionales a la ciudadanía a través de mensajes de texto y/o redes sociales | Elaborar y enviar mensajes por redes sociales y/o mensajes de texto | Mensajes institucionales | 6 | Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-11-30
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los ejercicios participativos y/o de rendición de cuentas con la ciudadanía y/o grupos de interés para formular acciones de mejoramiento | Aplicar la encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Realizar encuesta de satisfacción en espacios participativos y/o de rendición de cuentas | Informe | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31
| 4.2 | Identificar los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía durante el año inmediatamente anterior, de acuerdo con las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de información para determinar acciones de mejoramiento de información y rendición de cuentas | Informe de análisis con resultados de temas de interés ciudadano para acciones de mejora | Realizar la identificación de temas de interés ciudadano | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-06-28
| 4.3 | Actualizar y profundizar en la caracterización de dos grupos o segmentos poblacionales de la entidad a fin de fortalecer el diálogo participativo | Informe de caracterización de segmentos seleccionados | Elaborar el informe de caracterización | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-10-31

## MEJORA DE ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha Programada
Subcom Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano | Actualizar la política institucional de servicio al ciudadano y socializarla con los servidores públicos de la entidad | Actualizar la política Institucional de Servicio al Ciudadano. | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar al ciudadano, la disponibilidad del Asesor Virtual como herramienta disponible para atención de inquietudes ciudadanas, interacción y acceso a información de interés. | Acciones de socialización del Asesor virtual para disponibilidad de la ciudadanía | Realizar acciones de socialización del Asesor Virtual. | Socialización | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-31
[8 empty] | 2da | 2018-09-30
[8 empty] | 3ra | 2018-12-31
| 2.2 | Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano, atendiendo inquietudes de la ciudadanía, socializando la información institucional | Elaborar los reportes de la participación en las ferias de servicio al ciudadano. | Elaborar reporte de participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Reporte | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-12-31
| 2.3 | Divulgar el portafolio de servicio al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía | Actualizar y publicar el portafolio de servicios al ciudadano | Divulgar el portafolio de Servicios de la entidad | Documento | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-07-31
| 2.4 | Socializar a nivel externo los servicios de la biblioteca especializada del sector minero energético disponible para consulta ciudadana | Realizar acciones de socialización de la información bibliográfica disponible para consulta ciudadana | Realiza divulgación de Información bibliográfica, digitalizada. | Divulgaciones | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29
[8 empty] | 2da | 2018-04-30
[8 empty] | 3ra | 2018-05-31
| 2.5 | Difundir la implementación del Centro de Relevo a fin de fortalecer el acceso a la información de la entidad y sus servicios, por parte de la población en situación de discapacidad | Divulgar el servicio del Centro de Relevo para atender a población con discapacidad | Realizar divulgación del servicio del Centro de Relevo | Divulgación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-08-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar sensibilización y/o capacitación a servidores públicos, en aspectos normativos y procedimentales para la cualificación en el servicio al ciudadano | Capacitar a los servidores frente a temas relevantes para el servicio al ciudadano | Realizar capacitación en Servicio al Ciudadano para Servidores Públicos | Capacitación | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar una actividad de sensibilización y difusión del código de ética en los servidores de la entidad y su relación con la atención al ciudadano | Realizar actividad de sensibilización y difusión del código de ética | Realizar sensibilización y difusión del Código de Ética | Actividad | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2018-11-29
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de datos personales de la entidad y difundir a nivel interno y externo | Realizar acciones para la protección de datos personales de los ciudadanos | Realizar acciones para la protección de datos personales | Acciones | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-28
[8 empty] | 2 da | 2018-11-29
| 4.2 | Divulgar internamente la resolución interna que reglamenta los plazos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de proyectos específicos de regulación que expida la entidad | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Divulgar la resolución de plazos para socializar los proyectos de regulación a la ciudadanía | Resolución | 1 | Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-05-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Socializar a los servidores públicos de la entidad, los resultados de la caracterización de usuarios, con el fin de fortalecer el servicio que se presta la ciudadanía | Realizar acciones de socialización de caracterización de usuarios con los servidores públicos de la entidad | Realizar socialización de Caracterización de Usuarios | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-10-31
[8 empty] | 2da | 2018-12-31
| 5.2 | Ejecutar espacios o estrategias virtuales para la interacción, participación y/o servicio de información a la ciudadana. | Ejecutar espacios o estrategias virtuales de relacionamiento con la ciudadanía | Gestionar espacios de Interacción Virtual con la ciudadanía. | Espacio de Interacción virtual | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 5.3 | Aplicar la encuesta de percepción del servicio que se presta al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía para establecer acciones de mejora | Aplicar encuesta de percepción del servicio al ciudadano | Realizar informe de Percepción del Servicio | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2017-11-30
| 5.4 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía, de tal manera que participen en soluciones a problemas compartidos | Realizar ejercicio de innovación abierta con la ciudadanía | Realizar ejercicio de innovación abierta | Informe | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Valor Planeado | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar el medio para la suscripción de los interesados en participar en foros de consulta de proyectos normas, planes, programas o políticas | Socializar a nivel externo el medio para suscripción a foros | Socializar el medio para suscripción a foros | Socializaciones | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-03-29
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 2.3. | Involucrar a los ciudadanos en los proyectos de normas, planes o programas; convocando su participación a los foros de discusión | Informe de participación en foros en consulta ciudadana | Elaborar y publicar informe de participación por cada foro convocado | Informes de foros trimestral | 100% | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-30
[8 empty] | 2da | 2018-06-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-28
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
| 1.3 | Actualizar de manera proactiva el contenido del vínculo del portal web "Transparencia y acceso a la información pública" a disposición de la ciudadanía | Actualizar los contenidos del módulo de "Transparencia y acceso a la información publica. | Elaborar actas de actualización al módulo "Transparencia y acceso a la información pública | Acta | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-08-30
[8 empty] | 4ta | 2018-11-29
| 1.4 | Difundir en espacios ciudadanos las acciones de Gobierno Abierto de la entidad para facilitar la intervención ciudadana en el ejercicio del control social y la toma de decisiones | Divulgar las acciones de Gobierno Abierto de la entidad en espacios ciudadanos | Realizar la divulgación de las acciones de Gobierno Abierto en espacios ciudadanos. | divulgaciones | 6 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 2018-12-31
| 1.5 | Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP | Registrar las hojas de vida de servidores y contratistas en el SIGEP. | Registrar Hojas de Vida de los servidores en SIGEP | Documento | 100% | Subdirección de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | 2018-12-31
| 1.6 | Registrar los contratos del Ministerio de Minas y Energía en el SECOP | Registrar los contratos en el SECOP. | Registrar los Contratos de la entidad en SECOP | Documento | 100% | Grupo de Gestión Contractual | 2017-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos, a fin de facilitar la entrega de información en el nivel orientador y por diferentes canales de atención | Ampliar la base de datos de conocimiento, con base en la información recurrente que indagan los ciudadanos y los conceptos jurídicos | Actualizar la base de datos de conocimiento | Matriz de actualización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-06-30
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
| 2.2 | Publicar las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía con el respectivo seguimiento | Publicar en el portal web matriz de solicitudes de información | Realizar publicación de Seguimiento a Solicitudes de Información | Matriz de seguimiento | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-03-29
[8 empty] | 2da | 2018-06-28
[8 empty] | 3ra | 2018-09-30
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Validar y Socializar instrumentos de gestión de la información (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Instrumentos de gestión de la información publica validados y socializados (Inventarios de Activos de Información - Índice de información clasificada y reservada) | Validar y socializar los instrumentos de gestión de la información publica | Socialización | 2 | Grupo de Administración Documental | 1ra | 2018-06-30
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Difundir la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando closed caption y/o lenguaje de señas facilitando el acceso a la población con discapacidad auditiva | Difundir con Closed Caption y/o lenguaje de señas la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Realizar difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con closed caption y/o lenguaje de señas | Difusión | 1 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2018-12-31
| 4.2 | Socializar documentos o información del sector minero energético y el relacionamiento con grupos raciales o étnicos, para consulta de los grupos de interés | Socializar documentos o información de relacionamiento con grupos raciales o étnicos | Socializar documentos o información relacionados con grupos raciales o étnicos | Socialización | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 1ra | 2018-06-30
[8 empty] | 2da | 2018-11-30
|  | Difundir y generar conocimiento de la cadena de valor del sector extractivo según el informe EITI | Realizar eventos de Difusión y Generación de Conocimiento de la Cadena de Valor según el Informe EITI | Realizar difusión del Informe EITI | Difusión | 5 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Programa EITI | 1ra | 2018-06-13
[8 empty] | 2da | 2018-07-04
[8 empty] | 3ra | 2018-08-15
[8 empty] | 4ta | 2018-09-12
[8 empty] | 5ta | 2018-10-10
|  | Socializar la plataforma EITI | Realizar socializaciones de la plataforma EITI, que permita que los ciudadanos de 3 municipios hagan un buen uso de ésta | Socializar la plataforma | Socializar | 3 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Programa EITI y Oficina de Comunicaciones | 1ra | 2018-07-18
[8 empty] | 2da | 2018-08-29
[8 empty] | 3ra | 2018-09-26
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar el seguimiento a la matriz de los mínimos obligatorios a publicar de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015 | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar, con observaciones de ajustes o actualizaciones realizadas. | Realizar seguimiento a la matriz de contenidos mínimos obligatorios a publicar en el Portal Web | Matriz de seguimiento | 2 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Grupo Comunicaciones y Tecnologías de la Información TIC`S | 1ra | 2018-06-28
[8 empty] | 2da | 2018-11-29
| 5.2 | Elaborar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano que permita formular acciones de mejoramiento al interior de la entidad | Realizar el informe de mecanismos de participación y servicio al ciudadano y remitir a la alta dirección, funcionarios y contratistas | Realizar Informe de seguimiento a Mecanismos de Participación y Servicio al Ciudadano | Informes | 4 | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 1ra | 2018-04-30
[8 empty] | 2da | 2018-07-31
[8 empty] | 3ra | 2018-10-31
[8 empty] | 4ta | 2018-12-31