INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

DEL

SECTOR MINAS Y ENERGÍA.

II Trimestre 2018

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BOGOTÁ – Julio 2018

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la competencia asignada en el artículo 9 del Decreto 0381 de 2012, relacionada con “controlar y evaluar periódicamente la ejecución y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las entidades del sector, proponiendo los ajustes que se consideren necesarios”, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 2844 de 2010 "… Las Oficinas de Planeación de las entidades ejecutoras, serán los responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el Sistema", realiza el presente informe con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión del sector minas y energía, el cual contiene la información registrada por cada gerente de proyecto, indicando el nivel de avance en el SPI (Seguimiento Proyectos de Inversión), y la ejecución de las reservas presupuestales, Vigencia 2017.

El Informe presenta los avances en ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, para el periodo comprendido entre abril a junio de 2018 del Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual está integrado por el Ministerio de Minas y Energía y las entidades adscritas: Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Agencia Nacional de Minería – ANM, Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles – CREG, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, Servicio Geológico Colombiano – SGC y la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Las herramientas utilizadas para la elaboración corresponden a los reportes del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Sistema de información del Departamento Nacional de Planeación de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI e información enviada por las entidades.

TABLA DE CONTENIDO

SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2018	6

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 2018	7

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento del Sector 2018	9

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión del Sector 2018	10

2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR MINAS Y ENERGÍA	11

2.1.	Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento – Sector Minas y Energía	12

2.2.	Ejecución Presupuestal Inversión  – Sector Minas y Energía	13

A.	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- MME	14

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MME	14

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento – Asignación Presupuestal  MME	15

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión del MME	16

2.	INGRESOS Y GASTOS DEL MME	22

2.1.	Ingresos MME	22

2.2.	Gastos MME	24

La ejecución presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2018 se detalla a continuación:	24

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento MME	24

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión MME	28

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL MME	58

3.1.	Ejecución reservas presupuestales MME	58

3.1.1.	Ejecución reservas presupuestales en Inversión por proyecto	59

3.2.	Ejecución cuentas por pagar 2017.	64

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	64

B. INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE:	65

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IPSE	65

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento del IPSE	65

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión del IPSE.	66

2.	INGRESOS Y GASTOS DEL IPSE	67

2.1.	Ingresos IPSE	67

2.2.	Gastos IPSE	67

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento	67

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	69

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL IPSE	69

3.1.	Ejecución reservas presupuestales IPSE	69

1.2	Ejecución cuentas por pagar IPSE	70

4.	CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS IPSE	71

C. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	74

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANH	74

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANH	74

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión de la ANH	75

2.	INGRESOS Y GASTOS DE LA ANH	76

2.1.	Ingreso ANH	76

2.2.	Gastos ANH	80

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANH	80

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANH	115

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANH	129

3.1 Ejecución reservas presupuestales ANH	129

3.2 Ejecución Cuentas por Pagar ANH	129

D. SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC	130

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SGC	130

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento del SGC	130

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión del SGC	131

2.	INGRESOS Y GASTOS DEL SGC	132

2.1. Ingresos SGC	132

1.2.	Gastos SGC	133

1.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento SGC	133

1.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión SCG	135

2.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL SGC	138

3.1.	Ejecución reservas presupuestales SGC	138

3.2.	Ejecución cuentas por pagar SCG	139

4.	CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS SGC	139

E. AGENCIA NACIONAL MINERA- ANM	140

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANM	140

1.1	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANM	141

1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANM	142

2.	INGRESOS Y GASTOS DE LA ANM	142

2.1.	Ingresos ANM	142

2.2.	Gastos ANM	143

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANM	144

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM	147

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANM	149

3.1.	Ejecución reservas presupuestales ANM	150

3.2.	Ejecución cuentas por pagar ANM	150

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANM	151

F. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG	151

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CREG	151

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la CREG	153

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión de la CREG	153

2.	INGRESOS Y GASTOS DE LA CREG	154

2.1.	Ingresos CREG	155

2.2.	Gastos CREG	157

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento CREG	157

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	160

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CREG	165

3.1.	Ejecución reservas presupuestales CREG	165

3.2.	Ejecución cuentas por pagar CREG	166

4.	CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS	166

G. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME	167

1.	COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UPME	167

1.1.	Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la UPME	168

1.2.	Composición del Presupuesto de Inversión de la UPME	168

2. INGRESOS Y GASTOS DE LA UPME	169

2.1.	Ingresos UPME	170

2.2.	Gastos UPME	171

2.2.1.	Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento	172

2.2.2.	Ejecución presupuestal Gastos de Inversión	173

3.	COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA UPME	176

3.1.	Ejecución reservas presupuestales UPME	176

4.	CONCLUSIONES Y /O COMENTARIO	176

H. INFORME SPI PARA CUARTO TRIMESTRE 2017	177

1.	Informe del Sector de Minas y Energía.	177

2.	Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH	183

3.	Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE.	185

4.	Comisión De Regulación De Energía Y Gas – CREG.	187

5.	Servicio Geológico Colombiano – SGC.	189

6.	Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.	191

7.	Agencia Nacional De Minería – ANM.	193

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES	195

# SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2018

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 2018

Al cierre del II trimestre 2018 y según Decreto No. 662 de 2018 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2018 por valor de $56.482 millones de pesos por concepto de inversión. Por funcionamiento se aplazan recursos por $5.807 millones de pesos, para un total de $62.292 millones de pesos. Posterior a los aplazamientos efectuados el presupuesto asignado para el II trimestre fue de $4.259.007 millones discriminado para Funcionamiento de $659.537 millones y para Inversión de $3.599470 millones, distribuidos en un 15.49% y 85,51% respectivamente como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica N° 1 Presupuesto Sector Minas y Energía – Vigencia 2018

Fuente: SIIF Nación – MHCP

Al analizar el presupuesto por Fuente de Financiación observamos que el 17,96% ($775.991 millones de pesos) corresponden a Recursos Propios y el 82.04% ($3.545.307 millones de pesos) corresponden a Recursos de la Nación.

Al cierre del II trimestre, los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 96% ($3.347.018 millones de pesos) al Ministerio de Minas y Energía, un 1,54% ($53.614 millones de pesos) al Servicio Geológico Colombiano –SGC, un 1,01% ($35.189 millones de pesos) a la Agencia Nacional de Minería – ANM, un 0.76% ($26.656 millones de pesos) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG y finalmente un 0.69% ($24.073 millones de pesos) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas –IPSE.

Gráfica N° 2 Presupuesto por tipo de recurso – II Trimestre 2018

Fuente: SIIF Nación - MHCP

En cuanto a los Recursos Propios, estos se generan de la siguiente manera: un 82.67% ($638.579 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 9.60% ($74.142 millones de pesos) por la Agencia Nacional de Minera - ANM, un 4.39% ($33.914 millones de pesos) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, el 2.15% ($16.622 millones de pesos) por el Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas  - IPSE y finalmente un 0.92% ($7.159 millones de pesos) por el Servicio Geológico Colombiano –SGC.

Gráfica N° 3 Presupuesto del Sector Minas y Energía por tipo de recurso y por Entidades

II Trimestre de 2018

Fuente: SIIF Nación – MHCP

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento del Sector 2018

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento está distribuido en 7 unidades ejecutoras con una participación presupuestal en el siguiente orden: el 55.83% para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, el 14.62%,  para la Agencia Nacional de Minera – ANM , para el Ministerio de Minas y Energía- MME el 11.81%, el 7.85%, para el Servicio Geológico Colombiano – SGC,  el 4.72% para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE el 2,96%, para la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG y el 2,22% para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Grafica N° 4 Composición del presupuesto de Funcionamiento Sector Minas y Energía –

II Trimestre de 2018

Fuente: SIIF Nación - MHCP

A nivel del tipo de recurso, el presupuesto para Funcionamiento está compuesto por Recursos de la Nación en un 27.45% ($181.035 millones) y el restante 72.90% ($480.772 millones) corresponden a Recursos Propios.

Dichos Recursos de la Nación corresponden en un 43.01% ($77.865 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 10,34% ($17.916 millones), un 24.65% ($44.627 millones) al Servicio Geológico Colombiano – SGC, un 12,29% ($22.255 millones) para la Agencia Nacional de Minería – ANM, un 12.03% ($21.778 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG y un 8,01% ($14.509 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE,

Adicionalmente, los Recursos Propios son generados en un 76.68% ($368.208 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, un 15.79% ($75.846 millones) por la Agencia Nacional de Minera - ANM, 3.46% ($16.622 millones) los genera el Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, el 3.05% ($14.643 millones) por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME , y el restante  un 1.49% ($7.159 millones) por el Servicio Geológico Colombiano – SGC.

## Composición del Presupuesto de Inversión del Sector 2018

El presupuesto de Inversión está distribuido en 7 unidades ejecutoras con una participación presupuestal en el siguiente orden: el 90.82% para el Ministerio de Minas y Energía, el 7.51% para la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, el 0,54% para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME,  el 0,36% para la Agencia Nacional de Minera – ANM, el 0.27% para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, el 0,31% para el Servicio Geológico Colombiano- SGC, y el 0.20% para la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Gráfica N°5 Composición del presupuesto de Inversión Sector Minas y Energía –

II Trimestre de 2018

Fuente: SIIF Nación - MHCP

A nivel del Tipo de Recurso, el presupuesto de Inversión está compuesto por Recursos de la Nación en un 91.90% ($3.308.087 millones) y el restante 8.10% ($291.383 millones) corresponden a Recursos Propios.

Los Recursos de la Nación se encuentran distribuidos de la siguiente manera: un 98.82% ($3.269.153 millones) al Ministerio de Minas y Energía, un 0,39% ($12.934 millones) a la Agencia Nacional de Minería – ANM, un 0.29% ($9.564 millones) al Instituto de Planificación y Soluciones Energéticas - IPSE, un 0,27% ($8.987 millones) al Servicio Geológico Colombiano - SGC, y un 0,23% ($7.449 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Por otra parte, los Recursos Propios son generados de la siguiente manera: un 92.79% ($270.371 millones) por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y en un 6.61% ($19.271 millones) por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME y un 0,70% ($2.041 millones) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR MINAS Y ENERGÍA

Como se puede observar en el cuadro número uno, para el segundo trimestre de 2018 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto vigente de Funcionamiento e Inversión de $4.259.007 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de $2.484.694 millones correspondientes a un 58,34% y una ejecución en obligaciones de $1.926.633 millones correspondientes a un 45,24%.

Cuadro N° 1.

Ejecución Presupuestal Sector Minas y Energía a junio de 2018

Cifras en millones de pesos.

Fuente: SIIF Nación - MHCP

A continuación, se analizará la ejecución presupuestal discriminando el tipo de rubro presupuestal (funcionamiento e inversión).

## Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento – Sector Minas y Energía

Al cierre del segundo trimestre de 2018 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Funcionamiento de $659.537 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de $466.857 millones correspondientes a un 70,79% y una ejecución en obligaciones de $406.773 millones correspondientes a un 61,68%.

Cuadro N° 2

Ejecución Presupuestal Funcionamiento Sector Minas y Energía a junio de 2018

Cifras en millones de pesos.

Fuente: SIIF Nación – MHCP

## Ejecución Presupuestal Inversión – Sector Minas y Energía

Al cierre del segundo trimestre de 2018 el Sector Minas y Energía cuenta con un presupuesto de Inversión vigente de $3.599.470 millones de pesos y alcanzó un nivel de ejecución en compromisos de $2.017.837 millones correspondientes a un 56,06% y una ejecución en obligaciones de $1.519.860 millones correspondientes a un 42,22%.

Cuadro N° 3.

Ejecución Presupuestal Inversión Sector Minas y Energía a junio de 2018

Cifras en millones de pesos.

Fuente: SIIF Nación - MHCP

En la siguiente gráfica, se puede comparar la ejecución de compromisos y obligaciones de los Recursos de Inversión.

Gráfica N° 6 Ejecución de Compromisos y Obligaciones en Inversión del Sector Minas y Energía.

II Trimestre de 2018

(En Millones de $)

Fuente: SIIF Nación – MHCP

# MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- MME

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MME

El presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía – Gestión General, asciende a la suma de $3.347.018 millones, de los cuales el 75% se encuentra financiado con recursos corrientes, otros recursos del tesoro y recursos del crédito externo.

El restante 25% se financia con préstamos de destinación específica y los recaudos percibidos a través de los Fondos Especiales.

En el siguiente gráfico, se puede observar la composición del presupuesto asignado para la vigencia 2018.

Gráfica 1 Fuentes De Financiación  - vigencia 2018 MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

El presupuesto de inversión incluye aplazamiento de $53.870 millones

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento – Asignación Presupuestal del MME

Del presupuesto total asignado por la suma de $3.347.018 millones, El 98% ($3.3 billones) está dirigido a la inversión a través de sesenta y tres proyectos orientados a los Sectores Eléctrico, Hidrocarburos, Minero, Ambiental y Administrativo.

El restante 2% por la suma de ($77.865 millones) para la atención de los gastos de funcionamiento, así: Gastos de Personal de planta ($26.370) millones, Gastos Generales ($3.558 millones) y Transferencias Corrientes ($47.937 millones), tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfica 2 Asignación Presupuestal Vigencia 2018 Sector

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

El presupuesto de inversión incluye aplazamiento de $53.870 millones

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de $77.865 millones de pesos distribuido de la siguiente manera:

Tabla 1Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $26.370 | $26.370 |
| Gastos Generales | $3.558 | $3.558 |
| Transferencias | $47.937 | $47.937 |
| Gastos de Comercialización y Operación | $0 | $0 |
| Total Funcionamiento | $77.865 | $77.865 |

Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

## Composición del Presupuesto de Inversión del MME

El presupuesto por concepto de inversión cuenta con un presupuesto total vigente de $3.269.153 millones de pesos. Durante este trimestre el Ministerio presentó una variación en su apropiación de $53.870 millones debido al aplazamiento generado en el mes de abril según Decreto No. 662 de 2018 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito.

En los siguientes cuadros, se relacionan los proyectos de inversión de la entidad con su respectiva apropiación vigente.

Tabla 2 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- | $ 4.000 | $ 3.761 |
| Subtotal Despacho Ministro | $ 4.000 | $ 3.761 |
| FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRACTIVA - EITI NACIONAL | $ 1.486 | $ 1.486 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL | $ 21.537 | $ 21.537 |
| CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA - | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Subtotal Viceministerio Minas | $ 28.023 | $ 28.023 |

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- | $ 4.000 | $ 3.761 |
| Subtotal Despacho Ministro | $ 4.000 | $ 3.761 |
| FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION EXTRACTIVA - EITI NACIONAL | $ 1.486 | $ 1.486 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL | $ 21.537 | $ 21.537 |
| CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA - | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Subtotal Viceministerio Minas | $ 28.023 | $ 28.023 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL | $ 4.800 | $ 4.729 |
| DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 1.000 | $ 1.000 |
| FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL | $ 1.700 | $ 1.691 |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL | $ 1.000 | $ 995 |
| Subtotal ambiental | $ 8.500 | $ 8.415 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | $ 2.500 | $ 2.350 |
| ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDIOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL | $ 10.600 | $ 9.120 |
| ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | $ 1.500 | $ 1.000 |
| CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA | $ 7.800 | $ 7.800 |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL | $ 779.606 | $ 779.606 |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL | $ 47.000 | $ 43.956 |
| IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO | $ 64.558 | $ 64.558 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL | $ 21.000 | $ 6.853 |
| Subtotal hidrocarburos | $ 934.564 | $ 915.242 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA PARA EL USO SEGURO DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y RADIACTIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 1.000 | $ 1.000 |
| Subtotal Nuclear | $ 1.000 | $ 1.000 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO | $ 1.857.017 | $ 1.829.966 |
| APOYO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 105.726 | $ 105.726 |
| APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL | $ 34.000 | $ 34.000 |
| APOYO ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 146.250 | $ 146.250 |
| DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN AREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELECTRICO | $ 137.219 | $ 137.219 |
| NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL | $ 250 | $ 250 |
| APOYO AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO EN LA REGIÓN CARIBE NACIONAL | $ 1.600 | $ - |
| Subtotal Energía | $ 2.282.062 | $ 2.253.411 |

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL | $ 6.000 | $ 5.300 |
| FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y NORTE DE SANTANDER | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Subtotal Minería Empresarial | $ 11.000 | $ 10.300 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL | $ 1.700 | $ 1.700 |
| Subtotal Jurídica | $ 1.700 | $ 1.700 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ | $ 1.000 | $ 186 |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL | $ 4.500 | $ 4.470 |
| OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOCENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C. | $ 800 | $ 800 |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | $ 800 | $ 162 |
| FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | $ 600 | $ 600 |
| IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ | $ 3.800 | $ 3.800 |
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. | $ 2.200 | $ 1.843 |
| Subtotal administrativos | $ 13.700 | $ 11.861 |

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL | $ 1.700 | $ 1.700 |
| Subtotal Jurídica | $ 1.700 | $ 1.700 |
| ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | $ 1.100 | $ 1.100 |
| Subtotal Asuntos Regulatorios | $ 1.100 | $ 1.100 |

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ | $ 1.000 | $ 186 |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL | $ 4.500 | $ 4.470 |
| OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOCENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C. | $ 800 | $ 800 |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | $ 800 | $ 162 |
| FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | $ 600 | $ 600 |
| IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ | $ 3.800 | $ 3.800 |
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. | $ 2.200 | $ 1.843 |
| Subtotal administrativos | $ 13.700 | $ 11.861 |

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | $ 400 | $ 380 |
| APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL NACIONAL | $ 200 | $ 200 |
| Subtotal Planeación | $ 600 | $ 580 |

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

# INGRESOS Y GASTOS DEL MME

## Ingresos MME

Para los Fondos FENOGE, FAER, FOES, FAZNI y ZONAS DE FRONTERA; la ejecución a 30 de junio no ha llegado al 50% teniendo en cuenta que la proyección elaborada en su momento, se tuvo en cuenta los rendimientos financieros que estos recursos generaban en el año 2017 y anteriores, los cuales eran reconocidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este concepto fue registrado y pagado hasta el 30 de junio del año 2017, motivo por el cual dichos valores inciden en un menor valor porcentual en la ejecución de recaudos.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Minas y Energía incremento su proyección debido a las multas esporádicas que se cobraron en el año 2017 y que fueron generadas por la Dirección de Hidrocarburos, valores que seguramente no se recaudaran en el año 2018.

Los Fondos de Solidaridad Sector Eléctrico y Gas tienen una fluctuación variable en su recaudo, el cual depende del saldo resultante al cruzar las contribuciones otorgadas por las empresas comercializadoras y operadoras de energía y gas para los estratos 5 y 6; así como para el sector industrial y comercial, frente a los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, y a las Zonas No interconectadas (ZNI) beneficiarios de Subsidios de dichos sectores. Adicionalmente a este recaudo, también se reciben ingresos por los giros realizados por estas empresas por acuerdos de pago de cobros coactivos suscritos con el Ministerio de Minas y Energía, por valores adeudados a los Fondos de Solidaridad.

Es de anotar que el valor del recaudo para estos Fondos de Solidaridad ha venido decayendo en los últimos años, debido a que al cruzar la parte contributiva de las empresas comercializadoras y operadoras de energía y gas para los estratos 5 y 6 y para el sector industrial y comercial, frente a los usuarios de estratos bajos subsidiados, la mayoría de estos operadores y comercializadores obtienen un resultado deficitario, y no superavitario frente a las proyecciones que fueron realizadas con anterioridad.

Tabla 3 Ingresos Ministerio de Minas y Energía – Gestión General

Cifras en Millones de pesos

Fuente: SIIF – Nación MME

El Fondo Especial Cuota de Fomento y PRONE, han tenido un mayor recaudo de acuerdo a las proyecciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, acorde con los recursos recaudados por Administrador del sistema de intercambios comerciales ASIC.

## Gastos MME

# La ejecución presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2018 se detalla a continuación:

Tabla 4 Ejecución Presupuesto de Gastos de junio 30 de 2018

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

El presupuesto de inversión incluye aplazamiento de $53.870 millones

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento MME

Gastos de personal

El Ministerio de Minas y Energía – Gestión General cuenta con una planta de personal vigente compuesta por 305 cargos, aprobada mediante Decreto No.71 de enero 17 de 2001, la cual presenta al cierre del segundo trimestre un nivel de ocupación del 95% representado en 289 cargos provistos.

El siguiente gráfico muestra la distribución de cargos por niveles de la administración:

Gráfica 6 Distribución de Cargos por Niveles de la Administración MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Los Gastos de Personal generados por la nómina del Ministerio de Minas y Energía, así como los contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos requeridos para apoyar el desarrollo de actividades en algunas áreas de la Entidad en las cuales el personal de planta no es suficiente para atenderlas, alcanzaron una ejecución al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2018, de $12.645 millones en compromisos y de $12.343 millones en obligaciones, representando el 48% y el 47% respectivamente, de una asignación presupuestal de $26.370 millones, de acuerdo con el nivel de detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

Gráfica 7 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Gastos Generales MME

El presupuesto asignado en Gastos Generales, al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2018, presenta una ejecución en compromisos de $2.285 millones y de $1.333 millones en obligaciones, equivalentes al 64% y 37% respectivamente, frente a un presupuesto asignado de $3.558 millones.

Tabla 5 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Los recursos se utilizaron en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, tales como: servicio de vigilancia y seguridad, aseo y cafetería, mantenimientos de software y parque automotor, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, suministros de combustibles, dotaciones, papelería, tóner y útiles de escritorio, arrendamiento de fotocopiadoras, comunicaciones y transportes, impresos y publicaciones, bienestar social, entre otros.

- Transferencias Corrientes

El presupuesto en Transferencias Corrientes, al cierre del segundo trimestre de la vigencia actual, registra una ejecución en compromisos de $24.154 millones equivalente al 50% y de $17.882 millones en obligaciones equivalente al 37%, frente al presupuesto asignado de $47.937 millones.  A continuación, se detalla su ejecución:

Tabla 6 Ejecución de Transferencias Corrientes – Unidad Gestión General MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Del total obligado por valor de $17.882 millones, $11.118 millones se destinaron a atender la transferencia del impuesto al oro y platino a los municipios productores de metales precisos, El Bagre, Remedios, Segovia, Zaragoza, Marmato y Amalfi, lo cual corresponde al recaudo de los meses de diciembre de 2017 y enero a abril de 2018.

El saldo restante que asciende a $6.764 millones, se destinó a atender la transferencia del primer semestre de la vigencia 2018, de los recursos a favor de la UPME por valor de $3.914 millones, $2.816 millones, para el pago de sentencias falladas en contra de la Entidad y $34 millones, para atender el pago de aportes previsión vejez jubilados de las extintas Minercol y Carbocol.

El siguiente gráfico muestra la ejecución de Gastos de Funcionamiento, correspondiente al segundo trimestre de 2018.

Gráfica 10  Ejecución Transferencias Corrientes MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión MME

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con una apropiación, para gastos de inversión, al cierre del segundo trimestre de 2018 de $3.269.153 millones de pesos, logrando una ejecución a junio de 2018 en compromisos de $1.873.311 millones de pesos equivalentes a un 57,30% de ejecución en compromisos.

En obligaciones la ejecución del Ministerio de Minas y Energía fue de $1.484.810 millones de pesos equivalentes a un 45,42%.

La ejecución presupuestal de inversión por proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 7Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

A continuación, se presentan los avances más representativos a lo largo del II Trimestre de 2018.

- Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales para el año 2018 cuenta con cuatro proyectos con una apropiación vigente al cierre del segundo trimestre de 2018 de $8.415 millones de pesos, ejecutando en compromisos $6.692 millones de pesos, equivalentes a un 79,53% de ejecución, por otro lado la ejecución en obligaciones fue de $4.095 millones de pesos, equivalentes a un 48,66% de ejecución. Durante el segundo trimestre, la oficina tuvo un aplazamiento por valor de $85 millones de pesos afectando tres de sus proyectos.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

- Fortalecimiento de la Gestión Institucional en territorio y contribución a la Gobernabilidad de Sector Minero Energético Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al segundo trimestre de $4.729 millones de pesos; con un acumulado en compromisos de $4.015 millones de pesos, equivalentes a un 84,91% de ejecución.

De los compromisos realizados en el trimestre, se destinaron $623 millones de pesos para la consultoría con el Consorcio ATG – CAIA –Geoestudios y $82 millones para actividades de apoyo a la gestión del proyecto.

Así mismo, en obligaciones presentó una ejecución al segundo trimestre de $2.032 millones de pesos; equivalentes al 42,97% de ejecución. De las obligaciones del segundo trimestre, se destinaron $539 millones para el pago de actividades del apoyo a la gestión del proyecto.

- Diagnóstico Minero Ambiental de los pasivos en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el primer trimestre de $1.000 millones de pesos; comprometiendo al segundo trimestre $174 millones de pesos, equivalentes al 17,37% de ejecución. Dichos compromisos se destinaron a actividades de apoyo a la gestión y seguimiento.

Así mismo, en obligaciones presentó una ejecución al cierre del segundo trimestre de $71 millones de pesos, equivalentes al 7,11% de ejecución, estas obligaciones se destinaron a cubrir gastos de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Formulación y Ejecución de la Estrategia de Gestión Ambiental para la Promoción del Sector bajo principios de Competitividad Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al segundo trimestre de $1.691 millones de pesos; comprometiendo $1.577 millones de pesos equivalentes al 93,27%.

De los compromisos realizados durante este trimestre se destinaron $60 millones de pesos para apoyo a la gestión del proyecto.

Así mismo, en obligaciones se ejecutaron$1.294 millones de pesos, equivalentes al 76,54% de ejecución. Las obligaciones realizadas en este trimestre se destinaron $140 millones para pagar las actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto.

- Diseño e Implementación de Herramientas de Mitigación y Adaptación en el Sector Minero Energético frente al Cambio Climático- Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al cierre del segundo trimestre de $995 millones de pesos, comprometiendo $926 millones de pesos, equivalentes al 93,10% de ejecución. Del total comprometido, en este trimestre se destinaron $16 millones de pesos para las actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto.

Asimismo, en obligaciones se han ejecutado $698 millones de pesos, de los cuales en el trimestre $118 millones se destinaron para el pago de compromisos para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto, logrando así una ejecución acumulada de un 70,13% de ejecución en obligaciones.

Dirección de Hidrocarburos

La Dirección de Hidrocarburos para el año 2018 cuenta con 8 proyectos con una apropiación total de $915.242 millones de pesos. Durante el segundo trimestre se aplazaron recursos por $19.321 millones de pesos distribuidos en cinco de sus proyectos.

Al segundo trimestre la dirección de hidrocarburos ejecutó en compromisos $365.154 millones de pesos que equivalentes a un 39,90%. En cuanto a las obligaciones presentó un total de $230.312 millones de pesos correspondientes a un 25,16% ejecutado.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

Subsidios:

- Distribución de Recursos para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario por Red a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación al segundo trimestre de $779.606 millones de pesos. Durante este trimestre sus compromisos ascendieron en $246.363 millones de pesos, con un acumulado de $306.198 millones de pesos equivalentes a un 39,28%. Las obligaciones ascendieron en $122.980 millones de pesos ejecutando un acumulado de $182.914 millones de pesos, es decir, un 23,46%.

Los siguientes cuadros evidencian el comportamiento de los compromisos y obligaciones:

Tabla 8 Segundo Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas  Compromisos MME

| GAS NATURAL - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| GIRO DE RECURSOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DISTRIBUIDO POR RED, POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS MENORES TARIFAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DE 3° TRIMESTRE DE 2017. | $ 123.383 |
| GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 | $ 122.076 |
| GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. RESOL 4 0411 DE 26/04/2018 MODIFICO BENEFICIARIO. | $ 904 |
| TOTAL | $ 246.363 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 9 Segundo Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas  Obligaciones  MME

| GAS NATURAL - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. | $ 122.076 | 27 DE ABRIL Y 8 DE JUNIO 2018 |
| GIRO DE SUBSIDIOS A EMPRESAS DEL SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED PARA CUBRIR EL DÉFICIT REPORTADO Y VALIDADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. RESOL 4 0411 DE 26/04/2018 MODIFICO BENEFICIARIO. | $ 904 | 27 DE ABRIL DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 122.980 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Distribución de Recursos para Pagos por Menores Tarifas Sector GLP, distribuido en Cilindros y Tanques Estacionarios a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación al segundo trimestre de $43.956 millones de pesos. Durante el segundo trimestre se comprometieron recursos por valor de $7.691 millones de pesos, con un acumulado de $22.099 millones equivalentes a un 50,27% de ejecución.

Así mismo, sus obligaciones ascendieron $11.776 millones de pesos para un total de $19.828 millones equivalentes a un 45,11% de ejecución.

Los siguientes cuadros evidencian el comportamiento de los compromisos y obligaciones del proyecto:

Tabla 10 Segundo Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Compromisos MME

| GLP - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| GIRO RECURSOS EMPRESAS CON DESTINO USUARIOS COMUNIDADES INDIGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2,EN VIRTUD PROGRAMA SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME, DPTOS CAUCA,CAQUETÁ,NARIÑO,PUTUMAYO,ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS,PROVIDENCIA,STA CATALINA. FEBRERO/2018. | $ 3.626 |
| GIRO RECURSOS A EMPRESAS CON DESTINO USUARIOS COMUNIDADES INDIGENAS Y ESTRATOS 1-2,EN VIRTUD PROGRAMA SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME, DPTOS CAUCA,CAQUETÁ,NARIÑO,PUTUMAYO,ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS,PROVIDENCIA,STA CATALINA. DE MARZO/2018. | $ 4.065 |
| TOTAL | $ 7.691 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 11 Segundo Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Obligaciones  MME

| GLP - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| CONSTRUCCIÓN PROPANODUCTOS RURALES POR REDES EN MUNICIPIOS DE LOS DPTOS DEL HUILA Y CAUCA, VEREDAS Y/O CENTROS POBLADOS DE SAN AGUSTÍN,PITAL,PALESTINA,COLOMBIA E ISNOS EN EL DPTO DEL HUILA; E INZA EN EL DPTO DE CAUCA... VTO: 31/07/2018 | $ 1.902 | 16 y 28 DE MAYO DE 2018 |
| ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE EL PROY: "CONSTRUCCIÓN PROPANODUCTO DOMICILIARIO PARA LOS CENTROS POBLADOS EL CARMEN Y MIRADOR, MUN. DE OPORAPA, HUILA. VTO:31/07/2018 | $ 249 | 16 y 28 DE MAYO DE 2018 |
| ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MME PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS GLP POR REDES EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, GUAITARILLA Y PUPIALES DEL DPTO DE NARIÑO. VTO: 31/07/2018 | $ 1.898 | 17 DE MAYO Y 26 DE JUNIO DE 2018 |
| GIRO RECURSOS A EMPRESAS CON DESTINO USUARIOS COMUNIDADES INDIGENAS Y ESTRATOS 1-2,EN VIRTUD PROGRAMA SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME, DPTOS CAUCA,CAQUETÁ,NARIÑO,PUTUMAYO,ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS,PROVIDENCIA,STA CATALINA. DE MARZO/2018. | $ 4.065 | 26 DE ABRIL DE 2018 |
| GIRO RECURSOS EMPRESAS CON DESTINO USUARIOS COMUNIDADES INDIGENAS Y ESTRATOS 1 Y 2,EN VIRTUD PROGRAMA SUBSIDIOS AL CONSUMO GLP EN CILINDROS DEL MME, DPTOS CAUCA,CAQUETÁ,NARIÑO,PUTUMAYO,ARCHIPIELAGO SAN ANDRÉS,PROVIDENCIA,STA CATALINA. FEBRERO/2018. | $ 3.626 | 6 DE ABRIL DE 2018 |
| PROFESIONAL -APOYAR LA VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ADECUADO, FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DEL GRUPO DE GAS COMBUSTIBLE DE LA D. DE HIDROCARBUROS. VTO: 25/12/2018 | $ 36 | 18 DE ABRIL, 24 Y 30 DE MAYO Y 6 DE JUNIO DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 11.776 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Implementación Compensación por el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $64.558 millones de pesos ejecutado en compromisos por $22.677 millones (35,13%); de los cuales durante el segundo trimestre se comprometieron recursos por $13.088 millones de pesos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron en el trimestre recursos por $17.925 millones de pesos, equivalentes a $22.450 millones (34,78%) de ejecución acumulado.

Los siguientes cuadros evidencian el comportamiento de los compromisos y las obligaciones del proyecto para el segundo trimestre.

Tabla 12 Segundo Trimestre Yumbo Pasto / Compromisos MME

| YUMBO PASTO - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, MES DE MAYO (SERVICIOS ABRIL 2018), CAUSADOS POR COMPENSACIÓN POR EL TRANS.DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO | $ 3.582 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, MES DE MAYO (SERVICIOS ABRIL 2018), CAUSADOS POR COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORT.DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO DE QUE TRATA EL ART.55 | $ 862 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y PASTO. FACTURAS DE JUNIO DE 2018 | $ 3.544 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO GLP ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y PASTO. FACTURAS DE JUNIO DE 2018 | $ 791 |
| PAGO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO, CORRESPONDIENTE A LAS FRAS MES DE ABRIL 2018 (SERVICIOS MES DE MARZO) | $ 3.478 |
| PAGO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO, CORRESPONDIENTE A LAS FRAS MES DE ABRIL 2018 (SERVICIOS MES DE MARZO) | $ 831 |
| TOTAL | $ 13.088 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 13 Segundo  Trimestre Yumbo Pasto / Obligaciones MME

| YUMBO PASTO- OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO, POR COMPENSACIÓN DE LAS FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO | $ 3.536 | 6 DE ABRIL DE 2018 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, MES DE MAYO (SERVICIOS ABRIL 2018), CAUSADOS POR COMPENSACIÓN POR EL TRANS.DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO | $ 3.582 | 8 DE JUNIO DE 2018 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, FACTURAS MES DE FEBRERO 2018, ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PAST | $ 847 | 6 DE ABRIL DE 2018 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP, MES DE MAYO (SERVICIOS ABRIL 2018), CAUSADOS POR COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORT.DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO DE QUE TRATA EL ART.55 | $ 862 | 8 DE JUNO DE 2018 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y PASTO. FACTURAS DE JUNIO DE 2018 | $ 3.544 | 27 DE JUNIO DE 2018 |
| GIRO A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS POR LA COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO GLP ENTRE LAS CIUDADES DE YUMBO Y PASTO. FACTURAS DE JUNIO DE 2018 | $ 791 | 27 DE JUNIO DE 2018 |
| PAGO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO, CORRESPONDIENTE A LAS FRAS MES DE ABRIL 2018 (SERVICIOS MES DE MARZO) | $ 3.478 | 22 DE MAYO DE 2018 |
| PAGO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS DE GLP POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ENTRE YUMBO Y SAN JUAN DE PASTO, CORRESPONDIENTE A LAS FRAS MES DE ABRIL 2018 (SERVICIOS MES DE MARZO) | $ 831 | 22 DE MAYO DE 2018 |
| SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN AL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA NFORMACIÓN Y SOPORTES DOCUMENTALES DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD. VTO: 31/07/2018 | $ 454 | 9 Y 27 DE ABRIL, 23 DE MAYO Y 26 DE JUNIO DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 17.925 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Fondos:

- Desarrollo de Infraestructura de Transporte, Distribución y Conexión del Servicio Público de gas Natural a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente de $6.853 millones de pesos, de los cuales al cierre del segundo trimestre se comprometieron $6.853 millones de pesos, equivalentes a un 100,00% de ejecución.

En cuanto a las obligaciones, durante el segundo trimestre de 2018 se ejecutaron recursos por $1.717 millones como se evidencia en el siguiente cuadro. Estas obligaciones corresponden al 25,15% de ejecución al cierre de junio de 2018.

Tabla 15 Segundo Trimestre Infraestructura y Transporte / Obligaciones MME

| DESARROLLO DE LA INFRAESTRECTURA (Nuevo) - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL" | $ 18 | II TRIMESTRE DE 2018 |
| COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RURAL DE SAN JOSÉ DEL PARE DPTO DE BOYACÁ" | $ 479 | 27 DE ABRIL Y 20 DE JUNIO DE 2018 |
| COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MME PARA LA EJECUCIÓN AL PROY: "DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS DE MUNICIPIOS DPTO DE CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA", CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN | $ 160 | 27 DE ABRIL , 4 Y 31 DE MAYO DE 2018 |
| CONEXIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUACHETÁ Y FÚQUENE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 450 | 27 DE ABRIL Y 18 DE JUNIO DE 2018 |
| CONSTRUCCIÓN CONEXIONES A USUARIOS DE MENORES INGRESOS PARA LA MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL EN: MOCOA, VILLAGARZÓN, PTO CAICEDO Y PTO ASIS EN EL DPTO DE PUTUMAYO", SERVICIO DE GAS NATURAL. | $ 9 | 31 DE MAYO DE 2018 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, PROY: "EXTENSIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPTO DE SANTANDER", EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROY. PRESENTADO POR UPME. | $ 270 | 14 DE JUNIO DE 2018 |
| ESTABLECER TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO-FECFGN PARA QUE LA EMPRESA EJECUTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, PLAZO: 31-JUL-2018 | $ 331 | 22 DE JUNIO DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 1.717 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Otros proyectos:

- Control Operativo a la Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, al Contrabando y a la Destinación Ilícita de estos Productos en Zonas de Frontera:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al cierre del segundo trimestre de $7.800 millones de pesos, presentando un acumulado en sus compromisos de $1.121 millones equivalentes a un 14,37%.de los cuales se comprometieron en el segundo trimestre $5 millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento de este proyecto.

En cuanto a las obligaciones, como se observa en el siguiente cuadro en el segundo trimestre de 2018 se ejecutaron $52 millones de pesos, presentando un acumulado de un $1.03% ejecutado.

Tabla 16 Segundo Trimestre Zonas de Frontera / Obligaciones MME

| ZONAS DE FRONTERA - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Valor | Fecha |
| ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA" | $ 52 | II TRIMESTRE DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 52 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Asesoría para el Análisis y Formulación del Desarrollo del Subsector Hidrocarburos Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente al cierre del segundo trimestre de $2.350 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $156 millones de pesos, los cuales fueron destinados a actividades de seguimiento y apoyo a la gestión del proyecto de inversión, para una ejecución del 6,63% en compromisos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron $77 millones de pesos, equivalentes al 3,27% de ejecución. Durante el trimestre se reflejaron $52 millones de pesos destinados al pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Asesoría, Diseño, Adquisición, Mantenimiento y Construcción del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo – SICOM- Región Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $9.120 millones de pesos; al cierre del segundo trimestre de 2018 se han comprometido $5.273 millones destinados a servicios integrales de administración, operación, mantenimiento y arrendamiento de solución tecnológica bajo esquema hosting, para el sistema de información de combustibles líquidos SICOM y para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto. Así pues, al cierre del primer semestre de 2018 se llegó a una ejecución en compromisos del 57,81%.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron en el segundo trimestre $2.922 millones de pesos presentando un acumulado de $2.938 millones equivalentes a un 32,21% destinados a las actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

- Asesoría Técnica para el Seguimiento a los Contratos y Convenios del Subsector Gas Combustible Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $1.000 millones de pesos; de los cuales se comprometieron durante el segundo trimestre $ 6millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto. Así pues, al cierre del segundo trimestre de 2018 se llegó a una ejecución en compromisos del 77,77%.

Con relación a las obligaciones, se ejecutaron $298 millones de pesos; $290 millones para el servicio de interventoría integral administrativa, técnica, financiera y contable con el Consorcio Delvasto & Echeverría y el valor restante para el pago de actividades de apoyo a la gestión del proyecto. Así pues, el proyecto ejecutó al cierre del primer semestre de 2018 ha ejecutado un 30,08% por concepto de obligaciones.

- Dirección de Energía Eléctrica

La Dirección de Energía Eléctrica para el año 2018 cuenta siete proyectos, con una apropiación vigente de $2.253.411 millones de pesos. La Dirección cerró el primer semestre con un total de $1.449.472 millones de pesos, equivalentes al 64,32% ejecutados en compromisos.

De igual manera, se ejecutaron obligaciones por $1.26.234 millones de pesos equivalentes a un 54,42% en ejecución.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

Subsidios:

- Distribución de Recursos para Pagos por Menores Tarifas Sector Eléctrico:

El proyecto con una apropiación de $1.829.966 millones de pesos, durante el segundo trimestre se comprometió recursos por $340.918 millones de pesos, presentando un acumulado por $1.174.154 millones de pesos equivalentes a un 64,16% ejecutado.

En cuanto a las obligaciones, en el trimestre fueron por $588.048 millones de pesos, reflejando un acumulado por $1.162.417 millones de pesos equivalentes al 63,52% de ejecución. Lo anterior se evidencia en los siguientes cuadros:

Tabla 17 Segundo Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Compromisos MMW

| SIN - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| CUBRIR EL DÉFICIT DE LOS SUBSIDIOS PAGO PARCIAL PRIMER TRIMESTRE 2018, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO - CALCULO FSSRI-SIN | $ 124.688 |
| CUBRIR EL DEFICIT DE LOS SUBSIDIOS PRIMER TRIMESTRE Y PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018. PAGOS MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, CALCULO CIERRE 1ER TRIMESTRE Y PROYECCCIÓN 2DO.TRIMESTRES DE 2018- FSSRI-SIN | $ 150.101 |
| DISTRIBUIR RECURSOS PARA CUBRIR LOS DEFICITS DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ÁREA DE SERVICIOS EXCLUSIVO DEL AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y ANTICIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 18 | $ 7.531 |
| TOTAL | $ 282.320 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 18 Segundo  Trimestre  Subsidios Eléctricos ZIN / Compromisos MME

| ZNI - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI Y DE CEDENAR Y GENSA, PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A CIERRES PARCIALES DE 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017 | $ 26.502 |
| GIRO DE RECURSOS A PRESTADORES SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 2° TRIMESTRE 2018 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. CORRESPONDEN A DESPACHOS EFECTIVOS DE COMBUSTIBLE DEL MES MAYO DE 2018. | $ 4.112 |
| GIRO DE RECURSOS A PRESTADORES SERVICIO DE ENERGÍA PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS 2° TRIMESTRE 2018 CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI. CORRESPONDEN A FACTURAS DE COMPRA DE COMBISTBLE PRESENTADAS POR SOPESA S.A. ESP. | $ 7.456 |
| GIRO DE RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, CORRESPONDE A DESPACHOS EFECTIVOS DE COMBUSTIBLE DE MARZO | $ 9.771 |
| PAGO PARCIAL DE SUBSIDIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ZNI, CON CARGO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, SN FRAS. DE COMPRA… | $ 10.757 |
| TOTAL | $ 58.598 |
| GRAN TOTAL | $ 340.918 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 19 Segundo  Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Obligaciones  MME

| SIN - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fechas de Facturación |
| CUBRIR EL DÉFICIT DE LOS SUBSIDIOS PAGO PARCIAL PRIMER TRIMESTRE 2018, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO - CALCULO FSSRI-SIN | $ 124.688 | 15 DE MAYO DE 2018 |
| CUBRIR EL DEFICIT DE LOS SUBSIDIOS PRIMER TRIMESTRE Y PARCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018. PAGOS MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, CALCULO CIERRE 1ER TRIMESTRE Y PROYECCCIÓN 2DO.TRIMESTRES DE 2018- FSSRI-SIN | $ 150.101 | 12 DE JUNIO DE 2018 |
| DISTRIBUIR RECURSOS PARA CUBRIR LOS DEFICITS DE SUBSIDIOS DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ÁREA DE SERVICIOS EXCLUSIVO DEL AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y ANTICIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 18 | $ 7.531 | 4 DE MAYO DE 2018 |
| PAGO PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 - SECTOR ELÉCTRICO. | $ 258.867 | 6 DE ABRIL DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 541.187 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 20 Segundo Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN  / Obligaciones MME

| ZNI - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fechas de Facturación |
| GIRO DE RECURSOS A FAVOR DE EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO CON DESTINO A USUARIOS DE ZNI Y DE CEDENAR Y GENSA, PARA CUBRIR DÉFICIT DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A CIERRES PARCIALES DE 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRES DE 2017 | $ 26.333 | 8 DE JUNIO DE 2018 |
| GIRO DE RECURSOS PARA PAGO POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO CON DESTINO A USUARIOS UBICADOS EN ZNI PARA CUBRIR PARCIALMENTE SUBSIDIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, CORRESPONDE A DESPACHOS EFECTIVOS DE COMBUSTIBLE DE MARZO | $ 9.771 | 27 DE ABRIL DE 2018 |
| PAGO PARCIAL DE SUBSIDIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS ZNI, CON CARGO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, SN FRAS. DE COMPRA... | $ 10.757 | 8 DE JUNIO DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 46.861 |
| GRAN TOTAL |  | $ 588.048 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Distribución de Subsidios para Usuarios Ubicados en Áreas Especiales del Sistema Interconectado Nacional – Sector Eléctrico:

Este proyecto cuenta con una apropiación para el año 2018 de $137.219 millones de pesos, durante el segundo trimestre se comprometieron y obligaron recursos por $20.575 millones de pesos, presentando una ejecución al cierre de junio de 2018 por $41.012 millones equivalentes a un 29,89%.

La ejecución de dicho proyecto se realizó como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 21 Segundo  Trimestre FOES / Compromisos MME

| FOES - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES, A PARTIR DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. | $ 10.249 |
| GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS EN KWH FACTURADO EN EL MES DE ENERO 2018, BASE PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN REALIZADA DE LA D.E, PARA LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES | $ 10.326 |
| TOTAL | $ 20.575 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 22 Segundo  Trimestre FOES / Obligaciones MME

| FOES - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Valor | Fecha |
| GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FIN DE DESTINARLOS A LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES, A PARTIR DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. | $ 10.249 | 8 DE JUNIO DE 2018 |
| GIRO A COMERCIALIZADORES DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CONSUMOS EN KWH FACTURADO EN EL MES DE ENERO 2018, BASE PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN REALIZADA DE LA D.E, PARA LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS ESPECIALES. | $ 10.326 | 19 DE ABRIL DE 2018 |
| TOTAL | $ 20.575 |  |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Fondos:

- Apoyo para Construcción de Proyecto de Infraestructura Eléctrica en las Zonas no Interconectadas en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $105.726 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por $89.343 millones de pesos, equivalentes al 84,51% en ejecución. Durante el trimestre, comprometió $17 millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por $3.519 millones de pesos para un acumulado de $3.638 millones de pesos equivalentes a un 3,44%.

Dicha ejecución de efectuó como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 23 Segundo Trimestre FAZNI / Obligaciones  MME

| FAZNI - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI EJECUCIÓN PROYECTO "INSTASLACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA ELECTRIFICACIÓN VEREDAS SANTO DOMINGO EL PROGESO Y CHONTAL MUN DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DPTO NARIÑO" VIGENTE HASTA 31/07/2018 | $ 401 | 25 DE ABRIL DE 2018 |
| AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "INSTASLACIÓN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES AISLADOS PARA EVEREDA TEHERAN MUNICIPIO DE TUMACO DPTO NARIÑO" VIGENTE HASTA 31/07/2018 | $ 385 | 25 DE ABRIL DE 2018 |
| AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VEREDA CANDELILLA DE LA MAR MUNICIPIO TUMACO DPTO NARIÑO" DURACIÓN HASTA 31/07/2018 | $ 842 | 25 DE ABRIL DE 2018 |
| AMPLIAR COBERTURA Y SATISFACCIÓN DEMANDA ENERGÍA EN ZNI MEDIANTE EJECUCIÓN PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VEREDA CONSUELO MUNICIPIO DE CONDOTO DPTO DEL CHOCO".DURACIÓN HASTA 31/07/2018 | $ 547 | 25 DE ABRIL DE 2018 |
| AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-ZNI, PROYECTO "SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTÁICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA LA PLANTA, CONDOTÓ-CHOCÓ" DURACIÓN HASTA 31/07/2018 | $ 1.086 | 4 DE MAYO DE 2018 |
| ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL" | $ 258 | II TRIMESTRE DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 3.519 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Apoyo Electrificación Rural en Zonas Interconectadas en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $146.250 millones de pesos, de los cuales se han comprometido $144.722 millones de pesos, equivalentes a un 98,95% de ejecución en compromisos. En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron el mes recursos por $15.914 millones de pesos, obligando un total de $19.041 millones de pesos equivalente a un 13,02%.

Tabla 24 Segundo Trimestre FAER / Compromisos MME

| FAER - COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| Objeto | Valor |
| APOYAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO "APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL" | $ 13 |
| TOTAL | $ 13 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Tabla 25 Segundo Trimestre FAER / Obligaciones MME

| FAER - OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN ZONAS RURALES DEL SIN UBICADAS EN MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED, MUNICIPIOS PUERTO CONCORDIA Y MAPIRIPAN DPTO META. | $ 3.688 | 26 DE JUNIO DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 15.914 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Normalización del Servicio de Energía Eléctrica en Barrios Subnormales de los Municipios del Sistema Interconectado Nacional.

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $250 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del segundo trimestre $140 millones de pesos, destinados a cubrir actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto, ejecutando así un 56,00%.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por valor de $13 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión, ejecutando así un 5,40% en obligaciones.

En el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de sus obligaciones:

Tabla 26 Segundo Trimestre PRONE / Obligaciones MME

| PRONE- OBLIGACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resolución | Valor | Fecha |
| ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL" | $ 75 | II TRIMESTRE DE 2018 |
| TOTAL |  | $ 75 |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

- Apoyo y Financiación de Programas de Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de Energía a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para el 2018 de $34.000 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por valor $91 millones de pesos, ejecutando así un 0,27%. Al cierre del segundo trimestre se ejecutaron $37 millones de pesos en obligaciones.

- Apoyo al mejoramiento del desempeño energético en la región caribe nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $1.600 millones de pesos. Durante el mes de abril de 2018 estos recursos fueron aplazados; por ende, al cierre del segundo trimestre, el proyecto no presenta ejecución en compromisos ni en obligaciones.

- Dirección de Formalización Minera

La Dirección de Formalización Minera para el año 2018 cuenta con cinco proyectos con una apropiación total vigente de $36.760 millones de pesos, de los cuales se comprometieron recursos por $22.279 millones de pesos, equivalentes a un 65,99%.

En obligaciones se ejecutaron al cierre del primer semestre de 2018 recursos por $12.225 millones de pesos equivalentes a un 36,21% de ejecución.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

- Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $16.774 millones de pesos, de los cuales se han comprometido recursos por $12.184 millones de pesos, equivalentes a un 72,64% de ejecución.

Dichos compromisos en el segundo trimestre se distribuyen de la siguiente manera:

- El valor de $1.940 millones de pesos corresponden al contrato de consultoría suscrito con Consorcio AGR para realizar caracterización de las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados por el MME.

- El valor de $169 millones de pesos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

De igual manera, en el segundo trimestre se obligaron $4.597 millones de pesos, ejecutando un total de $6.541 millones de pesos, equivalente a un 39,00%.

Dichas obligaciones se distribuyen de la siguiente manera:

- El valor de $2.128 millones para atender los pagos de los contratos interadministrativos suscritos con: Corporación Autónoma Regional de Nariño, Gobierno Departamental del Tolima, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Departamento de Boyacá, Corporación Autónoma regional de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Santander, Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional de los Valle del SINÚ y San Jorge CVS, Corporación Autónoma Regional de la Guajira y Gobernación del Chocó.

- El valor de $1.416 millones de pesos destinados para el pago de los convenios realizados con el Departamento del Cesar ($329,5m), CORPONOR ($75m), Departamento de Cundinamarca ($195m), CAR ($697,4m), CORBOYACÁ ($59,4m) y la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Norte del Huila ($60m).

- El valor de $1.052 millones de pesos destinados al pago de gastos de apoyo a la gestión del proyecto.

- Implementación del Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Mercurio de la Actividad Minera en el Territorio Nacional:

Este Proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $10.000 millones de pesos. Durante el segundo trimestre se ejecutaron recursos por valor de $720 millones de pesos, para un acumulado de $5.111 millones de pesos equivalentes a una ejecución en compromisos del 51,11%.

Dichos compromisos se distribuyen de la siguiente manera:

- El valor de $661 millones de pesos para el convenio con el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño para aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para identificar proponer y seleccionar técnicas de extracción de oro, plazo: 31 julio-2018.

- El valor de $59 millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

Así mismo, se obligaron recursos al cierre del semestre por $2.423 millones de pesos, equivalentes al 24,23%, donde para el segundo trimestre se ejecutaron $2.029 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

- El valor de $246,5 millones de pesos para atender el pago realizado a la Universidad de Antioquia.

- El valor de $120 millones de pesos para el segundo pago del convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia.

- El valor de $1.662 millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Mineros de Subsistencia en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente de $3.688 millones de pesos de los cuales se comprometieron $3.597 millones de pesos, equivalentes al 97,53%. En el trimestre ejecutaron $56 millones de pesos para las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

De igual manera se han obligado recursos por $2.916 millones de pesos, siendo ejecutados durante el trimestre $2.689 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

- El valor de $2.000 millones de pesos para el primer pago del convenio suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE.

- El valor de $689 millones de pesos de pesos para el pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera en el Territorio Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente de $1.898 millones de pesos, de los cuales se comprometieron al cierre del segundo semestre $869 millones de pesos, equivalentes al 45,81% de ejecución y se obligaron $130 millones de pesos, equivalentes al 6,85%.

Durante el trimestre ejecutaron $9 millones en compromisos y $32 millones de pesos en obligaciones destinados para las actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

- Apoyo para la Generación de Acceso al Crédito para la Pequeña Minería a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente de $1.400 millones de pesos, de los cuales se comprometieron para el segundo trimestre $43 millones de pesos para pagar intereses de proyectos consistentes en líneas de crédito con tasa compensada ($29m) y para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto ($14m). Presentó un acumulado de $ 517 millones de pesos equivalentes a un 36,90% comprometido.

De igual manera, en el trimestre se obligaron recursos por $162 millones de pesos, para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto. Así pues, el proyecto reflejó un acumulado por $ 215 millones de pesos equivalentes al 15,36% en ejecución.

- Dirección de Minería Empresarial:

La Dirección de Minería Empresarial cuenta con dos proyectos para la vigencia 2018 con una apropiación total vigente de $10.300 millones de pesos, de los cuales presentaron un acumulado en sus compromisos al cierre del primer semestre de $4.285 millones de pesos, equivalentes a un 41,60% de ejecución. Por su parte, en obligaciones se ejecutaron recursos por $915 millones de pesos, equivalentes al 18,89%. Durante este trimestre se aplazaron $700 millones de pesos al proyecto Mejoramiento de la imagen y percepción de la Industria minera.

- Mejoramiento de la Imagen y Percepción de la Industria Minera para Facilitar la puesta en marcha de los Proyectos Mineros en el Territorios Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el año 2018 de $5.300 millones de pesos, ejecutando en el trimestre $175 millones de pesos en compromisos y $742 millones de pesos en obligaciones para el desarrollo de actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

El proyecto cerró con una ejecución acumulada en compromisos y obligaciones de $ 3.996 millones de pesos y $882 millones de pesos respectivamente, equivalentes a un 75,39%y 16,63%.

- Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el año 2018 de $5.000 millones de pesos. Al cierre del semestre, sus compromisos fueron de $ 290 millones y $34 millones en obligaciones para un porcentaje de ejecución de un $ 5,79% y 0,67%.

Durante el trimestre ejecutaron $24 millones de pesos en obligaciones destinados al pago de las actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto.

- Viceministerio de Minas

El Viceministerio de Minas para el año 2018 cuenta con tres proyectos con una apropiación total de $28.023 millones de pesos, ejecutando en compromisos a cierre del primer semestre $12.519 millones de pesos, equivalentes a un 44,68% de ejecución en compromisos. En cuanto a las obligaciones se ejecutaron $5.945 millones de pesos equivalentes a un 21,22%.

La ejecución de los proyectos se realizó de la siguiente manera:

- Fortalecimiento al Acceso y Transparencia de la Información Extractiva – EITI Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación para la vigencia 2018 de $1.486 millones de pesos, presentando un acumulado de $583 millones, es decir 39,24% de ejecución en compromisos.

Durante el segundo trimestre se ejecutaron $45 millones de pesos destinados a actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por $251 millones de pesos, equivalentes al 16,91% de ejecución, en el trimestre al igual que los compromisos, se destinaron $164 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución.

- Fortalecimiento Institucional del Sector Minero Energético Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $21.537 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $8.714 millones de pesos, equivalentes al 40,46% de ejecución. En el trimestre los compromisos fueron por $ 3.192 millones y se ejecutaron de la siguiente manera:

- El valor de $1.685 millones de pesos, para el contrato de consultoría diagnóstico y construcción del modelo conceptual de negocio para control a la producción de ANM y su implementación en componentes de software, identificando sus KPI y principales variables de negocio y a partir de ello realice la configuración.

- El valor de $833 millones de pesos para otrosí para realizar el para el diseño y ejecución de una estrategia de gestión del cambio del sector minero energético.

- El valor de $571,2 millones de pesos para diseñar, desarrollar e implementar la estrategia digital del SGC, que contemple la aplicación de técnicas y estrategias de promoción de productos y servicios a través de canales digitales para dirigir a los clientes potenciales hacia dicho portafolio.

- El valor de $103 millones de pesos para el desarrollo de actividades de seguimiento a la ejecución del proyecto.

De igual manera, se obligaron recursos por $2.714 millones de pesos, equivalentes a un 12,60% de ejecución en obligaciones. Durante el trimestre se obligaron $2.084 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

- El valor de $160 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- El valor de $393 millones de pesos para el pago de las consultorías para reingeniería de procesos institucionales en la ANM, para supervisión técnica del SGC para modelo de operación de gestión a partir del BID y para demás procesos para el fortalecimiento institucional.

- El valor de $208 millones de pesos para el pago de contratos de consultorías realizados para diseñar e implementar la fase 1 del plan de gestión del cambio correspondiente al subsector de minería de acuerdo con el diseño del plan de gestión del cambio

- El valor de $649 millones de pesos para el pago del Otrosí del contrato de consultoría suscrito para realizar análisis, diagnóstico, definición y diseño de arquitectura empresarial para Sector Minero Energético.

- El valor de $674 millones de pesos para el pago de contrato de consultoría suscrito para diseñar un modelo de operación de gestión de la información del SGC a partir del banco de información petrolera (bip), plazo: 10 meses.

- Control a la Explotación Ilícita de Minerales Colombia:

Este proyecto cuenta con una apropiación para el 2018 de $5.000 millones de pesos, de los cuales se han comprometido $3.222 millones de pesos, equivalentes al 64.44% de ejecución.

En el segundo trimestre se ejecutaron $ 2.021 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

El valor de $2.000 millones de pesos se destinaron para el Otrosí del contrato interadministrativo para aunar esfuerzos a través de la d de carabineros y seguridad rural, UNIMIL, de antinarcóticos, área de aviación policial, para el desarrollo de acciones de coordinación, prevención y control de la explotación ilícita.

El valor de $21 millones de pesos para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por $2.980 millones de pesos, equivalentes al 59,60%. En el trimestre sus obligaciones fueron de $2.130 millones de pesos, las cuales fueron distribuidas así:

El valor de $2.000 millones de pesos para el pago del contrato suscrito para el desarrollo de acciones de coordinación, prevención y control de la explotación ilícita con la Policía Nacional y el valor restante $129 millones de pesos para el pago de actividades de apoyo y seguimiento a la ejecución del proyecto y servicios de operación logística.

- Despacho Ministro:

- Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del Ministerio de Minas y Energía:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $3.761 millones de pesos, de los cuales se han comprometido al cierre del primer semestre $3.606 millones de pesos equivalentes al 95,87% de ejecución. Dichos compromisos se ejecutaron de la siguiente manera:

- El valor de $44 millones de pesos para desarrollar los servicios de entrenamiento de voceros para optimizar las habilidades comunicativas de los voceros oficiales del MME.

- El valor de $11 millones de pesos para la prestación de servicios para apoyar al grupo de comunicaciones y prensa en la graficación y selección de información relevante que se genera del servicio de monitoreo de medios del MME

- El valor por $51 millones de pesos para desarrollo para actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto de inversión.

De igual manera se obligaron recursos por $1.812 millones de pesos, equivalentes al 48,19%; de estos recursos durante el trimestre se ejecutaron $106 millones de pesos distribuidos así: $44 para pagar los servicios de entrenamiento a voceros, $11 millones de pesos para el pago de prestación de servicios en la graficación y selección de información generada del servicio de monitoreo de medios del MME y el valor de $51 millones de pesos para los pagos de actividades relacionadas con  el apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Secretaría General

La Secretaría General cuenta con siete proyectos para la vigencia 2018 con una apropiación total de $11.861 millones de pesos al cierre del primer semestre se ejecutaron compromisos por un valor de $6.028 millones de pesos, equivalentes al 50,82% de ejecución y se obligaron recursos por un valor de $2.018 millones de pesos equivalentes al 17,01% de ejecución.

- Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía a Nivel Nacional:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $4.470 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $1.357 millones de pesos, equivalentes al 30,35% de ejecución. En el trimestre realizó compromisos por $537 millones de pesos para: Adquisición de servicios de mesa de ayuda especializada para el soporte a la operación de los equipos que conforman la infraestructura tecnológica del MME por $241 millones de pesos, la adquisición instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución de hiperconvergencia por $125 millones de pesos y compromisos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto por $171 millones de pesos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por valor de $506 millones equivalentes al 11,31% de ejecución; de los cuales se ejecutaron en el trimestre $452 millones de pesos   distribuidos así: $307 millones de pesos para el pago de la renovación de suscripciones de Google Apps For Work Unimited y $145 millones de pesos para pagos de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- El PETIC:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $3.800 millones de pesos, de los cuales se han comprometido $ 2.456 millones de pesos y obligado $809 millones de pesos equivalentes a una ejecución de un 64,62% y 21,28%.

En el segundo trimestre se comprometieron $527 millones de pesos para contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de hiperconvergencia para el MME. En cuanto a obligaciones se ejecutaron $644 millones de pesos para el pago de contrato suscrito para asegurar la continuidad de los servicios de Centro de Datos Alterno para MME y CREG y actualización DRP de MME bajo la modalidad de hosting y $105 millones para atender los pagos de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano – cliente del ministerio de minas y energía a nivel nacional

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $1.843 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $1.323 millones de pesos, equivalentes al 71,77%; ejecutando en el trimestre $229 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

- El valor de $59,2 millones de pesos para contratar la implementación y actualización de soluciones de software que soportará las funcionalidades del sistema integrado de gestión de bibliotecas -koha-y el repositorio digital para la gestión integral de los activos de información documental.

- El valor de $170 millones para el pago de actividades de control y seguimiento al proyecto de inversión.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por $408 millones de pesos equivalentes a los 22,14%. Durante el segundo trimestre se ejecutaron $329 millones de pesos, los cuales se distribuyeron así:

- El valor de $132 millones de pesos para los servicios de operación logística necesarios para la ejecución de espacio, talleres, foros o encuentros de diálogos con ciudadanos y partes interesadas.

- El valor de $64 millones de pesos para pagar el servicio de un centro de contacto con el fin de interactuar con los ciudadanos y/o partes interesadas a través de diferentes canales de atención, apoyando la gestión de acceso a la información pública del sector minero energético.

- El valor de $239 millones para atender los pagos de actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Fortalecimiento de la cultura organizacional del ministerio de minas y energía en la ciudad de Bogotá:

Este proyecto cuenta con una apropiación de $600 millones de pesos para la vigencia 2018. Al cierre del segundo semestre se comprometieron recursos por $300 millones de pesos; en el segundo trimestre este proyecto no presentó compromisos.  En cuanto a sus obligaciones ejecutaron $77 millones para atender los pagos relacionados con las actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del Ministerio de Minas y Energía, Bogotá:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $800 millones de pesos, cerrando sus compromisos en $327 millones de pesos, equivalentes al 40,87% de ejecución.

Referente a sus obligaciones, se ejecutaron recursos por $127 millones de pesos, equivalentes al 15,83%, siendo para el segundo trimestre $93 millones de pesos ejecutados para cubrir actividades de apoyo a la gestión y seguimiento del proyecto.

- Mantenimiento adecuación y ampliación de la infraestructura para sedes del MME, Bogotá:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $186 millones de pesos, presentó en compromisos y obligaciones una ejecución de $108 y 29 millones de pesos equivalentes a un 51,91% y 15,65%, respectivamente. Durante el segundo trimestre, se ejecutaron $37 millones de pesos y $22 millones de pesos para actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

- Implementación sistema gestión de documentos electrónicos de archivo en el Ministerio de Minas y Energía:

Este proyecto cuenta con una apropiación vigente para el 2018 de $162 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $159 millones de pesos, equivalentes al 97,90%. Destinados para las actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión. En este trimestre no presentaron compromisos.

En cuanto a las obligaciones, se ejecutaron recursos por $62 millones de pesos, equivalentes al 38,54% de ejecución. Estas obligaciones se realizaron para cubrir el pago actividades de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto de inversión.

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL MME

## Ejecución reservas presupuestales MME

Las Reservas Presupuestales definitivas constituidas a 31 de diciembre de 2017, ascienden a $187.976 millones. Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2018, se ejecutaron $102.484 millones representando al 55% y detallado de la siguiente manera:

Tabla 27 Ejecución Reservas Presupuestales 2018 Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

El saldo por ejecutar de la reserva presupuestal por la suma de $85.492 millones, corresponde obligaciones pendientes de trámite de convenios suscritos por la Dirección de Hidrocarburos, Fondo Especial Cuota de Fomento, de la Dirección de Energía convenios de los fondos Apoyo a la Electrificación Rural en Zonas Interconectadas en el Territorio Nacional – FAER, Apoyo para la Construcción de Proyectos de Infraestructura Eléctrica en las Zonas no Interconectadas en el Territorio Nacional – FAZNI,  Normalización del Servicio de Energía Eléctrica en Barrios Subnormales de los Municipios del Sistema Interconectado Nacional – PRONE,  Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, entre otros.

    - Ejecución reservas presupuestales en Inversión por proyecto

Como se reflejó en los cuadros anteriores, las reservas presupuestales por concepto de inversión corresponden a $184.756 millones de pesos; por ende, a continuación, se relaciona las reservas de las áreas misionales del Ministerio de Minas y Energía con sus respectivos proyectos de inversión:

- Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Tabla 28 Ejecución Reservas Presupuestales Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales MME

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la Oficina ha ejecutado en pagos un 97,90% de sus reservas constituidas con corte al cierre del segundo trimestre del año 2018; representado en sus cuatro proyectos.

- Dirección de Energía Eléctrica

Tabla 29 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Energía Eléctrica MME

| Proyecto | Reservas |  | Obligado | % Oblig. /Reservas | Pagos | % Pagos /Reservas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO | 192 |  | 192 | 100,00% | 192 | 100,00% |
| APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 45.647 |  | 16.096 | 35,26% | 16.096 | 35,26% |
| APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL | 34.000 |  | 34.000 | 100,00% | 34.000 | 100,00% |
| APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 62.752 |  | 30.292 | 48,27% | 28.895 | 46,05% |
| NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL | 10.753 |  | 1.800 | 16,74% | 1.633 | 15,19% |
| Subtotal Energía | 153.343 | 82.379 |  | 53,72% | 80.816 | 52,70% |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la Dirección de Energía Eléctrica, ejecutó al cierre del segundo semestre un 52,70% de sus reservas.

- Dirección de Hidrocarburos

Tabla 30 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Hidrocarburos MME

| Proyecto | Reservas | Obligado | % Oblig. /Reservas | Pagos | % Pagos /Reservas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA | 40 | 27 | 66,11% | 25 | 62,35% |
| ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 721 | 151 | 20,89% | 149 | 20,65% |
| IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO | 75 | 55 | 73,08% | 55 | 73,08% |
| ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDIOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL | 57 | 57 | 100,00% | 57 | 100,00% |
| ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | 17 | 10 | 57,09% | 10 | 57,09% |
| ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL | 3.307 | 302 | 9,14% | 302 | 9,14% |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| Subtotal hidrocarburos | 4.230 | 605 | 14,31% | 602 | 14,24% |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Dirección de Hidrocarburos ha presentado una baja ejecución en sus reservas presupuestales; sin embargo, se resaltan los proyectos de GLP y SICOM ejecutando en sus reservas un 100%.

- Dirección de Formalización Minera

Tabla 31 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Formalización Minera MME

| Proyecto | Reservas | Obligado | % Oblig. /Reservas | Pagos | % Pagos /Reservas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA | 3.445 | 2.491 | 72,32% | 2.490 | 72,28% |
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 10.333 | 4.091 | 39,60% | 4.080 | 39,49% |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 2.693 | 1.318 | 48,95% | 612 | 22,74% |
| FORTALECIMIENTO DE LA POLÌTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 578 | 163 | 28,27% | 92 | 15,98% |
| APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERIA A NIVEL NACIONAL | 71 | 60 | 83,89% | 60 | 83,89% |
| Subtotal Formalización minera | 17.119 | 8.124 | 47,45% | 7.334 | 42,84% |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

Como se puede observar en el cuadro anterior la Dirección de Formalización Minera, ejecutó un 42,84% en pagos de sus reservas constituidas, resaltando el pago del proyecto de bancarización con una ejecución del 83,89%.

Tabla 32 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de  Minera Empresarial MME

| Proyecto | Reservas | Obligado | % Oblig. /Reservas | Pagos | % Pagos /Reservas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 256 | 241 | 94,25% | 241 | 94,25% |
| FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y NORTE DE SANTANDER | 292 | 286 | 97,95% | 286 | 97,95% |
| Subtotal Minería Empresarial | 548 | 528 | 96,22% | 528 | 96,22% |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

## Ejecución cuentas por pagar 2017.

A diciembre 31 de 2017, se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de $159.092 millones, las cuales se ejecutaron en su totalidad durante el primer trimestre de la vigencia 2018.  Sobresalen las obligaciones adquiridas con cargo a los proyectos financiados con recursos FAZNI, FAER, Subsidios con destino a usuarios de áreas especiales financiados con recursos FOES, Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los Departamento de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander y Distribución de recursos para pagos menores tarifas sector GLP entre otros.

Tabla 33 Ejecución Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME

| CONCEPTO | CUENTAS POR PAGAR | EJECUTADA | % EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 3.777 | $ 3.777 | 100,0% |
| Gastos de personal | $ 4 | $ 4 | 100,0% |
| Gastos Generales | $ 170 | $ 170 | 100,0% |
| Transferencias | $ 3.603 | $ 3.603 | 100,0% |
| GASTO DE INVERSIÓN | $ 155.315 | $ 155.315 | 100,0% |
| TOTALES | $ 159.092 | $ 159.092 | 100,0% |

Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Ministerio de Minas y Energía desde el inicio de la actual vigencia, realizó una planeación en la ejecución de los proyectos de inversión. Para esto, se establecieron metas en compromisos y obligaciones mensuales teniendo en cuenta la dinámica específica del sector por lo que su ejecución no se realiza en partes iguales a lo largo de los trimestres.

Igualmente, es importante indicar, que la dinámica en la ejecución presupuestal obedece en algunos casos a aspectos normativos, como, por ejemplo, para el pago de los subsidios o las asignaciones de recursos de los fondos, externalidades y comportamientos de agentes terceros que afectan directamente la constitución de compromisos y obligaciones.

Durante el segundo trimestre de 2018, conforme al Decreto 662 de 17 de abril de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó un aplazamiento de recursos al Presupuesto General de la Nación de Inversión por valor de $53.870 millones de pesos afectando los proyectos de inversión de cada una de las dependencias del Ministerio de Minas y Energía.

Posterior a dicho aplazamiento, el Ministerio de Minas y Energía al cierre del primer semestre de 2018, presentó un valor total de ejecución por $1.912.395 millones de pesos en compromisos y $1.516.368 millones de pesos en obligaciones, equivalentes a un 57,14% y 45,31%; siendo para funcionamiento un 40,53% y para inversión 45,42% ejecutado en obligaciones.

Finalmente, las Reservas Presupuestales del Ministerio de Minas y Energía a 31 diciembre de 2017 se constituyeron por valor de $187.976 millones de pesos ejecutando en pagos $99.583 millones de pesos, es decir un 52,98% en el semestre.

# B. INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE:

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IPSE

Gráfica 12 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 IPSE

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento del IPSE

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de $31.130,9 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 35Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 IPSE

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $7.099,68 | $7.099,68 |
| Gastos Generales | $4.479,99 | $4.479,99 |
| Transferencias | $4.124,27 | $4.124,27 |
| Gastos de Comercialización y Operación | $15.426,97 | $15.426,97 |
| Total Funcionamiento | $31.130,93 | $31.130,93 |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

## Composición del Presupuesto de Inversión del IPSE.

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de $10.600,00 distribuido de la siguiente manera:

Tabla 36Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 IPSE

| Proyecto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| Ampliación de la Cobertura de Telemetría y Monitoreo de Variables Energéticas en la ZNI | $1.492,66 | $1.492,66 |
| Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles Para la Ampliación de Cobertura en las Zonas No Interconectadas del País | $4.693.61 | $4.693.61 |
| Actualización y Organización de Archivo Total (Central de Gestión E Histórico) del IPSE | $1.000,00 | $1.000,00 |
| Fortalecimiento de la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones en el IPSE | $1.260,00 | $1.260,00 |
| Diseño y Estructuración de proyectos energético en las ZNI Nacional. | $2.153,71 | $2.153,71 |
| Total Inversión | $10.600.00 | $10.600.00 |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

Actualmente cuenta con un aplazamiento de recursos por valor de $1.036,0 millones, cuya afectación presupuestal se presenta en los siguientes proyectos:

CODIFICACION PRESUPUESTAL:

2102 1900 2    Ampliación de la cobertura de telemetría y monitoreo de variables energéticas en

Las ZNI - $586,10 millones de pesos.

2199 1900 1    Actualización y Organización del Archivo Total (Central, de Gestión e Histórico)

Del IPSE - $450,0 millones.

# INGRESOS Y GASTOS DEL IPSE

## Ingresos IPSE

El siguiente cuadro presenta el recaudo sobre el aforo vigente.

Tabla 37Recaudo por fuentes propias IPSE

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

El recaudo a la fecha, supera el valor a aforar en esta vigencia fiscal.

## Gastos IPSE

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento

En Gastos de funcionamiento la entidad comprometió $12.711,25 millones (41%) y obligó $5.170,63 millones (17%) de la siguiente manera:

Tabla 38 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 IPSE

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

En Gastos de Inversión la entidad comprometió $2.760,9 millones (29%) y obligó $385,5 millones (4%) de la siguiente manera:

Tabla 39Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 IPSE

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL IPSE

## Ejecución reservas presupuestales IPSE

Del valor total constituido como reservas presupuestales, ($33.800,5 millones) se ha reducido $9,09 millones quedando un valor total a ejecutar en esta vigencia fiscal de $33.791,4 millones, de los cuales se ha ejecutado el 24%, de la siguiente manera:

Tabla 40 Ejecución  reservas presupuestales, 2018 IPSE

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

## Ejecución cuentas por pagar IPSE

Del valor total constituido como cuentas por pagar ($87.944,0 millones), la entidad ha reducido un valor de $2,38 millones en el rubro Sueldos de personal de Nómina, quedando un valor total a ejecutar de $87.941.6 millones, de los cuales se ha ejecutado el 99%, de la siguiente manera:

Tabla 41Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 IPSE

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación – Coordinación Recursos Financieros, IPSE

# CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS IPSE

4.1 INGRESOS

El recaudo efectivo acumulado por fuentes propias finalizo con un 140%, respecto al aforo vigente, causado básicamente por los dividendos y participaciones reconocidas por CEDENAR.

Es decir, se presenta un recaudo de ingresos mayor al aforo solicitado el cual asciende a $6,6 millones.

4.2 GASTOS

4.2.1 Gastos de Funcionamiento

4.2.1.1 Gastos de Personal

Es importante señalar que la apropiación asignada en los rubros que corresponden al pago de la nómina de los funcionarios del IPSE, es insuficiente, por cuanto el IPSE debe cumplir con los objetivos y metas institucionales propuestos a realizar en esta vigencia fiscal, razón por la cual el Gobierno Nacional le asigna $720,6 millones, al rubro Servicios Personales Indirectos; de los cuales ha comprometido $509,2 millones equivalentes al 71% del valor total asignado a este rubro.

4.2.1.2 Gastos Generales

Este rubro finalizó el trimestre con una apropiación de $4.479,9 millones, de los cuales ha comprometido el 57%, destacándose gastos destinados al normal funcionamiento del Instituto, tales como: pago de servicios públicos, pago de administración, la provisión del servicio de comunicación satelital Vsat para transmisión de datos de telemetría, desde los medidores instalados en la localidades de las ZNI seleccionadas por el IPSE, hasta el Centro Nacional de Monitoreo, la contratación de los servicios de canal dedicado de internet en fibra óptica para las tres (3) sedes del IPSE, internet móvil, alojamiento del portal, plataforma de correo para el IPSE para las ZNI entre otros.

4.2.1.3 Transferencias Corrientes

De los recursos apropiados en este rubro en cuantía de $4.124,2 millones, el IPSE ha ejecutado el 6%, los cuales corresponden al pago por concepto de mesadas pensionales y cuotas partes pensionales.

No obstante, gran parte de estos recursos asignados, es decir $3.438,9 millones, son destinados al rubro sentencias y conciliaciones; monto que a la fecha no presenta ejecución.

      - Gastos de Comercialización y Producción

De la apropiación asignada en este rubro en cuantía de $15.426,9 millones, la entidad comprometió el 41% y obligó el 2%.

Dentro de la ejecución de esta cuenta, es importante señalar que el 10 de julio de 2004, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE, hoy CORPOELEC, por el Gobierno Venezolano y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE, en representación del Gobierno Colombiano,  celebraron el Contrato 046-2004, CADAFE-IPSE para el traspaso de las obras construidas en Venezuela para la interconexión Puerto Nuevo – Puerto Páez – Puerto Carreño y el suministro de energía eléctrica a Puerto Carreño por el término de 20 años.

Así mismo, en una de las cláusulas del contrato mencionado, se estableció que cada tres (3) años se debía negociar por mutuo acuerdo el componente G de generación de la tarifa de energía, sin embargo han transcurrido 13 años sin que se hubiera tenido en cuenta esta situación, por tal motivo la tarifa inicialmente contratada quedo rezagada frente a los costos de generación, razón por la cual en el año 2018 por decisión administrativa se procedió a realizar los pagos por el suministro de energía a las tarifas vigentes y establecidas en dicho contrato, mientras se pueda llegar a algún acuerdo.

Por otra parte, el IPSE en las áreas de servicio exclusivo de Amazonas, ha fortalecido la ejecución de estos recursos con la contratación de personal idóneo que le ha permitido apoyar a la entidad en las actividades propias a desarrollar.

    - GASTOS DE INVERSION

Los compromisos en este rubro se encuentran en un 29% y las obligaciones en un 4% respecto a la apropiación, recursos que corresponden al pago por concepto de prestación de servicios y ARL.

4.2.3 REZAGO PRESUPUESTAL

Al cierre de la vigencia fiscal 2017, el IPSE constituyo reservas y cuentas por pagar, por valor de $121.744.6 millones, de la siguiente manera:

- Reservas presupuestales: $33.800,5 millones, de las cuales la entidad a la fecha ha reducido $9,09 millones del rubro Gastos Generales - Adquisición de Bienes y Servicios, quedando un valor total a ejecutar en este rubro de $958.2 millones.

Es decir, la constitución de Reservas Presupuestales al 30-06-2018, quedaron en $33.791,4 millones para ser ejecutadas en esta vigencia fiscal.

- Cuentas por pagar: $87.944,0 millones, de los cuales, en el mes de mayo de 2018, la entidad redujo un valor de $2,38 millones en el rubro Sueldos de personal de Nómina, quedando un valor total a ejecutar de $87.941,6 millones.

# C. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

Gráfica 13Distribución Presupuesto de la ANH - vigencia 2018

Fuente: ANH

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

La asignación para gastos de funcionamiento asciende a $ 369.412 millones, con apropiación disponible de $ 368.208 millones de pesos que se detalla brevemente así:

Tabla 42 Distribución Presupuesto Funcionamiento ANH – Vigencia 2018 ANH

| Concepto | Apropiación Inicial | Apropiación Bloqueada | Apropiación Vigente | % PARTICIPACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 26.551 | $ 1.204 | $ 25.347 | 6,88% |
| Gastos Generales | $ 8.554 |  | $ 8.554 | 2,32% |
| Transferencias Corrientes | $ 276.579 |  | $ 276.579 | 75,11% |
| Gastos de Comercialización | $ 57.728 |  | $ 57.728 | 15,68% |
| Gastos de Funcionamiento | $ 369.412 | $ 1.204 | $ 368.208 | 100,00% |

Millones de pesos

Fuente: Ley 1873 de 2017

## Composición del Presupuesto de Inversión de la ANH

El presupuesto de Gastos aprobado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos se relaciona de manera directa con la dinámica del sector de hidrocarburos en el desarrollo de la estrategia de competitividad, estrategia e infraestructura y el cumplimiento de su objeto misional, es así como a partir de sus cinco proyectos se propone cumplir con la ejecución del plan de inversión para 2018, estos son considerados como la unidad operativa de desarrollo y solo a ellos se les asignaron recursos de presupuesto así:

Tabla 43Distribución Presupuesto Inversión ANH  – Vigencia 2018 ANH

| Concepto | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | % PARTICIPACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos | $ 10.000 | $ 10.000 | 3,70% |
| Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos | $ 49.123 | $ 49.123 | 18,17% |
| Adecuación del modelo de promoción de los recursos Hidrocarburíferos frente a los factores externos | $ 10.082 | $ 10.082 | 3,73% |
| Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país | $ 186.999 | $ 186.999 | 69,16% |
| Gestión de tecnologías de información y comunicaciones | $ 14.166 | $ 14.166 | 5,24% |
| Gastos de Inversión | $ 270.370 | $ 270.370 | 100,00% |

Millones de pesos

Fuente: Ley 1873 de 2017

Los presupuestos aprobados para cumplir con los compromisos de Inversión de la entidad provienen de los recursos propios generados en los Derechos Económicos y Recursos de Balance.

# INGRESOS Y GASTOS DE LA ANH

## Ingreso ANH

El Presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para la vigencia 2017, fue aprobado mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017. Su financiamiento está compuesto en un 29% con recursos provenientes de Derechos Económicos y un 71% con Recursos del Balance.

En el siguiente cuadro se observa la ejecución de los ingresos al cierre del segundo trimestre de la vigencia en curso, así:

Tabla 44Ejecución Ingresos Segundo Trimestre ANH  – Vigencia 2018 ANH

| CONCEPTO |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  |  |  |  |  |  |  | CAUSADO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I TRIM. |  |  |  | II TRIM. |  | III TRIM. |  | IV TRIM. |  | I TRIM. |  | II TRIM. |  | III TRIM. |  | IV TRIM. |  |
| INGRESOS CORRIENTES | 187.060 |  |  |  | 187.060 |  | 0 |  | 0 |  | 196.166 |  | 441.214 |  | 0 |  | 0 |  |
| NO TRIBUTARIOS | 187.060 |  |  |  | 187.060 |  | 0 |  | 0 |  | 196.166 |  | 441.214 |  | 0 |  | 0 |  |
| VENTA DE SERVICIOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E) | 187.060 |  |  |  | 187.060 |  | 0 |  | 0 |  | 192.729 |  | 437.748 |  | 0 |  | 0 |  |
| OTROS INGRESOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.437 |  | 3.466 |  | 0 |  | 0 |  |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 159 |  | 0 |  | 0 |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 159 |  | 0 |  | 0 |  |
| RECURSOS DEL BALANCE | 452.722 |  |  |  | 452.722 |  | 0 |  | 0 |  | 453.187 |  | 453.559 |  | 0 |  | 0 |  |
| VENTA DE ACTIVOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 465 |  | 837 |  | 0 |  | 0 |  |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 452.722 |  |  |  | 452.722 |  | 0 |  | 0 |  | 452.722 |  | 452.722 |  | 0 |  | 0 |  |
| TOTAL INGRESOS | 639.782 |  |  |  | 639.782 |  | 0 |  | 0 |  | 649.428 |  | 894.932 |  | 0 |  | 0 |  |
| Millones de $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO | RECAUDADO |  |  |  |  |  |  |  |  | %EJEC. REC/APR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I TRIM. |  |  | II TRIM. |  | III TRIM. |  | IV TRIM. |  | I TRIM. |  | II TRIM. |  | III TRIM. |  | IV TRIM. |  |
| INGRESOS CORRIENTES | 188.568 |  |  | 432.693 |  | 0 |  | 0 |  | 101% |  | 231% |  | 0% |  | 0% |  |
| NO TRIBUTARIOS | 188.568 |  |  | 432.693 |  | 0 |  | 0 |  | 101% |  | 231% |  | 0% |  | 0% |  |
| VENTA DE SERVICIOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES (D.E) | 185.158 |  |  | 429.254 |  | 0 |  | 0 |  | 99% |  | 229% |  | 0% |  | 0% |  |
| OTROS INGRESOS | 3.410 |  |  | 3.439 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| RECURSOS DE CAPITAL | 75 |  |  | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 75 |  |  | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| RECURSOS DEL BALANCE | 453.187 |  |  | 453.559 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  |
| VENTA DE ACTIVOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| OTROS RECURSOS DEL BALANCE (INT.MORA) | 465 |  |  | 837 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 452.722 |  |  | 452.722 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  |
| TOTAL INGRESOS | 641.830 |  |  | 886.411 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 139% |  | 0% |  | 0% |  |

Millones de pesos

Fuente: Ley 1873 de 2017

Ingresos No Tributarios

El valor recaudado por Ingresos no Tributarios está compuesto por los conceptos de Derechos Económicos, Venta de Información y Otros Ingresos. El valor recaudado de Otros Ingresos corresponde a reintegro de recursos no ejecutados de convenios, recuperaciones y reintegro de gastos, multas y sanciones por renuncia de contratos y a reintegro de incapacidades.

A continuación, se detallan los conceptos de Ventas de Información y Derechos Económicos:

Venta de Información

Los rubros por venta de información petrolera BIP y de Litoteca no tienen aforo presupuestal para la vigencia, ya que esta operación es realizada por Servicio Geológico Colombiano.

Tabla 45Venta de Información Segundo Trimestre ANH

| RUBRO |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  |  | CAUSADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. |  | IV TRIM. | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. |
| Venta de información Petrolera BIP | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litoteca | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millones de $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUBRO |  | RECAUDADO |  |  |  | %EJEC. REC/APR |  |  |  |
|  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. |  | IV TRIM. | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. |
| Venta de información Petrolera BIP | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Litoteca | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Total Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |

Derechos Económicos

Con relación a los ingresos recaudados por Derechos Económicos al segundo trimestre de 2018, se observa una ejecución del 229% frente al presupuesto inicial.

De los Derechos Económicos recaudados, la mayor participación está representada por los conceptos de Precios Altos con $276.991 millones de pesos, Porcentaje en la Producción con $91.519 millones de pesos y Campo Tello con $43.400 millones de pesos.

Tabla 46 Derechos Económicos Segundo  Trimestre ANH

| RUBRO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |  |  |  |  |  |  |  | CAUSADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I TRIM. |  | II TRIM. |  | III TRIM. |  | IV TRIM. |  | I TRIM. |  | II TRIM. |  | III TRIM. | IV TRIM. |
| USO DEL SUBSUELO EN EXPLORACIÓN | 9.617 |  | 9.617 |  | 0 |  | 0 |  | 1.175 |  | 3.366 |  | 0 | 0 |
| Derechos Económicos Contratos E&P Canon | 9.617 |  | 9.617 |  | 0 |  | 0 |  | 213 |  | 1.007 |  | 0 | 0 |
| Derechos Económicos Contratos TEA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 962 |  | 2.359 |  | 0 | 0 |
| USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN | 17.880 |  | 17.880 |  | 0 |  | 0 |  | 185 |  | 12.056 |  | 0 | 0 |
| Derechos Económicos E&P Producción | 17.880 |  | 17.880 |  | 0 |  | 0 |  | 185 |  | 12.056 |  | 0 | 0 |
| OTROS DERECHOS ECONOMICOS | 159.565 |  | 159.565 |  | 0 |  | 0 |  | 191.369 |  | 422.325 |  | 0 | 0 |
| Derechos Económicos 3971Campo Tello | 28.410 |  | 28.410 |  | 0 |  | 0 |  | 26.401 |  | 52.489 |  | 0 | 0 |
| Contratos E&P Precios Altos | 112.083 |  | 112.083 |  | 0 |  | 0 |  | 124.850 |  | 276.991 |  | 0 | 0 |
| Transferencias de Tecnología | 4.192 |  | 4.192 |  | 0 |  | 0 |  | 131 |  | 1.326 |  | 0 | 0 |
| D.E. por % en la Producción | 14.880 |  | 14.880 |  | 0 |  | 0 |  | 39.987 |  | 91.519 |  | 0 | 0 |
| Tasas, Multas y Contribuciones (D.E) | 187.062 |  | 187.062 |  | 0 |  | 0 |  | 192.729 |  | 437.747 |  | 0 | 0 |
| RUBRO |  | RECAUDADO |  |  |  |  |  |  |  | %EJEC. REC/APR |  |  |  |  |
|  |  | I TRIM. |  | II TRIM. |  | IIITRIM. |  | IVTRIM. |  | I TRIM. |  | II TRIM. | IIITRIM. | IV TRIM. |
| USO DEL SUBSUELO EN EXPLORACIÓN |  | 1.544 |  | 3.971 |  | 0 |  | 0 |  | 16% |  | 41% | 0% | 0% |
| Derechos Económicos Contratos E&P Canon |  | 582 |  | 1.175 |  | 0 |  | 0 |  | 6% |  | 12% | 0% | 0% |
| Derechos Económicos Contratos TEA |  | 962 |  | 2.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |
| USO DEL SUBSUELO EN EXPLOTACIÓN |  | 357 |  | 12.157 |  | 0 |  | 0 |  | 2% |  | 68% | 0% | 0% |
| Derechos Económicos Contratos E&P Producción |  | 357 |  | 12.157 |  | 0 |  | 0 |  | 2% |  | 68% | 0% | 0% |
| OTROS DERECHOS ECONOMICOS |  | 183.258 |  | 413.127 |  | 0 |  | 0 |  | 115% |  | 259% | 0% | 0% |
| Derechos Económicos Campo Tello |  | 18.188 |  | 43.400 |  | 0 |  | 0 |  | 64% |  | 153% | 0% | 0% |
| Contratos E&P Precios Altos |  | 124.850 |  | 276.991 |  | 0 |  | 0 |  | 111% |  | 247% | 0% | 0% |
| Transferencias de Tecnología |  | 233 |  | 1.216 |  | 0 |  | 0 |  | 6% |  | 29% | 0% | 0% |
| D.E. por % en la Producción |  | 39.987 |  | 91.519 |  | 0 |  | 0 |  | 269% |  | 615% | 0% | 0% |
| Tasas, Multas y Contribuciones (D.E) |  | 185.159 |  | 429.254 |  | 0 |  | 0 |  | 99% |  | 229% | 0% | 0% |

Millones de pesos

Fuente MHCP

Recursos del Balance

Corresponde a los Excedentes Financieros generados por la entidad hasta la vigencia 2016, distribuidos mediante CONPES 3912 de 2017.

Tabla 47Excedentes Financieros ANH

| Concepto de registro | Valor |
| --- | --- |
| **Distribución Excedentes Financieros Nación CONPES 3912 2017 | $ 270.000 |
| Capitalización Excedentes Financieros Entidad CONPES 3912 2017 | $ 182.722 |
| Total | $ 452.722 |

Millones de pesos

Fuente MHCP

Valor girado el 7 de febrero de 2018 a la Dirección General de Crédito Publico y del tesoro Nacional por concepto de excedentes financieros para la Nación.

## Gastos ANH

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANH

Sobre el total de la apropiación asignada a la ANH para la vigencia fiscal 2018 y al cierre del segundo trimestre, se expidieron disponibilidades por valor de $594.243 millones, compromisos por valor de $ 455.849 millones, obligaciones por valor de $332.393 y se realizaron pagos por valor de $ 332.131, en este periodo es relevante el pago de excedentes financieros por valor de $270.000, a continuación, se presenta la ejecución de gastos del segundo trimestre:

Tabla 48 Ejecución Presupuestal Gastos – Vigencia 2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | APLAZAMIENTO | APROPIACIÓN DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS |  | COMPROMISOS ACUMULADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM |
| Gastos de Funcionamiento | 369.412 | 1.204 | 368.208 | 340.337 | 346.200 | 324.246 | 333.668 |
| Gastos de Personal | 26.551 | 1.204 | 25.347 | 19.318 | 19.804 | 6.492 | 11.493 |
| Gastos Generales | 8.554 |  | 8.554 | 5.468 | 6.894 | 4.000 | 4.987 |
| Transferencias Corrientes | 276.579 |  | 276.579 | 271.105 | 271.176 | 270.000 | 270.071 |
| Gastos de Comercialización | 57.728 |  | 57.728 | 44.447 | 48.326 | 43.753 | 47.116 |
| Gastos de Inversión | 270.371 |  | 270.371 | 196.451 | 248.043 | 122.654 | 122.181 |
| Total, Recursos Propios | 639.783 | 1.204 | 638.579 | 536.788 | 594.243 | 446.900 | 455.849 |

| DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | APLAZAMIENTO | APROPIACIÓN DISPONIBLE | OBLIGACIONES ACUMULADAS |  | PAGOS ACUMULADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM |
| Gastos de Funcionamiento | 369.412 | 1.204 | 368.208 | 281.199 | 304.198 | 281.148 | 303.939 |
| Gastos de Personal | 26.551 | 1.204 | 25.347 | 5.144 | 10.526 | 5.144 | 10.526 |
| Gastos Generales | 8.554 |  | 8.554 | 856 | 2.337 | 832 | 2.136 |
| Transferencias Corrientes | 276.579 |  | 276.579 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Gastos de Comercialización | 57.728 |  | 57.728 | 5.198 | 21.335 | 5.172 | 21.277 |
| Gastos de Inversión | 270.371 |  | 270.371 | 3.429 | 28.196 | 3.429 | 28.192 |
| Total, Recursos Propios | 639.783 | 1.204 | 638.579 | 284.628 | 332.393 | 284.577 | 332.131 |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia en curso, se refleja un porcentaje de ejecución en la instancia de compromisos de gastos de funcionamiento de un 94%, en razón al pago de los Excedentes financieros, inversión presenta una ejecución un 92%.

Tabla 49 Ejecución Presupuestal Gastos en porcentaje– Vigencia 2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISP/APROP |  | COMP/APROP |  | OBLIG/APROP |  | PAGOS/APROP |  |
|  | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM |
| Gastos de Funcionamiento | 92% | 94% | 88% | 91% | 76% | 83% | 76% | 83% |
| Gastos de Personal | 76% | 78% | 26% | 45% | 20% | 42% | 20% | 42% |
| Gastos Generales | 64% | 81% | 47% | 58% | 10% | 27% | 10% | 25% |
| Transferencias Corrientes | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Gastos de Comercialización | 77% | 84% | 76% | 82% | 9% | 37% | 9% | 37% |
| Gastos de Inversión | 73% | 92% | 45% | 45% | 1% | 10% | 1% | 10% |
| Total, Recursos Propios | 84% | 93% | 70% | 71% | 45% | 52% | 45% | 52% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gastos de Funcionamiento ANH

- Gastos de Personal

De conformidad con los Decretos 766, 1128 y 2584 de 2012 se modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estableciéndose una planta de 147 cargos, distribuida como se muestra a continuación. A 30 de junio de 2018, el nivel de ocupación es de 132 funcionarios, que corresponde al 89.80% del total de la planta.

Tabla 50 Numero De Cargos Asignados A 30 de junio de 2018 ANH

| NIVEL | No DE CARGOS APROBADOS | No CARGOS OCUPADOS A 30 DE JUNIO 2018 |
| --- | --- | --- |
| DIRECTIVOS | 6 | 4 |
| ASESOR | 75 | 64 |
| PROFESIONAL | 42 | 40 |
| TECNICO | 24 | 24 |
| TOTAL | 147 | 132 |

Millones de pesos

Fuente ANH

Gráfica 14Numero de Cargos a 30 de junio  de 2018 ANH

Fuente: Elaboración propia de la ANH

Al cierre del segundo trimestre de 2018, los gastos de personal presentaron una ejecución acumulada en compromisos del 45%, obligaciones del 42% y pagos del 42%, sobre la apropiación vigente, cómo se detalla a continuación:

Tabla 51Ejecución Gastos de Personal A 30 de junio e 2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | APLAZAMIENTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sueldo Personal de Nómina | 11.059 |  | 11.059 | 8.416 | 5.825 | 5.803 | 5.803 |
| Horas Extras y Días Festivos | 23 |  | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 |
| Indemnización por Vacaciones | 92 |  | 92 | 92 | 86 | 86 | 86 |
| Prima Técnica | 3.568 |  | 3.568 | 2.712 | 994 | 991 | 991 |
| Otros | 3.406 |  | 3.406 | 2.464 | 506 | 499 | 499 |
| Otros Gastos Personales | 1.204 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales Indirectos | 1.621 |  | 1.621 | 1.586 | 1.552 | 620 | 620 |
| Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Publico | 2.452 |  | 2.422 | 1.981 | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
| Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado | 2.499 |  | 2.529 | 2.029 | 994 | 994 | 994 |
| Aportes al ICBF | 377 |  | 377 | 302 | 194 | 194 | 194 |
| Aportes al SENA | 251 |  | 251 | 201 | 129 | 129 | 129 |
| Total, Gastos de Personal | 26.551 | 1.204 | 25.347 | 19.804 | 11.493 | 10.526 | 10.526 |
| % de Ejecución |  |  |  | 78% | 45% | 42% | 42% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Oficina Asesora Jurídica de la ANH, se encuentra conformada por un grupo de abogados, los cuales se encargan de asesorar y brindar asistencia en materia de contratación estatal, propia de los procesos de selección dispuestos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, a las diferentes dependencias de la Entidad, así como de llevar a cabo las actividades, tramites y procedimientos para cubrir las necesidades de la ANH, a través de la adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por las diferentes dependencias que conformar la misma, de las cuales depende el desarrollo de varias de las funciones misionales, administrativas y transversales de la Entidad.

De otra parte, resulta importante resaltar que dentro el Plan de Adquisiciones de la ANH, se contempló para la vigencia 2018, adelantar un número significativo de procesos de contratación para lo cual no sólo se requerirá contar con el grupo que en la actualidad tiene la ANH, sino que se requiere dar un refuerzo importante a éste, con el fin de realizar las actividades de orientación, estructuración, seguimiento, revisión e implementación de los procesos de contratación que requiera la ANH, atendiendo especialmente la normatividad vigente, las Circulares y Manuales de Colombia Compra Eficiente, el Manual de Contratación de la Entidad y los lineamientos que para el efecto se acuerden con las áreas de la entidad involucradas en su ejecución, para cada una de las etapas, esto es, planeación, precontractual, contractual y pos contractual, algunos temas con mayor complejidad que otros.

Para el cumplimiento de las anteriores actividades la OAJ, no cuenta con los funcionarios necesarios, para adelantar los procesos de licitación, y concurso de méritos, y el personal existente debe apoyar e impulsar todos los procesos de contratación en las diferentes etapas y ejecutar las actividades necesarias de carácter jurídico, tales como, el estudio, análisis y preparación de actos administrativos, conceptos jurídicos y demás que se requieran para el cabal cumplimiento de la función asignada a este despacho, actividades que adicionalmente deben venir previamente con la realización de una asesoría que han de realizar los abogados a las diferentes dependencias, con el fin de revisar y apoyar la elaboración de los estudios previos y de mercado, así como las solicitudes de cotización que envía las mismas para la elaboración de los respectivos estudios.

La Oficina Asesora Jurídica –OAJ- debe liderar la defensa judicial de la Entidad, para lograr una eficaz y eficiente defensa de los intereses de la ANH, razón por la cual requiere contar con personal idóneo que preste sus servicios profesionales de abogado para asumir la representación judicial y extrajudicial de los procesos que le sean asignados, encaminados a que la defensa judicial sea optima, adecuada y eficaz.

Durante el segundo trimestre de 2018 se realizaron nueve contratos para apoyo legal a la Oficina Asesora Jurídica en temas administrativos, contractuales y judiciales, apoyando la gestión administrativa de la OAJ por valor de $966.428.531, más el pago de honorarios de los miembros del Consejo Directivo, durante las sesiones que se realizaron en el segundo trimestre.

Tabla 52Ejecución Gastos de Personal OAJ – Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos | $ 1.018 | $ 1.017 | $ 984 | $ 397 | $ 397 |
| Porcentaje de ejecución |  | 100% | 97% | 39% | 39% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Para el segundo trimestre de 2018 el área administrativa suscribió los contratos 032 y 064 de 2018 en cuantía de $ 144 millones, con el objeto de tener apoyo en el sistema de gestión de calidad y el seguimiento y ejecución al PAA 2018 y otros temas de orden administrativo para las áreas misionales.

Tabla 53Ejecución Gastos de Personal – Administrativa Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos | $ 143 | $ 143 | $ 143 | $ 56 | $ 56 |
| Porcentaje de ejecución |  | 100% | 100% | 39% | 39% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Al corte del II trimestre del año 2018 se suscribió el contrato el Contrato 439 de 2018 con la Caja de Compensación Familiar por valor de $363 millones, cuyo objeto es contratar actividades de bienestar social para el servidor público de la Agencia y su núcleo familiar, con el propósito de fortalecer y mantener un excelente clima laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de éstos.

De igual forma se suscribió el contrato 462 de 2018 con ICONTEC, con el objeto de desarrollar actividades de capacitación para el fortalecimiento de competencias transversales, por un valor inicial de $22 millones.

Se suscribieron dos (2) contratos de prestación de servicios para apoyar diversas actividades del Grupo de Talento Humano. El valor ascendió a la suma de $184 millones.

No se tiene planeado la celebración de nuevos contratos durante el segundo trimestre del año 2018.

Tabla 54 Ejecución Gastos de Personal – Talento Humano Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos | $ 144 | $ 143 | $ 143 | $56 | $ 56 |
| Porcentaje de ejecución |  | 99% | 99% | 39% | 39% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Participación Ciudadana - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

El área de Participación Ciudadana y Comunicaciones Internas no llevó a cabo contrataciones por este concepto durante el segundo trimestre.

Tabla 55 Ejecución Gastos de Personal – Participación Ciudadana Servicios Indirectos A 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos | $ 33 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Porcentaje de ejecución |  | 0% | 0% | 0% | 0% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Financiera - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Coordinación financiera para el año 2018 contrató los servicios de dos profesionales para que prestarán sus servicios especializados de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración y evaluación financiera de los procesos contractuales y su seguimiento y en el apoyo al seguimiento del proceso presupuestal y contable de la ANH, dichas contrataciones ascendieron a la cifra de $281 millones.

Tabla 56Ejecución Gastos de Personal – Financiera Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos | $ 281 | $ 281 | $ 281 | $110 | $110 |
| Porcentaje de ejecución |  | 100% | 100% | 39% | 39% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gastos Generales

Frente a la apropiación definitiva de los gastos generales al cierre del segundo trimestre de 2018, la ejecución acumulada de compromisos presupuestales ascendió al 58%, las obligaciones al 27% y los pagos al 25%.

Tabla 57 Ejecución Gastos Generales –A 30 de junio de  2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 7.641 | 6.466 | 4.563 | 1.955 | 1.754 |
| Impuestos y Multas | 913 | 428 | 425 | 382 | 382 |
| Total, Gastos Generales | 8.554 | 6.894 | 4.987 | 2.337 | 2.136 |
| % de Ejecución |  | 81% | 58% | 27% | 25% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Adquisición de Bienes y Servicios:

El rubro de adquisición de bienes y servicios presentó una ejecución acumulada a 30 de junio de 2018 del 60% en compromisos y del 26% en obligaciones; el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 58 Ejecución Gastos Generales –Adquisición de bienes y Servicios 30 de junio de  2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otras Compras de Equipo | 2 | - | - | - | - |
| Enseres y Equipos de Oficina | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Materiales y Suministros | 157 | 131 | 120 | 25 | 25 |
| Mantenimiento | 1.146 | 1.058 | 916 | 611 | 611 |
| Comunicaciones y Transporte | 97 | 43 | 26 | 1 | 1 |
| Impresos y Publicaciones | 31 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Servicios Públicos | 463 | 463 | 463 | 201 | 196 |
| Seguros | 1.694 | 1.694 | 1 | - | - |
| Arrendamientos | - | - | - | - | - |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 102 | 101 | 80 | 79 | 78 |
| Gastos Imprevistos | 11 | - | - | - | - |
| Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 789 | 391 | 391 | - | - |
| Otros Gastos por adquisición de Bienes | 1 | - | - | - | - |
| Otros Gastos por adquisición de Servicios | 3.068 | 2.520 | 2.499 | 978 | 783 |
| Total, Adquisición de Bienes y Servicios | 7.641 | 6.466 | 4.562 | 1.954 | 1.754 |
| % de Ejecución |  | 85% | 60% | 26% | 23% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Con relación a las obligaciones los rubros que tienen mayor representación por este concepto dentro de los gastos de Adquisición de Bienes y Servicios son: otros gastos por adquisición de servicios, servicios públicos, capacitación, seguros y Mantenimiento.

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Durante el segundo trimestre, se suscribió un contrato por concepto de impresos y publicaciones en la Oficina Asesora Jurídica.

Tabla 59Ejecución Gastos Generales –Oficina Asesora Jurídica- 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales | $ 41 | $ 6 | $ 6 | $ 1 | $ 1 |
| Porcentaje de ejecución |  | 15% | 15% | 2% | 2% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La administración de recursos físicos tiene como finalidad garantizar la provisión eficiente, eficaz y efectiva de los bienes, insumos y servicios requeridos para el desarrollo cotidiano e ininterrumpido de las funciones de la entidad; por lo anterior se requiere contratar el suministro de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su misión.

Durante el período comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2018, se suscribieron los siguientes contratos:

- Suministro de combustible para el parque automotor por $28 millones, Contrato 471 de 2018. Organización Terpel S.A.

- Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor por $7 millones, contrato 358 de 2018. Mitsubishi Electric De Colombia Ltda.

- Mantenimiento preventivo y correctivo para las maquinas del gimnasio por $12 millones de pesos, contrato 472 de 2018. ALL IN Services SAS.

- Adquisición de estaciones de trabajo (escritorios y sillas) para la implementación de teletrabajo por $8 millones de pesos, Orden de compra 26379. Colombiana De Comercio S.A.

- Adquisición de Soat para los vehículos por $1.9 millones de pesos, Otrosí 1 al contrato 308 de 2017.

- Adquisición de sillas ejecutivas para las oficinas y salas de juntas por $47 millones de pesos, Orden de Compra 25439. Panamericana Librería Y Papelería S. A.

- Servicio de vigilancia fija sin medio armado, servicio integral de seguridad y vigilancia privada, para las instalaciones de la ANH por $160 millones de pesos. Contrato 474 de 2018 -Tac Seguridad Ltda.

- Pago administración del edificio y parqueadero por el año 2018 en cuantía de $465 millones de pesos. Cámara Colombiana de la Infraestructura.

- Suministro de papelería y útiles de escritorio por $32 millones de pesos Contrato 473 de 2018. Grupo Los Lagos S.A.S

- Adición 483 de 2017 Servicio de vigilancia fija sin medio armado en cuantía de $21 millones de pesos.

- Adición y Prorroga al Contrato 490 de 2017 en cuantía de $ 169 millones de pesos. Servicios Postales Nacionales. Prestar el servicio para la gestión integral del sistema de archivo y correspondencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos.

- Se suscribió el contrato 477 de 2018 por $662.millones de pesos con la firma PROTECH INGENIERIA SAS - prestar el servicio para la gestión integral del sistema de archivo y correspondencia de la agencia nacional de hidrocarburos.

- Suministro de elementos de ferretería Cto 478 de 2018, $4.6 millones de pesos.

- Otrosí 2 prorroga Contrato de seguros 308 de 2017 por $177 millones.

De otra parte, se emitieron los compromisos de Vigencias Futuras en cuantía de $492 millones de pesos y para los servicios públicos se han emitido compromisos por cerca de $464 millones de pesos.

Tabla 60 Ejecución Gastos Generales –Administrativa- 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales | $ 4.986 | $ 4.703 | $ 2.799 | $ 978 | $ 972 |
| Porcentaje de ejecución |  | 94% | 56% | 20% | 19% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el rubro de gastos generales se suscribieron dos contratos así: Icontec en cuantía de $22 millones para capacitación en el fortalecimiento de competencias transversales y con CAFAM en cuantía de $363 millones para el desarrollo de actividades de bienestar social para el servidor público de la agencia y su núcleo familiar.

Tabla 61Ejecución Gastos Generales – Talento Humano- 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales | $ 789 | $ 392 | $ 392 | $ 0 | $ 0 |
| Porcentaje de ejecución |  | 50% | 50% | 0% | 0% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Financiera - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el rubro de Gastos Generales el compromiso adquirido y los pagos realizados por la coordinación financiera está soportado en el contrato firmado en el año 2014 que compromete vigencias futuras y que establece un compromiso para el año 2018 de $ 1.365 Millones de pesos y un pago mensual de $195 millones de pesos que son cargados al rubro de adquisición de otros bienes y servicios, el contrato realizado tiene como objeto  “La prestación de los servicios administrativos y financieros de apoyo a la gestión, para cubrir las actividades de presupuesto, contabilidad, facturación y pagos generales, soporte a la gestión administrativa de regalías, nómina, control de activos fijos, informes a entes de control y derechos de petición, bajo la modalidad de servicios externos (Outsourcing).”

Tabla 62Ejecución Gastos Generales – Financiera- 3 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales | $ 1.823 | $ 1.365 | $ 1.365 | $ 975 | $ 780 |
| Porcentaje de ejecución |  | 75% | 75% | 53% | 43% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

- Transferencias Corrientes

Las transferencias corrientes están integradas por los excedentes financieros, la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República y Sentencias y Conciliaciones. Al cierre del primer trimestre se expidieron compromisos por la suma de $270.000 millones, equivalente a un 100% de ejecución sobre el total apropiado para la vigencia.

Durante el primer trimestre (febrero de 2018), se realizó el giro a la Nación de los Excedentes Financieros según Conpes Nro. 3912 por valor de $270.000 millones.

Tabla 63Ejecución Gastos Generales – Transferencia Corrientes – 30 de junio de  2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 276.579 | 271.176 | 270.071 | 270.000 | 270.000 |
| Total, transferencias corrientes | 276.579 | 271.176 | 270.071 | 270.000 | 270.000 |
| % de Ejecución |  | 98% | 98% | 98% | 98% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

- Gastos de Comercialización y Producción

Este concepto, acumula las apropiaciones destinadas a gestión de la información, mejoramiento del dato de la información técnica de la ANH, así como las actividades propuestas en desarrollo de los procesos competitivos y de asignación de áreas. Adicionalmente a las actividades encaminadas en el desarrollo y cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, el nivel de ejecución al 30 de junio alcanzó un 82% en lo relacionado a los compromisos, un 37% en las obligaciones y 37% en pagos.

Tabla 64Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – 30 de junio de  2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | PAGOS ACUMULADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | 57.727 | 48.325 | 47.115 | 21.334 | 21.276 |
| Total, gastos de comercialización y producción | 57.727 | 48.325 | 47.115 | 21.334 | 21.276 |
| % de Ejecución |  | 84% | 82% | 37% | 37% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Tabla 65 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Por Conceptos 30 de junio de  2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS ACUMULADOS |  | OBLIGACIONES ACUMULADAS |  | PAGOS ACUMULADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Honorarios | 37.225 | 31.921 | 86% | 12.389 | 33% | 12.350 | 33% |
| Servicios | 10.945 | 8.511 | 78% | 4.470 | 41% | 4.466 | 41% |
| Mantenimiento | 5.452 | 5.027 | 92% | 3.694 | 68% | 3.680 | 67% |
| Promoción y divulgación | 1.499 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 1.147 | 369 | 32% | 252 | 22% | 251 | 22% |
| Administradoras privadas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Administradoras públicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 150 | 76 | 51% | 76 | 51% | 76 | 51% |
| Remuneración Servicios Técnicos | 1.244 | 1.212 | 97% | 454 | 36% | 454 | 36% |
| TOTAL | 57.728 | 47.116 | 82% | 21.335 | 37% | 21.277 | 37% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Tecnologías de La Información - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

En el marco de la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y su alineación con los objetivos estratégicos de la Agencia, se identificó la necesidad de contratar los servicios especializados para el Gobierno de TI y de servicios tecnológicos, relacionados con los siguientes objetos contractuales por una cuantía de $ 3.587 millones

Tabla 66Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| CS | OBJETOS CONTRACTUALES |
| --- | --- |
| 1 | Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión de las diferentes plataformas que conforman la infraestructura tecnológica que soporta los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. |
| 2 | Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de sistemas operativos, servidores de procesamiento, almacenamiento, virtualización y recursos compartidos e información técnica especializada y comercial de la ANH. |
| 3 | Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para asesorar en la administración de las bases de datos que contienen información técnica especializada y comercial de la ANH. |
| 4 | Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. |
| 5 | Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. |
| 6 | Prestar los servicios profesionales especializados a la OTI en la asesoría de la administración de la seguridad de la información de la ANH que permita proteger la información técnica, especializada y comercial de la entidad. |
| 7 | Prestar los servicios profesionales a la OTI en la asesoría especializada para la gestión de las arquitecturas de solución de ti y de las aplicaciones que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la ANH. |
| 8 | Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión y seguimiento de contratos y el gobierno electrónico de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo a la ANH. |
| 9 | Prestar los servicios profesionales a la ANH de asesoría especializada y apoyo a la ejecución del sistema de gestión de la seguridad de la información y el apoyo en el registro de las bases de datos de la ANH. |
| 10 | Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión en la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos tic en la OTI que apoyan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. |
| 11 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 4. |
| 12 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 5. |
| 13 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 6 |
| 14 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 7 |
| 15 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH |
| 16 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 9, |
| 17 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 10, |
| 18 | Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnologías de la información OTI de la agencia nacional de hidrocarburos en asesoría especializada para la gestión de transferencia de tecnología |
| 19 | Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnología de la información OTI para la gestión de la información almacenada en backups y repositorios de respaldo derivados de los procesos misionales estratégicos |
| 20 | Prestar los servicios profesionales especializados en la OTI para la administración de las plataformas de directorio activo, correo corporativo que soportan los procesos misionales |
| 21 | Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnologías de la información OTI para la asesoría en la transferencia de tecnología y el levantamiento de requerimientos análisis y diseño |
| 22 | Prestar los servicios profesionales especializados en la oficina de tecnología de la información OTI para gestión de los inventarios de la infraestructura física y lógica de ti que soportan los procesos misionales |
| 23 | Prestar los servicios profesionales a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH |
| 24 | Prestar los servicios profesionales a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH |
| 25 | Prestar los servicios profesionales a la ANH en la asesoría especializada para la gestión en la estructuración, desarrollo e implementación de servicios tecnológicos en la OTI que soportan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la ANH. |
| 26 | Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, equipos y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos - ANH. Recurso 3. |
| 27 | Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, equipos y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos - ANH. Recurso 4, |
| 28 | Prestar los servicios profesionales especializados en el apoyo a los procesos de divulgación de la entidad mediante la administración de las plataformas web de la ANH. |
| 29 | Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para el apoyo a la gestión de la oficina asesora jurídica de la ANH, en la elaboración de proyecto de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y de documentos jurídicos de carácter misional, así como brindar el apoyo en el desarrollo de los procesos de contratación y demás actividades relacionadas |
| 30 | Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para apoyar en la administración y automatización de las plataformas system center configuration manager, system center operation manager y el directorio activo dentro de la infraestructura |
| 31 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 1. |
| 32 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 2. |
| 33 | Prestar los servicios profesionales y especializados para la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos en la OTI asociados a las actividades misionales de la ANH recurso 3 |
| 34 | Prestación de servicios profesionales especializados a la OTI en la asesoría de la implementación del sistema de gestión de calidad y planeación en los procesos misionales |
| 35 | Prestar los servicios de soporte técnico en sitio para la atención de usuarios, infraestructura y aplicaciones técnicas y misionales de la agencia nacional de hidrocarburos |
| 36 | Prestar servicios profesionales jurídicos para el apoyo a la gestión de la oficina asesora jurídica de la ANH en la elaboración de proyecto de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y de documentos jurídicos |

Millones de pesos

Fuente OIT

Los servicios de TI son indispensables para proveer la información digital, procesarla, almacenarla, transitarla electrónicamente, asegurarla y soportar las actividades de usuarios en los diferentes procesos y tramites de la Agencia, es por ello que estos servicios de información deben tener una alta disponibilidad, siendo necesaria la contratación de soporte, mantenimiento, conectividad y convergencia de servicios tecnológicos.

Tabla 67 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación y Cuantías 30 de junio de  2018 ANH

| CONTRATO | OBJETO PROYECTADO / NECESIDAD | CUANTÍA |
| --- | --- | --- |
| Contrato 427 de 2018 | Contratar el soporte y mantenimiento de los aires acondicionados del centro de cómputo principal de la ANH con suministro de repuestos. | $ 65 |
| Orden de compra 24935 | Adquirir el servicio de internet para la ANH. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018 | $ 80 |
| Contrato 339 de 2018 | Contratar el soporte premier para la articulación de la infraestructura Microsoft. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018 | $ 1.065 |
| Orden de Compra 24934 | Contratar el soporte y mantenimiento de la infraestructura integrada de ingeniería Oracle para los servidores y almacenamientos de la ANH | $ 1.389 |
| RP 39618 de fecha 26/01/2018, Contrato 389 de 2018, CONTROL ONLINE S.A.S | Adquirir el paquete de soporte y actualización y mantenimiento de la plataforma viedo y los componentes para la integración de datos. Decremento en rad id 256365 de fecha 27/02/2018 | $ 3.573 |
| Orden de Compra 28533 | Consumibles de Impresión | $ 20 |
| Orden de Compra 29360 | Renovar la suscripción de la plataforma tecnológica en la nube de Microsoft para el DRP de la ANH, que permite la gestión de parte de las herramientas y sistemas informáticas de la Entidad. | $ 1.635 |

Millones de pesos

Fuente OIT

En concomitancia con las necesidades de los servicios técnicos de Mesa que aseguren la disponibilidad de información en sitio del usuario.

Tabla 68 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información Contratación Prestación de Servicios 30 de junio de  2018 ANH

| N.º de Contrato | Valor (IVA incluido) |
| --- | --- |
| Contrato 316 de 2018 | $ 40 |
| Contrato 384 de 2018 | $ 40 |
| Contrato 434 de 2018 | $ 40 |
| Contrato 460 de 2018 | $ 40 |
| Contrato 299 de 2018 | $ 45 |
| Contrato 297 de 2018 | $ 45 |
| Contrato 317 de 2018 | $ 45 |
| Contrato 318 de 2018 | $ 45 |
| Contrato 300 de 2018 | $ 35 |

Fuente OTI

Tabla 69 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 17.076 | $ 16.127 | $ 15.887 | $ 8.415 | $ 8.397 |
| Porcentaje de ejecución |  | 94% | 93% | 49% | 49% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Oficina de Control Interno:

Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el Decreto 714 de 2012, Artículo 11, la Oficina de Control Interno diseña un Programa de Auditoría cada vigencia, el cual es aprobado en Comité Estratégico, que en la ANH hace las veces de Comité de Control Interno. Este Programa se compone de distintas actividades que permiten el logro de resultados para las cinco estrategias de gestión de la Oficina de Control Interno de la ANH, a saber: evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol, orientación técnica, relaciones con entes externos y valoración de riesgos.

Por lo anterior se realizó la contratación de una persona natural que aportaran en el cumplimiento integral de las funciones de la Oficina de Control Interno por valor de $ 133 millones bajo el contrato No. 035 de 2018 y se justificó la fuente presupuestal por funcionamiento – gastos de comercialización, del rubro A512106- Honorarios, en razón a que el propósito central de las contrataciones es apoyar en el componente técnico como ingeniero de petróleos para la integral ejecución del Programa de Auditoría 2018..

Tabla 70 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Control Interno 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 133 | $ 133 | $ 133 | $ 51 | $ 51 |
| Porcentaje de ejecución |  | 100% | 100% | 38% | 38% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Oficina Asesora Jurídica - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Para efectos de realizar las funciones asignadas a la Oficina Asesora Jurídica, esta se encuentra conformada por un grupo de abogados, que se encargan de asesorar y brindar asistencia en materia misional relacionada con las actividades que se realizan por parte de las operadoras dentro de los contratos E&P y TEA, regulados en los acuerdos emitidos por la ANH

De otra parte, resulta importante resaltar que dentro de la ejecución de los contratos E&P y TEA, de acuerdo al seguimiento realizado por la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, se presentan situaciones jurídicas que requieren un acompañamiento legal por parte de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de dar solución a los problemas que se presenten. Es así, que resulta común entrar a revisar tanto la normatividad que regula las operaciones de hidrocarburos, como el contenido de los contratos referente a la interpretación de las cláusulas, lo cual amerita un análisis normativo sobre cada uno de los hechos, con el fin de verificar la vialidad o no de declarar el incumplimiento y las medidas a tomar, ya sea a través de plazo adicional, multa, la imposición de una sanción, o la caducidad del contrato.

De acuerdo con ello se necesita contar con el apoyo de contratistas que presten sus servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en temas misionales y contractuales, apoyando la gestión de las diferentes dependencias de la ANH. Durante el segundo trimestre de 2018 se suscribieron cuarenta y tres contratos por valor de $4.988 millones y como apoyo a las demás áreas de la ANH treinta contratos por el orden de $1.662 millones de pesos.

Durante el segundo trimestre se suscribió el contrato No. 479 de 2018 cuyo objeto consiste en: “Apoderamiento dentro del trámite de sustentación del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral proferido el 6 de diciembre de 2017”, por valor de $71.400.000. Lo anterior debido a que el pasado 6 de diciembre de 2017 el Tribunal de Arbitramento, en la cláusula vigésimo segunda del Laudo Arbitral, condena a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH -, a pagar a PETROMINERALES la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.205.137.500) más IVA, por concepto costas y agencias en derecho, de conformidad con la liquidación efectuada en la parte motiva de la providencia.

Como quiera que la Oficina Asesora Jurídica –OAJ- debe liderar la defensa judicial de la Entidad, para lograr una eficaz y eficiente defensa de los intereses de la ANH; se consideró necesario presentar recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado, contra el fallo proferido por el Tribunal de Arbitramento, para lo cual se requiere contratar los servicios profesionales de un abogado o firma de abogados que cuente con la experiencia requerida para ello.

Tabla 71 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Asesora jurídica 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 7.840 | $ 6.579 | $ 6.579 | $2.502 | $2.476 |
| Porcentaje de ejecución |  | 84% | 84% | 32% | 32% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Planeación - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Gerencia de Planeación durante el primer trimestre, adelantó cinco contrataciones de prestación de servicios profesionales de apoyo al seguimiento y gestión de las actividades a cargo de la Presidencia, a la gerencia de Planeación  en temas estratégicos y misionales, para la identificación, formulación, evaluación, análisis y/o recomendación de actividades programadas e iniciativas tecnológicas presentadas al Comité de Transferencia de tecnología, para el fortalecimiento de los procesos misionales dentro del  proyecto de integración del sistema de gestión y control por valor de $551 millones de pesos.

Tabla 72 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Planeación 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Disponibilidad | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 600 | $ 551 | $ 551 | $ 206 | $ 206 |
| Porcentaje de ejecución |  | 92% | 92% | 34% | 34% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Administrativa - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Al corte del II trimestre de 2018, se suscribieron ocho contratos por valor de $550 millones; para prestar servicios profesionales de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración de los procesos contractuales, apoyo legal a la vicepresidencia administrativa y financiera de las actividades propias del proceso de control interno disciplinario en lo misional, en el proceso de gestión presupuestal y de activos fijos.

Se tramitaron viáticos del orden de $176 millones para viajes de funcionarios con el fin de cumplir con audiencias de cumplimiento legal, seguimientos de contratos administrativos, mesas de trabajo con la UIS, de control a la infraestructura del centro de datos alterno a la ANH, Asistencia al Cio Summit 2018 organizado por Mintic, entre otros.

Tabla 73Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Administrativa 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP |  | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 962 | $ 912 |  | $ 801 | $ 341 | $ 341 |
| Porcentaje de ejecución |  |  | 95% | 83% | 35% | 35% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Talento Humano - Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Se suscribieron tres contratos de prestación de servicios cuyo valor ascendió a $356 millones de peses para apoyar la reestructuración del personal de planta, el desarrollo de las actividades para la elaboración, desarrollo y articulación del sistema de gestión ambiental y apoyo al proceso de talento humano.

Tabla 74 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Talento Humano 30 de junio de 2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP |  | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 360 | $ 355 |  | $ 355 | $ 113 | $ 113 |
| Porcentaje de ejecución |  |  | 99% | 99% | 31% | 31% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Para el segundo trimestre del año no se ha programado la celebración de nuevos contratos.

Participación Ciudadana – Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

Tabla 75 Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| OBJETO | Valor total estimado | Contratista |
| --- | --- | --- |
| 11. Prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el sistema de gestión integral, calidad, comunicaciones, cambio de la imagen institucional, propias de la alta dirección. | $ 77 | Diego Humberto de La Cruz |
| 12. Prestar los servicios profesionales de las actividades a desarrollar en atención al ciudadano y comunicaciones internas de la ANH, sirviendo de enlace entre las diferentes áreas para el seguimiento y cumplimiento de las PQRDS y haciendo más efectiva la divulgación de los mecanismos que faciliten la interacción y participación ciudadana con nuestra entidad. | $ 55 | Iván José Bernal Anaya |
| 13. Prestación de servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, monitoreo y divulgación de la estrategia de comunicaciones internas ANH | $ 77 | Paola Carolina Gómez |
| 411. Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la presidencia de la ANH en manejo de medios de comunicación, relacionamiento público y procesos especiales de divulgación y prensa | $ 157 | Rafael Poveda TV |
| 473. Prestación de servicios profesionales con manejo de estrategias y presupuestos enfocados a comunicación organizacional e imagen corporativa a nivel interno y externo, así como relaciones públicas e implementación de planes de medios y convenios de cooperación y de propiedad intelectual en entidades públicas o privadas | $ 69 | Isidro Alexandre Lache Sandoval |
| 474. Prestación de servicios profesionales como Comunicador Social-Periodista, con experiencia en manejo, producción y divulgación de contenidos dentro de la organización para divulgación medios internos, externos, físicos y digitales. | $ 48 | Carlos Mario Casas |
| 475. Prestación de servicios profesionales en fotografía, comunicación social – periodismo, artes audio-visuales o relacionados; con amplia experiencia en fotografía y grabación de eventos, personajes, material informativo y publicitario. | $ 66 | Carlos Julio Martínez Támara |
| 476. Prestación de servicios profesionales en publicidad con experiencia en el campo publicitario y mercadeo y conocimiento en Suite de diseño y oficina. | $ 51 | Stephanie Hosman Basto |
| 477. Prestación de servicios profesionales de apoyo legal al seguimiento y gestión de las actividades del plan de comunicaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos | $ 151 | Javier Eduardo Restrepo Viecco |
| 479. Prestación de servicios profesionales de apoyo al seguimiento y gestión estratégica de las actividades a cargo de la Presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos | $ 115 | Fredy Alexander Adame Eraso |
| 529. Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Presidencia de la ANH, enfocados a la comunicación efectiva de las acciones y logros de la entidad a través de la difusión de contenidos escritos y audiovisuales informativos en medios internos y externos. | $ 48 | Carlos Alberto González Dorado |

Fuente PARTICIPACION CIUDADANA

Tabla 76 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 1.040 | $ 914 | $ 914 | $ 319 | $ 313 |
| Porcentaje de ejecución |  | 100% | 88% | 31% | 30% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Financiera – Vicepresidencia Administrativa y Financiera:

La Coordinación financiera para el año 2018 contrató los servicios de dos profesionales para que prestarán sus servicios especializados de acompañamiento a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH en la estructuración de los procesos contractuales y apoyo financiero, y asesoría a la Presidencia de la Agencia; así como en la planeación, seguimiento y control presupuestal de las dependencias misionales de la ANH, acompañamiento en el proceso de tesorería y manejo de los recursos financieros de la ANH, suscribió cuatro contratos en cuantía de $442 millones de pesos.

Tabla 77 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 476 | $ 442 | $ 442 | $ 168 | $ 168 |
| Porcentaje de ejecución |  | 93% | 93% | 35% | 35% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gestión de la Información Técnica – Vicepresidencia Técnica:

En desarrollo de las actividades propias del área, durante el primer trimestre de 2018 se firmaron 37 contratos de prestación servicios con plazo de ejecución que no superan el 31 de diciembre de 2018, cuyo valor total es de $2.893 millones.

Se firmó contrato de prestación de servicios por valor de $1.023 millones, cuyo objeto es: “servicios de acceso de software para data room y adquisición de licencias para interpretación

Tabla 78Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 7.085 | $ 5.124 | $ 4.983 | $ 2.902 | $ 2.901 |
| Porcentaje de ejecución |  | 72% | 70% | 41% | 41% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Promoción y Asignación de Áreas

Actividades a desarrollar II Trimestre 2018:

Durante el segundo trimestre de 2018 la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, no ha ejecutado actividades con recursos de funcionamiento, las cuales se estiman puedan iniciar con posterioridad al 7 de agosto del año en curso.

Tabla 79Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Promoción y Asignación de Áreas Contratación 30 de junio de  2018 ANH

| Descripción | Apropiación | Acu CDP | Acu Compromisos | Acu Obligaciones | Acu Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 1.499 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Porcentaje de ejecución |  | 0% | 0% | 0% | 0% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Seguimiento a Contratos en Exploración - Vicepresidencia de Contratos

Actualmente, la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración tiene a su cargo realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos exploratorios e inversiones pactadas en los Contratitas, para el cabal cumplimiento del cometido, se requiere de personal especializado y capacitado para apoyar a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos en el seguimiento a las obligaciones pactadas en los contratos de Exploración y Producción de hidrocarburos en periodo de exploración y Contratos de Evaluación Técnica.

Por lo anterior, la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración, ha previsto que en desarrollo del proceso de Seguimiento a Contratos se pueda realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos y/o convenios E&P y TEA’s, a fin de hacer seguimiento a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente, a través de contratos de prestación de servicios profesionales especializados que apoyen la gestión de esta Gerencia, para el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y la consolidación de la actividad exploratoria desarrollada en los mismos; para contribuir en el logro de la autosuficiencia energética del país, mediante el  incremento del nivel de reservas y la producción de hidrocarburos.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de abril hasta el 30 de junio de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar servicios profesionales especializados de (8) personas de apoyo legal a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.

- Prestar servicios profesionales especializados de (4) personas de apoyo en el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los contratos de evaluación técnica, contratos de E&P, convenios de E&P y convenios de explotación, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales especializados de (16) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (6) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona para brindar apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la actualización y ajuste del sistema de gestión de calidad y planeación.

- Prestar servicios profesionales de (2) personas de apoyo en la operación, actualización y control de las bases de datos a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, disponibles en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos y convenios y de los contratos de evaluación técnica, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios Asistenciales de (3) personas de apoyo a los coordinadores de seguimiento de contratos de hidrocarburos, en la revisión y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona para brindar apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la actualización y ajuste del sistema de gestión de calidad y planeación.

En la vigencia 2018 y hasta el 30 de junio, se comprometió el 92% de los recursos apropiados, correspondientes a $3.956 millones de pesos, orientados a la suscripción de 42 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT – Gerencia de Seguimiento de Contratos en Exploración y gestión al cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos.

Las contrataciones arriba mencionadas, son  fundamentales para alcanzar los objetivos misionales de la ANH, del sector y de las metas del Gobierno, toda vez que a partir del seguimiento y control oportuno de las obligaciones contractuales se garantiza la ejecución de la inversión pactada en los contratos suscritos, se posibilita la incorporación de reservas y con ello el mantenimiento de la producción de hidrocarburos, permitiendo prolongar el horizonte de autoabastecimiento y excedentes para exportación, lo que se traduce en la generación de recursos económicos para el Estado, representados en regalías, impuestos y derechos económicos.

A 30 de junio se alcanzó un nivel de compromisos presupuestales del orden del 92% y 35% en pagos, respecto a la apropiación inicial establecida para la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Exploración, como se observa a continuación.

Tabla 80 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en exploración 30 de junio de 2018  ANH

|  |  | Disponibilidad acumulada |  | Compromisos acumulados |  | Obligaciones acumuladas |  | Pagos acumulados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Apropiación Disponible | Trim. II | % Disp/aprop | Trim II | % Comp/aprop | Trim II | % Oblig/aprop | Trim II | % Pagos/aprop |
| Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | $ 4.277 | $ 3.955 | 92% | $ 3.934 | 92% | $ 1.512 | 35% | $ 1.512 | 35% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gráfica 15 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración  ANH

Fuente Seguimiento Contratos en Exploración

Seguimiento a Contratos en Producción - Vicepresidencia de Contratos

La Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción, tiene como función realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los contratos y convenios de exploración y producción que se encuentren en periodo de producción, de manera que se cumpla con lo establecido en las diferentes cláusulas contractuales.

Este seguimiento se realiza por cada uno de los descubrimientos que se realicen en cada contrato y que presenten Programa de Evaluación, es decir, dicho seguimiento no se realiza por contrato sino por área, de tal forma que el mismo contrato puede tener al mismo tiempo varias áreas en evaluación y en explotación, todas con plazos y actividades diferentes a las cuales hacerles seguimiento.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de abril al 30 de junio de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar los servicios profesionales de (2) personas a la VCH en la implementación de los ajustes y desarrollos del sistema integrado de seguimiento y control de contratos de hidrocarburos SSCH de la ANH.

- Prestar servicios profesionales especializados de (6) personas de apoyo legal a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales especializados de (2) personas de apoyo en el seguimiento, control y verificación de condiciones de las garantías que se exigen en los contratos de evaluación técnica, contratos de E&P, convenios de E&P y convenios de explotación, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales especializados de (17) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (4) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

- Brindar apoyo técnico de (1) persona a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el desarrollo de las actividades administrativas a cargo del mismo.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona de apoyo a los coordinadores de seguimiento de contratos de hidrocarburos, en la revisión y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional.

En la vigencia 2018, se comprometió el 94% de los recursos apropiados, correspondientes a   $3.296 millones de pesos, orientados a la suscripción de 33 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT – Gerencia de Seguimiento de Contratos en Producción y gestión al cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos.

Las contrataciones arriba mencionadas, son fundamentales para alcanzar los objetivos misionales de la ANH, del sector y de las metas del Gobierno, toda vez que a partir del seguimiento y control oportuno se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se posibilita la incorporación de reservas y con ello el mantenimiento de la producción de hidrocarburos, permitiendo prolongar el horizonte de autoabastecimiento y excedentes para exportación, lo que se traduce en la generación de recursos económicos para el Estado, representados en regalías, impuestos y derechos económicos.

A 30 de junio se alcanzó un nivel de compromisos presupuestales del orden del 94% y 36% en pagos, respecto a la apropiación inicial establecida para la Gerencia de Seguimiento a Contratos en Producción, como se observa a continuación.

Tabla 81 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en producción 30 de junio de 2018 ANH

|  |  | Disponibilidad acumulada |  | Compromisos acumulados |  | Obligaciones acumuladas |  | Pagos acumulados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Apropiación Disponible | Trim. I | % Disp/aprop | Trim I | % Comp/aprop | Trim I | % Oblig/aprop | Trim I | % Pagos/aprop |
| Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | $ 3.495 | $ 3.295 | 94% | $ 3.280 | 94% | $ 1.244 | 36% | $ 1.244 | 36% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gráfica 16 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración  ANH

Fuente Seguimiento Contratos en Producción

Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - Vicepresidencia de Contratos

La Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, tiene como función realizar la gestión y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos sociales, ambientales y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de los contratos y convenios de exploración y producción y de los contratos de evaluación técnica, suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de los requerimientos legales vigentes con miras a que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea ambiental y socialmente sostenible

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales supone ejercer la función de supervisión por parte del GIT de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, la cual en los términos definidos por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “…consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”

Por otra parte, la ANH mediante la Resolución 012 del 19 de enero de 2007, adopta la Política Socioambiental de la ANH, la cual busca “Orientar y ordenar bajo el criterio de sostenibilidad ambiental y social el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país, propiciando la participación y transparencia a todos los grupos de interés”.

En este sentido, se hace necesario garantizar que las operaciones se desarrollen bajo estándares que permitan viabilizar las operaciones, en el marco del cumplimiento de la Ley y a su vez aportar a la conservación del medio ambiente, asegurando que la operación minimice los impactos negativos en su entorno y propiciando el respeto a los derechos de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos.

En concordancia con lo anterior, los contratos hidrocarburíferos que suscribe la ANH incorporan, dentro de los compromisos que se le asignan al contratista, una serie de medidas y directrices en materia social, ambiental y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que en primer lugar obedecen a los términos de Ley y además buscan que la operación Hidrocarburífera se lleve a cabo bajo el marco de un modelo de desarrollo sostenible.

Para cumplir con esta labor de seguimiento, del 01 de abril hasta el 30 de junio de 2018 se suscribieron los siguientes Contratos:

- Prestar servicios profesionales especializados de (3) personas de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión social que se requiera para dar cumplimiento a las diferentes iniciativas sociales con que cuenta la gerencia de seguridad, comunidades y medio ambiente.

- Prestar servicios profesionales especializados de (5) personas para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión social que se requiera para dar cumplimiento a las diferentes iniciativas sociales con que cuenta la gerencia de seguridad, comunidades y medio ambiente.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona en materia de seguridad física.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona de apoyo jurídico que se requiere para desempeñar las funciones misionales a cargo de la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos.

- Prestar sus servicios profesionales especializados de (5) personas de apoyo legal a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, para el seguimiento y control de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del gobierno nacional.

- Prestar servicios profesionales de (1) persona a la VCH en la planeación seguimiento y control presupuestal de la dependencia.

- Prestar servicios profesionales de (3) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la coordinación del grupo de trabajo para realizar el seguimiento integral a los contratos y convenios de hidrocarburos que se le asignen.

- Prestar servicios profesionales de (5) personas en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales en los proyectos de gestión del conocimiento de la ANH.

- Prestar servicios profesionales de (37) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo a cargo de las operadoras en los contratos de hidrocarburos.

- Prestar servicios profesionales de (5) personas de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en la gestión ambiental y territorial de los contratos de hidrocarburos actuales y futuros.

- Brindar apoyo técnico de (1) persona a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el desarrollo de las actividades administrativas a cargo del mismo.

- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos para apoyar a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en coordinación con la vicepresidencia técnica y la oficina jurídica; para el desarrollo de una propuesta orientada a la estructuración de indicadores que demuestren los impactos y efectos de la inversión social del sector de hidrocarburos en un ejercicio piloto posterior en las zonas productoras de hidrocarburos.

- Prestar servicios profesionales especializados de (1) persona para el seguimiento de proyectos de inversión en el área social y ambiental y otras actividades de carácter financiero y presupuestal.

A 30 de junio, se comprometió el 88% de los recursos apropiados, correspondientes a $7.281 millones de pesos, orientados a la suscripción de 70 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo –GIT - de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidas a cargo de las Operadoras en los Contratos de Hidrocarburos, así como para apoyar el tema de seguridad física.

Tabla 82 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Comunidades y Medio Ambiente 30 de junio de 2018 ANH

|  |  | Disponibilidad acumulada |  | Compromisos acumulados |  | Obligaciones acumuladas |  | Pagos acumulados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Apropiación Disponible | Trim. I | % Disp./aprop | Trim I | % Comp/aprop | Trim I | % Oblig/aprop | Trim I | % Pagos/aprop |
| Funcionamiento - GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | $ 8.231 | $ 7.281 | 88% | $ 7.274 | 88% | $ 7.274 | 88% | $ 7.216 | 88% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gráfica 17 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente  ANH

Fuente Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente

Gerencia de Reservas y Operaciones – Vicepresidencia de Operaciones

Con el fin de atender los compromisos de la gerencia, como son el consolidar el informe de recursos y reservas del país, atender y evaluar las solicitudes de las compañías con respecto a los proyectos de producción incremental, recobro mejorado, certificado de reembolso tributario CERT entre otros; Para el primer trimestre de 2018, la Gerencia de Reservas y Operaciones realizo las siguientes contrataciones para de refuerzo del equipo de trabajo:

Tabla 83 Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones – Contratación 30 de junio de 2018  ANH

| Descripción | Valor PAA | Ejecución (%) |
| --- | --- | --- |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 1) | $ 138 | 21% |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 2) | $ 138 | 21% |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 3) | $ 138 | 15% |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 4) | $ 110 | 21% |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 5) | $ 115 | 21% |
| Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 6) | $ 138 | 21% |
| contratar la prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la gestión de la información de recursos y reservas (recurso 7) | $ 82 | 19% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Tabla 84Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 30 de junio de 2018  ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 2.573 | $ 852 | $ 819 | $ 340 | $ 340 |
| Porcentaje de ejecución |  | 33% | 32% | 13% | 13% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Gerencia de Regalías y Derechos Económicos – Vicepresidencia de Operaciones

Durante el segundo trimestre de 2018 se continuó la ejecución de la contratación de prestación de servicios personales, para apoyo en la Gestión del ciclo de Regalías en especial la liquidación de éstas, la liquidación de Derechos Económicos y en conceptos jurídicos en los temas de Reservas, Regalías y Derechos Económicos, con excepción de dos (2) contratos, que se dieron por terminados por mutuo acuerdo, quedando en ejecución un total de 15 contratos de prestación de servicios profesionales. La terminación de dos contratos, el 196 de 2018 y el 319 de 2018 el 8 de marzo de 2018 y el 2 de abril de 2018 respectivamente, implicó que durante el segundo Trimestre de 2018 no se acumularan ni Obligaciones, ni Pagos; el saldo a liberar de estos contratos es: $69 millones del Contrato 196 y $69 millones del Contrato 319 de 2018, cada uno iba hasta el 31 de diciembre de 2018

Tabla 85 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 30 de junio de 2018  ANH

| Descripción | Apropiación | Acum CDP | Acum Compromisos | Acum Obligaciones | Acum Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Comercialización | $ 1.474 | $ 1.238 | $ 1.229 | $ 491 | $ 491 |
| Porcentaje de Ejecución |  | 84% | 83% | 33% | 33% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANH

Gastos de Inversión ANH

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2018, los gastos de inversión reflejaron una ejecución en Certificados de disponibilidad de 92% y compromisos de un 45%. El siguiente cuadro refleja el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión en lo corrido de la vigencia 2018.

Tabla 86 Ejecución Inversión a 30 de junio de 2018 ANH

| DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | ADICIONADA | APROPIACIÓN DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS |  | COMPROMISOS ACUMULADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I TRIM | II TRIM | I TRIM | II TRIM |
| Gastos de Inversión | 270.370 | 0 | 270.370 | 196.449 | 248.042 | 122.652 | 122.179 |
| Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos Rec 20 | 19.123 | 0 | 19.123 | 19.123 | 19.123 | 19.123 | 19.123 |
| Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos Rec 21 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.576 | 25.576 | 25.576 | 25.576 |
| Adecuación del modelo de promoción de los recursos Hidrocarburíferos frente a los factores externos | 10.082 | 0 | 10.082 | 5.668 | 5.140 | 5.246 | 4.773 |
| Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país Rec 20 | 34.277 | 0 | 34.277 | 32.327 | 33.037 | 14.608 | 14.608 |
| Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país Rec 21 | 152.722 | 0 | 152.722 | 111.911 | 151.059 | 56.255 | 56.255 |
| Gestión de tecnologías de información y comunicaciones | 14.166 | 0 | 14.166 | 1.844 | 14.107 | 1.844 | 1.844 |
| Total, Recursos Propios | 270.370 | 0 | 270.370 | 196.449 | 248.042 | 122.652 | 122.179 |
| % de Ejecución |  |  |  | 73% | 92% | 45% | 45% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Ejecución de los principales Rubros

Proyecto: Desarrollo De La Evaluación Del Potencial De Hidrocarburos Del País

El proyecto Evaluación del potencial de hidrocarburos del país, identificado con código BPIN 2015011000067, tiene como objetivo principal la evaluación del potencial de hidrocarburos del país, mediante metodologías comprobadas de evaluación, la identificación de nuevas ideas exploratorias y la divulgación de las nuevas ideas y modelos para impulsar la actividad exploratoria. Estos grandes objetivos estarían soportados por campañas de adquisición de información técnica y una gestión óptima de la información técnica existente y a adquirir.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el programa 2106, Gestión de la Información en el Sector Minero Energético y subprograma 1900 Intersubsectoria Minas y Energía.

Objetivos del Proyecto

- Generar nuevos conceptos exploratorios

Este objetivo consiste en evaluar el potencial de hidrocarburos de las cuencas misionales, y así proponer nuevos modelos geológicos e ideas exploratorias a los inversionistas. El propósito es brindarles a los operadores un producto de mayor valor agregado que el que tradicionalmente ha ofrecido la Agencia. Se busca incrementar el apetito de los inversionistas actuales con nuevas ideas exploratorias; y, sobre todo, facilitar la participación de otros actores del sector, en especial operadores internacionales.

- Incentivar la inversión exploratoria

La Agencia quiere construir sobre los éxitos recientes en procesos de promoción y asignación competitivos. El modelo a seguir es el que se desarrolló durante la Ronda 2014 para los bloques de la cuenca Sinú San Jacinto, sin duda alguna la oferta de bloques más exitosa de la historia del país. Se busca crear una oferta integrada de información de subsuelo, interpretación de ideas exploratorias y condiciones de superficie, con una propuesta de valor de prospectividad y condiciones operativas que potencialicen la actividad exploratoria.

- Asegurar la información técnica para la evaluación y divulgación del potencial de hidrocarburos

Este es un objetivo de soporte transversal a los dos objetivos descritos previamente. Es crítico asegurar que la información que se adquiera en el curso de este proyecto se preserve, almacene e identifique de manera idónea. Adicionalmente, también es fundamental que el equipo del proyecto tenga a su disposición de manera oportuna toda la información técnica disponible de las áreas a evaluar. Así mismo, que los inversionistas tengan acceso a toda la información relevante de las áreas en las que estén interesados. Finalmente, se busca mejorar la calidad de la información existente no solo en términos de acceso y disponibilidad, sino en aplicación de tecnologías de punta para su reprocesamiento e integración.

Tabla 87 Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País a 30 de junio de 2018  ANH

| RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País | $ 187.000 | $ 70.864 | 38% | $ 11.880 | 0,11% | $ 11.877 | 0,11% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Tabla 88Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País – Por Programas a 30 de junio de 2018  ANH

| RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION | COMPROMISO | % | OBLIGACIONES | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Información | $ 15.813 | $ 14.608 | 92% | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% |
| Adquisición de Información | $ 132.940 | $ 55.188 | 42% | $ 11.469 | 9% | $ 11.469 | 9% |
| Integración de la información técnica. | $ 19.783 | $ 1.068 | 5% | $ 411 | 2% | $ 407 | 2% |
| Mejoramiento de la Información Técnica | $ 17.719 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% |
| 4*1000 | $ 745 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $ 0 | $ 0 |
| Total a 30 de junio | 187.000 | $ 70.864 | 38% | $ 11.880 | 6,35% | $ 11.876 | 6,35% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Actividades Desarrolladas durante el II Trimestre 2018

En el II Trimestre se realizaron pagos por $ 11.388 millones correspondientes a la adquisición y procesamiento de batimetría y datos meta oceanográficos. Adicionalmente se realizaron pagos por $ 491 millones correspondientes a servicios profesionales.

Adicionalmente, se adelantaron actividades de estructuración técnica de proyectos de adquisición, integración y mejoramiento de datos, incluyendo el envío, recepción y análisis de sondeos de mercado. Se realizaron estas actividades para los proyectos: sísmica 2D Perdices, magnetotelúrica Cordillera, aerogeofísica VMM, integración de información G&G Cordillera, correlación de núcleos Caribe continental y actualización de la estimación de recursos exploratorios en las cuencas del país, procesamiento y reprocesamiento de información geofísica.

Actividades a Realizar durante el III Trimestre 2018

Durante el III trimestre de 2018 se tiene planeado contratar los proyectos que fueron estructurados durante el trimestre anterior, mencionados en el párrafo anterior.

Adicionalmente, se planea finalizar la adquisición de datos de batimetría y datos meta oceanográficos, e iniciar las actividades de procesamiento de información.

Proyecto: Fortalecimiento de La Gestión Articulada para La Sostenibilidad Del Sector De Hidrocarburos

El proyecto identificado con código BPIN 2015011000068, tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de articulación y gestión institucional de los aspectos sociales, ambientales y de seguridad en las áreas de interés hidrocarburífero, el proyecto cuenta con clasificación 2103 Consolidación productiva del Sector de Hidrocarburos,1900 Intersubsectorial Minas y Energía.

Este proyecto tiene como objetivos específicos fortalecer los mecanismos del gobierno nacional para articular los actores que intervienen en la ejecución de las políticas del sector de hidrocarburos; mejorar la gestión socio ambiental en los procesos del sector de hidrocarburos en la ejecución de las actividades de exploración y explotación; implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos; y generar conocimiento ambiental y social relacionado con las nuevas fronteras de desarrollo del sector de hidrocarburos.

A continuación, se hace referencia a la ejecución presupuestal:

Tabla 89 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos a 30 de junio de  2018  ANH

| APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 49.123 | $ 44.699 | 91% | $ 12.911 | 26% | $ 12.911 | 26% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Tabla 90 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos – Por Programas a 30 junio de 2018 ANH

| RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION | COMPROMISO | % | OBLIGACIONES | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mecanismo de articulación | $ 19.123 | $ 19.123 | 100% | $ 10.216 | 53% | $ 10.216 | 53% |
| Mecanismo de articulación | $ 12.689 | $ 9.461 | 75% | $ 900 | 7% | $ 900 | 7% |
| Gestión socio ambiental | $ 2.749 | $ 2.749 | 100% | $ 730 | 27% | $ 730 | 27% |
| Procesos de comunicación y participación | $ 9.485 | $ 8.489 | 89% | $ 730 | 8% | $ 730 | 8% |
| Conocimiento Ambiental y Social | $ 4.880 | $ 4.876 | 100% | $ 334 | 7% | $ 334 | 7% |
| GMF 4*1000 | $ 195 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% |
| Total, Proyecto a 30 de junio | 49.121 | $ 44.698 | 91% | $ 12.910 | 26% | $ 12.910 | 26% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Actividades Desarrolladas durante el II Trimestre 2018

A la fecha se encuentran contratados los siguientes convenios de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente por el Mecanismo de articulación, Procesos de comunicación y participación, Gestion socio ambiental y conocimiento ambiental y social por un valor de $44.699.

- Contrato 245 de 2018 Dirección General Marítima “Adquisición de información base meteoceanográfica, batimétrica multihaz y procesamiento de dato”.

- Contrato 001 de 2018 Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia -FUPAD “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público entre la agencia nacional de hidrocarburos y el socio operador (por definir) para la ejecución de proyectos  de desarrollo social y ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el territorio nacional que vinculen el fortalecimiento de la capacidades institucionales y de articulación interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural”.

- Contrato 340 de 2018 Inst Invest Marin Cost Jose Benito VI -INVEMAR “Caracterización Biológica del bloque de exploración de hidrocarburos COL-10 para crear una línea base de conocimiento biológico de los sistemas marinos presentes, como insumo base para su gestión, manejo y conservación”

Así, a 30 de junio se comprometió el 91% de los recursos apropiados en el proyecto, correspondientes a $44.699 millones de pesos. Específicamente, durante en el II trimestre no hubo procesos de contratación.

Actividades a Realizar durante el III Trimestre 2018

En el próximo trimestre se espera comprometer $3.087.000.000 cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al Convenio que se suscriba para el Fortalecimiento de la capacidad institucional de entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos en los aspectos ambiental, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural", respecto del convenio suscrito con la Fundación Panamericana para Desarrollo Colombia – FUPAD.

Proyecto: Adecuación Del Modelo De Promoción De Los Recursos Hidrocarburíferos Frente A Los Factores Externos

Identificado con código BPIN 2016011000215 con programa Presupuestal 2103 Consolidación productiva del Sector de Hidrocarburos, 1900 Intersubsectorial Minas y Energía, tiene por objetivo adecuar el modelo de promoción de los recursos hidrocarburíferos frente a los factores externos través de un plan de promoción, con actividades que permitan mejorar la imagen de Colombia a nivel internacional, promocionar el modelo contractual y posicionar a la ANH ante los inversionistas.

- Segmentar el mercado para establecer las condiciones y el mercado objetivo de acuerdo con las áreas a ofertar.

Este objetivo consiste en identificar en la etapa preparatoria o de planificación, a clientes que potencialmente tengan interés con las áreas objetivo y establecer condiciones que sean atractivas para cada segmento del mercado.

El propósito es que en la etapa preparatoria se pueda ofrecer a las compañías un paquete de información especializado acorde al área de su interés, de tal forma que puedan crearse condiciones diferenciadas por tipo de área en aspectos como: los requisitos de habilitación, términos fiscales, programas exploratorios y otros términos contractuales, dando mayor valor agregado al tradicionalmente ofertado por la Agencia.

Esta diversificación permitirá identificar características específicas de los bloques a ofertar, concentrando esfuerzos de promoción hacia mercados totalmente objetivos, buscando incrementar el apetito de los inversionistas actuales con nuevas oportunidades exploratorias; y	 sobre todo, facilitar la participación de otros actores del sector, en especial operadores internacionales.

- Ampliar la divulgación y difusión del potencial de hidrocarburos para la atracción de inversión

El segundo objetivo está enfocado a la promoción multicanal de las condiciones contractuales, económicas, divulgación de las recientes medidas adoptadas y exaltación de las ventajas competitivas, además de las nuevas oportunidades de inversión en el sector.

El propósito principal de este plan de promoción se orienta a buscar inversionistas de gran envergadura, que puedan desarrollar proyectos de exploración en aguas profundas y en aquellas zonas con buena prospectividad, logrando capturar su interés con apreciables paquetes de información.

La Agencia quiere convocar a la industria en escenarios propios de negocio que incentiven la inversión en el sector, participar en espacios académicos y técnicos tanto nacionales como internacionales, que estratégicamente logren aumento del interés y posicionamiento del país como destino de inversión.

En materia de comunicaciones, el modelo busca apoyar los esfuerzos de divulgación de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), mantener informado de manera constante a los medios de comunicación sobre los avances del Upstream, resaltar las ventajas competitivas del sector de hidrocarburos y las oportunidades de inversión que serán ofrecidas al mercado.

La estrategia de divulgación y difusión involucra un esquema de abordaje segmentado para clientes objetivo, con una fuerza comercial que facilitara la atracción y atención personalizada tanto en la etapa precontractual y contractual, proporcionando información relevante de las áreas en las que estén interesados y generando sinergias interinstitucionales y gestionando procesos internos para optimizar tiempos de respuesta.

- Flexibilizar el proceso de adjudicación a un sistema dinámico y permanente.

El tercer objetivo relacionado con el proceso de adjudicación consiste en mantener una oferta permanente de áreas, con la implementación de nuevos mecanismos que permitan su asignación segmentada y con mayor frecuencia.

Se encuentra fundamentado en garantizar la escogencia objetiva de contratistas, la introducción de mecanismos que posibiliten la adjudicación al ofrecimiento más favorable para la Nación, en un ambiente de pluralidad de oferentes, orientado con reglas de juego que garanticen la publicidad y transparencia.

Adicionalmente, se proyecta implementar un modelo de habilitación permanente de oferentes que permitirá imprimirle celeridad a los procesos de adjudicación, así como la validación de las capacidades de manera más eficiente, optimizando los trámites de adjudicación y cesión de contratos.

Tabla 91 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos a 30 de junio de 2018  ANH

| APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 10.082 | $ 4.773 | 47 % | $ 1.558 | 15% | $ 1.558 | 15% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Es así como al cierre del segundo trimestre, la ejecución de compromisos de los recursos de inversión es del 47% del presupuesto asignado, la ejecución de obligaciones del 15% y pagos del 15%. A continuación, se relacionan los montos comprometidos en la Vicepresidencia de Promoción y Asignación, en el primer semestre de 2018:

Tabla 92 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación Compromisos a 30 de junio de 2018  ANH

| No. | Contratista (Tercero) | Número de Contrato | Valor (Millones de pesos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Julián Camilo Colmenares López | 010 de 2018 | $ 69 |
| 2 | Clara Ines Lozano Gómez | 018 de 2018 | $ 110 |
| 3 | Johanna Mateus Díaz | 019 de 2018 | $ 167 |
| 4 | David Negrete | 020 de 2018 | $ 157 |
| 5 | Margarita María Romero Pérez | 021 de 2018 | $ 55 |
| 6 | Edna Yurany Puerto Santamaria | 022 de 2018 | $ 104 |
| 7 | Ana Isabel Berrio Clavijo | 027 de 2018 | $ 92 |
| 8 | Traduciedo Ltda | 185 de 2018 | $ 20 |
| 9 | Carolina Esther Peña Mugno | 308 de 2018 | $ 115 |
| 10 | Naturgas - Participación estratégica en el XXI evento Congreso de Naturgas | 312 de 2018 | $ 60 |
| 11 | New kids on TV SAS | 387 de 2018 | $ 240 |
| 12 | Álvaro Galindo Vacha EU | 398 de 2018 | $ 119 |
| 13 | Traduciendo Ltda. | 399 de 2018 | $ 100 |
| 14 | Comunican S.A. | 400 de 2018 | $ 170 |
| 15 | Luis Fernando García Forero | 401 de 2018 | $ 18 |
| 16 | Publicaciones Semana | 410 de 2018 | $ 125 |
| 17 | Casa Editorial El Tiempo SA | 411 de 2018 | $ 100 |
| 18 | IHS Global Inc | 413 de 2018 | $ 810 |
| 19 | IHS Global Inc | 315 de 2018 | $ 1.300 |
| 20 | Ingrid Yaneth Mejía Chaparro -Sintonizar Medios SAS | 425 de 2018 | $ 450 |
| 21 | Plural Comunicaciones SA | 431 de 2018 | $ 140 |
| 22 | El Heraldo S.A. | 440 de 2018 | $ 40 |
| 23 | D2 Publicidad SAS | 441 de 2018 | $ 119 |
| 24 | Viáticos y Transportes para Eventos | - | $ 93 |
| Total |  |  | $4.774 |

Millones de pesos

Fuente Promoción y Asignación de Áreas

Actividades Desarrolladas durante los dos primeros Trimestres de 2018

Al primer semestre de 2018 se han llevado a cabo actividades asociadas a los diferentes objetivos del proyecto, como se relacionan en la tabla 51.

Tabla 93 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación – Obligaciones a 30 de junio de 2018 ANH

| No. | Contratista (Tercero) | Número de Contrato | Valor Compromiso | Valor Obligación | Valor Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Julián Camilo Colmenares López | 010 de 2018 | $ 69 | $ 27 | $ 27 |
| 2 | Clara Ines Lozano Gómez | 018 de 2018 | $ 110 | $ 43 | $ 43 |
| 3 | Johanna Mateus Díaz | 019 de 2018 | $ 167 | $ 51 | $ 51 |
| 4 | David Negrete | 020 de 2018 | $ 157 | $ 62 | $ 62 |
| 5 | Margarita María Romero Pérez | 021 de 2018 | $ 55 | $ 19 | $ 19 |
| 6 | Edna Yurany Puerto Santamaria | 022 de 2018 | $ 104 | $ 41 | $ 41 |
| 7 | Ana Isabel Berrio Clavijo | 027 de 2018 | $ 92 | $ 36 | $ 36 |
| 8 | Traduciedo Ltda | 185 de 2018 | $ 20 | $ 7 | $ 7 |
| 9 | Carolina Esther Peña Mugno | 308 de 2018 | $ 115 | $ 43 | $ 43 |
| 10 | Naturgas - Participación estratégica en el XXI evento Congreso de Naturgas | 312 de 2018 | $ 60 | $ 60 | $ 60 |
| 11 | IHS Global Inc | 315 de 2018 | $ 1.300 | $ 1.017 | $ 1.017 |
| 12 | New kids on TV SAS | 387 de 2018 | $ 240 | - | - |
| 13 | Álvaro Galindo Vacha EU | 398 de 2018 | $ 119 | $ 37 | $ 37 |
| 14 | Traduciendo Ltda. | 399 de 2018 | $ 100 | $ 7 | $ 7 |
| 15 | Comunican S.A. | 400 de 2018 | $ 170 | $ 28 | $ 28 |
| 16 | Luis Fernando García Forero | 401 de 2018 | $ 18 | $ 12 | $ 12 |
| 17 | Publicaciones Semana | 410 de 2018 | $ 125 | $ 25 | $ 25 |
| 18 | Casa Editorial El Tiempo SA | 411 de 2018 | $ 100 | - | - |
| 19 | IHS Global Inc | 413 de 2018 | $ 810 | - | - |
| 20 | Ingrid Yaneth Mejía Chaparro -Sintonizar Medios SAS | 425 de 2018 | $ 450 | - | - |
| 21 | Plural Comunicaciones SA | 431 de 2018 | $ 140 | - | - |
| 22 | El Heraldo S.A. | 440 de 2018 | $ 40 | - | - |
| 23 | D2 Publicidad SAS | 441 de 2018 | $ 119 | - | - |
| 24 | Viáticos y Transportes para Eventos | - | $ 93 | $ 43 | $ 43 |
| Total |  |  | $ 4.774 | $ 1.559 | $ 1.559 |

Millones de pesos

Fuente Promoción y Asignación de Áreas

Actividades Para Realizar durante el III Trimestre 2018

Con recursos de inversión, para el tercer trimestre de 2018, se tiene programado la participación en 4 escenarios estratégicos, Evento Gremial 100 años del sector hidrocarburos, Latin America Energy Opportunities 2018, XXXV Conferencia Energética Colombiana y en el de Oil & Money  se espera dar inicio al desarrollo del contrato realizado con IHS Global Inc, enfocados en la atracción de nuevos inversionistas mediante la identificación del mejoramiento de competitividad en Colombia para Yacimientos en Roca Generadora.

Igualmente, se van a obligar recursos en cumplimiento de lo pactado en los contratos 411, 413 y 425 de 2018, los cuales corresponden publicaciones con casa editorial el tiempo, el estudio de Yacimientos en roca generadora y de servicios de pauta radial respectivamente.

Proyecto: Gestion de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Caracterización del proyecto:

El proyecto “Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones”, identificado con el código BPIN 2014011000416, tiene como objeto “Proveer la infraestructura de TIC y Sistemas de Información requeridos por la ANH alineados con las tendencias tecnológicas y el entorno”.

Este proyecto con clasificación presupuestal en el programa 2199, Fortalecimiento de la Gestión y Del Sector Minas y Energía y subprograma 1900 Intersectorial Minas y Energía.

Antecedentes del proyecto:

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la entidad se realizan actividades enfocadas en la modernización continua de la plataforma tecnológica y los sistemas de información involucrados en las labores diarias de los funcionarios de las diversas áreas.

De otro lado, es importante anotar que, en el mes de junio de 2015, la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANH adelantó la estructuración del PETI 2015-2018 en plena conexidad con la estrategia de gobierno en línea (ecosistema digital), la política de cero papel (expediente electrónico) y la seguridad de la información, fundamentado en tres objetivos para materializar la estrategia tecnológica en cada una de las fases establecidas en los diferentes ejes temáticos, garantizando en todo momento la concreción de resultados, de manera concomitante en cada derrotero: consolidar, articular y unificar.

La gestión adelantada por la OTI durante la vigencia 2015, al igual que el prospecto del Plan de Adquisiciones que ayudará a consolidar Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI– del Fondo, se fundamentó en los principios básicos de la ingeniería propios del ecosistema digital para cada uno de sus componentes (infraestructura, aplicaciones, servicios y usuarios) en torno a la seguridad de la información en el ciclo vital del tratamiento electrónico de datos, apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC.

Descripción de la ejecución presupuestal

Tabla 94Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones a 30 de junio de 2018  ANH

| APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 14.166 | $ 1.844 | 13% | $ 1.844 | 13% | $ 1.844 | 13% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

La Oficina de Tecnologías de la información -OTI- continuó su gestión en la vigencia 2017, soportada en el esquema de Convergencia Tecnológica y su carta de navegación en el instrumento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- 2015 – 2018, en consecuencia, con los lineamientos del  (i) Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, (ii) Plan Estratégico Sectorial, el (iii) El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y el (iv) Plan Estratégico ANH 2015-2018, en aras de consolidar y mantener los servicios óptimos de infraestructura tecnológica, la articulación de los sistemas de información y la unificación de  los servicios informáticos, que soporte los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en conjunto con estrategias que buscan obtener un mayor aprovechamiento de las TIC y la masificación de su uso por los usuarios de la ANH.

Tabla 95 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Contratación ANH

| CONTRATO | OBJETO PROYECTADO / NECESIDAD | CUANTÍA |
| --- | --- | --- |
| Orden de Compra 24936 | Adquisición y actualización de licencias Microsoft para infraestructura tecnológica de la ANH. | $1.844 |

Millones de pesos

Fuente OIT

Actividades Para Realizar durante el II Trimestre 2018

Es necesario avanzar en el objetivo de “Proveer la infraestructura de TIC y Sistemas de Información requeridos por la ANH alineados con las tendencias tecnológicas y el entorno.”, por el cual se han programado las actividades de la estructura de desglose de trabajo -EDT- que materialicen la ejecución del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías mediante la adquisición de bienes y servicios que se relacionan a continuación:

Tabla 96 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Bienes y Servicios a 30 de junio de 2018  ANH

| Actividades programadas | Presupuesto |
| --- | --- |
| Adquirir la ampliación de capacidad en la librería de cintas sl3000 y bandeja de disco zfs3. | 855 |
| Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI y licencia de solución tecnológica para la administración, evaluación, gestión de riesgos y de las etapas del ciclo de vida del SGSI | 1.249 |
| Diseñar y formular la definición del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones Petic de la ANH para el horizonte 2019 - 2022 que soporte la arquitectura empresarial, en el marco de la implementación | 404,00 |
| Implantar una solución tecnológica de enterprise resource planning - erp, el customer relationship management crm y gestión de proyectos para la ANH | 3.552,00 |
| Diseñar y formular la definición de la arquitectura empresarial de la ANH para el horizonte 2019 - 2022 que soporte la visión, estrategias, metas, acorde a la estructura operativa y de planeación estratégica | 1.424,00 |
| Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a los sistemas de la ANH. | 45,00 |

Millones de pesos

Fuente OIT

Proyecto: Desarrollo De Ciencia y Tecnología Para El Sector de Hidrocarburos

Caracterización del proyecto

Este proyecto está identificado con el código BPIN 2014011000135, con programa presupuestal 2103 Consolidación Productiva del Sector de Hidrocarburos , 1900 Intersubsectorial Minas y Energía,  tiene como objetivo avanzar en el conocimiento y evaluación del potencial hidrocarburífero de aquellas zonas donde se considera posible que se encuentren nuevas reservas de hidrocarburos, con el fin de disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones sobre el desarrollo del sector e incentivar la inversión privada en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia.

A continuación, se hace referencia a la ejecución presupuestal:

Tabla 97Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos a 30 de junio de 2018  ANH

| APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | % | PAGO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

Actividades Desarrolladas durante el II Trimestre 2017

Durante el II trimestre de la vigencia 2018, se revisaron las líneas de investigación para el replanteamiento y actualización de la temática acorde a las necesidades actuales del sector.

Actividades a Realizar durante el III Trimestre 2018

Se procederá a realizar actualización del Convenio Marco con COLCIENCIAS y luego de ello se realizará traslado de $9.400 millones para el desarrollo de un nuevo proceso de convocatoria para apoyar nuevos proyectos de investigación para el incremento de las reservas del país. Una vez se lleve a cabo el convenio se abrirá la convocatoria y se llevará a cabo el proceso de selección de los proyectos en lista de elegibles esta deberá ser debidamente publicada para su conocimiento público.

Se le solicitará a COLCIENCIAS la participación de panelistas expertos del extranjero y coordinado por COLCIENCIAS en la Convocatoria nueva a realizar.

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANH

## 3.1 Ejecución reservas presupuestales ANH

Con cargo a la vigencia 2017 se constituyeron compromisos de reservas presupuestales por valor de $24.343, al cierre de mes se ha efectuado cancelaciones por valor $12.856, por lo tanto, la reserva vigente asciende a $24.330 respecto de la cual al final del mes se presenta una ejecución acumulada de 38%.

Tabla 98 Ejecución reservas presupuestales – a 30 de junio de 2018  ANH

| Concepto | Reserva Vigente | Porcentaje Participación | Total Obligaciones Causadas | Total Pagos Acumulados | Reserva Por Ejecutar | % Por Ejecutar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | 937.490 | 4% | 525.347 | 525.347 | 412.143 | 44% |  |
| Gastos Generales | 294.480 | 1% | 81.800 | 81.800 | 212.680 | 72% |  |
| Transferencias | 6.744.054 | 28% | 581.714 | 581.714 | 6.162.340 | 91% |  |
| Gastos De Comercialización Y Producción | 15.849.443 | 67% | 14.110.971 | 14.110.971 | 1.738.472 | 11% |  |
| Inversión | 23.825.468 | 100% | 15.299.832 | 15.299.832 | 8.525.636 | 36% |  |

Millones de pesos

Fuente SIIF

## 3.2 Ejecución Cuentas por Pagar ANH

De las cuentas por pagar constituidas con corte 31 de diciembre de 2017, al mes de junio se presenta una ejecución del 99%.

Tabla 99 Ejecución cuentas por pagar – a 30 de junio de  2018 ANH

| Concepto | Cuentas por pagar | Porcentaje participación | Total, pagos acumulados | Cuentas por pagar ejecutar | % Por ejecutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | 700.136 | 2% | 700.136 | 0 | 0% |
| Gastos Generales | 292.918 | 1% | 292.918 | 0 | 0% |
| Gastos De Comercialización Y Producción | 9.282.572 | 21% | 9.282.572 | 0 | 0% |
| Inversión | 35.002.964 | 77% | 34.749.653 | 253.311 | 1% |
| TOTAL | 45.278.589 | 100% | 45.025.278 | 253.311 | 1% |

Millones de pesos

Fuente SIIF

# D. SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SGC

Gráfica 18 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 SGC

Millones de pesos

Fuente SGC

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento del SGC

El presupuesto total para funcionamiento fue aprobado en $51.786 millones.

Que la siguiente es apropiación a junio de 2018:

Tabla 100 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 SCG

| Concepto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $27.013 | $27.013 |
| Gastos Generales | $11.522 | $11.522 |
| Transferencias | $105 | $105 |
| Gastos de Comercialización y Operación | $13.144 | $13.144 |
| Total Funcionamiento | $51.786 | $51.786 |

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación SGC

## Composición del Presupuesto de Inversión del SGC

Al Servicio Geológico Colombiano le fue asignado un presupuesto para inversión de $9.686 millones y para el segundo trimestre se presentaron dos adiciones según Acuerdos 001 y 002 del 16 de febrero de 2018, por $1.500 millones y $541 millones, provenientes de convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Agustín Codazzi, respectivamente, para un presupuesto total de $11.027 millones, incluido el valor bloqueado de $700 millones.

Para el mes de abril fue levantado el previo concepto al Proyecto   2017011000335 -Fortalecimiento institucional del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional por valor $800 millones de pesos

Mediante Decreto 662 del 17 de abril de 2018, se aplazaron unas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, que para el Servicio Geológico Colombiano ascendió a $700 millones, en los proyectos Ampliación del conocimiento del potencial mineral en el territorio nacional y Ampliación del Conocimiento Geocientífico básico del territorio nacional, cada uno por 350 millones (*).

Tabla 101Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 SGC

| Proyecto | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| - Mejoramiento, Desarrollo y Promoción de las Capacidades Científicas y Tecnológicas de las aplicaciones Nucleares y Radiactivas | $ 2.500 | $ 2.500 |
| - Fortalecimiento de la investigación y caracterización de materiales geológicos en territorio nacional - previo concepto DNP | $1.900 | $1.900 |
| - Ampliación del conocimiento del potencial mineral en el territorio nacional(*) | $1.116 | $766 |
| - Ampliación del Conocimiento Geocientífico básico del territorio nacional (*) | $1.116 | $766 |
| - Investigación, monitoreo y evaluación de amenazas geológicas del territorio nacional | $1.900 | $2.241 |
| - Investigación Y Desarrollo Geocientífico De Hidrocarburos en el Territorio Nacional | $150 | $150 |
| - Mejoramiento en la Gestión De Tecnologías de Información y Comunicaciones del Sgc | $1.004 | $1.004 |
| - Fortalecimiento institucional del servicio geológico colombiano a nivel nacional - previo concepto DNP | $800 | $800 |
| - Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del servicio geológico colombiano a nivel nacional | $700 | $700 |
| Total Inversión | $9.686 | $11.027 |

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación SGC

# INGRESOS Y GASTOS DEL SGC

## 2.1. Ingresos SGC

Los ingresos aforados según Decreto de liquidación para el 2018 fueron de $7.159 millones, por concepto de ingresos corrientes de la actividad de operaciones comerciales. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano recibe ingresos por concepto de la venta de bienes y servicios, aportes de otras entidades, tasas, multas y contribuciones y otros ingresos, los cuales no tienen un aforo inicial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Mediante el Acuerdos 001 y Acuerdo 002 ambos de 2018, se incorporaron $1.500 millones y $541millones, por el rubro de 3-1-2-6-1-1 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION, provenientes del convenio interadministrativo suscritos con el Ministerio de Minas y Energía e IGAC, más un aporte por convenio internacional con FORAM de $9 millones para un total aforado de 9.200 millones.

Tabla 102 Ingresos SGC

| Concepto | Aforo Vigente 2018 | Recaudo Segundo Trimestre 2018 | % Cuarto trimestre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| A- INGRESOS CORRIENTES | $9.200 | $4.170 | 45.33% |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -0- | -0- |  |
| TOTAL | $9.200 | $4.170 |  |

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación SGC

Ingresos Corrientes:

Los ingresos recaudados durante el segundo trimestre del 2018 ascendieron a $4.170 millones que corresponde al 45.33% del aforo vigente de ingresos corrientes, aunque no pertenece al concepto Operaciones Comerciales como quedó aforado.

Los recaudos durante el segundo trimestre corresponden a los siguientes rubros:

Venta de Bienes y Servicios: servicios informáticos, servicios de investigación científica y tecnológica, por $2.300 millones, con una participación en relación al valor recaudado en el trimestre del 55.15%

Aporte de otras Entidades: Apoyo a programas de inversión por valor de $1.509 millones, con una participación del valor recaudado del 36.20%.

Tasas Multas y Contribuciones: Licencias y multas por valor de $227 millones con una participación en relación al valor recaudado del 5.44%.

Otros Ingresos: Recuperaciones y aprovechamientos por valor de $134 millones con una participación en relación al valor recaudado durante el trimestre abril-junio de 2018 del 3.21%

Recursos De Capital

Para la vigencia fiscal 2018 no realizó aforo por recursos de capital y por el segundo trimestre tampoco se ha presentado recaudos por este concepto.

## Gastos SGC

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento SGC

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2018, fue aprobado por valor de $51.786 millones y se encuentra conformado por las siguientes cuentas:

Gastos de Personal:

La apropiación asignada por este concepto para la vigencia 2018 fue por valor de $27.014 millones.

En el segundo trimestre de la vigencia 2018 los gastos de personal se ejecutaron por valor de $7.693 millones correspondiente al 28.48% de la apropiación vigente.

Estos gastos están conformados por conceptos de nómina y prestaciones sociales, que durante el trimestre abril a junio, ascendieron a $5.400 millones, con promedio mensual de $1.800 millones; por seguridad social, aportes parafiscales y los aportes al Fondo Nacional de Ahorro por $1.982 millones, con una ejecución del 30.11% de su apropiación.

Igualmente encontramos los gastos por servicios personales indirectos y honorarios con una ejecución de $311 millones con un 21.90% ejecutado sobre el valor apropiado en la vigencia.

Gastos Generales:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 fue por $11.522 millones.

En el segundo trimestre de la vigencia 2018, los gastos generales se ejecutaron por valor de $3.100 millones, que representa al 26.90% de la apropiación vigente.

El concepto de gastos generales está conformado por impuestos y multas que para el trimestre ascendió a $7 millones con una ejecución del 1.75% de la apropiación vigente; por adquisición de bienes y servicios $3.092 millones con el 27.91% de la ejecución apropiada.

Las obligaciones más relevantes del trimestre correspondieron a:

Entre las obligaciones más representativas, se encuentra la adquisición de seguros por responsabilidad civil, todo riesgo y parque automotor por $1.106 millones; servicios de seguridad y vigilancia de $510 millones, servicios públicos $381 millones; gastos de viajes al interior por $345 millones, que incluye el pago a la empresa Subatours SAS por concepto de pasajes aéreos; la contratación de suministros y servicios de aseo y cafetería $262 millones, materiales de construcción $81 millones  y correo $75 millones.

Transferencias Corrientes:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 es de $105 millones, asignada para cubrir la cuota de audítaje para la Contraloría General de la República y para Sentencias y Conciliaciones. En el segundo trimestre no se presentó ejecución.

Gastos De Comercialización Y Producción:

La apropiación asignada por este concepto en la vigencia 2018 es por $13.144 millones, de lo cual se ha ejecutado el 26.90 %, es decir $2.098 millones.

Por este concepto se reconocen gastos de apoyo a la gestión del Banco de Información Petrolera, Litoteca Nacional y Cinotenca, como los servicios públicos, servicio de vigilancia, aseo, cafetería, servicios profesionales, incluido el pago a Inforpetrol para el desarrollo de las actividades necesarias para el funcionamiento del bip, igualmente incluye obligaciones por concepto de viáticos y gastos de viaje del personal para realizar comisiones fuera de la sede habitual de trabajo.

Entre los gastos más representativos encontramos, servicios por gastos de contratistas para apoyo a la gestión e Inforpetrol $1.660 millones, servicio de vigilancia por $130 millones, seguros $136 millones y viáticos, gastos de viaje por $45 millones y servicio de aseo y cafetería $38 millones.

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión SCG

El valor de apropiación vigente para inversión en la vigencia 2018 asciende a $11.027 millones. Inicialmente se registra como bloqueado la suma de $1.200 millones de los cuales, en el mes de junio de 2018, el DNP levantó previo concepto al Proyecto 2017011000325 - Fortalecimiento de la Investigación y Caracterización de materiales geológicos en Territorio Nacional, desbloqueándose el monto de $400 millones y realizándose la distribución correspondiente.

Por el rubro de inversión durante el segundo trimestre se ha ejecutado el valor de $422 millones que representa el 3.60% con relación a la apropiación de la vigencia.

La ejecución durante el trimestre corresponde a gastos por contratos de personal para el apoyo para la ejecución de los diferentes proyectos por valor de $253 millones y el pago de comisiones tanto del personal de planta como de contratitas, para realizar labores de campo en el territorio nacional por $156 millones, como los gastos más representativos del trimestre.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Cuenta con los siguientes proyectos:

Proyecto: INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS DEL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la investigación, monitoreo y evaluación de amenazas de origen geológico a nivel nacional

Para el próximo trimestre se tiene contemplado realizar la adquisición de equipos de medición de parámetros geotécnicos y desplazamiento del terreno para el grupo Evaluación De Amenazas Por Movimientos En Masa, licencias Matlab, contratar la adquisición de equipos de comunicaciones de voz para los Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos de Manizales,

Pasto y Popayán, contratar la Adquisición de elementos tecnológicos con el fin de fortalecer, apoyar la evaluación y monitoreo de la actividad sísmica y volcánica, adquisición de Sensores de corto periodo, banda ancha y digitalizadores sismológicos para la red de Monitoreo Volcánico en el Territorio Nacional entre los más representativos.

Proyecto: AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL POTENCIAL MINERAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Este proyecto está orientado a conocer el potencial mineral del territorio colombiano.

Para el siguiente trimestre se tiene contemplado realizar la prestación de servicios para perforaciones exploratorias para Gas metano asociado al carbón con recuperación parcial de núcleos en diámetro HQ o HTW, en el área carbonífera Machetá – Jenesano-Tibirita.

Proyecto: AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO BÁSICO DEL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la generación y transferencia de conocimiento geocientífico del territorio colombiano

Para el siguiente trimestre se tiene contemplado realizar la perforación de pozos exploratorios para la generación de nuevo conocimiento del modelo hidrológico los sistemas acuíferos de Boyacá.

Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC.

Tiene como objetivo central fortalecer la infraestructura tecnológica como soporte a la gestión de información para garantizar la estabilidad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos necesarios para el intercambio de productos de información del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado Adquisición de plóteres y escáneres de formato ancho, kits y consumibles a título de compraventa para el SGC, Compra de DataDomain, entre otros.

Proyecto: MEJORAMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS.

Este proyecto de inversión tiene como objetivo central consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano

Se tienen contemplados las siguientes actividades para el siguiente trimestre del año:

Contratar la adquisición de dispositivos para la medición de la radiación ionizante, que permita fortalecer los programas de vigilancia radiológica, Contratar la adecuación de la estructura física del  LSCD de la Dirección Técnica de Asuntos Nucleares, Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de levantamiento e izaje de cargas, Contratar el suministro de gases especiales para apoyar las labores de análisis y ensayos que realizan los laboratorios del SGC entre los más representativos.

Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integrada de los procesos de apoyo del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado Contratar los servicios de entrenamiento de una firma con experiencia en la temática de derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, recursos de reposición y denuncias para actualizar y fortalecer las capacidades de los servidores, contratación de instrumento, aplicación y entrega de informes para caracterizar tendencias de personalidad y estilos de afrontamiento a 400 trabajadores, realizar el diagnóstico de la infraestructura física de las sedes de Popayán y Manizales, fortalecer el desempeño tecnológico del software Orfeo a través de un desarrollo en el aplicativo, con el fin de ampliar y potencializar el seguimiento y reporte de las mismas y mejorar el formulario en cuanto a su usabilidad y accesibilidad y Realizar la intervención de Clima y Cultura Organizacional a los funcionarios del Servicio Geológico Colombiano.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integral del direccionamiento estratégico del Servicio Geológico Colombiano

Para el siguiente trimestre del año se tiene contemplado apoyar estratégicamente al Servicio Geológico Colombiano en el fortalecimiento de capacidades y mejora de habilidades técnicas para la armonización de los sistemas de gestión institucional con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Elaboración e implementación de planes y programas institucionales, contratar la prestación del servicio de monitoreo ambiental, contratar la prestación del servicio de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GEOLÓGICOS EN TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es fortalecer la generación de valor agregado en el proceso de investigación y caracterización de materiales geológicos

Para el próximo trimestre se tiene contemplado realizar el mantenimiento de Balanzas y Medios Isotérmicos, mantenimiento y suministro de repuestos de los Equipos Thermo – Niton, entre otros.

Proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GEOCIENTÍFICO DE HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del proyecto es aumentar los niveles de producción de conocimiento geocientífico en materia de hidrocarburos

Las actividades a realizar son pruebas de Laboratorio Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología y actividades relacionadas a la Investigación y desarrollo geocientífico de hidrocarburos en el territorio Nacional.

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DEL SGC

Al finalizar la vigencia 2018, se constituyó el rezago presupuestal para ejecutar en la vigencia 2018, así:

## Ejecución reservas presupuestales SGC

A 31 de diciembre de 2017 se constituyó reserva presupuestal para funcionamiento por valor de $683 millones y a junio de 2018 se ha ejecutado el valor de $444 millones, con un porcentaje de ejecución del 64.92%

Por Inversión se constituyó el valor de $2.814 millones y se ha ejecutado el monto de $1.975 millones, con una ejecución durante el segundo trimestre el 70.20%

Tabla 103 Ejecución reservas presupuestales SCG

| Concepto | Compromiso | Obligación |  | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 11 | $ 11 |  | 100% |
| Gastos Generales | $ 585 | $ 354 |  | 60.56% |
| Gastos de Comercialización y Operación | $87 | $78 |  | 92.87% |
| Gastos de Funcionamiento | $683 | $444 |  | 64.92% |
| Inversión | $2.814 | $1.975 |  | 70.20% |
| Total reservas | 3.497 | $2.419 |  | 69.17% |

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación SGC

## Ejecución cuentas por pagar SCG

Las cuentas por pagar se constituyeron a diciembre 31 de 2017, ascendieron $4.759 millones las cuales fueron pagadas duran el segundo trimestre de 2018.

Tabla 104	Ejecución cuentas por pagar SGC

| Concepto | Valor constituido | Valor pagado | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 493 | $ 493 | 100% |
| Gastos Generales | $1.235 | $1.235 | 100% |
| Gastos de Comercialización y Operación | $ 284 | $ 284 | 100% |
| Inversión | $ 2.747 | $ 2.747 | 100% |
| Total Funcionamiento | $ 4.759 | $ 4.759 | 100% |

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación SGC

# CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS SGC

El presupuesto vigente para el Servicio Geológico Colombiano para la vigencia 2018 es de $63.514 millones, dividido en funcionamiento con $51.786 millones que representa el 81.54% del valor total asignado e inversión la suma de $11.027 millones que representa el 18.46%, incluida las incorporaciones por los convenios suscritos con el Ministerio de Minas y Energía y el IGAC, por valor total de $2.041 millones. Actualmente se encuentran aplazados el valor $700 millones del presupuesto de inversión.

Los ingresos aforados a la fecha ascienden $8.659 millones, por la incorporación $1.500 millones producto del convenio interadministrativo N° 319 de 2018, suscrito con el Ministerio de Minas y Energía y aprobado mediante el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2018.

La ejecución de las reservas presupuestales va en un 69.17% y las cuentas por pagar fueron canceladas en su total.

La Entidad maneja nueve (9) proyectos, que tienen los siguientes objetivos: consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicaciones nucleares y radiactivas, fortalecer la investigación, monitoreo y evaluación de amenazas de origen geológico a nivel nacional, conocer el potencial mineral del territorio colombiano, fortalecer la generación y transferencia de conocimiento geocientífico del territorio colombiano, fortalecer la infraestructura tecnológica como soporte a la gestión de información para garantizar la estabilidad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos necesarios para el intercambio de productos de información del Servicio Geológico Colombiano, algunos de estos proyectos están financiados con recursos Nación y recursos propios provenientes de incorporaciones de convenios interadministrativos.

# E. AGENCIA NACIONAL MINERA- ANM

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ANM

Gráfica 19 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 ANM

Fuente: SIIF NACION

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la ANM

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de $98.100 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 105 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

## 1.2. Composición del Presupuesto de Inversión de la ANM

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de $13.513.6 millones distribuido de la siguiente manera:

Tabla 106 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

# INGRESOS Y GASTOS DE LA ANM

## Ingresos ANM

Tabla 107 Ingresos ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

Al cierre del segundo trimestre el recaudo de ingresos es del 80,7%, es decir que de los $75.845.65 millones se han recaudado la suma de $61.221,7 millones, así:

Tabla 108 Recaudo de ingresos a 30 de junio de 2018

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

Por el concepto venta de bienes y servicios se ha recaudado $656.8 millones que corresponde a la venta de PIN para la presentación de propuesta de contratos de concesión y la venta de reportes gráficos y certificaciones de áreas libres generados de la base de datos del Catastro Minero.

Por el concepto Tasas, multas y contribuciones se recaudó $17.699,3 millones, derivado de las contraprestaciones económicas especiales a favor de la autoridad minera de contratos de concesión en etapa de explotación.

Por el concepto rendimientos financieros se recaudó $27.9 millones de los rendimientos que se generaron en las cuentas bancarias.

Por el concepto Otros recursos del balance y recuperación cartera se recaudó $42.758,8 millones que corresponde a intereses moratorios de cartera y reintegro incapacidades vigencias anteriores y recuperación cartera de vigencia de años anteriores.

## Gastos ANM

Tabla 109 Gastos ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

Con corte a 30 de junio de 2018, la ejecución presupuestal total de la ANM, es de 29%, se ha comprometido el 42% del presupuesto asignado es decir $46.847 millones de una apropiación del $111.614 millones; se ha pagado el 29%.

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento ANM

De una apropiación total de $98.100.2 millones para funcionamiento a junio de 2018 se comprometió un total de $37.442 millones, es decir el 38%, se ha ejecutado el 30% es decir $29.368 millones y se ha pagado el 30%.

Tabla 110 Ejecución acumulada presupuesto de funcionamiento a 30 de junio de 2018 ANM

Fuente: ANM

En Gastos de Personal. Se presenta un incremento del 8.53% equivalente a$1.355.7 millones con respecto a la vigencia 2017 esto se da por el incremento en los sueldos que se realizó en el mes de febrero y fueron cancelados en el mes de marzo (retroactivos), el pago de vacaciones y bonificación por servicios prestados que se han causado hasta el mes de junio, así:

Tabla 111 Gastos de Personal ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

En Gastos Generales. Se presenta un incremento del 14.49% equivalente a $680.2 millones con respecto a la vigencia 2017 esto se da por el incremento en las obligaciones que se realizaron en el mes de junio de 2018 de los rubros arrendamientos, impuesto de vehículo, servicio de correo, mantenimiento de software, seguros y viáticos entre otros.

Tabla 112 Gastos Generales ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

En Transferencias. Se presenta un incremento del 117.05% equivalente a $3.634.7 millones esto se debe a la transferencia que se realizaron a la UPME y el pago de sentencia que se realizaron en los meses de abril, mayo y junio

En cumplimiento con lo establecido en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 1258 de 2013 el presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética (UPME), será sufragado “… por Ecopetrol S. A., o quien haga sus veces; por la Agencia Nacional de Minería (ANM) o quien haga sus veces; por Financiera de Desarrollo Nacional S. A., o quien haga sus veces; y, por Interconexión Eléctrica S. A., ISA S. A., o quien haga sus veces, por partes iguales. Estas entidades quedan facultadas para apropiar de sus respectivos presupuestos las partidas correspondientes”.

A continuación, se informa las obligaciones generadas a la UPME con corte a junio de 2017 y 2018:

Tabla 113 Las obligaciones generadas a la UPME con corte a  junio de  2017 y  2018 ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM

Se presenta una disminución del 3.18% con respecto a mayo de la vigencia 2017, esto se debe al decrecimiento de la ejecución se dio en la ejecución del proyecto de ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM y FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL

Tabla 114 Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

C-2104-1900-1 ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM

El propósito de la administración de la contratación y titulación es cumplir en los términos establecidos de la legislación minera el otorgamiento de contratos de concesión y autorizaciones temporales; para ello debe realizar los trámites necesarios para atender las solicitudes de contratos de concesión presentadas a la Agencia Nacional de Minería a través de Propuestas de Contratos de Concesión, solicitudes de legalización y Formalización Minera, Autorizaciones Temporales y solicitudes de Modificación de Títulos, aplicando la Legislación Minera actual y cumpliendo con el debido proceso gubernativo. Así mismo continuar atendiendo el cúmulo de solicitudes que presenta la Agencia en el año 2015, puesto que el proyecto se comenzó a ejecutar a partir de septiembre de dicho año.

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto $5.235.5 millones de los cuales con corte a abril se ha comprometido el 85% es decir de una apropiación de $5.235.5 millones se han comprometido $4.260.6 millones.

PROYECTO C-2104-1900-2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

El propósito de este proyecto es Contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y salvamento en la actividad minera en el territorio nacional. El aumento de las explotaciones mineras en los últimos años aunados a las políticas de estado, así como el interés de los inversionistas en la actividad, representa un aumento significativo en las unidades productivas dedicadas a la extracción de minerales, en la producción minera y de los trabajadores expuestos a los riesgos propios de esta actividad. Esta situación hace necesaria la implementación de mecanismos que contribuyan a la prevención de accidentes y a la atención inmediata de las mismas, con personal suficientemente capacitado; así mismo se trabajará en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de las explotaciones mineras y la prevención de accidentes.

C-2104-1900-3 FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL

Este proyecto tiene como objeto Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad de la actividad de pequeños y medianos mineros y comunidades étnicas desde el punto de vista técnico, empresarial y ambiental. El proyecto se orienta a mejorar las condiciones en la cuales los pequeños y medianos mineros y comunidades étnicas realizan su actividad desde el punto de vista técnico, ambiental y empresarial, mediante la realización de estudios relacionados con el reconocimiento de derechos de comunidades mineras tradicionales y de comunidades étnicas, que incluyen los estudios para la delimitación de áreas de reserva especial y zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como estudios geológico-mineros para la definición de la viabilidad de proyectos mineros especiales y demás estudios relacionados y de competencia de la Agencia Nacional de Minería . De igual manera el proyecto busca generar y aplicar estrategias de asistencia técnica integrales para proyectos de pequeña y mediana minería.

C-2104-1900-4 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Este proyecto busca promover el sector minero nacional e internacionalmente, con la realización de estudios enfocados a los procesos de selección objetiva para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) y a las estrategias de promoción de estos procesos; para ello diseñará, implementará y divulgará estrategias de promoción para la exploración y explotación de minerales en Colombia con el objetivo de incrementar la actividad minera en el país.

C-2105-1900-1 IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCION DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL

Este proyecto tiene como objetivo implementar estrategias de gestión social y ambiental en el sector minero que contribuyan a la construcción de una minería ambiental responsable y una inversión social pertinente y sostenible en el país. Este proyecto contribuirá en la implementación de las estrategias de gestión ambiental e inversión social definidas por la ANM en el territorio priorizado. Estará enfocado principalmente a construcción de líneas base, articulación interinstitucional con las entidades del sector nacional competentes, implementar herramientas de seguimiento y medición de impactos y generar espacios de diálogo entre las comunidades, las entidades públicas relacionadas con el sector minero y las empresas mineras.

C-2199-1900-1 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM

Para la vigencia fiscal 2018, fueron asignados para este proyecto $500 millones de los cuales con corte a marzo se ha comprometido el 84% es decir de una apropiación de $500 millones se han comprometido $422.4 millones.

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA ANM

Al cierre de la vigencia 2017 se constituyó rezago presupuestal por valor de $4.853.1 millones de pesos de los cuales a junio de 2018 se ha ejecutado en un 100%, así:

Tabla 115Rezago Presupuestal ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

## Ejecución reservas presupuestales ANM

Con corte a junio de 2018, se ejecutaron reservas presupuestales por $124.0 millones, es decir una ejecución del 100%, así:

Tabla 116 Ejecutaron reservas presupuestales ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

## Ejecución cuentas por pagar ANM

Con corte a junio de 2018, se ejecutaron cuentas por pagar por $4.729 millones, es decir una ejecución del 100%, así:

Tabla 117 Cuentas por pagar ANM

Millones de pesos

Fuente: S	IIF Nación ANM

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANM

- Realizar los traslados con el fin de financiar la nómina hasta el mes de diciembre.

# F. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS – CREG

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CREG

Gráfica 20 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

Tabla 118 Distribución Gastos de Funcionamiento e Inversión - vigencia 2018 CREG

| CONCEPTO | TOTAL RECURSOS | % Participación |
| --- | --- | --- |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.778 | 75% |
| INVERSION | 7.449 | 25% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 29.227 | 100% |

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

Actos administrativos

A nivel nacional, el PGN – Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2018, se fijó mediante la Ley No. 1873 de diciembre 20 de 2017 (Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018).

A nivel de unidades ejecutoras, se liquida en el anexo del Decreto 2236 del 20 de diciembre de 2017. (Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos).

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la CREG

La entidad presenta un presupuesto total para funcionamiento de $21.779 Mlls($), distribuido de la siguiente manera:

Tabla 119 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 CREG

| CONCEPTO | Apropiación Inicial 2018 | Apropiación Vigente 2018 |
| --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | 15.603 | 15.603 |
| Gastos Generales | 2.670 | 2.670 |
| Transferencias | 3.506 | 3.506 |
| TOTAL PPTO FUNCIONAMIENTO | 21.779 | 21.779 |

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

## Composición del Presupuesto de Inversión de la CREG

La entidad cuenta con un presupuesto total para inversión de $7.449 mlls ($) distribuido de la siguiente manera:

Tabla 120 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 CREG

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación CREG.

# INGRESOS Y GASTOS DE LA CREG

Las rentas del PGN, corresponden a los recaudos realizados por:

- Ingresos corrientes de la nación

- Recursos de capital de la nación

5-   Rentas parafiscales, y

6-   Fondos especiales.

(La anterior numeración está así determinada en el decreto de liquidación del presupuesto).

La CREG obtiene sus recursos a través de: 1 – Ingresos corrientes de la nación (recurso 10), y 6 – La administración de una contribución en fondo especial a través de una fiducia.

La CREG tiene el modelo de presupuesto equilibrado, es decir, una vez establecido el valor total de los egresos, se establece el monto necesario de los ingresos para cubrir las erogaciones para gastos e inversión en la respectiva vigencia.

Por lo tanto, los recursos necesarios para cubrir las erogaciones para la vigencia 2018, son los fijados en la primera parte del decreto de liquidación del presupuesto.

## Ingresos CREG

Las rentas consolidadas, son las obtenidas por ambos recursos (Tesoro de la Nación – CSF y Contribución especial – SSF), los cuales ascendieron a $15.804 millones acumuladas a 30 de junio de 2018.

Gráfica 21 Consolidado rentas (SSF y CSF) recaudadas a 30 de junio de  2018  CREG

Fuente: CREG

Gráfica 22Consolidado rentas 30 de junio de  2018 CREG

Fuente: SIIF Nación - CREG

En el primer trimestre de la vigencia se recaudó el valor del anticipo, que corresponde al 60% de la contribución que pago el regulado el año inmediatamente anterior. Al generarse la resolución definitiva de contribución de la vigencia, se recauda la diferencia entre el valor liquidado de la contribución y el anticipo recaudado.

A continuación, se muestra el comportamiento de las rentas obtenidas durante el primer semestre, discriminado por cada recurso:

RENTAS RECURSO 10 – INGRESOS CORRIENTES.

SITUADO DE RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – DTN.

Los recursos corrientes (10), son situados por la DTN para cubrir los pagos por funcionamiento e inversión realizados en el primer trimestre de 2018. (ver gráfica)

Gráfica 23Recaudo de rentas CSF a 30 de junio de  2018 - CREG

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

El 71% de los ingresos, corresponden al pago de los servicios personales de la nómina del grupo de combustibles líquidos; el 7% al pago de servicios personales indirectos (administración de gestión documental y servicio outsourcing contable) y el 19% corresponde a los pagos de gastos generales (arrendamiento, servicio de administración, servicio de vigilancia, suministro de combustibles del parque automotor, servicios públicos, y revisiones periódicas preventivas sistema contra incendio y extinción FM200, CCTV, y servicio de telefonía celular de la CREG). Del total de ingresos percibidos en el primer semestre el 90% corresponde a gastos de funcionamiento, 1% a inversión y el 9% a cuentas por pagar de la vigencia 2017.

RENTAS RECURSO 16 – FONDOS ESPECIALES.

RECAUDO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE REGULACIÓN Y OTROS INGRESOS.

La Comisión también cuenta con el recaudo de ingresos por concepto de contribución especial de las empresas que prestan el servicio en el sector de energía eléctrica, gas combustible y GLP, y otros ingresos detallados en el cuadro posterior a la gráfica.

Gráfica 24 Recaudo de rentas SSF a 30 de junio de  2018 CREG

Millones de pesos

Fuente: CREG

En el primer trimestre se recaudó el saldo de la contribución de la vigencia 2017 y el valor del anticipo año 2018, que corresponde al 60% de la contribución de la resolución del año anterior, adicionalmente en el acumulado se encuentran incluidos otros ingresos, representados por recaudos derivados de los rendimientos financieros, intereses de mora y fotocopias.

Durante el segundo trimestre, se enviaron dos comunicaciones, una solicitando el pago de la contribución Resolución 162 de 2017 a las empresas que a la fecha no habían realizado el pago y la segunda solicitando el pago del anticipo de la contribución del 2018.

## Gastos CREG

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento CREG

Tabla 121 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 CREG

Millones de Pesos

Fuente: SIIF Nación –CREG

Gastos De Funcionamiento

Para gastos de funcionamiento (obligaciones), con respecto al índice de ejecución normal promedio del 50% para el respectivo semestre, se ejecutó para en la fecha de corte el 45%, dada las siguientes razones:

Gastos de Personal

- Con relación al personal de nómina, son el resultado de los pagos generados por los funcionarios de planta de la entidad, para este trimestre se obligó la prima de servicios. Actualmente, la CREG cuenta con una planta de personal de 95 funcionarios, establecida por el Decreto 1261 de 2013. Esta planta está distribuida en nueve (9) directivos, cuarenta y cinco (45) asesores, siete (7) técnicos administrativos, cinco (5) secretarias, veinte (20) Profesionales especializados, un (1) Auxiliar de servicios generales y ocho (8) conductores.

- Respecto al rubro de Servicios Personales Indirectos, para el segundo trimestre se registraron compromisos de contratos por $61 millones, correspondiente a la adición y prórroga por tres (3) meses del contrato 2014-172 outsourcing contable y obligaciones por $188 millones de pagos parciales y diferidos de acuerdo a la programación del plan de pagos.

Gastos Generales

En gastos generales durante el segundo trimestre se registraron compromisos por $545 millones y obligaciones por $485 millones de pagos parciales y diferidos de acuerdo a la programación del plan de pagos. Algunos contratos celebrados en el 2014, se están ejecutando en la presente vigencia a través del mecanismo de vigencias futuras.

A continuación, mostramos la ejecución presupuestal de los rubros más significativos respecto a las obligaciones:

- Compra de equipos. En el segundo trimestre se registraron obligaciones por $7.9 mlls, para la adquisición del todo el año por gastos menores de suministros y accesorios TICs (teclados, mouses), tarjetas de acceso, token (firmas digitales), entre otros.

- Materiales y suministros. Por este concepto, se observa una ejecución del $67.8 mlls, para el suministro de combustibles del parque automotor compuesto de ocho (8) vehículos para la gestión de los expertos comisionados de la entidad; además de suministros de tóner y útiles de papelería y oficina, dotación y caja menor.

- Mantenimiento. Se presentó una ejecución en obligaciones en el segundo trimestre de $108.2 mlls correspondientes al servicio de administración de la propiedad horizontal de la oficina 901 del Edificio Cusezar, oficina 2101 del Edificio Tierra; para el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para ambas sedes de la CREG, servicio de administración y servicio de vigilancia privada y sin armas; servicio de revisión preventiva del sistema contra incendio y  seguridad,  mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado de la CREG y gastos menores de la entidad.

- Comunicaciones y transportes. Con una ejecución del $10.4 mlls, para el envío de correo certificado 4-72 de la CREG y para gastos menores de transporte.

- Impresos y publicaciones. En el segundo trimestre, se observa una ejecución de obligaciones por $97.4 mlls, para publicar en el Diario Oficial avisos, resoluciones de carácter general, de aprobación de cargos de distribución y comercialización, actualización de ingreso al regulado de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, aprobación de cargos de comercialización de energía eléctrica y de contribución especial, y gastos menores de la entidad.

- Servicios públicos. Con una ejecución de $28 mlls, Por concepto de servicios públicos. de energía, teléfono (fijo y celular), de las oficinas de la CREG y Servicio de canal principal y de respaldo de acceso dedicado a internet, canal de conexión entre dos sedes y servicios GNAP.

- Arrendamientos: Presentando una ejecución del $301.9 mlls, de contratos celebrados con vigencias futuras para el arrendamiento de un bien inmueble de las oficinas de combustibles líquidos y la custodia del archivo físico. Con pagos parciales durante la anualidad.

- Capacitación bienestar social y estímulos: Presenta una ejecución en el segundo trimestre de $5.5 mlls, para el contratar los servicios prestados para funcionarios de planta de la CREG dentro del plan de bienestar social de la entidad para la vigencia 2018.

- Gastos financieros. Obligaciones de $64 mlls, con cargo a la vigencia futura constituida para la administración de los recursos de la CREG, gravámenes a los movimientos financieros y gastos menores de la entidad.

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

Con base en lo establecido en los objetivos estratégicos, en la definición de las acciones de corto y mediano plazo de la Comisión para el logro de sus objetivos se tiene definidos los proyectos de inversión en dos grupos así:

- Tres (3) Proyectos de inversión transversales

- Dos (2) Proyectos de inversión misionales

Dentro de los proyectos misionales cabe destacar que uno financia las actividades correspondientes a los sectores de energía eléctrica y gas combustible y el otro financia las actividades inherentes al sector de los combustibles líquidos. A continuación, se muestra el avance de la ejecución presupuestal acumulado al primer trimestre de 2018:

Tabla 122 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión a 30 de junio de 2018 CREG

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación CREG

Con las actividades realizadas se ha avanzado de acuerdo con los compromisos establecidos y las obligaciones causadas en cada uno de los proyectos durante el segundo trimestre de la vigencia.

PROYECTO 1: ADQUISICIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC´S DE LA CREG A NIVEL NACIONAL

Al corte del mes de junio de 2018, los compromisos acumulados son de $ 811 millones de pesos equivalente al 57,26% de los recursos asignados por valor de $ 1.416 millones pesos y se han obligado recursos por valor de $ 441 millones que corresponde al 31,16% de la apropiación. Dentro de los compromisos firmados más significativos para el proyecto dentro del trimestre, podemos mencionar:

- Contratación del servicio de Outsourcing de IT que cumpla con las características técnicas y requerimientos mínimos exigidos por la CREG para apoyar el área de IT en las instalaciones de la CREG.

Para el proyecto se han obligado recursos por valor de $ 441 millones que corresponde al 31,14% de la apropiación, por medio de los cuales se da cumplimiento a los compromisos adquiridos, entre los cuales podemos citar:

- Pagos mensuales por el servicio de gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

- Pago por el servicio mediante la modalidad de bolsa de horas el soporte, mantenimiento, asistencia técnica y desarrollo de ajustes del aplicativo SIGEP.

- Pago por el servicio de mantenimiento y soporte técnico integral ISODOC, instalado en la CREG.

PROYECTO 2: CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISIÓN.

Para este proyecto no se comprometieron recursos durante el trimestre por lo que el valor acumulado es de $ 74,2 millones de pesos equivalentes al 20,73% de la apropiación asignada para el proyecto, por valor de $ 358 millones,

Durante el trimestre se han obligaron recursos por valor de $ 17millones de pesos, para el pago en desarrollo de los contratos de prestación de servicios en desarrollo de plan de capacitación para los funcionarios de la CREG en idioma extranjero durante la vigencia 2018, lo que corresponde al 0,22% de la apropiación.

PROYECTO 3: ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL.

Este proyecto ha comprometido recursos acumulado al mes de junio por valor de $ 2.816.5 millones de pesos equivalentes al 70,40% de la apropiación inicial la cual fue aprobada en $ 4.000 millones de pesos y durante el trimestre los compromisos fueron:

- Participación de expertos comisionados ene el 6°taller, sobre marco de estudio de revisión de criterios básicos y del marco normativo resultante para el desarrollo de la interconexión entre Colombia y Panamá. Realizado en Panamá.

- Participación de expertos comisionados y asesores de la Invitación de Sercolombia, en el II encuentro Internacional de Energías renovables, "El despertar de un Gigante". Realizado en la ciudad de Barranquilla.

- Participación de asesores en la audiencia pública sobre prestación del servicio de energía eléctrica por parte de ELECTROCAQUETA.

- Realización de los talleres para la presentación de la Resolución CREG 030 de 2018, por la cual se regulan las actividades de autogeneración, a pequeña escala y generación distribuida en el sistema interconectado nacional, en las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga.

- Participación de expertos comisionados en el segundo congreso Nacional de Bioenergía B-ON-2018, realizado en la ciudad de Cali.

- Contratación del estudio y actividades asociadas con la evaluación del impacto de la regulación de calidad de la potencia y procesamiento y revisión de información de las empresas para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica.

- Contratación del servicio de información financiera y de mercados a través del acceso a la plataforma Bloomberg Profesional y a todas sus herramientas.

- Contratación de consultoría para la valoración y actualización de unidades constructivas especiales en redes de distribución de gas por redes de tuberías y estaciones de regulación de presión.

- Adquisición de una herramienta de consulta legal en línea que permita ubicar modificaciones, derogatorias y adiciones a la legislación en general, en particular resoluciones de la Comisión.

- Realización de contrato para el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de Expertos Comisionados y funcionarios de la entidad, en cumplimiento de las actividades misiónales de la CREG.

- Visita a la citygate "La Arenosa", por parte de Experto Comisionado y Asesores para recoger información e iniciar proceso de valoración de activos que la componen. Por solicitud de Gases del Caribe.

- Desplazamiento de Expertos Comisionados y Asesores a la ciudad de Villavicencio para atender invitación de ASOCODIS a la junta directiva para compartir avances de la metodología de remuneración de la distribución de la energía eléctrica.

- Desplazamiento Expertos Comisionados y Asesores a la ciudad de Medellín, para realizar la reunión de trabajo para la interconexión Colombia - Panamá.

- Desplazamiento de Expertos Comisionados y Asesores para asistir reunión con XM, para revisar la implementación de la metodología de remuneración de las actividades de distribución de energía eléctrica que trata Res CREG 15 de 2018.

- Participación de Asesor en el taller sobre mercados en tiempo real y balance, para la integración de FNCER, realizado en la ciudad de Cartagena.

- Participación del Director Ejecutivo en la Reunión con el Presidente de la Republica y el Ministro de Minas y Energía, en el lanzamiento del parque eólico por parte de Celsia.

- Invitación a participar en la V versión Colombian Oil and Gas-Offshore., por parte de Expertos Comisionados y Asesores.

- Participación del Director Ejecutivo a la invitación a WFER 7a Edición del Foro Mundial sobre Regulación de la Energía (VII WFER) y IV Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la Nueva Ariae realizada en Cancún México.

- Asistencia de Expertos Comisionados y Asesores al Congreso de Naturgas, y la intervención por parte del Director Ejecutivo encargado sobre los desarrollos de los temas propuestos en la agenda regulatoria sobre gas combustible.

- Contratación de la consultoría para hacer análisis y propuestas de reglamentación de los servicios complementarios SIN.

- Contratar consultaría con el objeto de realizar una propuesta regulatoria encaminada a la implementación de un mercado spot de energía caracterizado por un despacho vinculante.

- Contratación de la consultoría para la actualización código de redes STN, STR.

- Participación de Expertos Comisionados y asesores en el Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión ANDESCO, con el tema "Servicios Públicos Domiciliarios, TIC y TV para el crecimiento verde.

Para este proyecto se han obligaron recursos por valor de $250,0 millones de pesos que corresponde al 6.25% de la apropiación, para atender los compromisos adquiridos.

PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL.

En el mes de abril, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó mediante el Decreto 662 de 2018, la reducción de $ 300 millones para este proyecto, quedando la apropiación final por valor de $ 900 millones de pesos.

El proyecto ha comprometido recursos por valor de $ 91 millones equivalentes al 10,11% de la apropiación final por valor de $ 900 millones de pesos, los cuales corresponden en el trimestre a:

- Participación de experto comisionado en el Foro de Servicios Públicos de Energía, Agua, Saneamiento Básico y Gas organizado por la Cámara de Infraestructura Seccional Occidente, realizado en la ciudad de Cali.

- Participación de expertos comisionados en el Seminario sobre institucionalidad de la regulación en Colombia. Invitación del Banco de la Republica, realizado en la ciudad de Cartagena.

- Participación de expertos comisionados en el segundo congreso Nacional de Bioenergía B-ON-2018, realizado en la ciudad de Cali.

- Asistencia de Expertos Comisionados y Asesores al 32° Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, FENDIPETROLEO.

- Participación de Expertos Comisionados y Asesores en la jornada de fortalecimiento energético en las zonas no interconectadas.

- Participación de Expertos Comisionados y asesores en el Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión ANDESCO, con el tema "Servicios Públicos Domiciliarios, TIC y TV para el crecimiento verde".

- Participación en la ceremonia de inauguración de la línea de transmisión energía y rendición de cuentas del Sr. Ministro de Minas y Energía.

Para este proyecto se obligaron recursos por valor de $ 69 millones de pesos equivalentes al 7.67% de la apropiación, par4a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

PROYECTO 5: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL

Para este proyecto de inversión, se comprometieron recursos durante el primer semestre de 2018, por valor de $ 123 millones de pesos que corresponden al 25,89% de la apropiación inicial del proyecto por valor de $ 475 millones, con el fin de realizar durante el segundo trimestre los siguientes compromisos:

- Contratación de servicios logísticos, para la ejecución de dos talleres temáticos relacionados con la Resolución CREG 030 de 2018, por la cual se regulan las actividades de autogeneración, a pequeña escala y generación distribuida en el sistema interconectado nacional dirigidos a los diferentes públicos de interés.

Para este proyecto se han obligado recursos por valor de $58 millones de pesos que equivalen al 12.21% para atender los compromisos adquiridos, entre los cuales podemos citar:

- Cancelación del contrato para la grabación de Taller de mercado anónimo estandarizado de energía eléctrica realizado por la CREG y transmisión por Streaming a 2 cámaras incluyendo canal de internet.

- Pago de cuota del contrato de prestación de servicios profesionales en desarrollo de contrato cuyo objeto es el diseño gráfico, ilustración y diagramación de herramientas comunicativas institucionales para apoyar el desarrollo de las actividades de comunicación de la CREG.

- Pago cuota correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales en desarrollo de seguimiento y monitoreo de medios de comunicación por cobertura de radio, televisión, prensa e internet de información referente a la CREG y los sectores que regula.

- Pago cuota del contrato de prestación de servicios profesionales en desarrollo de contrato cuyo objeto es el diseño gráfico, ilustración y diagramación de herramientas comunicativas institucionales para apoyar el desarrollo de las actividades de comunicación de la CREG.

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA CREG

## Ejecución reservas presupuestales CREG

La CREG al cierre de la vigencia 2017 no constituyo reservas presupuestales, por tanto, en la vigencia 2018 no reporta datos por este concepto.

## Ejecución cuentas por pagar CREG

Al cierre de la vigencia 2017 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $1.048 mlls($) de las cuales el 42% corresponde a gastos de funcionamiento y el 58% a inversión, al cierre del 30 de junio se cancelaron en su totalidad las cuentas por pagar que habían quedado pendientes en el primes trimestre.

Tabla 123 Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 CREG

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación CREG

# CONCLUSIONES Y /O COMENTARIOS

La CREG al cierre del 30 de junio de 2018 ha ejecutado sus gastos funcionamiento e inversión acordes a las proyecciones estimadas y en concordancia con los flujos de efectivo a efectuado el pago de sus obligaciones; así mismo al cierre del periodo a cubierto las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2017, fueron pagadas en su totalidad al cierre del segundo trimestre. Se estima efectuar el cálculo de la contribución de la presente vigencia en el 3er. trimestre del año y efectuar el cobro de la diferencia restante entre el valor generado y el anticipo en el 4to. Trimestre del año.

En el tercer trimestre se tiene previsto solicitar la autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias para la contratación de los siguientes servicios:

- Administración del archivo y centro de documentación.

- Arrendamiento

03. Servicio de custodia de archivos.

04. Servicio de vigilancia y custodia.

05. Servicio de impresos y publicaciones.

06. Servicio de correo.

07. Fiducia mercantil para la administración de recursos presupuestales

08. Servicio de outsourcing contable.

09. Servicio de outsourcing Tics.

# G. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME

# COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UPME

Los recursos de la UPME están catalogados como Ingresos Corrientes - Recursos Propios, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la citada Ley 143 de 1994, en consonancia con el artículo 18 del Decreto 1258 de 2013 y el artículo 153 de la Ley 1753 de 2015, el presupuesto de la vigencia 2018 se financia fundamentalmente con aportes provenientes de las siguientes entidades: Interconexión Eléctrica S.A –I.S.A. S.A., ECOPETROL, Ministerio de Minas y Energía (aportes que se recibían anteriormente de la  Financiera de Desarrollo Nacional –FDN) y Agencia Nacional de Minería.

Tabla 124Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018 UPME

| Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018 |  |
| --- | --- |
| Tipo de gasto | Valor (Millones) |
| A- Ingresos Corrientes-Empresas | $ 31.317 |
| B- Recursos capital- excedentes Financieros | $ 3.224 |
| TOTAL | $ 34.541 |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

De acuerdo con la Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017 y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017, la UPME cuenta durante la presente vigencia fiscal con una apropiación presupuestal inicial aprobada de $34.541 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 125 Vigencia Fiscal 2018 UPME

| DESCRIPCIÓN | APR.INICIAL | % |
| --- | --- | --- |
|  | (Millones) |  |
| Funcionamiento | 15.269 | 44% |
| Inversión | 19.272 | 56% |
| Total | 34.541 |  |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

Tal y como se observa, el presupuesto de funcionamiento asciende al 44% del presupuesto total y el de inversión al 56%.

## Composición del Presupuesto de Funcionamiento de la UPME

Tabla 126 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 UPME

| Objeto del Gasto | Apropiación vigente | Compromisos |  | Obligaciones |  | Pagos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | $15.270 | $6.755 | 44% | $5.883 | 39% | $5.883 | 39% |
| Gastos de Personal | $13.121 | $5.604 | 43% | $5.285 | 40% | $5.285 | 40% |
| Gastos Generales | $1.744 | $1.151 | 66% | $598 | 34% | $598 | 34% |
| Transferencias Corrientes | $405 | $0,2 | 0,1% | $0 | 0% | $0 | 0% |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

Como se puede observar el comportamiento de ejecución presupuestal en funcionamiento al 30 de junio de 2018, reflejó el 44% ejecutado, con un 39% obligado y pagado.

## Composición del Presupuesto de Inversión de la UPME

En materia de gastos de inversión con corte al 30 de junio de 2018, la ejecución presupuestal de cada uno de los 6 proyectos de la UPME, es la siguiente:

Tabla 127 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 UPME

| Rubro | Rec | Descripción | Apropiación Vigente | Compromisos |  | Obligaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valor | % | Valor | % |
|  |  | INVERSIÓN | $19.271,9 | $4.721,3 | 24% | $1.731,6 | 9% |
| Proyecto 1 C-2102-1900-1 | 20 | ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA EXPANSION DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | $1.847,9 | $815,7 | 44% | $376,4 | 20% |
| Proyecto 2 C-2105-1900-1 | 20 | DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL | $2.444,0 | $312,8 | 13% | $0 | 0% |
| Proyecto 3 C-2106-1900-1 | 20 | PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL | $7.455,0 | $714,6 | 10% | $267,5 | 4% |
| C-2106-1900-2 |  | ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA | $1.644,0 | $1.024,7 | 62% | $350,5 | 21% |
| C-2106-1900-2 | 21 | ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA | $1.612,0 | $766,9 | 48% | $266,2 | 17% |
| Proyecto 4 C-2199-1900-1 | 20 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINEROENERGÉTICO | $530,0 | $210,9 | 40% | $44,1 | 8% |
| Proyecto 5 C-2109-1900-2 | 20 | GESTION INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | $2.127,0 | $869,3 | 41% | $426,7 | 20% |
| Proyecto 6 C-2199-1900-2 | 21 | GESTION INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | $1.612,0 | $6,4 | 0,4% | $0,1 | 0% |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

# 2. INGRESOS Y GASTOS DE LA UPME

## Ingresos UPME

Como se anotó los recursos de la Unidad provienen fundamentalmente de los aportes de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, la Agencia Nacional de Minería ANM; Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A. y el Ministerio de Minas y Energía, así:

Tabla 128 APORTES ENTIDADES 2018 UPME

| Aportes Entidades |  | Valor (Millones) |
| --- | --- | --- |
| Agencia Nacional de Minería ANM |  | $ 7.829 |
| Ministerio de Minas y Energía |  | $ 7.829 |
| Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A |  | $ 7.829 |
| Interconexión Eléctrica S.A. – ISA |  | $ 7.829 |
| Total |  | $31.317 |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

Por otra parte, la UPME se financia con los excedentes financieros asignados por el CONPES por valor de $3.224 millones lo cual equivale al 9% del presupuesto total aprobado. Con corte a Junio 30 de 2018 el comportamiento de los ingresos fue el siguiente:

Tabla 129 EJECUCIÓN DE INGRESOS a 30 de junio  de 2018 UPME

| DESCRIPCIÓN | Aforo (Millones) | Recaudo | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Aportes de otras entidades | 31.317 | 21.194 | 68% |
| Otros ingresos | 0 | 299 |  |
| Recursos de capital | 3.224 | 1,03 | 0,03% |
| Total | 34.541 | 21.493 | 62% |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

Con cargo a Otros Ingresos, se recaudaron ingresos no aforados por concepto de venta de pliegos entre otros por $299 millones de pesos, mientras que en Recursos de Capital se obtuvo $1.03 millones originados por: rendimientos financieros, recursos del balance con excedentes financieros y reintegro de vigencias anteriores.

## Gastos UPME

Compromisos: para la vigencia 2018, de acuerdo con la Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017 y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017, la UPME contó con una apropiación presupuestal inicial aprobada de $34.541 millones, correspondiente a $15.270 millones de funcionamiento y $19.272 millones de inversión.

Gráfica 25 Ejecución Presupuestal Compromisos a junio 30  de 2018 UPME

Fuente: UPME

Como se puede observar en la gráfica No.1, la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento fue de $6.755 millones de pesos equivalente al 44% del total del presupuesto ejecutado; la inversión por su parte mostró una ejecución de $4.721 millones de pesos que representan el 24% de los compromisos; en total los compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión ascendieron a $11.477 millones de pesos que corresponden a una ejecución del 33% del total de la apropiación vigente.

Obligaciones: frente a las obligaciones, con corte a 30 de junio de 2018, se observó una ejecución consolidada de $5.883 millones de pesos en gastos de funcionamiento equivalente al 39% del total apropiado, mientras que la de inversión fue de $1.732 millones de pesos equivalente a un 9% obligado. De esta manera, la ejecución total al corte del segundo trimestre (funcionamiento + inversión) en obligaciones fue del 22%, con $7.614 millones de pesos, tal y como se muestra a continuación:

Gráfica 26 Ejecución Obligaciones a 30 de junio de 2018 UPME

Fuente: UPME

### Ejecución presupuestal Gastos de Funcionamiento

A continuación, se resumen los diferentes pagos y gastos de funcionamiento efectuados con corte a 30 de junio de 2018:

Tabla 130 pagos y gastos de funcionamiento efectuados con corte a 30 de junio de 201 UPME

Fuente: UPME

### Ejecución presupuestal Gastos de Inversión

Los compromisos y obligaciones relevantes, relacionados con la Inversión en el segundo trimestre de 2018, corresponden a las siguientes actividades enmarcadas en cada proyecto de registrado:

PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL

- Consultoría para definir y elaborar las condiciones técnicas de Ingeniería conceptual para construcción del Gasoducto Buenaventura - Yumbo (con Vigencias futuras).

- Definir y Elaborar condiciones técnicas de Ingeniería Conceptual para construcción planta de regasificación en B/ventura -Pacífico Colombiano (con Vigencias futuras).

- Gastos de viaje relacionados con la planeación minero energética.

- Prestar asesoría Jurídica a la UPME en temas Judiciales, mineros y Energéticos.

DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL

- Desarrollar un modelo que permita establecer la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica de proyectos.

ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA

- Convenio especial de Cooperación de Ciencia y tecnología CV-No 001 de 2018, entre UPME y Centro de Transporte sustentable de México AC (WRI México), proyecto Norma de Eficiencia Vehicular y demás

- Asesorar a la Dirección General en la estructuración de recomendaciones para el Plan Energético Nacional 2018-2030.

- Asesorar a la Dirección General en la estructuración de recomendaciones para el Plan Energético Nacional 2018-2030 ó 2050

- Elaborar el documento metodológico del balance Energético Colombiano – BECO

- Aunar esfuerzos técnicos y económicos con el fin de identificar los requisitos mínimos de gobernanza, interoperabilidad y ciberseguridad para redes inteligentes en Colombia como apoyo a la política y demás

- Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050 Experto en temas sociales Gustavo Wilches – Chaux

- Elaborar los insumos técnicos que permitan realizar actualización de la norma NTC 2050 y demás

- Preparar un concepto técnico e independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050 Experto en macroeconomía Juan Mauricio Ramírez

- Preparar un concepto técnico Independiente sobre el borrador del Plan Energético Nacional 2018-2050, Experto Armando Zamora

GESTION INTEGRAL DE INFORMACION MINERO ENERGETICA A NIVEL NACIONAL

- Prestar los Servicios de solución de comunicaciones para diseño gráfico, comunity managment, realización audiovisual

- apoyo y soporte integral técnico, temático y operativo en el sistema de información de Gestión Documental Orfeo

- Servicios para realizar la modificación al flujo de eficiencia energética y mantenimiento a los demás flujos

- renovar la suscripción ON LINE a los reportes de ARGUS MEDIA

- Publicar avisos Institucionales en diario de circulación nacional

- Soporte técnico especializado de primer nivel en servicios de mesa de ayuda

- Desarrollar e implementar la nueva versión del Sistema de Información SIPERS

- Adquisición 18 licencias de la Suite ofimática Microsoft Office Government olp

- Adquisición 18 Equipos de Cómputo tipo all in one

- Soporte técnico y mantenimiento para las licencias de productos ESRI, de conformidad con las cantidades de productos adquiridos

ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA EXPANSION DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL

- Apoyo al grupo de Registro, Incentivos, y Certificaciones a la Evaluación de Proyectos de Certificación Técnica para Beneficios Tributarios

- Apoyar el procesamiento y análisis de información socio ambiental asociada a proyectos en planeación en estructuración

- Contrato Prestación Servicios Profesionales, para gestionar la información técnica de los proyectos de transmisión nacional y regional.

- Apoyar el seguimiento al desarrollo ambiental y social de los proyectos

- Apoyar el seguimiento al desarrollo ambiental y social de los proyectos en ejecución, procesamiento y preparación de información tendiente a las posibilidades y condiciones de los proyectos.

- Gestión de Información Técnica y de operación de los proyectos de transmisión nacional y regional objeto de convocatorias públicas

- Asesoría Jurídica a la UPME en temas Judiciales, mineros y Energéticos.

- Realizar ingreso y validación de información para estimación del ICEE a nivel de sitio, PIEC.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO

- Financiar el 80% de la matrícula del programa de postgrado "Maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea

- Dictar los cursos de Experticia energética e ingeniería aplicada, programa de salud, seguridad, y ambiente laboral

- Cursos de temáticas misionales, comportamentales y laborales afines con las funciones de funcionarios Upme

- "Líneas y Subestaciones Eléctricas" para funcionarios de la UPME.

- Dictar curso ArcGis 2018 a funcionarios Upme

- "Fundamentos y proyectos de iluminación interior y exterior para los funcionarios de la UPME

- C-033-2018 Servicios profesionales apoyo a implementación de NICSP y demás

# COMPOSICIÓN REZAGO PRESUPUESTAL DE LA UPME

## Ejecución reservas presupuestales UPME

Como se informó en el trimestre anterior, a 31 de diciembre de 2017, se constituyó el siguiente rezago presupuestal:

Reservas Presupuestales	$42,8 millones de pesos, equivalentes al 0,15% del total ejecutado.

Cuentas por pagar		$1.542,96 millones de pesos, con el 5,33% del total ejecutado.

Rezago Presupuestal	$1.585,75 millones de pesos, representan el 5,48% del total ejecutado

Nota: El rezago presupuestal constituído en la vigencia fiscal 2017 fue pagado en su totalidad con corte a 30 de junio de 2018.

# CONCLUSIONES Y /O COMENTARIO

De acuerdo con el anterior comportamiento de ejecución presupuestal, se concluye que a 30 de junio de 2018 los Compromisos ascendieron al 33% del total apropiado y las Obligaciones al 22% al igual que los Pagos, a continuación, se consolida la ejecución al corte de periodo.

Tabla 131 ejecución presupuestal total, con corte a 30 de junio  de 2018 UPME

| Objeto del Gasto | Apropiación vigente | Compromisos |  | Obligaciones |  | Pagos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | $15,270 | $6,755 | 44% | $5,883 | 39% | $5,883 | 39% |
| Gastos de Personal | $13,121 | $5,604 | 43% | $5,285 | 40% | $5,285 | 40% |
| Gastos Generales | $1,744 | $1,151 | 66% | $598 | 34% | $598 | 34% |
| Transferencias Corrientes | $405 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% |
| INVERSION | $19,272 | $4,721 | 24% | $1,732 | 9% | $1,732 | 9.0% |
| TOTAL | $34,541 | $11,477 | 33% | $7,614 | 22% | $7,614 | 22% |
| En la apropiación de gastos de personal está incluida una apropiación con Previo concepto DGPP $627,4 Millones la cual se encuentra en estado bloqueada por DGPP |  |  |  |  |  |  |  |

Millones de pesos

Fuente: SIIF Nación UPME

# H. INFORME SPI PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

# Informe del Sector de Minas y Energía.

Teniendo en cuenta el reporte del Sistema de SPI al cierre del Segundo Trimestre de 2018, el Sector de Minas y Energía presenta 79 proyectos de inversión con un porcentaje de Avance de Ejecución del 41,60%, un porcentaje de Avance Físico de Producto con el 78,71% y un porcentaje de Avance de Gestión 27,30%.

Las entidades que conforman el Sector, tienen avances de la siguiente forma: El Ministerio tiene cerca del 53,16% de los proyectos con un valor de apropiación de $3.323.022,5 millones de pesos con un porcentaje de Avance de Ejecución del 44,70%, un porcentaje de Avance Físico de Producto del 85,52% y un porcentaje de Avance de Gestión de 24,20%. Entre las Entidades del Sector, la ANM, presenta el mayor porcentaje de Ejecución con un 24,00%, al igual que en Avance Físico del 59,51% y en Gestión alcanzó el 58,30%. La CREG presenta un porcentaje de Ejecución de 11,2%, en Avance Físico del 25,44% y en Gestión alcanzó el 29,00%.

En cada una de las Entidades del Sector, se presenta el informe del Sistema de Proyectos de Inversión – SPI y se dará el informe analizando los proyectos más relevantes.

Tabla 132 Resumen Ejecutivo Sector Minas y Energía SPI

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Ministerio De Minas Y Energía – MME

En Hidrocarburos, el proyecto de Administración, Implementación Compensación Por El Transporte De Combustibles Líquidos Derivados Del Petróleo Entre Yumbo Y La Ciudad De Pasto, presenta los indicadores de Avance Físico del 99% de Avance de Gestión del 42% y Financiero del 34,1%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Gas Combustible Domiciliario Por Red A Nivel Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 100%, de Gestión el 36% y de avance Financiero del 23,5%. El proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector GLP Distribuido En Cilindros Y Tanques Estacionarios A Nivel Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 80%, de Gestión el 42% y de avance Financiero del 42,2%. Y e proyecto Asesoría, Diseño, Adquisición, Mantenimiento y Construcción del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Liquidaos Derivados del Petróleo - SICOM - Región Nacional, presenta indicadores de avance Físico de 71%, de Gestión el 100% y de avance Financiero del 27,71%.

En Energía se destaca el proyecto de Distribución De Recursos Para Pagos Por Menores Tarifas Sector Eléctrico: con un avance Físico del 100%, de Gestión del 17% y Financiero del 62,6%. El proyecto de Diseño e Implementación de Herramientas de Mitigación y Adaptación en el Sector Minero-Energético Frente al Cambio Climático – Nacional presenta avance Físico de 65%, de Gestión el 62% y Financiero de 69,79%

Otros proyectos que se destacan en la ejecución son: El proyecto de Implementar Y Mantener Actualizada La Infraestructura TIC Del Sector Minero Energético De Acuerdo Al PETIC Sectorial – Bogotá presenta avance Físico de 89%, de Gestión el 75% y Financiero de 21,28%. El proyecto de Mantenimiento Adecuación y Ampliación de la Infraestructura para Sedes del MME, Bogotá, presenta avance Físico de 0%, de Gestión el 100% y Financiero de 2,91%.

Tabla 133 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 27 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a junio  de 2018

Tabla 134 Proyectos Ministerio de Minas y Energía a junio  de 2018 SPI

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minminas | '0023000310000 | OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOCENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C. | 18 | 67 | 15,83 |
| Minminas | '0023000450000 | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 20 | 25 | 3,08 |
| Minminas | '0023000730000 | IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO | 99 | 42 | 34,78 |
| Minminas | '0023001140000 | DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 11 | 8 | 7,11 |
| Minminas | '0023002360000 | ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | 50 | 44 | 20,05 |
| Minminas | '0023003580000 | IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ | 89 | 75 | 21,28 |
| Minminas | '0023003820000 | ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDIOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL | 71 | 100 | 27,71 |
| Minminas | '0027009219999 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO | 100 | 17 | 62,6 |
| Minminas | '2011011000191 | CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA | 8 | 19,8 | 1,03 |
| Minminas | '2011011000461 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL | 100 | 36 | 23,46 |
| Minminas | '2012011000095 | CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA | 62 | 75 | 59,6 |
| Minminas | '2012011000096 | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA | 42 | 7,2 | 39 |
| Minminas | '2012011000231 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL | 80 | 42 | 42,19 |
| Minminas | '2013011000227 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 0 | 0 | 14,69 |
| Minminas | '2014011000201 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL | 20 | 37,8 | 12,6 |
| Minminas | '2014011000215 | APOYO AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL , , NACIONAL | 46 | 54,5 | 34,11 |
| Minminas | '2014011000278 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL | 49 | 55 | 40,59 |
| Minminas | '2015011000086 | DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS UBICADOS EN ÁREAS ESPECIALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL – SECTOR ELÉCTRICO | 30 | 16,5 | 29,89 |
| Minminas | '2015011000087 | APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 0 | 89 | 3,44 |
| Minminas | '2015011000088 | APOYO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS INTERCONECTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 12 | 0 | 13,02 |
| Minminas | '2015011000089 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO - NACIONAL | 65 | 62 | 69,79 |
| Minminas | '2015011000118 | NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL | 0 | 25 | 35,35 |
| Minminas | '2015011000175 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR BAJO PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL | 67 | 73,8 | 76,12 |
| Minminas | '2015011000190 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL | 25 | 20 | 8,21 |
| Minminas | '2015011000191 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 49 | 47,5 | 45,31 |
| Minminas | '2015011000195 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA AL CIUDADANO – CLIENTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. | 31 | 0 | 18,55 |
| Minminas | '2015011000200 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÌTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 33 | 1 | 6,5 |
| Minminas | '2015011000202 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL | 16 | 0 | 11,24 |
| Minminas | '2015011000226 | APOYO Y FINACIACIÓN DE PROGRAMAS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0,11 |
| Minminas | '2015011000349 | FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EXTRACTIVA - EITI NACIONAL | 3 | 17 | 16,91 |
| Minminas | '2016011000154 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 20 | 9,5 | 12,89 |
| Minminas | '2016011000176 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 15 | 0 | 20,19 |
| Minminas | '2016011000183 | APOYO PARA LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERIA A NIVEL NACIONAL | 11 | 34 | 10,75 |
| Minminas | '2016011000184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 25 | 0 | 72,91 |
| Minminas | '2016011000195 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL | 39 | 45 | 42,33 |
| Minminas | '2016011000217 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | 17 | 34 | 7,81 |
| Minminas | '2016011000218 | ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL | 9 | 10 | 29,23 |
| Minminas | '2016011000224 | MANTENIMIENTO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SEDES DEL MME , , BOGOTÁ | 0 | 100 | 2,91 |
| Minminas | '2017011000209 | Mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio de Minas y Energía Bogotá | 37 | 67 | 19,39 |
| Minminas | '2017011000218 | Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio Nacional | 9 | 16,5 | 9,58 |
| Minminas | '2017011000350 | Apoyo al mejoramiento del desempeño energético en la región caribe Nacional | 0 | 0 | 0 |
| Minminas | '2017011000433 | Fortalecimiento de la competitividad en la industria minera en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander | 0 | 0 | 0,67 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

# Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, presenta dos proyectos con una Apropiación vigente de $270.371,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 13%, un avance físico de 15% y un avance de gestión de 0%.

Los proyectos mas destacados son: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 15%, un avance físico de 0% y un avance de gestión de 13.02%. Y el proyecto Adecuación del Modelo de Promoción de los Recursos Hidrocarburíferos Frente a los Factores Externos presenta avance Físico de 22%, de Gestión el 32.5% y Financiero de 15,46%. Fortalecimiento de la Gestión Articulada Para la Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos, con un porcentaje de Avance en Ejecución del 41%, un avance físico de 75% y un avance de gestión de 26,28%. Desarrollo de la Evaluación Del Potencial de Hidrocarburos del País, con un porcentaje de Avance en Ejecución del 0%, un avance físico de 75% y un avance de gestión de 6,35%.

Tabla 135 Informe de SPI de la ANH a junio de 2018. SPI

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 28 Informe de SPI de la ANH a junio  de 2018.

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 136 Proyectos Informe de SPI de la ANH a junio de 2018.

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANH | '2014011000135 | DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS | 0 | 0 | 0 |
| ANH | '2014011000416 | Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 15 | 0 | 13,02 |
| ANH | '2015011000067 | DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS | 0 | 75 | 6,35 |
| ANH | '2015011000068 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS | 41 | 75 | 26,28 |
| ANH | '2016011000215 | ADECUACIÓN DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS FRENTE A LOS FACTORES EXTERNOS | 22 | 32,5 | 15,46 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

# Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE.

El Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas, presenta cinco proyectos con una Apropiación vigente de $10.600.000,0 millones y sus avances de ejecución Financiero en 3,06% un avace fisico de 0,0% y de gestion de 0,0%

El proyecto que se destaca Desarrollo De Soluciones Energéticas Sostenibles Para La Ampliación De Cobertura En Las Zonas No Interconectadas Del País con Avance Fisico de 0%, Avance de Gestión 0% y Avance de Ejecución de 8,21%.

Tabla 137 Informe de SPI de  IPSE a Junio de  2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 29Informe de SPI de  IPSE a junio de  2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 138Proyectos Informe de SPI de  IPSE a junio de  2018

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipse | '2015011000163 | DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICO EN LAS ZNI NACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| Ipse | '2016011000186 | ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TOTAL (CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO) DEL IPSE | 0 | 0 | 0 |
| Ipse | '2016011000187 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL IPSE | 0 | 0 | 0 |
| Ipse | '2016011000196 | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE TELEMETRIA Y MONITOREO DE VARIABLES ENERGÉTICAS EN LA ZNI | 0 | 0 | 0 |
| Ipse | '2016011000219 | DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS | 0 | 0 | 8,21 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

# Comisión De Regulación De Energía Y Gas – CREG.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presenta cinco proyectos con una Apropiación vigente de $7.499.000,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 11,2%, en Avance Físico del Producto de 25,4% y en Gestión del 29%.

Se destacan los proyectos de: Adquisición Modernizacion y Mejoramiento de las Tic´S la CREG a Nivel Nacional con Avance Fisico de 39%, Avance de Gestión 50% y Avance de Ejecución del 31,16%. El proyecto de Estudios para Regular Monopolio Fortalecer e Incentivar Mercados, Establecer Tarifas a Usuarios, Armonización de Marcos Regulatorios para intercambios Internacionales; Y Compilar Toda la Regulación Vigente a Nivel Nacional con Avance Fisico de 27%, Avance de Gestión 25% y Avance de Ejecución del 6,24%; y  el proyecto de Difusión Institucional a Nivel Nacional, con Avance Fisico de 37%, Avance de Gestión 20% y Avance de Ejecución del 12,3%.

Tabla 139Informe de SPI de la CREG  a junio  de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 30Informe de SPI de la CREG  a junio de 201

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 140Proyectos Informe de SPI de la CREG  a junio de 201

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creg | '1204000170000 | DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL | 37 | 20 | 12,3 |
| Creg | '1204000180000 | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION | 11 | 22 | 5,04 |
| Creg | '2011011000209 | ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL | 27 | 25 | 6,24 |
| Creg | '2012011000086 | ADQUISICIÓN MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TIC´S LA CREG A NIVEL NACIONAL | 39 | 50 | 31,16 |
| Creg | '2012011000410 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALY APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL | 4 | 23 | 5,79 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

# Servicio Geológico Colombiano – SGC.

El Servicio Geológico Colombiano - SGC, presenta siete proyectos con una Apropiación vigente de $11.727.896,72 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 5,6%, en Avance Físico del Producto de 2,5% y en Gestión del 19,2%.

Se destaca el proyecto de Mejoramiento, Desarrollo y  Promoción de las Capacidades Científicas y Tecnológicas de las Aplicaciones Nucleares y Radiactivas, con un avance Fisico de 8%, avance de Gestiòn del 36% y Financiero del 18,08%.

Tambien se destaca el proyecto de Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional,  con avance Fisico de 0%, de Gestiòn de 0% y Financiero del 9,25%. Fortalecimiento de la Investigación y Caracterización de materiales geológicos en Territorio Nacional, con avance Fisico de 5%, de Gestiòn de 65% y Financiero del 0,21%.

Tabla 141Informe de SPI del SGC a junio  de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 31Informe de SPI del SGC a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 142 Proyectos Informe de SPI del SGC a junio de 2018

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio Geológico Colombiano | '2015011000183 | MEJORAMIENTO , DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LAS APLICACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS | 8 | 36 | 15,08 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2015011000188 | MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL SGC | 0 | 0 | 0 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000316 | Ampliación del conocimiento del potencial mineral en el territorio Nacional | 0 | 0 | 0 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000317 | Fortalecimiento de la gestión estratégica integral del Servicio Geológico Colombiano a nivel Nacional | 0 | 0 | 9,25 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000323 | Investigación monitoreo y evaluación de amenazas geológicas del territorio Nacional | 0 | 0 | 8,51 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000324 | Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio Nacional | 0 | 10 | 0 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000325 | Fortalecimiento de la Investigación y Caracterización de materiales geológicos en Territorio Nacional | 5 | 65 | 0,21 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000327 | Investigación y desarrollo geocientífico de hidrocarburos en el territorio Nacional | 0 | 0 | 0 |
| Servicio Geológico Colombiano | '2017011000335 | Fortalecimiento institucional del servicio geológico colombiano a nivel Nacional | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018

# Unidad De Planeación Minero Energética – UPME.

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, presenta seis proyectos con una Apropiación vigente de $19.271.900,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 9,0%, en Avance Físico del Producto de 5,4% y en Gestión del 9,1%.

Se destacan los proyectos de Articulación de Acciones para la Expansión del Subsector Eléctrico a Nivel Nacional, con Avance Fisico de 25%, Avance de Gestión 21% y Avance de Ejecución del 20,37%. El proyecto de Planeación Integral del Sector Minero Energético a Nivel Nacional, con Avance Fisico de 2%, Avance de Gestión 3% y Avance de Ejecución del 3,59%; y el proyecto de de Gestión Del Conocimiento Aplicado A La Unidad De Planeación Minero Energético, con Avance Fisico de 11%, Avance de Gestión 11% y Avance de Ejecución del 11,42%.

Tabla 143Informe de SPI de la UPME a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 32 Informe de SPI de la UPME a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 144 Proyectos Informe de SPI de la UPME a junio  de 2018

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upme | '2016011000175 | ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | 25 | 21 | 20,37 |
| Upme | '2016011000177 | PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL | 2 | 3 | 3,59 |
| Upme | '2016011000179 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO | 2 | 8 | 8,33 |
| Upme | '2016011000185 | DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| Upme | '2016011000190 | ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA | 0 | 21 | 18,94 |
| Upme | '2016011000193 | GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | 11 | 11 | 11,42 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018

# Agencia Nacional De Minería – ANM.

La Agencia Nacional de Minería ANM, ejecuta siete proyectos con una Apropiación vigente de $13.513.600,0 millones con un porcentaje de Avance en Ejecución del 24%, en Avance Físico del Producto de 59,5% y en Gestión del 58,3%.

Se destacan los proyectos de Administración de la Contratación y Titulación Minera en el Territorio Nacional ANM, con Avance Fisico de 101%, Avance de Gestiónb 38%  y Avance de Ejecución del 34,65%. El proyecto de Mejoramiento y Desarrollo de la Gestión Institucional ANM con Avance Fisico de 53%, Avance de Gestión 62,5% y Avance de Ejecución del 40,4%.  El proyecto de Fortalecimiento del Sector Minero a Nivel Nacional e Internacional con Avance Fisico de 87%, Avance de Gestiónb 100% y Avance de Ejecución del 66,88%. Y por último el proyecto Implementación de Acciones que Contribuyan a la Construcción de una Minería Ambiental Responsable y Social Sostenible del Sector Minero Nacional, con Avance Fisico de 52% , Avance de Gestiónb 54% y Avance de Ejecución del 14,15%.

Tabla 145 Informe de SPI de la ANM a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Gráfica 33Informe de SPI de la ANM a junio de 2018

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

Tabla 146 Proyectos Informe de SPI de la ANM a junio de 2018

| ENTIDAD | PROYECTO | NOMBRE_PROYECTO | FISICO | GESTION | FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANM | '2011011000576 | ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL ANM | 101 | 38 | 34,65 |
| ANM | '2012011000187 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM | 53 | 62,5 | 40,4 |
| ANM | '2012011000189 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 26 | 94,7 | 7,75 |
| ANM | '2014011000091 | FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA A NIVEL NACIONAL | 58 | 0 | 35,42 |
| ANM | '2014011000092 | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | 87 | 100 | 66,88 |
| ANM | '2014011000100 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MINERIA AMBIENTAL RESPONSABLE Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO NACIONAL | 52 | 54 | 14,15 |
| ANM | '2015011000169 | ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL | 0 | 79 | 0 |

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI a junio de 2018.

# I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El Ministerio de Minas y Energía desde el inicio de la actual vigencia, realizó una planeación en la ejecución de los proyectos de inversión. Para esto, se establecieron metas en compromisos y obligaciones mensuales teniendo en cuenta la dinámica específica del sector por lo que su ejecución no se realiza en partes iguales a lo largo de los trimestres.

Igualmente, es importante indicar, que la dinámica en la ejecución presupuestal obedece en algunos casos a aspectos normativos; como, por ejemplo, para el pago de los subsidios o las asignaciones de recursos de los fondos, externalidades y comportamientos de agentes terceros que afectan directamente la constitución de compromisos y obligaciones.

Al cierre del segundo trimestre de 2018, el total de ejecución de Funcionamiento y de Inversión del Ministerio se obtuvo la mayor ejecución presupuestal alcanzando el 57,14% en compromisos y en obligaciones del 45,31%.

Finalmente, las Reservas Presupuestales del Sector de Minas y Energía a 31 diciembre de 2017 se constituyeron por valor de $249.254 millones de pesos, incluyendo inversión y funcionamiento. De las reservas finales constituidas; el Ministerio constituyó $187.976 millones, de los cuales corresponden a gastos de inversión la suma de $184.756 millones, de los cuales se obligaron $100.926 millones de pesos equivalentes al 54,63% de ejecución y $3.220 millones de pesos corresponden a gastos de funcionamiento, de los cuales se obligaron $1.558 millones de pesos equivalentes al 48,39% de ejecución. Así pues, en total se obligaron $102.484 millones de pesos por concepto de reservas presupuestales, equivalentes a un 54,52% de ejecución total.

Contenido Gráficas:

Gráfica 1 Fuentes De Financiación  - vigencia 2018 MME	15

Gráfica 2 Asignación Presupuestal Vigencia 2018 Sector	16

Gráfica 6 Distribución de Cargos por Niveles de la Administración MME	25

Gráfica 7 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General	25

Gráfica 10  Ejecución Transferencias Corrientes MME	28

Gráfica 12 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 IPSE	65

Gráfica 13Distribución Presupuesto de la ANH - vigencia 2018	74

Gráfica 14Numero de Cargos a 30 de junio  de 2018 ANH	83

Gráfica 15 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración  ANH	108

Gráfica 16 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguimiento Contratos de Exploración  ANH	110

Gráfica 17 Ejecución Gastos de Comercialización – Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente  ANH	113

Gráfica 18 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 SGC	130

Gráfica 19 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018 ANM	141

Gráfica 20 Distribución Presupuesto de la entidad - vigencia 2018	152

Gráfica 21 Consolidado rentas (SSF y CSF) recaudadas a 30 de junio de  2018  CREG	155

Gráfica 22Consolidado rentas 30 de junio de  2018 CREG	155

Gráfica 23Recaudo de rentas CSF a 30 de junio de  2018 - CREG	156

Gráfica 24 Recaudo de rentas SSF a 30 de junio de  2018 CREG	157

Gráfica 25 Ejecución Presupuestal Compromisos a junio 30  de 2018 UPME	171

Gráfica 26 Ejecución Obligaciones a 30 de junio de 2018 UPME	172

Gráfica 27 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a junio  de 2018	179

Gráfica 28 Informe de SPI de la ANH a junio  de 2018.	184

Gráfica 29Informe de SPI de  IPSE a junio de  2018	186

Gráfica 30Informe de SPI de la CREG  a junio de 201	188

Gráfica 31Informe de SPI del SGC a junio de 2018	190

Gráfica 32 Informe de SPI de la UPME a junio de 2018	192

Gráfica 33Informe de SPI de la ANM a junio de 2018	194

Contenido Tablas:

Tabla 1Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 MME	17

Tabla 2 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 MME	17

Tabla 3 Ingresos Ministerio de Minas y Energía – Gestión General	23

Tabla 4 Ejecición Presupuesto de Gastos de junio 30 de 2018	24

Tabla 5 Ejecución desagregada de Gastos de Personal – Unidad Gestión General MME	26

Tabla 6 Ejecución de Transferencias Corrientes – Unidad Gestión General MME	27

Tabla 7Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión MME	28

Tabla 8 Segundo Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas  Compromisos MME	36

Tabla 9 Segundo Trimestre Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Gas  Obligaciones  MME	36

Tabla 10 Segundo Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Compromisos MME	37

Tabla 11 Segundo Trimestre Distribución Recursos para pagos por menores tarifas sector GLP/ Obligaciones  MME	37

Tabla 12 Segundo Trimestre Yumbo Pasto / Compromisos MME	38

Tabla 13 Segundo  Trimestre Yumbo Pasto / Obligaciones MME	39

Tabla 14 Segundo Trimestre Infraestructura y Transporte/ Compromisos MME	40

Tabla 15 Segundo Trimestre Infraestructura y Transporte / Obligaciones MME	41

Tabla 16 Segundo Trimestre Zonas de Frontera / Obligaciones MME	42

Tabla 17 Segundo Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Compromisos MMW	44

Tabla 18 Segundo  Trimestre  Subsidios Eléctricos ZIN / Compromisos MME	45

Tabla 19 Segundo  Trimestre Subsidios Eléctricos SIN / Obligaciones  MME	45

Tabla 20 Segundo Trimestre Subsidios Eléctricos ZIN  / Obligaciones MME	46

Tabla 21 Segundo  Trimestre FOES / Compromisos MME	47

Tabla 22 Segundo  Trimestre FOES / Obligaciones MME	47

Tabla 23 Segundo Trimestre FAZNI / Obligaciones  MME	48

Tabla 24 Segundo Trimestre FAER / Compromisos MME	49

Tabla 25 Segundo Trimestre FAER / Obligaciones MME	49

Tabla 26 Segundo Trimestre PRONE / Obligaciones MME	50

Tabla 27 Ejecución Reservas Presupuestales 2018 Cifras en millones de pesos	58

Tabla 28 Ejecución Reservas Presupuestales Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales MME	60

Tabla 29 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Energía Eléctrica MME	61

Tabla 30 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Hidrocarburos MME	62

Tabla 31 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de Formalización Minera MME	63

Tabla 32 Ejecución de Reservas Presupuestales Dirección de  Minera Empresarial MME	63

Tabla 33 Ejecución Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 MME	64

Tabla 35Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 IPSE	66

Tabla 36Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 IPSE	66

Tabla 37Recaudo por fuentes propias IPSE	67

Tabla 38Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 IPSE	68

Tabla 39Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión 2018 IPSE	69

Tabla 40 Ejecución  reservas presupuestales, 2018 IPSE	70

Tabla 41Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 IPSE	71

Tabla 42 Distribución Presupuesto Funcionamiento ANH – Vigencia 2018 ANH	75

Tabla 43Distribución Presupuesto Inversión ANH  – Vigencia 2018 ANH	75

Tabla 44Ejecución Ingresos Segundo Trimestre ANH  – Vigencia 2018 ANH	76

Tabla 45Venta de Información Segundo Trimestre ANH	78

Tabla 46 Derechos Económicos Segundo  Trimestre ANH	79

Tabla 47Excedentes Financieros ANH	80

Tabla 48 Ejecución Presupuestal Gastos – Vigencia 2018 ANH	80

Tabla 49 Ejecución Presupuestal Gastos en porcentaje– Vigencia 2018 ANH	81

Tabla 50 Numero De Cargos Asignados A 30 de junio de 2018 ANH	82

Tabla 51Ejecución Gastos de Personal A 30 de junio e 2018 ANH	83

Tabla 52Ejecución Gastos de Personal OAJ – Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH	85

Tabla 53Ejecución Gastos de Personal – Administrativa Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH	86

Tabla 54 Ejecución Gastos de Personal – Talento Humano Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH	86

Tabla 55 Ejecución Gastos de Personal – Participación Ciudadana Servicios Indirectos A 30 de junio de  2018 ANH	87

Tabla 56Ejecución Gastos de Personal – Financiera Servicios Indirectos A 30 de junio de 2018 ANH	87

Tabla 57 Ejecución Gastos Generales –A 30 de junio de  2018 ANH	88

Tabla 58 Ejecución Gastos Generales –Adquisición de bienes y Servicios 30 de junio de  2018 ANH	88

Tabla 59Ejecución Gastos Generales –Oficina Asesora Jurídica- 30 de junio de  2018 ANH	89

Tabla 60 Ejecución Gastos Generales –Administrativa- 30 de junio de  2018 ANH	91

Tabla 61Ejecución Gastos Generales – Talento Humano- 30 de junio de  2018 ANH	91

Tabla 62Ejecución Gastos Generales – Financiera- 3 de junio de  2018 ANH	92

Tabla 63Ejecución Gastos Generales – Transferencia Corrientes – 30 de junio de  2018 ANH	93

Tabla 64Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – 30 de junio de  2018 ANH	93

Tabla 65 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Por Conceptos 30 de junio de  2018 ANH	94

Tabla 66Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación 30 de junio de  2018 ANH	94

Tabla 67 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información por Objetos de Contratación y Cuantías 30 de junio de  2018 ANH	97

Tabla 68 Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información Contratación Prestación de Servicios 30 de junio de  2018 ANH	98

Tabla 69 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Tecnologías de la Información 30 de junio de  2018 ANH	98

Tabla 70 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Control Interno 30 de junio de  2018 ANH	99

Tabla 71 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Oficina Asesora jurídica 30 de junio de  2018 ANH	100

Tabla 72 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Planeación 30 de junio de  2018 ANH	101

Tabla 73Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Administrativa 30 de junio de  2018 ANH	101

Tabla 74 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Talento Humano 30 de junio de 2018 ANH	102

Tabla 75 Gastos de Comercialización y Producción – Participacion Ciudadana Contratación 30 de junio de  2018 ANH	102

Tabla 76 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Participación Ciudadana Contratación 30 de junio de  2018 ANH	103

Tabla 77 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 30 de junio de  2018 ANH	104

Tabla 78Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Financiera Contratación 30 de junio de  2018 ANH	104

Tabla 79Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Promoción y Asignación de Áreas Contratación 30 de junio de  2018 ANH	105

Tabla 80 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en exploración 30 de junio de 2018  ANH	107

Tabla 81 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Seguimiento Contratos en producción 30 de junio de 2018 ANH	110

Tabla 82 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Comunidades y Medio Ambiente 30 de junio de 2018 ANH	112

Tabla 83 Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones – Contratación 30 de junio de 2018  ANH	113

Tabla 84Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 30 de junio de 2018  ANH	114

Tabla 85 Ejecución Gastos de Comercialización y Producción – Gerencia de Reservas y Operaciones 30 de junio de 2018  ANH	114

Tabla 86 Ejecución Inversión a 30 de junio de 2018 ANH	115

Tabla 87 Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País a 30 de junio de 2018  ANH	117

Tabla 88Ejecución Inversión Desarrollo de la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos del País – Por Programas a 30 de junio de 2018  ANH	117

Tabla 89 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos a 30 de junio de  2018  ANH	119

Tabla 90 Ejecución Inversión Fortalecimiento de la Gestión Articulada para La Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos – Por Programas a 30 junio de 2018 ANH	119

Tabla 91 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos a 30 de junio de 2018  ANH	122

Tabla 92 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación Compromisos a 30 de junio de 2018  ANH	122

Tabla 93 Ejecución Inversión Adecuación Del Modelo De Promoción de Los Recursos Hidrocarburíferos Frente a Los Factores Externos – Contratación – Obligaciones a 30 de junio de 2018 ANH	124

Tabla 94Ejecución Inversión Gestion De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones a 30 de junio de 2018  ANH	126

Tabla 95 Ejecución Inversión Gestion De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Contratación ANH	127

Tabla 96 Ejecución Inversión Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – Bienes y Serviciosa 30 de junio de 2018  ANH	127

Tabla 97Apropiación Desarrollo De Ciencia Y Tecnología Para El Sector De Hidrocarburos a 30 de junio de 2018  ANH	128

Tabla 98 Ejecución reservas presupuestales – a 30 de junio de 2018  ANH	129

Tabla 99 Ejecución cuentas por pagar – a 30 de junio de  2018 ANH	129

Tabla 100 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 SCG	131

Tabla 101Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 SGC	131

Tabla 102 Ingresos SGC	133

Tabla 103 Ejecución reservas presupuestales SCG	139

Tabla 104	Ejecución cuentas por pagar SGC	139

Tabla 105 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018ANM	141

Tabla 106 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 ANM	142

Tabla 107 Ingresos ANM	142

Tabla 108 Recaudo de ingresos a 30 de junio de 2018	143

Tabla 109 Gastos ANM	144

Tabla 110 Ejecución acumulada presupuesto de funcionamiento a 30 de junio de 2018 ANM	144

Tabla 111 Gastos de Personal ANM	145

Tabla 112 Gastos Generales ANM	146

Tabla 113 Las obligaciones generadas a la UPME con corte a  junio de  2017 y  2018 ANM	147

Tabla 114 Ejecución presupuestal Gastos de Inversión ANM	147

Tabla 115Rezago Presupuestal ANM	150

Tabla 116 Ejecutaron reservas presupuestales ANM	150

Tabla 117 Cuentas por pagar ANM	151

Tabla 118 Distribución Gastos de Funcionamiento e Inversión - vigencia 2018 CREG	152

Tabla 119 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 CREG	153

Tabla 120 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 CREG	154

Tabla 121 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Funcionamiento 2018 CREG	158

Tabla 122 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal, Gastos de Inversión a 30 de junio de 2018 CREG	160

Tabla 123 Ejecución presupuestal cuentas por pagar 2018 CREG	166

Tabla 124Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018 UPME	167

Tabla 125 Vigencia Fiscal 2018 UPME	168

Tabla 126 Distribución Presupuesto Funcionamiento - vigencia 2018 UPME	168

Tabla 127 Distribución Presupuesto de Inversión - vigencia 2018 UPME	169

Tabla 128 APORTES ENTIDADES 2018 UPME	170

Tabla 129 EJECUCIÓN DE INGRESOS a 30 de junio  de 2018 UPME	170

Tabla 130 pagos y gastos de funcionamiento efectuados con corte a 30 de junio de 201 UPME	173

Tabla 131 ejecución presupuestal total, con corte a 30 de junio  de 2018 UPME	177

Tabla 132 Resumen Ejecutivo Sector Minas y Energía SPI	178

Tabla 133 Informe de SPI del Ministerio de Minas y Energía a junio de 2018	179

Tabla 134 Proyectos Ministerio de Minas y Energía a junio  de 2018 SPI	180

Tabla 135 Informe de SPI de la ANH a junio de 2018. SPI	184

Tabla 136 Proyectos Informe de SPI de la ANH a junio de 2018.	185

Tabla 137 Informe de SPI de  IPSE a Junio de  2018	186

Tabla 138Proyectos Informe de SPI de  IPSE a junio de  2018	187

Tabla 139Informe de SPI de la CREG  a junio  de 2018	188

Tabla 140Proyectos Informe de SPI de la CREG  a junio de 201	189

Tabla 141Informe de SPI del SGC a junio  de 2018	190

Tabla 142 Proyectos Informe de SPI del SGC a junio de 2018	191

Tabla 143Informe de SPI de la UPME a junio de 2018	192

Tabla 144 Proyectos Informe de SPI de la UPME a junio  de 2018	193

Tabla 145 Informe de SPI de la ANM a junio de 2018	194

Tabla 146 Proyectos Informe de SPI de la ANM a junio de 2018	195

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país.

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018.

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018.

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.