## Informe Trim 3
[7 empty] | SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | Periodicidad: | Trimestral
[7 empty] | PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fecha de Corte: | 2020-09-30
INFORME DE SEGUIMIENTO
Cifras en millones $
AÑO | 2020 |  | Recursos PAE | 214980088900 |  |  |  | TRIMESTRE | I | II | III | IV
[8 empty] | RECURSOS $ | 140784.838 | 141002.3213 | 214980.0889
(Nota 1)
A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.
(Nota 1) | [5 empty] | (Nota 1) | [5 empty] | Cifras en millones $
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trim. | # Contratos Programados | # Contratos Suscritos | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | # Adiciones a contratos | Recursos Presupuestados | Comprometido y en ejecución | Cumplimiento % Trimestre | % Avance Acumulado | ($) Adiciones a contratos | ($) Acumulado (2 + 5) | Acumulado Final %
I | 519 | 327 | 63.01% | 41.98% | 8 | 79249.5369 | 22162 | 27.96% | 12.95% | 166 | 22328 | 13.04%
II | 97 | 92 | 94.85% | 53.79% | 2 | 25192.1869 | 8846 | 35.11% | 18.12% | 20 | 31194 | 18.22%
III | 150 | 118 | 78.67% | 68.93% |  | 65169 | 29111 | 44.67% | 35.12% | 4882 | 65187 | 38.09%
IV | 13 | 0 | 0% | 68.93% |  | 1550.7616 | 0 | 0% | 35.12% | 0 | 65187 | 38.09%
Total | 779 | 537 | Cumplimiento % Trimestre | 68.93% | 10 | 171161.4854 | 60119 | Cumplimiento % Trimestre | 35.12% | 5068 | 65187 | 38.09%
Indicador de Cumplimiento = |  |  | # Contratos Suscritos |  |  | RECURSOS PAE ($) 1: Indicador de Recursos Comprometidos =; RECURSOS PAE ($) 4: ($) Acumulado (2 + 5)
|  |  | # Contratos Programados |  |  | RECURSOS PAE ($) 4: Recursos Presupuestados
| GESTIÓN CONTRACTUAL PAE |  |  |  |  | RECURSOS PAE ($) 3: RECURSOS COMPROMETIDOS
CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 78.67% |  | ANUALIDAD | 68.93% |  | CUMPLIMIENTO | TRIMESTRE | 44.67% |  | ANUALIDAD | 38.09%
MEDICIÓN
Evaluación | Indicador Cumplimiento (%) y Satisfacción Cliente. |  | Acción de Mejora
Excelente | 100% |  | No | Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta | Entre 91% y 99% |  | No
Buena | Entre 81% y 90% |  | No
Regular | Entre 71% y 80% |  | Si | Revisar y/o Reformular PAE
Baja | Menor a 70% |  | Si
Información del periodo. Análisis y Seguimiento.
Durante el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de $29.111 millones de pesos con la suscripción de 118 contratos. | [5 empty] | RECURSOS PAE ($) 7: (Nota 2)
Hasta el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 537 contratos por valor de $60.119 millones de pesos, lo que representa un avance del 35% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.
De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia, que corresponde a aquellos de la vigencia y de anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad al servicio requerido por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública. Este representa un avance adicional significativo en los compromisos de este trimestre, con el 38% del valor de los compromisos para el trimestre y para el periodo en el acumulado.
Es imperativo indicar que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y por un término de 30 días calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19, por lo que la entidad se ve obligada a revisar y replantaear su Plan de Abastecimiento Estratégico, que si bien afectó la ejecución inicial planeada, es pertinente para el adecuado uso de los recursos públicos del Estado. Mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, nuevamente el Gobierno Nacional, declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con lo cual la entidad mantiene la revisión y ajuste de sus necesidades, con el fin de compromenter de mejor manera los recursos a ejecutar del PAE 2020.
Conclusiones.
TRIMESTRE I: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
|  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 78.67% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Regular; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 35.12% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Baja; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2020, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:
* Se evalúa al final del ciclo. |  | GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 68.93% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Baja; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
|  | RECURSOS COMPROMETIDOS |  |  | 38.09% | RECURSOS PAE ($) 1: Evaluación; RECURSOS PAE ($) 3: Baja; RECURSOS PAE ($) 4: Acción de Mejora; RECURSOS PAE ($) 6: Si
Observaciones y Recomendaciones.
Con los datos del resultado del TRIMESTRE III, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados. El ACUMULADO para el TRIMESTRE III presenta una relativa gestión en cuanto a contratos celebrados, y los compromisos presupuestales aún son menores a los programados, pero debe tenerse en cuenta los ajustes necesarios que deba realizar la entidad dadas las declaratorias del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional
Notas
1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.
2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso (clic aquí)
Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:
https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras, https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas
Fuentes:
1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME.
2. Excel PAE2020 v96 SECOP II del 25/09/2020, Grupo de Gestión Contractual.
Grupo de Gestión Contractual
[11 empty] | Fecha Informe | 2020-10-07