## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas | [12 empty] | FAVOR NO MODIFICAR
Vigencia 2021 | [9 empty] | Avance Corte |  |  | Total |  |  | Cumplimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Reporte_ I Corte a 30 de abril 2021 | I | II | III | Meta A | Avance B | Meta Pendiente (A - B) | % de Avance | Activ. | Responsable
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso | Memorias al congreso publicadas | Cantidad | 1 | OPGI | 2021-10-30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.1
| 1.2 | Visibilizar las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz. | Socialización de los compromisos de la entidad a través de los canales interno y externos. | Piezas gráficas | Cantidad | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0% | 1.2 | Valentín Carreño
| 1.3 | Gestionar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a través de los canales de comunicación dispuestos. | Establecer un cronograma de comunicaciones donde se aclare cómo se efectura el proceso de información y socialización a la ciudadanía antes, durante y posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Cronograma con etapas de comunicaciones | Etapas de comunicaciones (Piezas acorde a la necesidad) | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-jul-21 31-ago-21 30-sep-21 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0% | 1.3 | Valentín Carreño
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Estructurar cronograma de espacios de participación y diálogo ciudadano | Cronograma de espacios de participación y dialogo divulgado | Cronograma de espacios de participación y dialogo | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 2021-02-15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 2.1 | Lina y Yeidy
| 2.2 | Realizar espacios de dialogo nacionales y territoriales | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), | Memorias de eventos de dialogo realizados | Porcentaje | 100% | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y Dependencias del Ministerio que realicen espacios de dialogo | 2021-12-15 |  |  |  |  | 100% | 0% | 100% |  |  | Lina y Yeidy
| 2.3 | Presentar informe de espacios de dialogo ciudadano | Informe de espacios de dialogo ciudadano publicado | Informe | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 15-mayo-21 15-sept-21 31-dic-21
| 2.4 | Conformar el equipo lider de Rendicion de Cuentas RdC y socializar el cronograma de actividades, con responsables para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas de 2021 | Equipo lider y crograma para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RD 2021 | Acta equipo lider y lista de chequeo de las actividades de acuerdo a manual de RD. | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 2.4 | Lina
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional con ocasión de rendición de cuentas. | Informe de evaluación de los eventos de rendición de cuentas 2021 | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 3.1 | Lina
| 3.2 | Efectuar seguimiento a los compromisos derivados de la rendición de cuentas | Matriz de seguimiento 2021 publicado y con seguimiento | Matriz de seguimiento | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-30
| 3.3 | Socializar a los funcionarios y colaboradores las herramientas que sirven como mecanismo de control y vigilancia para la ciudadanía. | Capacitar a funcionarios y contratistas en los mecanismo de control y vigilancia establecidos para la ciudadanía. | Capacitaciones en mecanismos de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Valentin
|  |  | Divulgar las herramientas de control y vigilancia que vayan surgiendo al interior del Ministerio durante el año. | Piezas de divulgacion de herramientas de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | Valentin
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2021 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2021 publicado | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 2021-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | Lina
Note on M4: Registre el avance de la meta, según corresponda la unidad de medida (Cantidad o %).