## Matriz_2020
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020
| Linea Estrategica | Objetivo Estrategico | Dependencia Responsable | Acción | Tipo de Actividad |  | Indicador | Cuatrimestre |  |  |  | Fecha programada |  | Reporte - SEPTIEMBRE de 2020
[5 empty] | Participacion Ciudadana | Rendicion de Cuentas |  | I | II | III | IV | Inicio | Fin | DESCRIPCION | Avance
1 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | X |  | % de personas encuestadas por medio de plataformas digitales gratuitas (de manera virtual o directa), que reconoce la importancia de la Transición Energética y la apuesta actual de país. Público priorizado: jóvenes y adultos entre 18 y 45 años. |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Divulgación de contenidos pedagógicos sobre la transición energética de Colombia, a la ciudadanía en general, a través de las plataformas del ministerio | 63.8%
2 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Construcción de forma colaborativa de la Agenda Regulatoria 2021 | X |  | Agenda Regulatoria 2021 publicada |  |  |  | X | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Se dará inicio a la construccion de la Agenda Regulatoria de forma colaborativa a partir del mes de octubre de 2020. Se remitirá Circular a las dependencias responsables indicando plazo para la entrega de la información. | 0%
3 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | X |  | 100% Proyectos normativos publicados para comentarios | X | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el portal Web del Ministrio se publica los proyectos específicos de regulación que el Ministerio de Minas y Energía pretende expedir. https://www.minenergia.gov.co/en/agenda-regulatoria | 75%
4 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | Direcciones Tecnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales | Socializar cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad, para participacion de grupo de valor e interesados | X |  | Cronograma de Espacios de Dialogo Publicado en portal Web | X | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El Ministerio de Minas y Energía, desarrolla de manera permanente diversos espacios, dirigidos a los ciudadanos y partes interesadas en el sector minero energético, con el fin de socializar, dialogar y rendir cuentas sobre su gestión. Los espacios que se programan y que tienen en cuenta la caracterización de los usuarios, a nivel nacional y regional, son convocados de manera oportuna a través de la sección de eventos que se encuentra en la página principal del portal. https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos | 100%
5 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | Grupo de Comunicaciones y Prensa | Convocar a los grupo de valor e interesados en los espacios de participación definidos por la entidad | X |  | Convocatorias realizadas | X | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La convocatoria se realiza a través de correo electrónico institucional, Formulario de inscripción, Mensajes de texto, Carteleras institucionales, Página web y canales como Facebook y Youtube. | 75%
6 | Transformación Energética con responsabilidad socioambiental | Fortalecer la comunicación pedagogica y didactica hacia los distintos actores externos, de acuerdo a la gestion adelantada por el Ministerio de Minas y Energia,frente a la transformacion energitica y la transformacion cultural del sector. | Direcciones Tecnicas, Oficinas de Asuntos Ambientales y Sociales | Realizar sesiones y espacios de participación y diálogo entre el Ministerio, la ciudadania, partes interesadas y grupos de valor | X |  | Espacios de participación ciudadana desarrollados | X | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 | En el portal Web del Ministrio se publica los eventos ciudadanos realizados durante la vigencia 2020. https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos | 75%
7 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Oficina de Planeacion y Grupo GISC | Construcción de forma colaborativa del Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano - PAAC 2021 | X |  | Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano - PAAC 2021 publicado |  |  |  | X | 2020-10-01 | 2020-12-31 | La Oficina de planeacion y Gestion Internacional y el grupo de Gestion de la Informacion y Servicio al Ciudadano daran inicio a la contruccion colaborativa del Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano - PAAC 2021, a partir del mes de octubre de 2020. | 0%
8 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo GISC | Construcción de forma colaborativa del Plan de Participacion Ciudadana - PPC 2021 | X |  | Plan de Participacion Ciudadana - PPC 2021 publicado |  |  |  | X | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Se dara inicio a la construccion del Plan de Participacion Ciudadana de forma colaborativa a partir del mes de octubre de 2020. | 0%
9 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo GISC | Realizar Audiencia Publica de Rendición de Cuentas - Salto Hacia la Transicion Minero-Energetica. |  | X | Audiencia publica de Rendición de Cuentas - salto hacia la Transicion Minero-Energetica realizada |  |  | X |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 | El dia 21.ago.2020, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 - EL SALTO HACIA LA TRANSCICION MINERO – ENERGETICA. En el siguiente enlace se podrá conocer: https://www.minenergia.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas | 100%
10 | Transformación sectorial | Consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo del país | Grupo GISC | Medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | X |  | Resultados de la medición divulgado |  |  |  | X | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Se realizará medición de satisfacción de los usuarios en la entidad en especial a los grupos de valor de la Dirección de Hidrocarburos (SICOM) y Direccion de energia electrica (Subsidios) | 0%
11 | Transformación sectorial | Fortalecer la institucionalidad y la coordinación del sector minero-energética, ambiental y social a nivel nacional y territorial | Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Estractivo GEESE | Acompañar a las Entidades Territoriales en la estructuración, y presentación hasta su aprobación en los OCAD de proyectos financiados con IP. | X |  | Número de proyectos de gran impacto aprobados con recursos del Incentivo a la Producción | X | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Durante el mes de septiembre se aprobaron 7 proyectos: San Bernardo del Viento, Moñitos, Arauquita, Albania, Socha, Cicuco y Talaigua Nuevo, se destacan los proyectos de Arauquita (137 soluciones fotovoltaicas $2.739 millones) y Moñitos (379 nuevos usuarios de gas $424 millones) | 8%