## Componente1 Riesgos de corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
Vigencia 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio acorde con las disposiciones descritas por MINTIC para los riesgos de seguridad de la información. | Política de riesgos de seguridad de la información actualizada | Documento Publicado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Infraestructura Tecnológica | 2022-07-29
| 1.2 | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio incluyendo estrategias para la identificación de conflictos de interés. | Política de administración del riesgos actualizada | Documento Publicado | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Secretaría General | 2022-07-29
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Identificar los puntos de control y puntos críticos de los riesgos y alinearlos con el mapa de riesgos de corrupción. | Documentos por proceso de identificación de puntos críticos de control y puntos críticos de riesgos | Mapa de riesgo de corrupción con la identificación de los puntos de control y puntos críticos de riesgos. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-11-30
| 2.2. | Implementar un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos implementado en el Ministerio | Módulo integral de riesgos en el sistema SIGAME. | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-12-31
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar, dentro del proceso participativo con la ciudadanía y los servidores del MME. | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadanía y servidores del MME | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2022-01-22
| 3.2. | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional a través de dos medios masivos de comunicación del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos divulgado | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2022-10-28
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Reportes publicados | 12 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | Mensual
| 4.2 | Realizar reporte trimestral que le permita a la entidad revisar el estado de la gestión de los riesgos para la toma de decisiones | Informes trimestrales gestionados | Informes | 4 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 11-04-2022 13-06-2022 10-10-2022 12-01-2023
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar evaluación de la Gestión de Riesgos en la entidad de forma integral y publicarlos en la web. | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2022

## Componente 2 Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites - 2022
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución
Número del tramite | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Inscrito | El procedimiento se realiza mediante correo electrónico y debe pasar por la gestión de la correspondencia interna entre quienes intervienen lo que demora la gestión. | Se digitalizará el trámite incluyendo mayor agilidad mediante el aplicativo de correspondencia para que llegue a quienes intervienen tanto a nivel interno como con las usuarios externos en la atención en tiempo real, lo que agilizará el trámite para el peticionario y dejará trazabilidad que asegura los pasos de acuerdo con la normatividad. | Reducción de tiempo de respuesta y atención efectiva al peticionario quien interactúa mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Tecnológica | Digitalización | 2022-02-02 | 2022-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | El trámite es extenso y complejo para el usuario, por lo que se aumenta el riesgo de los usuarios acudan a terceros lo que les genera costos sin requerirse en realidad. | Optimizar el trámite mediante la simplificación y exposición y divulgación en lenguaje claro | El usuario comprenderá el trámite de manera sencilla, evitando reprocesos y correcciones y evitando el pago a terceros para que intervengan bajo costo ante la gestión del procedimiento. | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento asociado al trámite | 2022-02-02 | 2022-08-12 | Dirección de Hidrocarburos
264 | Registro como productor de alcohol carburante | Inscrito | Este es un trámite que implica demoras para el usuario al momento de efectuar la solicitud y para recibir el resultado por parte de Minenergía. | Elaborar el procedimiento del tramite optimizando el paso a paso y viabilizar su automatización mediante la herramienta del Sistema de Información de Combustibles Líquidos - SICOM bajo BPM | Atención efectiva al peticionario interactúan mediante la página web dejando trazabilidad de cada gestión en tiempo real | Administrativa | Optimización del Procedimiento y viabilización de la optimización. | 2022-02-02 | 2022-10-10 | Dirección de Hidrocarburos
** Sujeto a modificaciones por revisiones antes del 31 de enero de 2022

## Compon 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
|  | Componente 3: Rendición de Cuentas | [11 empty] | FAVOR NO MODIFICAR
|  | Vigencia 2022 | [8 empty] | Avance Corte |  |  | Total |  |  | Cumplimiento
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Reporte_ I Corte a 30 de abril 2021 | Reporte_ II Corte a 30 de agosto 2021 | Reporte_ III Corte a 31 de diciembre 2021 | I | II | III | Meta A | Avance B | Meta Pendiente (A - B) | % de Avance | Activ. | Responsable
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Recopilar y publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso y anexo administrativo | Cantidad | 2 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2022-08-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 1.1 | OPGI
| 1.2 | Realizarprocesos de socialización y sensibilización en temas de lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en lenguaje claro para la atención a la ciudadanía | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-08-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.2 | Lina - Ronald - Martha Jaime
| 1.3 | Ajustar los documentos que son de interes de los ciudadanos implementando lenguaje claro | Documentos ajustados con lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Construir el cronograma con los espacios de rendición de cuentas realizados por la entidad | Publicación del cronograma con los espacios de rendición de cuentas 2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 2.1 | Lina
| 2.2 | Publicar las memorias de los espacios realizados durante la vigencia | Memorias de espacios ciudadanos realizados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022 | [6 empty] | 2 | 0% | 200% | 0% | 2.2 | Andrea
| 2.3 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en herramientas de control social | Fortalecer al interior de la entidad el conocimiento de los mecanismos de control social que ejerce la ciudadanía sobre la gestión pública | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-jun-2022 30-dic-2022 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 2.3 | Andrea
| 2.4 | Apoyar la realización de la Audiencia Publica aplicando las etapas de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 realizada | Cantidad | 1 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2022-07-30 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0% | 2.4 | Lina
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar proceso de sensibilización sobre la importancia de la Rendición de Cuentas al equipo líder de RdC. | Proceso de sensibilización en Rendición de Cuentas | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30-may-22 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 3.1 | Lina
| 3.2 | Socializar los hitos de cada dependencia de la vigencia 2022 | Reportar hitos de la gestión 2022 de cada dependencia | Cantidad | 2 | Grupo Unidad de Resultados | 30-jun-2022 30-dic-2022 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 3.2 | Lina - Valentin
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz | Matriz de seguimiento 2022 de los compromisos del acuerdo de paz | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 30-dic-2022 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | OPGI
| 3.4 | Promover espacios de diálogo implementando los mecanismos de Rendición de Cuentas al interior y exterior de la entidad | Realizar espacios de dialogo implementando los mecanismos de rendición de cuentas | Cantidad | 2 | Grupo de relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 30-jun-2022 30-dic-2022 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% |  | Lina - Valentin
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2022 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2022 publicado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-08-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 4.1 | Lina
| 4.2 | Socializar los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Difundir por diferentes canales, los resultados de la evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2021-2022 | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-09-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 4.2 | Lina
Note on M3: Registre el avance de la meta, según corresponda la unidad de medida (Cantidad o %).
Note on Y3: Registre el avance de la meta, según corresponda la unidad de medida (Cantidad o %).
Note on J4: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Comp. 4 Mejora en atención
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [13 empty] | FAVOR NO MODIFICAR | [6 empty] | FAVOR NO MODIFICAR
Vigencia 2022 | [10 empty] | Avance Corte |  |  | Total |  |  | Cumplimiento |  |  | Avance Corte | Total | Cumplimiento
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Reporte_ I Corte a 30 de abril 2021 | Reporte_ II Corte a 30 de agosto 2021 | Reporte_ III Corte a 31 de diciembre 2021 | I | II | III | Meta A | Avance B | Meta Pendiente (A - B) | % de Avance | Activ. | Responsable
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar informe de PQRD recibidas en la vigencia con el fin de identificar temas frecuentes que se puedan solucionar en atención de primer nivel. | Identificar temas solucionables en primer nivel de la Dirección de Energía Eléctrica | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.1 | Wilson Torres
| 1.2 | Elaborar plantillas de respuesta para solucionar PQRS frecuentes en atención a primer nivel | Elaboración de plantillas para atención en primer nivel | Cantidad | 3 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 29/04/2022 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0% | 1.2 | wilson Torres
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención en primer nivel | Procedimiento actualizado | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 2.1 | Hernando Rodríguez / Wilson Torres
| 2.2 | Reportar tramites servicios y otros procedimientos administrativos OPAS resueltos fuera del término de ley | Reporte de seguimiento al cumplimiento de respuestas a los trámites y servicios | Cantidad | 6 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 28/02/2022 29/04/2022 30/06/2022 31/08/2022 31/10/2022 30/12/2022 | [6 empty] | 6 | 0 | 6 | 0% | 2.2 | wilson Torres
| 2.3 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31 - Julio 30 -Diciembre | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 2.3 | John Galvis
| 2.4 | Realizar la medición y seguimiento de la encuesta de satisfacción a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad | Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 2.4 | Ronald Lalindez
| 2.5 | Fortalecimiento de atención al ciudadano y grupos de valor a través de canal virtual, mediante agendamiento de las interacciones | Atender canal agenda web con nivel de servicio superior al 90% | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI Grupo de Tecnología de la Información Soluciones Digitales | 04/04/2022 05/07/2022 03/10/2022 30/12/2022 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | wilson Torres
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | Capacitaciones efectuadas | Cantidad | 3 | Subdirección de Talento Humano | 31-may-22 30-sept-22 31-dic-22 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0% | 3.1
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la Resolución 40332 que reglamenta el trámite interno del derecho de petición | Realizar la actualización de puntos específicos de la resolución así como el cambio de la redacción del Artículo 8 del mismo documento. | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-03-31 |  |  |  | . |  |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 4.1 | Hernando Rodríguez
| 4.2 | Divulgación de boletines internos sobre temas de la resolución "que reglamenta el trámite interno al derecho de petición". | Socializar temas de resolución de PQRDS | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31-may-22 30-sept-22 31-dic-22 |  |  |  | . |  |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 4.2 | Hernando Rodríguez
| 4.3 | Adelantar una campaña dirigida a los colaboradores para sensibilizar en la imprtacia del cumplimiento oportuno de las PQRS y la relación que tiene con la prevención del daño antijurídico. | Realizar una camapaña de sensibilización para el cumplimiento en la atención de PQRS | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 4.3 | Hernando Rodríguez
| 4.4 | Actualización política de tratamiento de datos en el Ministerio de Minas y Energía | Politica de Tratamiento de datos personales actualizada | Cantidad | 1 | Grupo de infraestructura tecnológica Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Daniela Bermudez
| 5.1 | Identificar y priorizar temáticas para la construcción en lenguaje claro | Documentos identificados para ser construidos por el laboratorio de simplicidad | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 31/05/2022 30/09/2022 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 5.1 | Martha Jaime
| 5.2 | Realizar espacios de focus group para escoger los documentos a construir en laboratorios de simplicidad en lenguaje claro | Documentos construidos en lenguaje claro | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/06/2022 31/10/2022 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0% | 5.2 | Martha Jaime
| 5.3 | Medir la satisfacción a los ciudadanos en relación a los documentos construidos. | Encuesta diseñada y aplicada | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/11/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 5.3 | Martha Jaime
| 5.4 | Recolectar los conocimientos procedimentales del sector Mineroenergética para la garantizar la construcción del know how de Servicio al Ciudadano asegurando la documentación de los casos de éxito que pueden generar la eficiencia institucional | Identificación de los Grupos de Valor de acuerdo a sus caracteristicas socio- demograficas intereses y canales de contacto | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 17/11/2021 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0% | 5.4 | Andrea
| 5.5 | Divulgar la Carta de Trato digno y política de servicio del Minenergia por los diferentes canales de atención | Identificación del nivel de conocimiento de la ciudadanía para con la carta de trato digno y política de servicio del minenergia | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 15-julio-2022 31-Dic-2022 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | john Galvis
| 5.6 | Actualizar de caracterización y grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía 2022 | Identificación y caracterización de los grupos de valor y ciudadanía que interactúan con el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 30/11/2022 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Ronald Landinez Rey
Note on M4: Registre el avance de la meta, según corresponda la unidad de medida (Cantidad o %).
Note on X4: Registre el avance de la meta, según corresponda la unidad de medida (Cantidad o %).
Note on J5: Favor digitar en forma general el avance y posteriormente incluir esta información en el archivo de WORD (Incluir evidencias y mayor nivel de detalle)

## Comp. 5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2022
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información sobre los estados contables de manera mensual del Ministerio | Estados contables elaborados | Cantidad | 12 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2022-12-30
| 1.2 | Presentar a la ciudadanía el resultado del seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana por medio de informes trimestrales. | Publicar en el portal web los Informes de Mecanismos de Participación Ciudadana | Cantidad | 4 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 10-Abr-22 10-Jul-22 10-Oct-22 10- Ene-23
| 1.3 | Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la entidad | Contratación publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía | Cantidad | 12 | Grupo de Gestión Contractual | mensualmente
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mantener actualizados los conjunto de datos publicados por el Ministerio de Minas y Energía en datos,gov.co | Conjuntos de datos actualizados | Cantidad | 3 | Grupo de Soluciones digitales | 10-Abr-22 10-Jun-22 10-sept-22
| 2.2 | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, en cumplimiento de la Ley1712 de 2014 | Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Porcentaje | 100% | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 2022-09-30
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar instrumentos archivísticos al interior del Ministerio | Implementación de instrumentos archivísticos | Instrumentos implementados | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 22-Dic-22
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar informe relacionado con la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento con el estado de los aspectos esenciales de la NTC 6047 con los cuales cumple el Ministerio | Cantidad | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2022-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Evaluación por medio de análisis del tráfico del módulo foros como herramienta para la participación de los ciudadanos en la construcción conjunta de proyectos normativos y otros documentos. | Reporte Generado | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 15-Jun-22 15-dic-22
| 5.2 | Monitoreo de la información publicada en la página web del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Información actualizada y accesible | Cantidad | 2 | Grupo de comunicaciones y prensa. Grupos de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión de la Información | 10 de junio de 2022 15 de diciembre de 2022
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @RAFAEL ANTONIO CARO QUITO y @MARTHA ISABEL JAIME GALVIS Aquí falta un informe entonces vamos es en el 50% de avance Respuesta: si Luisita, queda el segundo informe

## Comp. 6 Part y Anticorrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2022
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada
Subcomponente 1. Estrategia para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Disponer trámites modelados | Disposición de los servicios de tramites modelados en el aplicativo ARGO | Tramites por modelar / Tramites modelados | Cantidad | 2 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI | 22-Dic-22
| 1.2 | Adelantar actividades, sensibilizaciones o procesos pedagógicos que permitan interiorizar el conocimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio . | Implementar acciones al interior del Ministerio relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio | Actividades conocimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno del Ministerio adelantadas | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad Subdirección de Talento Humano | 30-Abril-22 30-Agos-22 31-Dic-22
Subcomponente 2. Estrategia para la Gestión de Conflicto de Interés | 2.1 | Sensibilización de la Ley Disciplinaria y de conflicto de intereses | Sensibilizaciones a través de diferentes medios o mecanismos | Sensibilizaciones realizadas | Cantidad | 4 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 30-Abril-22 30-Jul-22 30-Oct-22 31-Dic-22
| 2.2 | Desarrollo de acciones encaminadas a la gestión de conflicto de Interés | Implementar herramientas y /o desarrollar actividades relacionadas con la gestión de conflicto de interés en el Ministerio de Minas y Energía | Acciones Adelantadas | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad Subdirección de Talento Humano Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - RCGI OPGI | 30-Abril-22 30-Agos-22 31-Dic-22