## Component 1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigar los Riesgos
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer cuatrimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Segundo cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Subcomponente 1 Política de Administración de riesgos | 1.1. | Revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio acorde con la guía para administración del riesgo Versión 5 del DAFP y modificar Resolución y Manual de Riesgos | Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Control Interno | Política aprobada, Manual de Riesgos ajustado y Resolución modificada | Documentos | 3 | Oficinas de Planeación y Gestión Internacional y Control Interno | 2021-12-15 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional está estudiando la caja de herramientas que la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ofrece para las entidades, la oficina se encuentra diseñando la estrategia para la implementación de estos nuevos criterios que se basan en los pilares de la guía anterior, esta estrategia va a estar articulada de acuerdo con el modelo integrado de planeación MIPG, la estructura de los roles y responsabilidades y sus líneas estratégicas (1ra línea de defensa líderes de proceso y equipos de trabajo, 2da línea de defensa: jefes de planeación y gerencia de riesgos y la 3ra línea de defensa: control interno). Se espera tener avances de esta estrategia para el segundo semestre de la vigencia. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional plasmó en un primer borrador el documento de política de calidad, el cual permite plasmar los lineamientos de la guía versión 5 del Departamento Administrativo de Función Pública, con el fin de poder implementar estos criterios en los mapas de riesgos en la vigencia 2022, se realizaron mesas de trabajo con Secretaría General y la Oficina de control Interno, con el fin de afinar estos conceptos y así poder finiquitar este documento. | La política de riesgos fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los concetos fueron apropiados por la entidad y se gestionaron mesas de trabajo con los diferentes áreas para construir el mapa de riesgos 2022.
Subcomponente 2 Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de riesgos de corrupción) | 2.1. | Trabajar conjuntamente con los dueños de procesos, para la revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Mapa de riesgos de corrupción, por procesos y por temáticas, revisado y ajustado | Mapa de riesgos institucional revisado y ajustado. | Mapa de riesgos institucional | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 31/12/2021 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional está estudiando la caja de herramientas que la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ofrece para las entidades, la oficina se encuentra diseñando la estrategia para la implementación de estos nuevos criterios que se basan en los pilares de la guía anterior, esta estrategia va a estar articulada de acuerdo con el modelo integrado de planeación MIPG, la estructura de los roles y responsabilidades y sus líneas estratégicas (1ra línea de defensa líderes de proceso y equipos de trabajo, 2da línea de defensa: jefes de planeación y gerencia de riesgos y la 3ra línea de defensa: control interno). Se espera tener avances de esta estrategia para el segundo semestre de la vigencia. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Secretaría General tiene planteadas dentro de su planeación, realizar mesas de trabajo con los responsables de cada proceso con el fin de construir los mapas de riesgos de la entidad, Secretaría General logró establecer alianzas estratégicas con Secretaría de transparencia y Presidencia de la Republica para que asesorara a los servidores del Ministerio en el levantamiento de los mapas de riesgos de corrupción, estas mesas de trabajo se encuentran dentro de la planeación conjunta que se tiene con la OPGI. | Se gestionaron las mesas de trabajo que se tenían planificadas con la Secretaría de Transparencia, Transparencia por Colombia, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la Secretaría General y los diferentes líderes de proceso con el fin de evaluar los riesgos en materia de corrupción que tenía actualmente la entidad, evaluarlos y proponer un nuevo planteamiento.
| 2.2. | Promover la implementación de un sistema integral de riesgos en el Ministerio de Minas y Energía | Sistema integral de riesgos promovido en el Ministerio | Sistema integral de riesgos * | Sistema* | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2021-12-15 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional se encuentra realizando un seguimiento minucioso a los mapas de riesgos de la entidad, sin embargo de acuerdo con la implementación del sistema SIGAME el cual contiene la información concerniente al sistema de gestión de calidad (incluyendo los riesgos que afectan los procesos) se espera que se tenga un espacio en este sistema que nos permita administrar la información de los riesgos, adicionalmente se está realizando un trabajo articulado con el área tic para que la implementación sea la más adecuada y cumpla con los estándares del DAFP. | Se está trabajando en la articulación de dos de los sistemas de información y Gestión de la entidad, por un lado se encuentra el sistema SIGAME, que es el sistema donde se almacena y gestiona la información relacionada con el sistema de gestión de calidad y por el otra lado se encuentra el sistema Archer, este último donde se están realizando las pruebas de funcionalidad y usabilidad del subproceso de riesgos. | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional realizó todas las gestiones pertinentes para la articulación entre los sistemas, sin embargo, dicha articulación se considera poco práctica, se tomó la determinación de sistematizar la plantilla de control de riesgos a través del sistema SIGAME, dicho sistema se encuentra actualmente en construcción por parte de la OPGI y dicho módulo se implementará en el 2022. Para la vigencia 2021 se logró implementar plantilla para la formulación y control de los riesgos de acuerdo con los parámetros del Departamento Administrativo de Función Pública de acuerdo con la guía versión 5.
Subcomponente 3 Comunicación y consulta | 3.1. | Revisar las observaciones recibidas, y ajustar el mapa de riesgos institucional, si hay lugar, dentro del proceso participativo con la ciudadanía y los funcionarios del MME. | Mapas de riesgos de corrupción institucional, ajustado, frente a observaciones de la ciudadanía y funcionarios del MME | Mapa de riesgos de corrupción institucional, ajustado | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2021-01-22 | Se realizó la respectiva publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Esta actividad se llevó a cabo en el mes de enero | Esta actividad se llevó a cabo en el mes de enero
| 3.2. | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, en la página web del Ministerio. | Mapa de riesgos del MME, publicado | Mapa de riesgos publicado | Mapa de riesgos | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la Información y Servicio al ciudadano | 2021-01-31 | De acuerdo con lo estipulado por la ley y los procedimientos internos, mapa de riesgos fue publicado en el portal web, en conjunto con el presente plan. | Esta actividad se llevó a cabo en el mes de enero | Esta actividad se llevó a cabo en el mes de enero
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Hacer monitoreo periódicamente, a los riesgos de corrupción de la entidad | Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con monitoreo. | Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción, publicado | Informe | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 7 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2021 | Se realizaron los respectivos seguimientos a los riesgos de corrupción, en cuanto al informe del primer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web. | Se realizaron los respectivos seguimientos a los riesgos de corrupción, en cuanto al informe del segundo cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web. | Se realizaron los respectivos seguimientos a los riesgos de corrupción, en cuanto al informe del tercer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción del MME, cuatrimestralmente y publicarlos en la web | Seguimiento a los riesgos de corrupción del MME cuatrimestralmente | Informes de seguimiento a los riesgos de corrupción del MME publicados | Informe | 3 | Oficina de Control Interno | 10 primeros días después de los cortes: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 del 2021 | El informe del primer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web. | El informe del segundo cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web. | El informe del tercer cuatrimestre, este se encuentra en construcción y pendiente a ser publicado en la página web.

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites - 2021 ***
Datos del trámite |  |  | Acciones de racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de ejecución |  |  | Primer trimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Tercer cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Número | Nombre | Estado | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acciones racionalización | Fecha de realización |  | Responsable
[8 empty] | Fecha inicio | Fecha Final
449 | Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central de generación eléctrica | Inscrito | El procedimiento requiere de la intervención de varias dependencias de la entidad, lo que demora la emisión del producto final que es una Resolución y su entrega al peticionario, lo que puede tardar hasta 45 días calendario. | El producto final será emitido directamente por una sola dependencia que es la Dirección de Energía permitiendo la reducción de tiempos en la revisión y atención final al usuario. | Reducción de tiempo de respuesta, agilizando la entrada en operación comercial de una central eléctrica. | Administrativa | Reducción de pasos en procedimiento interno y actualización de registro en el SUIT | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica | Se elaboró ficha técnica Excel, derivada del formulario del DAFP con detalles ampliados para facilitar que la información normativa y técnica pueda ser verificada con los enlaces de los procesos. La ficha del trámite de Fijación de capacidad instalada fue diligenciada según información SUIT, se verificó información normativa y se colocaron inquietudes y observaciones para corroboran con dueños de procesos. Se participó en la capacitación del DAFP sobre Metodología de Estandarización de Trámites del 30 de abril, para reconocer y aplicar la metodología para racionalización bajo criterios técnicos que lleven a buen término el cumplimiento de la estrategia. | Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Hidrocarburos para profundizar la estrategia de trámites en el marco de la Ley 2052 y se pasó toda la información que se encuentra en SUIT del T.449 en plantilla de Excel, realizando las observaciones conforme al análisis confrontando el procedimiento interno y verificando normatividad, de esta manera se facilita efectuar ajustes previas a la formalización sin afectar la plataforma del DAFP, adicionalmente se ajustaron en el SUIT los vínculos de contacto dado que el acceso a la ventanilla única se encontraba interrumpido. Avance: 10% | Se efectuó optimización administrativa en términos de reducción de tiempo del trámite 449 de 45 días hábiles a 30 días hábiles, según lo acordado en mesas de trabajo con los dueños de proceso.
1293 | Declaración de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Inscrito | El procedimiento requiere de la intervención e interacción documental con varias dependencias internas y con entidades externas, lo que demora la emisión del producto final que es una Resolución y su entrega al peticionario | Efectuar automatización o digitalización del trámite y generar las interoperabilidades necesarias para facilitar la interacción entre los intervinientes y agilizar de manera significativa la obtención del resultado del trámite para el interesado. | Automatización del trámite y generación de las interoperabilidades relacionadas | Tecnológica | automatización e Interoperabilidad | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Dirección de Energía Eléctrica | Se elaboró ficha técnica Excel, derivada del formulario del DAFP con detalles ampliados para facilitar que la información normativa y técnica pueda ser verificada con los enlaces de los procesos. La ficha del trámite de Declaración de Utilidad Pública fue diligenciada según información SUIT, se verificó información normativa y se colocaron inquietudes y observaciones para corroboran con dueños de procesos. Se participó en la capacitación del DAFP sobre Metodología de Estandarización de Trámites del 30 de abril, para reconocer y aplicar la metodología para racionalización bajo criterios técnicos que lleven a buen término el cumplimiento de la estrategia. | Se han realizado 2 mesas de trabajo más con la Dirección de Energía Eléctrica, la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Soluciones Digitales, en las que se ha revisado en detalle y confrontado la información de la plantilla Excel derivada de la información SUIT con observaciones, el procedimiento interno y la normatividad. Así se han establecido los ajustes contemplando además los requisitos de especificidad para continuar con la automatización del trámite. Avance 25% | Teniendo en cuenta que, con respecto a la estrategia inicial, no se logra ejecutar al 100% la racionalización tecnológica del trámite 1293, aunque ya se encuentra con avances significativos, el DAFP sugirió en mesa de trabajo la eliminación de éste en la estrategia y continuarla en la vigencia 2022.
480 | Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo | Inscrito | Se realiza una visita al predio, en el cual aun no se ha realizado construcción, por parte de un funcionario técnico del Ministerio. Lo cual no genera información relevante ni del resorte del Ministerio. | Se requiere un trámite que realmente refleje la revisión de criterios técnicos. Lo referido a los temas poblacionales y de distancias debe ser del resorte de las autoridades territoriales que definan, de acuerdo a los POT, la pertinencia de estas instalaciones en un territorio. | En la medida en que se define claramente la línea entre las competencias de la autoridad territorial y la nacional, el solicitante tendrá claridad sobre los requisitos, beneficios y obligaciones. | Normativa | Modificación del procedimiento establecido en la normatividad Decreto 1073 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.2,3.2; 2.2.1.1.2.2,3.3; 2.2.1.1.2.2,3.4; 2.2.1.1.2.2,3.5. y 2.2.1.1.2.2,3.6. | 2021-02-02 | 2021-11-30 | Dirección de Hidrocarburos | No se reporta avance para este primer corte | No se reporta avance para el segundo corte | En cuanto a la racionalización normativa del trámite 480 se determinó en mesas de trabajo con los dueños de procesos, que dicha racionalización no era viable realizar, pero sí la optimización del mismo, por lo que se debe modificar el tipo de racionalización, pasándolo de tipo normativo a administrativo, ante lo cual el DAFP igualmente sugirió eliminarlo y continuarlo en la estrategia de 2022 con ésta nueva clasificación.
264 | Registro como productor de alcohol carburante | Inscrito | Este es un trámite que implica demoras para el usuario al momento de efectuar la solicitud y para recibir el resultado por parte de Minenergía. | Revisar el procedimiento desde los aspectos técnicos y normativos y efectuar los ajustes correspondientes para su optimización y viabilización para el diseño tecnológico que permita articular el trámite con el Sistema de Información de Combustibles Líquidos - SICOM bajo BPM | Procedimiento claro con facilidades de gestión que le permita al usuario ahorro de tiempo al establecer la solicitud y recibir el resultado por parte de Minenergïa | Administrativa | Mejora u optimización del procedimiento asociado al trámite | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Dirección de Hidrocarburos | No se reporta avance para este primer corte | Se han realizado 2 mesas de trabajo más con la Dirección de Hidrocarburos, Grupo de Gestión de Proyectos y Optimización, en las que se ha revisado en detalle y confrontado la información de la plantilla Excel derivada de la información SUIT con observaciones, el procedimiento interno y la normatividad. Así se han establecido ajustes contemplando que se incluirían en el último trimestre en el SUIT y en GOV.CO. se resalta que se ha encontrado la viabilidad para reducir a la mitad el tiempo de atención pasando de 30 días a 15 días, acogiendo la normatividad del trámite y los procedimientos internos, se espera continuar reduciendo pasos y viabilizar la automatización posteriormente. Avance 20% | Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de Hidrocarburos en las cuáles se revisó el procedimiento existente, la información registrada en el SUIT y se levantó un nuevo procedimiento.

## Componente 3
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de Cuentas
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Tercer cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Publicar memorias al congreso | Memorias al congreso publicadas | Cantidad | 1 | OPGI | 2021-10-30 | Durante el primer trimestre del año 2021, el Grupo de Comunicaciones y Prensa en conjunto con otras dependencias, ha trabajado en la estructuración y evaluación de la información de Memorias al Congreso, que será presentada ante el equipo de Rendición de Cuentas y ante el Ministro Diego Mesa, para su aprobación. La recopilación de información que se realice, será un trabajo conjunto con las áreas, proyectando los resultados en materia del sector minero energético bajo los periodos de junio de 2020 a mayo de 2021. Una vez aprobada la línea de trabajo, se procede a la redacción de los capítulos y al diseño de los insumos, incluyendo capítulo administrativo y e informe de ejecución. | Se generaron los documentos preliminares de memorias al congreso los cuales se encuentran en aprobación del ministro, una vez esta información sea aprobada se procederá a su publicación a través de la página web para el conocimiento de la ciudadanía en general, así como la generación de contenidos gráficos y audiovisuales. | Se creo el documento de memorias al congreso, dicho documento se encuentra publicado en el portal web de la entidad en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/en/memorias-al-congreso-2020-2021
| 1.2 | Visibilizar las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz. | Socialización de los compromisos de la entidad a través de los canales interno y externos. | Piezas gráficas | Cantidad | 3 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | El informe de las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz, se socializó en el portal web de la entidad en el mes de marzo de 2021. El documento se puede consultar en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24280869/INFORME+PAZ+2020.pdf. Igualmente se realizo una pieza grafica con el fin de realizar la divulgación dentro del Ministerio. | Durante el desarrollo del 2 cuatrimestre del año se han socializado 3 piezas con cifras importantes respecto a las acciones realizadas por la entidad en el marco de los compromisos adquiridos frente al acuerdo de paz. Estas se han socializado de manera interna (Canal institucional Vivo Minenergía) y de manera externa (Canal externo Boletín Ciudadano). | Para el último cuatrimestre del año se lograron socializar 2 piezas más de manera interna (Canal institucional Vivo Minenergía) y de manera externa (Canal externo Boletín Ciudadano). Las piezas se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmmontenegro_minenergia_gov_co/EjMrWfB8StpEppmRatktPqEBOvbO1cF95TNfdV172DuOSA?e=ZtB0Dh
| 1.3 | Gestionar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a través de los canales de comunicación dispuestos. | Establecer un cronograma de comunicaciones donde se aclare cómo se efectuará el proceso de información y socialización a la ciudadanía antes, durante y posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Cronograma con etapas de comunicaciones | Etapas de comunicaciones (Piezas acorde a la necesidad) | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-jul-21 31-ago-21 30-sep-21 | A la fecha se han organizado una serie de reuniones con el área de comunicaciones para estructurar el cronograma con posibles tiempos, temáticas y estructurar el espacio. A continuación, se comparte un enlace drive de evidencias de los espacios que se han adelantado durante el primer trimestre que aplican en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmmontenegro_minenergia_gov_co/EiRnJrHeVulJhMOMcxD80iMBs1YLkpyJkaM-5dX3juhMTw?e=5%3afRU0Gn&at=9 | De acuerdo con el plan de acción de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2021, se elaboro el cronograma de comunicaciones en el cual se da a conocer las actividades relacionadas con difusión y socialización antes, durante y posterior de la Audiencia Publica 2021 al interior de la entidad y al exterior con la ciudadanía. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/lmmontenegro_minenergia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B11CFD110-DCE9-4BA0-9463-63F500486DB4%7D&file=Cronograma%20RdC.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Como ejercicio interno de Rendición de Cuentas, se desarrollaron 4 espacios donde algunas áreas, que no tienen exposición directa a la ciudadanía en la Audiencia Pública final, expusieron a funcionarios y colaboradores sus logros puntuales en el periodo 2020-2021. Más detalles aquí: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmmontenegro_minenergia_gov_co/EhdCK21LDytDm1VipDL_3bcBSdMnuZJfjMxhQ63CAXJUXQ?e=ijH5HL Finalmente, ya se ultiman detalles para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Este se desarrollará de manera virtual a través de los canales de comunicación de la entidad, para toda a ciudadanía y grupos de valor interesados, el próximo viernes 10 de diciembre de 2021 a las 08:00 a. m.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Estructurar cronograma de espacios de participación y diálogo ciudadano | Cronograma de espacios de participación y dialogo divulgado | Cronograma de espacios de participación y dialogo | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 2021-02-15 | El Ministerio de Minas y Energía, desarrolla de manera permanente diversos espacios, dirigidos a los ciudadanos y partes interesadas en el sector minero energético, con el fin de socializar, dialogar y rendir cuentas sobre su gestión. Los espacios que se programan y que tienen en cuenta la caracterización de los usuarios, a nivel nacional y regional, son convocados de manera oportuna a través de la sección de eventos que se encuentra en la página principal del portal. https://www.minenergia.gov.co/espacios-ciudadanos. | El Ministerio de Minas y Energía, desarrolla de manera permanente diversos espacios, dirigidos a los ciudadanos y partes interesadas en el sector minero energético, con el fin de socializar, dialogar y rendir cuentas sobre su gestión. Los espacios que se programan y que tienen en cuenta la caracterización de los usuarios, a nivel nacional y regional, son convocados de manera oportuna a través de la sección de eventos que se encuentra en la página principal del portal. https://www.minenergia.gov.co/espacios-ciudadanos. | El cronograma de espacios ciudadanos 2021 fue estructurado y publicado en la página Web en el mes de febrero para que todos los interesados en participar pudieran hacerlo, adicionalmente las memoras de espacios realizados están disponibles para consulta de todas las personas que deseen verificar la gestión realizada https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos
| 2.2 | Realizar espacios de dialogo nacionales y territoriales | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), | Memorias de eventos de dialogo realizados | Porcentaje | 100% | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y Dependencias del Ministerio que realicen espacios de dialogo | 2021-12-15 | Para el primer trimestre del año se estimaba realizar 24 espacios ciudadanos en diferentes departamentos, pero por las condiciones sanitarias que actualmente afronta el país se restringieron y cancelaron algunos de los espacios programados, realizando 9 eventos presenciales en las ciudades de Puerto Gaitán, Riohacha, Bogotá, Supía, Quibdó, Popayán, con un aproximado de 615 asistentes beneficiados. En el siguiente enlace se publicó el seguimiento a los espacios de diálogos realizados durante el primer trimestre 2021: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24262508/MEMORIAS+ESPACIOS+CIUDADANOS+PRIMER+TRIMESTRE+2021.pdf | Durante el segundo trimestre del año 2021, se realizaron 22 espacios ciudadanos en regiones como Bogotá, Medellín, Pasto, Quibdó, Sincelejo, Caucasia, Riohacha, Barrancabermeja, Suárez, Puerto Bolívar, entre otros. Dentro de la ejecución del cronograma de eventos, se realizaron tres sesiones virtuales y 19 presenciales, controlando el aforo de presencialidad, de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social impartidas por las autoridades nacionales. Los objetivos de estos espacios de interacción se desarrollaron en las fases de planeación participativa, Diálogo participativo, y Toma de decisiones, en los que aproximadamente 1040 ciudadanos, tuvieron la oportunidad de participar en la institucionalidad, a partir de sus aportes en la construcción de soluciones que permitan diseñar de manera conjunta las políticas, planes de trabajo, toma de decisiones, y diálogos constructivos en torno a conflictos y situaciones particulares de las regiones; propiciando el acercamiento real con nuestros grupos de valor. El informe completo puede ser consultado por medio del enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asaavedrac_minenergia_gov_co/ETO5Wmuoh3ZAnBV5tSgKOl4B9LqJgCc_VqduJMSRczj6XA?e=FNEYFd | Durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021, se realizaron 77 espacios ciudadanos en regiones como Bogotá, Medellín, Guachetá, Quibdó, Cali, Chaparral, Riohacha, Barrancabermeja, Jagua de Ibirico, Bucaramanga, Cúcuta, Bochalema, Caucasia entre otros. Dentro de la ejecución del cronograma de eventos, se realizaron sesiones virtuales y presenciales, controlando el aforo de prespecialidad, y de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social impartidas por las autoridades nacionales. Los objetivos de estos espacios de interacción ciudadana se desarrollaron en las fases de Planeación Participativa, Diálogo Participativo , Toma de Decisiones, y Resolución de conflictos, en los que aproximadamente 5236 ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar en la institucionalidad, a partir de sus aportes en la construcción de soluciones que permitan diseñar de manera conjunta las políticas y planes de trabajo, toma de decisiones, y diálogos constructivos en torno a conflictos y situaciones particulares de las regiones; propiciando el acercamiento real con nuestros grupos de valor en entornos naturales que permitieron la construcción de lazos colaborativos El informe completo puede ser consultado por medio del siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos
| 2.3 | Presentar informe de espacios de dialogo ciudadano | Informe de espacios de dialogo ciudadano publicado | Informe | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 15-mayo-21 15-sept-21 31-dic-21 | En el siguiente enlace se publicó el seguimiento a los espacios de diálogos realizados durante el primer trimestre 2021: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24262508/MEMORIAS+ESPACIOS+CIUDADANOS+PRIMER+TRIMESTRE+2021.pdf | Durante el segundo trimestre del año 2021, se realizaron 22 espacios ciudadanos en regiones como Bogotá, Medellín, Pasto, Quibdó, Sincelejo, Caucasia, Riohacha, Barrancabermeja, Suárez, Puerto Bolívar, entre otros. Dentro de la ejecución del cronograma de eventos, se realizaron tres sesiones virtuales y 19 presenciales, controlando el aforo de prespecialidad, y de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social impartidas por las autoridades nacionales. Los objetivos de estos espacios de interacción ciudadana se desarrollaron en las fases de Planeación Participativa, Diálogo Participativo, y Toma de Decisiones, en los que aproximadamente 1040 ciudadanos ,tuvieron la oportunidad de participar en la institucionalidad, a partir de sus aportes en la construcción de soluciones que permitan diseñar de manera conjunta las políticas, planes de trabajo, toma de decisiones, y diálogos constructivos en torno a conflictos y situaciones particulares de las regiones; propiciando el acercamiento real con nuestros grupos de valor. El informe completo puede ser consultado por medio del siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24262508/MemoriasEspaciosCiudadanos-SegundoTrimestre2021.pdf | En la página Institucional se presenta el consolidado de espacios ciudadanos realizados en el transcurso del año 2021, por medio de tres informes trimestrales con la recopilación de evidencias históricas de los encuentros con la ciudadanía en escenarios de dialogo y construcción de la institucionalidad Para consultarlos por favor acceda por medio del siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/espacios-ciudadanos
| 2.4 | Conformar el equipo líder de Rendición de Cuentas RdC y socializar el cronograma de actividades, con responsables para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas de 2021 | Equipo líder y programa para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - RD 2021 | Acta equipo líder y lista de chequeo de las actividades de acuerdo a manual de RD. | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-20 | Se conformo el equipo líder de rendición de cuentas, integrado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y el Grupo de Comunicaciones y Prensa, quienes motivan y contribuyen en la obtención de los insumos necesarios para el proceso de rendición de cuentas, liderando de manera proactiva la estrategia de RdC desde su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, además se revisó y puntualizo las tareas e hitos con sus responsables del plan de trabajo de esta vigencia. | Actividad finalizada y cumplida en 100% corte de abril. Se conformo el equipo líder de rendición de cuentas. | Actividad finalizada y cumplida en 100% corte de abril. Se conformo el equipo líder de rendición de cuentas.
Subcomponente 3. Responsabilidad para responder por los resultados de la gestión y motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional con ocasión de rendición de cuentas. | Informe de evaluación de los eventos de rendición de cuentas 2021 | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-15 | Se realizo informe de seguimiento del espacio realizado de rendición de cuentas denominado “La jugada del equipo 10 - Edición Especial con Entidades Adscritas” con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos, grupos de valor o partes interesadas los avances durante el primer trimestre del año y los hitos del sector minero energético 2021. | Se continuo con el seguimiento y evaluación de los Eventos de Rendición de Cuentas 2021, tomando como referencia el autodiagnóstico de gestión de rendición de cuentas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Hasta la fecha se han calificado y evaluado 5 espacios, los cuales se encuentran en un rango de 51-80: nivel de consolidación. | Actividad cumplida al 100% en el II cuatrimestre
| 3.2 | Efectuar seguimiento a los compromisos derivados de la rendición de cuentas | Matriz de seguimiento 2021 publicado y con seguimiento | Matriz de seguimiento | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación y Gestión Internacional. | 2021-12-30 | En el primer cuatrimestre no se han generado compromisos derivados de los espacios de diálogos o rendición de cuentas. | De acuerdo con los espacios realizados de rendición de cuentas no se han derivado compromisos en este trimestre. | En conjunto con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y El Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, se construyo la matriz de seguimiento de los compromisos derivados de la rendición de cuentas, en la cual se realizó seguimiento y se solicitó reporte a las dependencias correspondientes a los compromisos. La matriz se encuentra publicada en la pagina de la entidad en el módulo de Rendición de Cuentas https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24280869/Seguimiento+a+Compromisos+RdC+del+21AG20+con+indicadores+%281%29.pdf
| 3.3 | Socializar a los funcionarios y colaboradores las herramientas que sirven como mecanismo de control y vigilancia para la ciudadanía. | Capacitar a funcionarios y contratistas en los mecanismo de control y vigilancia establecidos para la ciudadanía. | Capacitaciones en mecanismos de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | Teniendo en cuenta el manual único de rendición de cuentas se capacitaron a los funcionarios y contratistas en : “ Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública” y la capacitación “Como comunicarte con lenguaje inclusivo”, esto con el fin de construir un estado más cercado a los ciudadanos a través de una relación mas transparente, abierta, incluyente y participativa. | Dando cumplimiento a los lineamientos impartidos por el manual de rendición de cuentas, se realizó un espacio de capacitación denominado "Encuentro líderes de rendición de cuentas del sector minero energético” el 25 de mayo con la participación de funcionarios y colaboradores del Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas y el DAFP donde se recalcó el conocimiento de los diferentes mecanismos de control social al servicio de la ciudadanía y su importancia en el ciclo de la gestión pública, como también los diferentes enfoques que se pueden dar al proceso de rendición de cuentas para lograr una mayor participación. | Conforme a los lineamientos se realizó la capacitación denominada “El Control social como deber y derecho ciudadano” el 6 de octubre el 2021 donde los funcionarios y colaboradores del Ministerio de Minas y Energía conocieron el propósito y alcance de la Ley 853 de 2003 y la Ley 1757 de 2015 en la forma como los ciudadanos pueden ejercer su derecho a fiscalizar la gestión pública
|  |  | Divulgar las herramientas de control y vigilancia que vayan surgiendo al interior del Ministerio durante el año. | Piezas de divulgación de herramientas de control y vigilancia | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-abr-21 30-ago-21 30-dic-21 | Se realizaron piezas de la Línea Ética, las cuales se divulgaron al interior del Ministerio por medio del boletín “Vivo Energía”, con el fin de dar a conocer a los servidores públicos como denunciar y reportar sobre hechos de corrupción y así realizar seguimiento, control y vigilancia a estos hechos irregulares. | Durante el mes de mayo se socializó a funcionarios y colaboradores, de manera interna y externa, pieza con información de interés sobre los organismos encargados de ejercer control y vigilancia a Minenergía en el ejercicio de sus funciones y de cara a la ciudadanía. | Durante el último trimestre del 2021 se socializaron a funcionarios y colaboradores, de manera interna y externa, 2 piezas con información de interés sobre cómo puede la ciudadanía ejercer control y vigilancia al Minenergía en el ejercicio de sus funciones.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe individual de la Audiencia Publica de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2021 | Informe de Audiencia Publica de rendición de cuentas 2021 publicado | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones y Prensa; Oficina de Planeación y Gestión Internacional; Dirección de Energía | 2021-12-31 | Se está iniciando con la consolidación de la información institucional del Ministerio de Minas y Energía para la construcción del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2021. | Se continua con la recopilación de información y evidencias para la construcción del informe de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2020-2021. En este trimestre se creó el formulario de inscripción, el cual se publicó en la página web de la entidad, además se solicito las piezas para la socialización interna de la audiencia. La información consolidada durante los meses anteriores se encuentra en validación para la posterior creación de contenidos para su presentación | El 10 de diciembre se realizo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2021 “LA NUEVA ENERGIA: Un legado para el presente y el futuro de Colombia” trasmitido a través de los canales de YouTube y Facebook live. Seguido de esto, se continúo consolidando las evidencias y se construyó el informe aplicando las 5 etapas de Rendición de Cuentas establecidas por el Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP. Este informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, en el módulo de Rendición de Cuentas en la sección Rendición de Cuentas 2021 https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24280869/InformeFinalRdC2021-BAJA-V2.pdf

## Componente 4
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Tercer cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento y documentar la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano | Informe publicado en portal Web | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-sep-21 31-dic-21 | Se elaboró el documento de la estrategia de servicio al ciudadano con el respectivo cronograma, los cuales están en proceso de aprobación por parte de la Coordinadora del grupo GISC para iniciar su ejecución. | Se realizó el informe que presenta el estado actual de actividades de acuerdo con lo relacionado en el documento de la estrategia de servicio https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24296944/Primer+informe+Estrategia+de+servicio.pdf | Se realiza el segundo informe de la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano, solicitando internamente dentro del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información, los elementos cuantitativos de las solicitudes allegadas al Ministerio: - Buzón devolución de llamadas - Atención a solicitudes en otras lenguas e idiomas, - PQRS - Voluntariados en servicio - Agendamiento de llamadas - Tramites y servicios.
| 1.2 | Presentar informe de resultados de la Gestión de PQRS | Informe de PQRDS publicado | Informe | Cantidad | 4 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 15-abr-21 15-jul-21 15-oct-21 10-ene-22 | Se elaboró y publicó el informe de mecanismos de participación ciudadana. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24283171/InformeMecanismosTrimestre1de2021+%281%29.pdf | Se elaboró y publicó el informe de mecanismos de participación ciudadana. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24283171/InformeMecanismosTrimestre2de2021.pdf | Se elaboró y publicó el informe de mecanismos de participación ciudadana del IV Trimestre de 2021. https://www.minenergia.gov.co/informes-y-publicaciones Se elaboró y publicó el informe de mecanismos de participación ciudadana del III Trimestre de 2021. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24283171/INFORMEMecanismosTrimestre3de2021_compressed.pdf
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Informe de monitoreo publicado | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 31-dic-21 | Se está realizando la reorganización de los canales, creando opciones adicionales como el agendamiento de llamadas y la implementación de canales itinerantes para garantizar la atención oportuna y de calidad al cien por ciento de los usuarios | Se realiza informe de seguimiento y evaluación a los canales de atención de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS y encuestas de satisfacción. Se realiza su publicación en la pagina web de la entidad, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: Informes y estadísticas: https://www.minenergia.gov.co/en/informes-y-publicaciones | En el portal web de la entidad se publicó el segundo informe de seguimiento y evaluación a los canales de atención de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS y encuestas de satisfacción. Link de consulta: https://www.minenergia.gov.co/en/informes-y-publicaciones
| 2.2 | Socializar el protocolo de Servicio al Ciudadano al interior del Ministerio | Socializaciones | Protocolo socializado y divulgado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | En este momento se encuentra publicada la versión 2020. Se está realizando la revisión de esta versión para hacer ajustes si es necesario y proceder a la respectiva socialización. | Se publica protocolo de servicio al ciudadano en la pagina web de la entidad, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/portafolios Se realiza la socialización el día 23 de junio por la plataforma Yammer y mediante el correo institucional. | Actividad finalizada y cumplida al 100%
| 2.3 | Revisión aleatoria de PQRDS para establecer si se esta utilizando lenguaje claro | Revisión aleatoria de PQRDS | Informe de revisiones aleatorias de PQRDS | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 20-dic-21 | Se revisaron y validaron 5 memorandos u oficios de respuesta a PQRSD aleatorios de la Base de Datos, en los cuales se evidencio el manejo de lenguaje claro y se da respuesta a las inquietudes planteadas por ciudadanos y congresistas de manera precisa. Anexo link de evidencia del primer informe cuatrimestral https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kdbermudez_minenergia_gov_co/ERWtHqGqKQhBuwT1RQW9z-EBJgtxwRmUgOor7Sn6uqOTIw?e=B4yFn7 | Para el reporte del informe de uso de lenguaje claro se revisaron y validaron diferentes respuestas otorgadas por las áreas del Ministerio a las PQRS de manera aleatoria, en los cuales se evidencio el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en lo referente a lenguaje claro. | Se realiza el último informe de revisión aleatoria a respuestas a PQRSD emitidos por las áreas del minenergia, aplicando la herramienta para la implementación de lenguaje claro elaborada por el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y de gestión de la Información. Se anexa informa del ultimo trimestre del año 2021. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/kdbermudez_minenergia_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021/Tercer%20informe%20revisi%C3%B3n%20PQRSD.docx?d=w2fe321b8cb5b4a4fb597e0585b253490&csf=1&web=1&e=nSUAPG
| 2.4 | Implementar un canal (Chatbot, otro) de atención adicional con información actualizada para procurar una interacción en tiempo real con el Ciudadano | Canal de atención | Canal de atención implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Grupo de Infraestructura | 2021-12-19 | En la primera mesa de trabajo se dio a conocer la herramienta denominada Salvador (chat bot), se evaluó la información con la que se cuenta Front end y código, por parte de GIT se nos informó que se revisaría la documentación y funcionalidad para iniciar con la reingeniería de Salvador. En la segunda mesa programada se viabilizo la reingeniería de Salvador, se nos informó por parte del grupo GIT que se está realizando un proceso de reingeniería para tomar todo aquello que sea útil para el proyecto a nivel de diseño y de programación; y una vez se concluya se está el tiempo que toma la fase de programación y se dará a conocer dicha fecha. “Herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad” En la tercera mesa de trabajo se revisaron los Mockups, se realizaron las observaciones correspondientes y se procedió con la firma del acta de aprobación. Segunda mesa de trabajo: Se avanzó en la definición del alcance y levantamiento de requerimientos. Tercera mesa de trabajo: Mockcups para aprobación Documento completo Mockups | En la última reunión con el equipo de Soluciones digitales se nos indicó el formato en el que se les debe pasar la información de la base de conocimiento para cargue masivo. Se aprobó la línea gráfica del chat Bot para el portal, se evaluó por el lado del equipo de soluciones digitales la propuesta, se hicieron observaciones al modo de captura de información como son los datos básicos de ciudadano, nombres y correo electrónico, se preguntó por el medio en el que se tendría acceso a esta información, dejando el requerimiento que, esta debe reposar en un registro de fácil acceso para el grupo. Por otro lado, se revisaron y aprobaron los mockups de la interface del usuario final (front end) alineado al nuevo portal, se informó por el grupo de soluciones digitales que la herramienta a utilizar será rasa (open source), basada in inteligencia artificial, por ello se cambió el formulario de captura de datos de los ciudadanos que inicialmente solicitaba nombre y correo electrónico. Se dio como nombre Consúltame, siguiendo la línea de las nuevas aplicaciones del Ministerio de Minas y Energía. Se informó mediante mensaje del ingeniero Efraín vía Chat de Teams, que la semana del 14 de junio del presente año, se retoma la reingeniería del Chat bot. Ya se está trabajando en el primer sprint, se solicitó por parte de la oficina de soluciones digitales, la creación del diseño gráfico de las pantallas del front end para la página WEB para el chat bot, esta se escaló a la oficina de comunicaciones y prensa. | Se implementó para la atención a los ciudadanos y grupos de valor un chat bot que responde a las preguntas que frecuentemente se hacen por canales como centro de contacto, correo electrónico para radicación PQRS. Espectro global del sistema Consta de dos módulos: Módulo administrativo y módulo RASA, en el módulo administrativo entran las consultas vía internet que los ciudadanos hacen, se transfieren a consúltame (RASA) quien de acuerdo a la base de conocimiento y el entrenamiento recibido contestará al ciudadano. Por el momento se cuenta con una base de conocimientos de 900 preguntas. Aquí la base completa: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EWgwsXFBlL1Jk_4qyTebX8sB3mjXnyXnl3jMSdCjFkmYYg?e=oHcaXE
| 2.5 | Realizar ejercicios de innovación o implementación de ideas, con la participación de la ciudadanía | Ejercicios de innovación implementados | Informe | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Realización de reuniones con empresas de innovación a nivel nacional como Ruta N, Innpulsa, Quid Lab, Colombia Inteligente entre otros, para entender alcance y posibles convenios con entidades, realización de Anexo técnico para definición de objetivo “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para el desarrollo, de un proyecto de innovación abierta que involucre la participación de la ciudadanía en los retos planteados, promoviendo la generación de soluciones energéticas para las comunidades que lo requieran” alcance, condiciones técnicas del servicio, equipo mínimo de trabajo, para publicación en SECOP y posterior envió de invitaciones a participar a proveedores | - Durante el mes de agosto fueron realizadas las reuniones del proyecto con los diferentes aliados como FENOGE, CIDET, COLOMBIA INTELIGENTE Y CIAT, con el fin de delimitar el alcance, aportes, detallar las fases y tiempos del proyecto. - Del mismo modo, fue realizada el acta con FENOGE, Memorando de entendimiento con los demás aliados. - El 26 de Julio fue firmada el acta de inicio del convenio GGC-555-2021 - Mayo y Junio 2021: Durante el presente periodo se tuvieron varias reuniones de trabajo con la abogada del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano para la realización de los estudios previos del proyecto Reto Colombia 2021 comunidades energéticas y enviarlos al área contractual. - Así mismo se realizaron las presentaciones para la exposición del proyecto de innovación a las entidades vinculadas. - El 29 de junio fue presentado en comité de contratación el convenio entre el Minenergia y el CIDET obteniendo una respuesta favorable para su contratación y desarrollo de las fases planteadas. - Fue planteada la propuesta de cronograma de trabajo para los seis (6) meses de ejecución del proyecto por fases y entregables. - Realización de reuniones con los diferentes actores del convenio CIDET, Colombia Inteligente, FENOGE, OAAS, con el fin de definir los objetivos del proyecto - Se realiza carpeta compartida en drive para seguimiento y publicación de los archivos en: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/jagalvis_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx? - El 19 de agosto de 2021 se realizó comité de seguimiento del convenio - Fue realizado el comité de Minciencias el 21 de Junio a las 4:00 pm, con el fin de hacer seguimiento al convenio 427 de 2019, dentro de los compromisos y tareas por parte de Minciencias se encuentran: 1- Informe bimensual Abril-Mayo (%Ejecución Técnica y % ejecución Financiera por proyecto) 2- Informes semestral 2021 (%Ejecución Técnica y % ejecución Financiera por proyecto) 3- Carta suspensión por parte de la universidad central 4- Plan Operativo actualizado con meses reales 5- Respuesta a informe del padrino tecnológico 6- Acta del comité del 21-06-2021 7- Acta Firmada por parte de Minciencias y enviada el 30-06-2021 | Se continuo con las actividades del Convenio de innovación, denominado Reto Comunidades Energéticas Colombia 2021, a continuación, se describen las más relevantes: - Se realizó lanzamiento del Reto Comunidades Energéticas Colombia 2021 el día 15 de septiembre a las 11:00 a.m., - Lanzamiento de página web https://retocomunidadesenergeticas.com/ - Publicación de términos y condiciones, cronograma general del reto e incentivos por $35 Millones. - Sesión de preguntas y respuestas con interesados el 29 de septiembre vía webinarjam https://event.webinarjam.com/register/103/7vy6wtno - Publicación de Piezas de expectativa, videos y lanzamiento del reto - Se realizó sesión de preguntas y respuestas el 04 y 09 de octubre vía ZOOM para los postulados al reto - Inicio de ciclo de conferencias el 15 de octubre - Inicio de mentorías el 25 de octubre - Entrega de propuestas mejoradas del 12 al 16 de Noviembre - Evaluación abierta por la ciudadanía del 19 al 24 de Noviembre - Evaluación por Jurados del 25 al 30 de Noviembre - Publicación de finalistas 30 de Noviembre - Evento de cierre y premiación 13 y 14 de Diciembre Minciencias: - Fueron realizados comités de seguimiento al convenio con Minciencias 19 de Agosto y 22 de Noviembre para realizar seguimiento a los proyectos ubicados en el municipio de Sardinata en Norte de Santander (Sistema fotovoltaico) y en pueblo bello Cesar (Kiosko Multiservicios). - Se solicitaron los respectivos informes de ejecución técnica y financiera del proyecto - Fueron realizadas visitas al territorio el 15 de octubre de 2021 con el padrino tecnológico Luis Sánchez, para revisar la ejecución del proyecto sistema fotovoltaico
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano brindadas por el DNP u otras entidades lideres en estos temas | Capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | De acuerdo a la agenda del Departamento Nacional de Planeación - DNP y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se está organizando la convocatoria a funcionarios y contratistas con el fin de participar en los eventos relacionados con el programa de servicio al ciudadano. | Se participa en conversatorio liderado por Función Pública frente a lenguaje claro que se realizo el día 8 de julio 2021. El 25 de mayo de 2021 se realizó la capacitación “Encuentro líderes de rendición de cuentas del sector minero energético”, dirigido por el Departamento Administrativo de Función Pública | Actividad finalizada y cumplida al 100%
Subcomponente 4. Normatividad y procedimental | 4.1 | Actualizar la documentación (procesos, procedimientos, caracterización de atención al ciudadano y grupos de interés) relacionada con servicio al ciudadano | Documentación relacionada con servicio al ciudadano actualizada | Documentación actualizada | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se realizó la actualización de los procedimientos: CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE VALOR (Código: SC-P-13, Fecha: 27-04-2021, Versión: 4). y ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN – PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4). Igualmente se incluyó en el sistema de gestión de calidad del Ministerio, un nuevo procedimiento denominado MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS DEL MME (Código: SC-P-14, Fecha: 27-04-2021, Versión: 1). | Actividad finalizada y cumplida en 100% corte de abril | Se realiza actualización de procedimientos el 01 de Octubre de 2021: -CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE VALOR (Código: SC-P-13, Fecha: 01-10-2021, Versión: 3). -MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS DEL MME (Código: SC-P-14, Fecha: 01-10-2021, Versión: 2). De acuerdo al cambio de nombre interno del grupo, anteriormente llamado Grupo de gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y actualizado mediante resolución 00497 de 2021 a Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información
| 4.2 | Divulgar sectorialmente el protocolo de atención a la población en condición de discapacidad | Brindar servicio integral de atención al ciudadano con enfoque diferencial | Protocolo de atención a ciudadanos en condición de discapacidad socializado | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-21 | El protocolo de atención a las personas en condición de discapacidad, se encuentra publicado en el portal web. Una vez se realice el encuentro que tiene como propósito la sensibilización para el conocimiento y relación con este tipo de población, se realzará la socialización del mismo. | Se divulgó a través del boletín ciudadano, el sitio donde está ubicado el protocolo de atención a personas en condición de discapacidad Ver: Boletín Ciudadano 011 - Ciudadanía | Durante la Semana de Colombia Incluyente se socializaron piezas de manera interna por el Vivo Minenergía, y, de manera externa a través del Boletín Ciudadano
| 4.3 | Divulgar internamente la Resolución 4-0332 de fecha 04.nov.2020, la cual reglamenta el tramite interno de las PQRS y determina usuarios para ejercer como firmantes de comunicaciones oficiales | Socializar Resolución | Socializaciones realizadas de la Resolución que reglamenta el tramite interno de las PQRS | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-09-30 | Ya se tiene preparado el primer mensaje. Se espera a más tardar en el mes de junio socializar las 2 piezas solicitadas. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/ETBVDX-IdVVMsGc08ERHGEcBDwvtG8cEJaQF-2EyXerODw?e=HnGYdc | Los días 02 y 25 de junio de 2021 se realizó la publicación de dos piezas por el correo Vivo MinEnergía, socializando contenido de la Resolución 40332 del 2020. El día 30/06/2021 se desarrolló la capacitación "Aspectos Normativos del Derecho de Petición y Socialización de la Resolución 40332 del 2020", para todos los funcionarios del MME. | Actividad cumplida al 100% en el II cuatrimestre 2021.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular un plan de mejora con base en la medición de satisfacción de la vigencia anterior | Plan de mejora | Plan de Mejora formulado e implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-06-30 | En virtud de los resultados de la ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, ENFOCADA A LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE LAS PQRDS DEL MINENERGIA 2020, el grupo de Gestión de la información y Servicio al ciudadano – GISC, elaboró Plan de Mejoramiento con 4 actividades. La primera de las actividades ya se cumplió, dado que se realizó la actuación del PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4), en donde se incluyó la atención de PQRDS de primer nivel. | Fueron formulados los planes de mejora respecto a las mediciones anteriores cumpliendo con el 100% de ejecución, también se relacionan las evidencias de su implementación a continuación: Es actualizada la información del trimestre correspondiente del SICOM y se relacionan cada una de las evidencias en: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/racaro_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fracaro%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPM%20%2D%20Plan%20de%20Mejora%2FPM%5FPlan%20de%20Mejora%20%2D%20Encuesta%20de%20Medicion%2FPM%20%2D%20Encuesta%20de%20Medicion%202020%20%2D%20SICOM&FolderCTID=0x0120004E8D2DD2DE52914CB5D330BC97DD31FC | Actividad cumplida al 100% Es actualizada la información del trimestre correspondiente del SICOM y se relacionan cada una de las evidencias en: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/racaro_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004E8D2DD2DE52914CB5D330BC97DD31FC&id=%2Fpersonal%2Fracaro%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPM%20%2D%20Plan%20de%20Mejora%2FPM%5FPlan%20de%20Mejora%20%2D%20Encuesta%20de%20Medicion%2FPM%20%2D%20Encuesta%20de%20Medicion%202020%20%2D%20SICOM%2FEvidencia3erT
| 5.2 | Diseñar y aplicar encuesta para medir la satisfacción en la prestación del servicio del usuario interno y externo del Ministerio para la construcción de acciones de mejora del servicio | Encuestas diseñadas y aplicadas | Encuestas de satisfacción | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 20-dic-21 | En virtud de los resultados de la ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, ENFOCADA A LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE LAS PQRDS DEL MINENERGIA 2020, el grupo de Gestión de la información y Servicio al ciudadano – GISC, elaboró Plan de Mejoramiento con 4 actividades. La primera de las actividades ya se cumplió, dado que se realizó la actuación del PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS (Código: SC-P-01, Fecha: 30-03-2021, Versión: 4), en donde se incluyó la atención de PQRDS de primer nivel. | Fue publicado oficialmente el formulario para medir la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios del Minenergia, para el diligenciamiento por parte de los diferentes grupos de valor, estas preguntas se enfocan en medir la confianza, facilidad y sencillez, calidad, variedad de canales, efectividad, diseño y funcionalidad de la página y niel de satisfacción https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=vjYm2NJtZE6ihHo0AvJOJ8Zgy-JncQZLo_uM7Taqu5JUMkdKNEo5OUY2T0ZXU0owQTdBSE1LRVpCNC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&Token=61d11ff0d6ea4304b17038e78366d580&TopView=Preview El 30 de agosto se realizó envió masivo del formulario de satisfacción, aumentando el nivel de respuesta de los ciudadanos. A cierre de agosto se han presentado 311 respuestas | 1-) Fue realizado el informe final de Medición de la Satisfacción, con un cierre de 372 preguntas, - https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-CO&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=vjYm2NJtZE6ihHo0AvJOJ8Zgy-JncQZLo_uM7Taqu5JUMkdKNEo5OUY2T0ZXU0owQTdBSE1LRVpCNC4u El informe se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24271091/MediciondelaSatisfaccion2021.pdf 2-) Fue lanzado en noviembre la encuesta de medición del SICOM 2021 en: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=jagalvis%40minenergia.gov.co&lang=es-CO&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=vjYm2NJtZE6ihHo0AvJOJ8Zgy-JncQZLo_uM7Taqu5JUMFA4RUQxVDRKTjZOMFpXMVNPWVc3OVNPNi4u En total fueron recibidas 140 respuestas
| 5.3 | Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas, en las que se identifique necesidades de información, preferencia de canales para interactuar con el Minenergía, información de utilidad publicada en la Web, medios de difusión de información de interés. | Grupos de valor caracterizados | Bases de datos de grupos de valor | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-30 | Fue realizado instrumento de medición de la satisfacción a nivel general de los grupos de valor del Ministerio en el mes de marzo de 2021. | - El mes de agosto finaliza con 311 respuestas que miden , los diferentes canales de interacción entre otros facturas. - El mes de junio cerro con 216 respuestas de la encuesta de medición de la satisfacción 2021 frente a los servicios del Minenergia, esta encuesta permitirá identificar la preferencia en el uso de los canales, niveles de satisfacción, calidad, percepción, tiempo entre otros. Esta encuesta de medición de la satisfacción 2021 frente a los servicios del Minenergia se encuentra publicada en: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=vjYm2NJtZE6ihHo0AvJOJ8Zgy-JncQZLo_uM7Taqu5JUMkdKNEo5OUY2T0ZXU0owQTdBSE1LRVpCNC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&Token=61d11ff0d6ea4304b17038e78366d580&TopView=Preview | Se realiza actualización de la caracterización de los usuarios y grupos de valor con preguntas base como tipo de persona, género, rango de edad, medios de comunicación, frecuencia de interacción, etc El informe se encuentra publicado en la pagina del Ministerio. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24271091/CaracterizacionUsuarios2021.pdf

## Componente 5
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información Pública
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Tercer cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2021 | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | Reporte de proyectos publicados en el portal web | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 20-dic-21 | La Agenda Regulatoria del Ministerio se encuentra publicada en el portal web del Ministerio. Link: https://www.minenergia.gov.co/en/agenda-regulatoria Con fecha de corte 27 de abril se han publicado para consulta ciudadana 38 proyectos se han recibido 133 comentarios. Link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/ESni9fy-RclNgQsW2tV3uCIBlazzvNjKWys8PLjMxHyH8g?e=5eGE0f | A fecha 27 de agosto se han publicado 67 proyectos para consulta ciudadana. Se encuentran tres proyectos activos para recibir comentarios y/o sugerencias. Los 67 proyectos publicados recibieron 268 comentarios. Se han hecho modificaciones a las agendas regulatorias de: Hidrocarburos, Energía Eléctrica, Formalización Minera, Minería Empresarial, Asuntos Ambientales y Sociales y Se adiciono la Agenda Regulatoria de Infraestructura Tecnológica | Se modificaron las Agendas Regulatorias de Hidrocarburos y la Dirección de Minería Empresarial, Infraestructura tecnológica, Asuntos Ambientales y Sociales, Dirección de Energía Eléctrico y Formalización Minera. https://www.minenergia.gov.co/en/agenda-regulatoria
| 1.2 | Publicar información sobre los estados e informes financieros y contables del Ministerio | Estados e informes financieros y contables elaborados | Informe de estados financieros y contables publicados en el portal web | Cantidad | 2 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-12-20 | En la sección “Ministerio” (Presupuesto - Estados Financieros) del portal web de la entidad, se encuentran publicados los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Enlace: https://www.minenergia.gov.co/estados-financieros | En la sección “Ministerio” (Presupuesto - Estados Financieros) del portal web de la entidad, se encuentran publicados los informes financieros y contables de los meses de enero a julio de 2021. Enlace: https://www.minenergia.gov.co/estados-financieros | En la sección “Ministerio” (Presupuesto - Estados Financieros) del portal web de la entidad, se encuentran publicados los informes financieros y contables de los meses de enero a octubre de 2021. Enlace: https://www.minenergia.gov.co/estados-financieros
| 1.3 | Publicar el directorio de Funcionarios actualizado en la pagina Web | Directorio Interno | Directorio actualizado y publicado | Cantidad | 3 | Subdirección de Talento Humano | 2021-12-20 | En la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" (Estructura Orgánica y de Talento Humano) del portal web del Ministerio, se encuentra publicado el Directorio Interno con las dependencias y funcionarios a cargo de cada una de estas. Igualmente se encuentra un correo electrónico (confirmaciondatos@minenergia.gov.co) con el fin de validar la información en caso de que un ciudadano sea contactado a nombre del Ministerio. Enlace https://www.minenergia.gov.co/directoriointerno | En la pagina web del Ministerio en el link https://www.minenergia.gov.co/en/directoriointerno, se encuentra publicado el directorio interno de funcionarios y contratistas actualizado. | En la pagina web del Ministerio en el link https://www.minenergia.gov.co/en/directoriointerno, se encuentra publicado el directorio interno de funcionarios y contratistas actualizado.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar a los grupos de valor cómo pueden participar en foros de consulta de proyectos, normas, planes, programas o políticas de la entidad. | Difundir los mecanismos existentes para participar en la toma de decisiones de la entidad. | Socializaciones realizadas de los mecanismos disponibles de participación | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-11-30 | Se realizaron socializaciones a través del Boletín Ciudadano 004 ( 26 de marzo) y 005 (29 de marzo) de los foros de consulta a nuestros grupos de valor, al igual que del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Se enviaron invitaciones mediante correo electrónico a los ciudadanos y grupos de valor: En segundo trimestre del año 2021 con corte 30 de junio se publicaron 15 documentos para consulta ciudadana, se enviaron invitaciones a los ciudadanos y grupos de valor para contar con su participación y con sus comentarios y/o sugerencias. Se enviaron piezas por medio del boletín ciudadano y difusión por redes sociales y aviso en el Home. | Se indicó a los ciudadanos y grupos de valor la forma de participar con sus comentarios y/o sugerencias con piezas informativas, socializadas en Boletines. En el momento que se publica un documento para consulta ciudadana, se envía pieza con enlace directo al espacio foros a los interesados que mediante formulario dispuesto en la sección agenda regulatoria manifiestan su interés en participar.
| 2.2 | Publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta, de acuerdo con la ley. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana | Reporte de proyectos publicados en el portal web | Cantidad | 3 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano. | 2021-12-20 | Se han publicado 38 proyectos normativos para consulta ciudadana, a los cuales se les ha hecho difusión invitando a participar a los ciudadanos grupos de valor mediante los boletines ciudadanos. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/ESni9fy-RclNgQsW2tV3uCIBlazzvNjKWys8PLjMxHyH8g?e=5eGE0f | A fecha 27 de agosto se han publicado 67 proyectos para consulta ciudadana. A la fecha se encuentran tres proyectos activos para recibir comentarios y/o sugerencias. Los 67 proyectos publicados recibieron 268 comentarios, en este enlace se encuentra el consolidado de los proyectos, con fechas de publicación y los vínculos al sitio de su publicación; donde están los antecedentes: Proyectos de Resolución, Decretos, planes, memoria justificativa, anexos técnicos y la certificación junto al informe de comentarios que está a cargo del Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y gestión de la Información https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/Ef-TJ4G86ldIqkpiFxv17EQB-Yii6CMp-pP3bITFp9uGQQ?e=19fqSD Se han hecho modificaciones a las agendas regulatorias de: Hidrocarburos, Energía Eléctrica, Formalización Minera, Minería Empresarial, Asuntos Ambientales y Sociales y Se adiciono la Agenda Regulatoria de Infraestructura Tecnológica Para más detalle en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/agenda-regulatoria En el segundo cuatrimestre del 2021, se publicaron 15 proyectos para consulta ciudadana, estos recibieron 71 comentarios de los ciudadanos y grupos de valor. Mayormente estos proyectos corresponden a Resoluciones, el área misional que más publico documentos fue Hidrocarburos. En este encontrara el detalle de los documentos publicados: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/Ecn2azI672FHtrj1Clah-R4B803SSVfHOMi1aO3rkehbeg?e=ojNrA4 | A la fecha se han publicado 102 documentos para consulta a los ciudadanos y grupos de valor del Ministerio de Minas y Energía con la siguiente caracterización: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EUxQIg7cHdhFvz8O43ZIwbEBYk5Fg1R-MRmBY06At2Xu2w?e=f5cbKM
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos de la gestión de la información para cargue en la pagina web del ministerio. | Documentos Técnicos y/o instrumentos de Gestión de la información actualizados y publicados en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" | Documentos por elaborar y/o actualizar para cargar en la web del Ministerio / documento elaborado y/o actualizado cargado en la web Ministerio. | Instrumento publicado | 5 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se realiza la actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR para la vigencia 2021 – 2022 adoptado mediante resolución 40032 del 5 de febrero de 2021 y se publica en la página WEB del Ministerio. | Se realiza la actualización de las Tablas de control de acceso - MME y se publica en la página WEB del Ministerio el 4 de mayo de 2021. | Se realiza la actualización del Índice de información clasificada y reservada - IICR - Formato Excel y el Fragmento de Acta de Aprobación IICR - Formato PDF, documento que aprueba el IICR. Se realiza publicación de las Tablas de Valoración y certificados de convalidación de los fondos de entidades liquidadas: *Electrificadora Archipiélagos Power And Ligth Co - Formato PDF *Electrificadora Córdoba- Formato PDF *Electrificadora Sucre- Formato PDF *Electrificadora Magangué- Formato PDF
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar informe relacionado con la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a lo establecido en la NTC 6047 (Contemplando las necesidades de la población con discapacidad). | Elaborar un documento con el estado de los aspectos esenciales de la NTC 6047 con los cuales cumple el Ministerio | Documento elaborado | Cantidad | 1 | Grupo de Servicios Administrativos. | 2021-09-30 | Se realizó 1 diagnóstico de accesibilidad física para el Plan Sectorial para la Atención de la Población en Situación de Discapacidad 2019 - 2022 del Ministerio de Minas y Energía sede calle 43, enviado a la oficina de planeación del Ministerio el 20 de diciembre de 2019. Las prioridades se adelantaron de acuerdo al presupuesto disponible para adelantar procesos contractuales. Se ejecutó el contrato número CAO-015-2020 con la empresa CONSORCIO MYC cuyo objeto consistió en: "Contratar las actividades de obra para la adaptación de las áreas de acceso de las personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida, relacionada con zonas de circulación peatonal y vehicular de la sede administrativa del Ministerio de Minas y Energía." En la adecuación y adaptación de la zona de circulación peatonal para las personas con movilidad reducida visual se adaptaron las siguientes zonas y elementos de circulación: 1. Diseño de superficies podotactiles (Empleo de losetas prefabricadas tipo alerta y guía) 2. Adecuación de rampas para acceso de personas cuyo medio de movilidad es el de silla de ruedas. 3. Demarcación vial con pintura de tráfico pesado 4. Suministro e instalación de señales verticales reglamentarias. 5. Marcas viales para personas con discapacidad y/o movilidad reducida con pintura de tráfico según norma y diseño 6. Demarcación con pintura tipo tráfico para cebras 7. Suministro e instalación loseta guía 40x40 según norma (CIDCCA) El registro fotográfico de las actividades se encuentra en los informes del contrato que reposa en la carpeta digital del Grupo de Gestión Contractual CAO-015-2020 Consorcio MYC. | Con el apoyo de Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, se realizó la compra y se dio inicio a la instalación de la señalética braille, a 31 de agosto de 2021 se ha realizado un 95% de instalación. El documento fue elaborado y presentado a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional en el año 2019, actualmente se están ejecutando actividades de ajustes razonables . | se realizó el análisis de las condiciones de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en la sede de la Carrera 50 del Ministerio de Minas y Energía. Se adjunta documento.
| 4.2 | Realizar los ajustes necesarios en el portal web del Ministerio, con el fin de brindar información accesible a personas en situación de discapacidad auditiva | Ajustes en el portal web del Ministerio, con el fin de brindar información accesible a personas en situación de discapacidad auditiva | Portal Web del Ministerio ajustado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | El Ministerio se encuentra desarrollando un nuevo portal web que contará con capacidad para permitir acceso a la población con discapacidad auditiva a través de Gifs. En el mes de marzo el INSOR, facilitó al Ministerio los Gifs para ser incluidos en el nuevo portal. | Se realizaron ajustes al portal web del Ministerio en la sección PARTICIPA, en donde se incluyeron videos con Close Caption para personas en situación de discapacidad auditiva. Adicionalmente, se realizaron videos para otras secciones de servicio al ciudadano que de acuerdo a análisis de contenidos presentan mayores visitas, tales como Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, foros ciudadanos. | Actividad cumplida al 100% en el II cuatrimestre Los Gifs que se desarrollaron para incluir en el ícono de atención preferencial, ya se encuentran disponibles y serán ubicados en el nuevo portal.
| 4.3 | Implementación de videos incluyentes del sector minero energético. | Diseño de videos con lenguaje de señas y sistema closed caption. (ANH e IPSE) | Videos | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 | A la fecha ya se cuenta con el desarrollo del video del IPSE y se espera la entrega por parte del proveedor seleccionado el video final de la ANH. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EXBQ51RddNNLi9-EFXGjs50BePqs1qR87vQOyweSSTfjFA?e=dDTR9Y | A la fecha, ya se cuenta con el desarrollo de todos los videos correspondientes a las entidades adscritas con su respectiva interpretación en lengua de señas y sistema de closed caption. Así mismo, estos fueron compartidos a cada una de las entidades adscritas para que sean ellos los encargados de gestionar su respectiva publicación en sus respectivos portales web. Estos pueden encontrarlos en el siguiente enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EkjFv-Qv6QFNrmfVG1HwX20B6QQRORowqHbMfgaXO_I-Dw?e=XbYUfg | Actividad cumplida al 100%
| 4.4 | Traducir a lenguas nativas alguno (s) de los documentos lineamientos o reglamentos técnicos de mayor interés para comunidad indígena. | Facilitar el acceso a la información de interés por parte de grupos poblacionales específicos | Documentos traducidos publicados | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-oct-21 | Se realizó contactos con el Ministerio de Cultura con el fin de obtener el listado de los traductores oficiales y el Ministerio de Minas y Energía seleccionó uno de ellos, al cual se le entregó la Carta de Trato Digno, El Portafolio de Servicio y la Política de Servicio. Los documentos están proceso de traducción. | A la fecha, ya se cuenta con la traducción de 3 documentos que fueron considerados en primera instancia de importancia para la ciudadanía: Carta de Trato Digno, Portafolio de Servicios y Política de Servicio. Estos, a su vez, también se encuentran publicados en el portal web del Ministerio de Minas y Energía. | Actividad finalizada y cumplida al 100% corte de agosto
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | "Revisar la disponibilidad y el Nivel de actualización de información de acuerdo a la ley 1712 de 2014; Matriz ITA Dos informes semestrales 2 MJ" | Informe del nivel de actualización de acuerdo al índice de transparencia y acceso a la información publica | Informe | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Informe de la revisión de disponibilidad y el Nivel de actualización de información de acuerdo a la ley 1712 de 2014; Matriz ITA" del portal web del Ministerio de Minas y Energía. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EdIgBiVIlV5NqKw_D02GJEQBJpdQFsdDUbGSthaVGf26aw?e=zOU99o | Acorde a la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el marco de una estrategia de control, vigilancia y sanción, sobre los sujetos obligados, en el año 2019 se puso a disposición un sistema de información con una matriz de autodiagnóstico para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, el cual permite conocer el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados frente a su responsabilidad de publicar y hacer disponible su información; y por otro lado, la nueva resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la cual se brindan nuevas disposiciones de la información para el cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública. En este sentido, se realizó la revisión de la información actualmente publicada en la sección, a continuación, mostramos el informe de resultados obtenidos durante esta revisión y todas las acciones que se tomaron para mejorar el grado de cumplimiento de la matriz ITA. Ver el informe completo https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/Ecr2QJd3-4hJqjM6ewlKkAIBdhOSDq85SC7J61KvF-AHSw?e=7cYQTz | Se reorganizo de acuerdo con la línea dada en la resolución 1519 anexo 3, se está a la espera de la línea que dé la Procuraduría General para la medición del cumplimiento de la matriz ITA. Se realizó la revisión de la información actualmente publicada en la sección, a continuación, mostramos el informe de resultados obtenidos durante esta revisión y todas las acciones que se tomaron para mejorar el grado de cumplimiento de la matriz ITA. https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EY7c2UZ_sLZLo1pe4jym_uUB4f-TKBxXMdg3ocpbJWi3hg?e=vHC6yE
| 5.2 | Actualizar inventario de contenidos del grupo GISC publicados en el portal Web | Monitoreo semestral de los contenidos publicados en el portal web | Informe de monitoreo | Cantidad | 2 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-jun-21 15-dic-21 | Se realiza revisión de contenidos, actualización de información publicada en la sesión servicio al ciudadano, para informar a los responsables de su actualización. https://minenergiacol- https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EZmNVbzl1hpAl0XAnoLUrdIBn8ofFQMdAV5mqg22Lp-c8g?e=ePZBfE | De la revisión hecha en Junio, se identificaron contenidos desactualizadas, se solicitó actualización de documentos, también de la reorganización de información como es el caso de la Subsección de Rendición de Cuentas aquí una pantalla que evidencia el ajuste. Aquí el consolidado de la revisión de la sección servicio al ciudadano https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/ERZbDzZ5dg9MsSvADoRcOkMB2H2eK04u7rFBaCUUnOH8hA?e=O4kGop Informe contenidos pagina web sección Servicio al Ciudadano: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mijaime_minenergia_gov_co/EcGDLlnaC0JAkayMrZ8FLK8BokAepERIaOgNIzCXnTsO4A?e=nheQbS | Actividad finalizada y cumplida al 100% De la revisión al 15 de diciembre, se sigue con los 40 ítem de servicio al ciudadano, 36 de ellos están actualizados, solo cuatro en proceso de actualización, las tablas de retención documental debido a la creación de nuevos grupos, datos abiertos que son compartidos con planeación y TI.

## Componente 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6 Adicional: Participación, Lucha contra la Corrupción y Conflicto de Interés
Vigencia 2021
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Fecha límite programada | Primer trimestre corte al 30 de abril | Segundo cuatrimestre corte al 31 de agosto | Tercer cuatrimestre corte al 31 de diciembre
Subcomponente 1. Estrategia para la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción | 1.1 | Estrategia de divulgación, apropiación, comunicación y socialización del código de Integridad y Buen Gobierno | Difundir el código de ética al interior de la entidad. | Socializaciones realizadas del código de ética | Cantidad | 4 | Subdirección de Talento Humano y Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Durante el primer cuatrimestre de 2021, se han socializado 4 piezas relacionadas con el Código de Integridad y Buen Gobierno. | A través de correo institucional desde el canal de VivoEnergía, se han publicado 3 piezas de promoción del Código de Integridad y Buen Gobierno. | Se socializó a través de 14 piezas audiovisuales como parte de la estrategia de difusión del código de ética ( en el siguiente enlace se evidencian las piezas socializadas: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EpN2WY-PFMFHgXjI1yvxEKkBNNxqlia_lBZtmBLjXw5HTw?e=bjddyR)
| 1.2 | Seguimiento a la plataforma de ética e integridad (Denuncias recibidas por mes, casos solucionados) | Publicar el informe Trimestral | Informe se seguimiento Línea ética | Cantidad | 4 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Se realizó informe trimestral de seguimiento de la plataforma, el cual fue publicado en el siguiente enlace: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos | Se realizó informe semestral de seguimiento de la plataforma, el cual fue publicado en el siguiente enlace: InformeSemestral2021-BuzóndeIntegridadyTransparencia (minenergia.gov.co) | Se realizaron 4 informes los cuales se encuentran en el portal web del Ministerio en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/transparencia-para-todos .
| 1.3 | Disposición de mecanismos de seguimiento web a comunicaciones y trámites radicados ante Minenenergia | Disposición del servicio de consulta en línea independiente del medio de radicación | Servicio implementado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano Grupo de Infraestructura Tecnológica | 2021-12-20 | El compromiso se prevé cumplir en el marco del servicio de SGDEA previsto en la segunda fase, actualmente en proceso de contratación, remitida para iniciar el proceso pre-contractual mediante radicado 3-2021-006946. | A la fecha se dispone del servicio de consulta en página web permitiendo la identificación por parte de los ciudadanos del estado de tramite de los radicados generados ante el Ministerio. Esta actividad se encuentra cumplida. | Meta Cumplida al 100% en II corte
| 1.4 | Medición de nivel de implementación del Código de Integridad | Conocimiento del los servidores del Código de Integridad | Encuesta Realizada | Porcentaje | 60% | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-12-20 | Se están realizando acciones encaminadas a procesos de apropiación y sensibilización del Código de Integridad y Buen Gobierno, para lo cual la encuesta se aplicara durante el segundo semestre del año 2021. | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la primera medición del Código de Integridad y Buen Gobierno realizado en el año 2020, se tiene programado realizar una segunda encuesta de percepción al finalizar las estrategias y campañas de promoción del código programadas para el año 2021. | Se realizó la encuesta y de los encuestados el 93.93% aseguraron conocer e implementar el código de integridad y Buen Gobierno. Se adjuntan las respuestas de la encuesta en el siguiente link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vwittingham_minenergia_gov_co/EaA-rf-OTb9FgeaPhfIEobAByT9bmljB0TXtfnNj0paTLw?e=VeprMV
Subcomponente 2. Estrategia para la Gestión de Conflicto de Interés | 2.1 | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Crear e implementar campañas de sensibilización para la declaración de posibles casos de conflictos de interés | Campaña de sensibilización realizadas | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-31 | A continuación, se comparten las piezas que se han socializado al respecto: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvcarreno_minenergia_gov_co/EjJEiYGUr5JHtPMCTUWM8-gBQePWnjpE-jMkzg10inaNDQ?e=oyIhMS A su vez, 1 primer video sobre una estrategia con ejemplos de posibles casos que podrían vivenciar los funcionarios y colaboradores. | Se han socializado piezas que fomentan el uso del buzón de integridad como un canal para la declaración de posibles casos de conflicto de interés, así como el Código de Integridad y Buen Gobierno para la lucha contra la corrupción y la legalidad en el sector público. | Se realizaron piezas y videos, se realizó un concurso denominado carrera de observación para poner a prueba los conocimientos en conflictos de intereses y se realizaron talleres en todas las áreas del Ministerio. Así mismo se han realizado informes dando cuenta de estas actividades, para más información consultar el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24287640/3er+Informe+Gestión+de+Conflictos+de+Intereses.pdf
| 2.2 | Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores y colaboradores del Ministerio en cuanto al trámite de impedimentos y recusaciones de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 | Capacitaciones realizadas | Cantidad | 20 | Subdirección de Talento Humano - Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad | 2021-12-20 | Se han realizado tres talleres dentro los espacios del momento SIENTO, relacionados con impedimentos recusaciones y conflicto de interés. Las dependencias en las cuales se han realizado los talleres son: Oficina de Asuntos Ambientales, Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo. En el marco de la capacitación efectiva de los funcionarios, contratistas y colaboradores del MinEnergía en materia de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones se dio inicio a la capacitación “gestión de conflictos” ideada por el equipo transparencia en la cual se informa el tramite para la presentación de impedimentos y la obligación de presentar recusaciones so pena de incurrir en faltas administrativas o disciplinarias. De acuerdo al cronograma establecido a la fecha se han desarrollado tres talleres. | En el periodo de mayo a agosto de 2021, se realizaron veintiún (21) capacitaciones sobre la gestión de conflictos de interés y el sentido de público en el marco de la estrategia anticorrupción. | Meta Cumplida al 100% en II corte
| 2.3 | Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Lograr que los servidores y contratistas realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública | Servidores y contratistas certificados en el curso | Porcentaje | 80% | Subdirección de Talento Humano - Grupo de Gestión Contractual | 2021-10-31 | A la fecha el 100% de los contratistas y el 80% de los servidores públicos han realizado el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Durante el segundo cuatrimestre de 2021 de los 49 contratistas el 100% ha realizado el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Meta Cumplida al 100% en I corte de 2021.
| 2.4 | Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones. | Adecuar la plataforma de integridad para la recepción de casos de impedimentos o recusaciones. | Plataforma adecuada | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-10-31 | Se adecuó la plataforma en donde se incluyo a nivel de administración la categoría de impedimentos o recusaciones. | La plataforma cuenta con la infraestructura para la recepción de impedimentos y recusaciones, así como otros delitos relacionados con la corrupción y los conflictos de interés desde el primer cuatrimestre del año 2021. | Meta Cumplida al 100% en I corte de 2021.
| 2.5 | Establecer o ajustar una guía orientativa para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Contar con una guía orientativa para el manejo y declaración de conflicto de intereses | Guía orientativa Realizada | Cantidad | 1 | Subdirección de Talento Humano- Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 2021-08-27 | Dentro del Código de Integridad y buen gobierno está el procedimiento para identificar los casos donde se puedan presentar situaciones relacionadas con el conflicto de interés. Se puede consultar en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/en/codigo-integridad-y-buen-gobierno | Dentro del Comité de Gestión y Desempeño adelantado el pasado 4 de agosto, fue aprobada la guía orientativa para el manejo de conflictos de interés que se encuentra dentro del Código de Integridad y Buen Gobierno. | Meta Cumplida al 100% en I corte de 2021.
| 2.6 | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | Ejecutar la estrategia para la identificación y declaración de conflicto de interés | Estrategia Ejecutada | Cantidad | 1 | Subdirección de Talento Humano- Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-08-27 | Esta actividad esta en proceso | Se tiene programado para el mes de septiembre una capacitación con la UIAF y para el mes de noviembre una capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Se ejecutó la estrategia y sus evidencias trimestrales se encuentran en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24287640/3er+Informe+Gestión+de+Conflictos+de+Intereses.pdf
| 2.7 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Adecuar la plataforma de integridad para la denuncia y seguimiento de conflictos de interés | Plataforma adecuada | Cantidad | 1 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 2021-08-27 | Dentro del Buzón de Integridad y Transparencia, se actualizó las opciones para el seguimiento de los conflictos de interés. | El buzón de integridad y transparencia cuenta con la opción para la recepción de denuncias relacionadas con los conflictos de interés desde el primer cuatrimestre del año 2021. | Meta Cumplida al 100% en I corte de 2021.
| 2.8 | Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | Lograr que los servidores públicos presenten dentro de los términos legales la declaración de bienes y renta | Declaraciones de bienes y renta realizadas | Porcentaje | 100% | Subdirección de Talento Humano | 2021-07-30 | A 30 de abril el 38% de los servidores ya habían actualizado la declaración de bienes y rentas en los términos y condiciones de ley | Finalizado el término establecido para el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas el 98,61% de los funcionarios del MinEnergía entregaron a tiempo su declaración. En el mes de junio del año en curso, los funcionarios que presentaron extra temporáneamente su declaración de bienes y rentas certificaron el cumplimiento del requisito ante la Subdirección de Talento Humano. | Meta Cumplida al 100%
| 2.9 | Ajustar el manual de contratación de la entidad en donde se emitan las directrices para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Adecuar el manual de contratación para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de Contratación adecuado | Cantidad | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-10-31 | A la fecha existe un proyecto de Manual de Contratación actualizado, el cual se encuentra en revisión, en donde inicialmente en el numeral 9. RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. Menciona: "...En consecuencia, el servidor público que conozca de un asunto, en el cual concurra alguna de las causales establecidas en la Ley, deberá declararse impedido por medio escrito, explicando las razones de ello y aportando las pruebas pertinentes, necesarias y útiles del caso, a lo cual se le dará el trámite establecido en el artículo 11 y 12 del CPACA. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, la suscripción del contrato o su ejecución...", igualmente el Grupo de Gestión Contractual estableció el formato "Lista de Chequeo" donde se solicita al aspirante: Evidencia de la publicación declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth). | El Grupo de Gestión Contractual se encuentra actualizando el Manual de Contratación, con el fin de incorporar a este documento varios temas normativos, entre estos los lineamientos para que los contratistas realicen la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. | Se incluyeron en el manual de contratación las directrices para declarar los conflictos de intereses. Este manual en su versión GJ-M-01 del 28 de octubre del 2021 ( para más información consultar el siguiente link:) https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24316724/GJ-M-01+MANUAL+DE+CONTRATACI%C3%93N.pdf
| 2.10 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Contar con un inventario de las áreas con mayores riesgos de conflicto de interés | Inventario de las áreas realizado y asociado con el mapa de riesgos de corrupción | Cantidad | 1 | Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Control Interno - Subdirección de Talento Humano | 2021-10-31 | La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, realizó el inventario de riesgos de corrupción y se encuentra en el análisis de la información de la guía del DAFP en su 5ta versión para su implementación, se han realizado mesas de trabajo con secretaría general para definir la ruta de trabajo en esta materia. | Se está implementando la metodología de conflictos de interés dentro de la política de riesgos de la entidad, esta actividad se está llevando a cabo de acuerdo con las alianzas establecidas con Secretaría de Transparencia y Presidencia de la República. | Se realizó el inventario de las áreas con mayores riesgos de conflicto de interés tomando como referencia el mapa de riesgos del año 2021 del Ministerio. para más información consultar el siguiente link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/lfhurtado_minenergia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B691BE0B9-1F5C-4BD4-BF81-B61DC41E0092%7D&file=1.10%20Control%20de%20los%20riesgos%202021.xlsx&action=default&mobileredirect=true
| 2.11 | Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Lograr que los servidores públicos y contratistas publiquen dentro de los términos legales la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Declaraciones de bienes y renta publicadas | Porcentaje | 100% | Subdirección de Talento Humano | 2021-07-30 | A la fecha los funcionarios obligados por ley a publicar están en proceso de actualización de La declaración de bienes y rentas y Conflictos de Interés | Con el fin de que se lleve a cabo esta declaración el Grupo de Gestión Contractual estableció el formato "Lista de Chequeo" donde se solicita al aspirante adjuntar la evidencia de la publicación de declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés, a la fecha el 100% de los contratista la han realizado. a través del siguiente vínculo se puede realizar la consulta de quienes han publicado esta declaración: https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana. | Meta Cumplida al 100%
| 2.12 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Contar con herramientas de seguimiento y documentar la ejecución de la estrategia de conflicto de interés de la entidad | Informe de seguimiento a la estrategia de gestión de conflicto de interés | Cantidad | 3 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-Abril-21 30-Sept-21 10-ene-22 | Se cuenta con el informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de Interés. Link de consulta: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos | En el segundo cuatrimestre del año 2021 se publicó el informe semestral de la estrategia de conflictos de interés, el cual contiene los avances de las actividades relacionadas con transparencia administrativa y gestión de conflictos de interés desarrolladas por el equipo de transparencia en concordancia con la matriz del plan anticorrupción. | A corte de 30 de nov se realizaron 3 informes los cuales se encuentran en el portal web y pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/transparencia-para-todos
| 2.13 | Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés | Informar a la ciudadanía sobre la gestión y resultados de a estrategia de gestión de gestión de conflicto de interés | Publicación en el portal de la entidad del informe | Cantidad | 3 | Grupo de Asuntos Disciplinarios y Promoción de la Integridad - Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano | 30-Abril-21 30-Sept-21 10-ene-22 | El informe de seguimiento a la estrategia de conflicto de Interés, se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Link de consulta: https://www.minenergia.gov.co/en/transparencia-para-todos | El informe semestral de la estrategia de conflictos de interés fue publicado en la página institucional del MinEnergía. | A corte de 30 de nov se realizaron 3 informes los cuales se encuentran en el portal web y pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/transparencia-para-todos